## 附件4
附件4
安全生产大排查大整治行动排查重大安全隐患清单
序号 | 重大隐患涉及企业名称 | 重大隐患描述 （每个情况描述单独一行） | 整改措施 | 查出重大隐患的单位或部门 | 重大隐患 判定依据 | 查出隐患时间 （年月日） | 计划整改 完成时间 （年月日） | 是否完成整改 （是/否） | 实际整改完成时间 （年月日）
1 | 青岛锦顺升物业管理有限公司 | 违规使用易燃材料将地下车库改建成外卖加工点，消防通道不畅，存在重大火灾隐患。 | 拆除违规搭建的临时板房。 | 崂山区金家岭街道 | 《中华人民共和国消防法》 | 2021-03-08 | 2021-03-31 | 是 | 2021-03-31
2 | 艾丝莱特（青岛）按摩休闲设备制造有限公司 | 砂光机采用正压布袋收尘，无防火花措施。 | 临时措施：停用现有的砂光设备，改用手工砂光； 根治措施：除尘设备改造升级，安装火花探测器。 | 青岛科技创新园 | 《工贸行业存在粉尘爆炸危险的行业领域重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）》 | 2021-03-11 | 2021-04-11 | 是 | 2021-03-18
3 | 青岛豪杰矿业有限公司 | 副井井口阻车器为简易型，未与信号联锁 | 暂时停产，限期整改，根据《金属非金属矿山安全规程》（GB16423）和《矿山在用斜井人车安全性能检验规范》（AQ2028）要求，设置安全装置，并按照规定周期进行检测检验。 | 平度市应急管理局 | 《金属非金属矿山重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》（安监总管一〔2017〕98号） | 2021-02-24 | 2021-03-11 | 是 | 2021-03-10
4 | 青岛豪杰矿业有限公司矿业有限公司 | 矿山水文地质条件为中等，未配备探放水设备 | 配齐专用探放水设备，不能使用普通电钻及凿岩设备进行探放水。 | 平度市应急管理局 | 《金属非金属矿山重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》（安监总管一〔2017〕98号） | 2021-02-24 | 2021-03-11 | 是 | 2021-03-10
5 | 青岛豪杰矿业有限公司矿业有限公司 | -225米中段现状与图纸严重不符 | -225米中段平面图、通风系统图与实际严重不符，应根据矿山实际情况的变化，及时更新。 | 平度市应急管理局 | 《金属非金属矿山重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》（安监总管一〔2017〕98号） | 2021-02-24 | 2021-03-11 | 是 | 2021-03-10
6 | 青岛平度市旧店金矿 | 2 号脉-100 中 段中段平面图 与设计和实际 均不符 | 按照设计施工，根据矿山实际情况的变化，及时更新图纸。 | 平度市应急管理局 | 《金属非金属矿山重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》（安监总管一〔2017〕98号） | 2021-02-25 | 2021-03-23 | 是 | 2021-03-20
7 | 青岛平度市旧店金矿 | 3号脉2号井-90米、-170米中段罐笼位置、阻车器未与安全门实现闭锁 | 暂时停产，限期整改，根据《金属非金属矿山安全规程》（GB16423）、《矿山在用斜井人车安全性能检验规范》（AQ2028）《罐笼安全技术要求》（GB16542）、《金属非金属矿山竖井提升系统防坠器安全性能检验规范》（AQ2019）等相关要求，设置安全装置，并按照规定周期进行检测检验。 | 平度市应急管理局 | 《金属非金属矿山重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》（安监总管一〔2017〕98号） | 2021-02-25 | 2021-03-23 | 是 | 2021-03-20
8 | 青岛军强投资有限公司 小东馆银金矿 | 主井井口、井底中段安全门、阻车器、井口信号未与提升绞车实现闭锁，在绞车运行过程中安全门能打开。 | 立即停止使用提升绞车，在隐患未整改前禁止使用。 | 青岛市应急管理局 | 《金属非金属矿山重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》中“（二十二）提升系统的防坠器、阻车器等安全保护装置或信号闭锁措施失效” | 2021-02-18 | 2021-03-31 | 是 | 2021-03-19
9 | 青岛东方雨虹建筑材料有限公司 | 卷材沥青车间干式除尘系统未规范采用泄爆、隔爆、惰化、抑爆、抗爆等一种或多种控爆措施。 | 责令停止使用卷材沥青车间干式除尘系统，待隐患整改完毕后，经青岛市应急局审查同意，方可恢复使用。 | 青岛市应急管理局 | 工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017 版）第一项中“3.干式除尘系统未规范采用泄爆、隔爆、惰化、抑爆等任一种控爆措施。” | 2021-02-25 | 2021-03-31 | 是 | 2021-03-17
10 | 青岛艾德隆木业有限公司 | 2套木质粉尘干式除尘系统，未规范设置锁气卸灰装置 | 2套木质粉尘干式除尘系统，按规范设置锁气卸灰装置。 | 平度市应急管理局 | 《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）》（安监总管四[2017]129号） | 2021-03-10 | 2021-03-25 | 是 | 2021-04-02
11 | 青岛格锐达橡胶有限公司 | 1#、3#炭黑压送站，日用小罐顶除尘器的干式除尘系统未规范采用泄爆、隔爆、惰化、抑爆等任一种控爆措施 | 按规范采用泄爆、隔爆、惰化、抑爆等一种或多种控爆措施 | 平度市应急管理局 | 《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准》的通知（安监总管四〔2017〕129 号） | 2021-03-10 | 2021-03-25 | 是 | 2021-03-22
12 | 青岛慕月家具有限公司 | 生产车间南侧砂光机除尘管道（生产车间、喷涂车间）不同的防火分区的除尘系统互联互通 | 根据不同的防火分区，分别设置独立除尘系统，并采用泄爆、隔爆、惰化、抑爆等一种或多种控爆措施 | 平度市应急管理局 | 《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准》（安监总管四〔2017〕129 号） | 2021-03-09 | 2021-03-25 | 是 | 2021-03-25
13 | 青岛慕月家具有限公司 | 生产车间砂光机4台、除尘管道、袋式外滤除尘器2台、旋风除尘器1台均未规范采用泄爆、隔爆、惰化、抑爆等一种或多种控爆措施 | 砂光机、除尘管道、袋式外滤除尘器、旋风除尘器按规范采用泄爆、隔爆、惰化、抑爆等一种或多种控爆措施 | 平度市应急管理局 | 《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准》（安监总管四〔2017〕129 号） | 2021-03-09 | 2021-03-25 | 是 | 2021-03-25
14 | 青岛慕月家具有限公司 | 生产车间南侧1台砂光机未规范采取火花探测消除防范措施 | 砂光机应规范采取火花探测消除防范措施 | 平度市应急管理局 | 《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准》（安监总管四〔2017〕129 号） | 2021-03-09 | 2021-03-25 | 是 | 2021-03-25
15 | 青岛市金冠木业有限公司 | 木质干式除尘系统未采用锁气卸灰装置 | 立即停止使用上述相关设施、设备，规范设置锁气卸灰装置。 | 青岛市金冠木业有限公司 | 《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准》的通知（安监总管四〔2017〕129 号） | 2021-04-06 | 2021年4年15日 | 是 | 2021-04-15
16 | 青岛市金冠木业有限公司 | 室外干式除尘系统采用沉降室除尘 | 立即停止使用上述相关设施、设备，规范设置除尘系统。 | 青岛市金冠木业有限公司 | 《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准》的通知（安监总管四〔2017〕129 号） | 2021-04-06 | 2021年4年15日 | 是 | 2021-04-15
17 | 青岛市金冠木业有限公司 | 喷漆间、调漆间未使用防爆型电气设备：配电箱、开关箱、灯具、插座、电子秤等 | 停止使用上述相关设施、设备，规范设置防爆型电气设备 | 青岛市金冠木业有限公司 | 《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准》的通知（安监总管四〔2017〕129 号） | 2021-04-06 | 2021-05-10 | 是 | 2021-04-26
18 | 青岛美诚展柜有限公司 | 底漆喷漆房电器设备未采取防爆措施。 | 停止使用底漆喷漆房，喷漆房的电气设备更换为防爆型。 | 即墨区应急管理局、环秀街道 | 工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准 （2017版） | 2021-05-13 | 2021-05-21 | 是 | 2021-05-21
19 | 青岛华顺达五金制品有限公司 | 铝件抛丸机除尘器未规范采用卸爆、隔爆、惰化、抑爆等任一种控爆措施。 | 目前已责令其相关设备停用，每日开展两次巡查检查，严防未整改使用。督促其制定铝粉尘清扫制度，对铝件抛丸机除尘器加装锁气卸灰装置，经区应急局复查，确定完成整改后，可正常使用。 | 即墨区北安街道办事处 | 国家安监总局关于印发《工贸行业重大生产安全事故银行判定标准（2017版）》的通知（安监总管四〔2017〕109号）中：一、专项类重大事故隐患（一）存在粉尘爆炸危险的行业领域。3. 干式除尘系统未规范采用泄爆、隔爆、惰化、抑爆等任一种控 爆措施。 | 2021-06-11 | 2021-12-09 | 否
20 | 青岛华顺达五金制品有限公司 | 铝件抛丸机除尘器未规范设置锁气卸灰装置。 | 目前已责令其相关设备停用，每日开展两次巡查检查，严防未整改使用。督促其制定铝粉尘清扫制度，对铝件抛丸机除尘器加装锁气卸灰装置，经区应急局复查，确定完成整改后，可正常使用。 | 即墨区北安街道办事处 | 国家安监总局关于印发《工贸行业重大生产安全事故银行判定标准（2017版）》的通知（安监总管四〔2017〕109号）中：一、专项类重大事故隐患（一）存在粉尘爆炸危险的行业领域。6. 铝镁等金属粉尘及木质粉尘的干式除尘系统未规范设置锁气卸 灰装置。 | 2021-06-11 | 2021-12-09 | 否
21 | 青岛华顺达五金制品有限公司 | 未制定铝粉尘清扫制度，作业现场积尘未及时规范清理。 | 目前已责令其相关设备停用，每日开展两次巡查检查，严防未整改使用。督促其制定铝粉尘清扫制度，对铝件抛丸机除尘器加装锁气卸灰装置，经区应急局复查，确定完成整改后，可正常使用。 | 即墨区北安街道办事处 | 国家安监总局关于印发《工贸行业重大生产安全事故银行判定标准（2017版）》的通知（安监总管四〔2017〕109号）中：一、专项类重大事故隐患（一）存在粉尘爆炸危险的行业领域。10. 未制定粉尘清扫制度，作业现场积尘未及时规范清理。 | 2021-06-11 | 2021-12-09 | 否