关于做好2023年重点工作任务公开承诺

事项工作的进展

（一）历史城区保护更新

聚焦中山路及周边核心区，开展建筑保护修缮、协同区域改造、基础设施完善提升等工作，完成约160万平方米建设工程；累计完成道路整治提升46条；建成10个停车场；建成7个街心公园广场设施。同步扎实推进5A级景区创建，编制完成5A级景区总体规划、专项规划；建设游客服务中心3处，改造提升旅游厕所13处，完成导览标识牌300余处；聚焦特色餐饮、休闲体验、文化艺术等主题共引入业态项目291个，运营面积17.05万平方米；举办上街里啤酒节等文旅活动，活动期间街区日均人流量达32.5万人次。培育出银鱼巷、安娜别墅、荷田水铺等一批网红打卡点，中山路、劈柴院等老街区“焕发青春”，老城区具有一定性价比优势的游玩、购物、休闲文化街区雏形初步形成。

（二）重点低效片区（园区）开发建设

2023年度低效片区计划建设项目350个（续建202个、新建148个），年度投资额980亿元（计划纳统投资额698亿元）。截至目前，在建项目371个（实际建设项目调整为396个），实现投资1188亿元、纳统783.3亿元，分别达到计划进度的182%、181%，提前超额完成全年投资过1000亿、纳统过700亿的总目标。

（三）城中村改造

2023年我市计划推进城中村改造项目80个，完成投资173亿元，惠及居民4.6万户。截至目前，计划新启动的14个城中村已全部签约，66个续建项目顺利推进。其中： 1个实现货币化安置，6个已回迁，51个正在进行工程建设，8个正在办理安置区开工手续；累计完成投资200.53亿元。

（四）老旧小区改造

2023年，计划改造老旧小区473个，改造面积1109万平米，惠及居民13.77万户，计划完成投资64.8亿元。截至目前，473个项目已全部开工并完成改造316个，【市南区30个，市北区133个，李沧区11个，崂山区64个，西海岸西区8个，城阳区2个，即墨区1个，胶州市55个，平度市10个，莱西市2个】，累计完成投资58.05亿元。

（五）地铁线路建设

2023 年，推进10 条地铁线路建设。截至目前，地铁三期7条线204 个工点已进场，90 座车站进入主体施工阶段。其中，2 号线二期土建工程累计完成19.2%。5号线土建工程累计完成17%。7号线二期土建工程累计完成28%。6 号线二期土建工程累计完成 9.5%。8 号线支线土建工程累计完成 28%。9 号线一期土建工程累计完成13.7%。15 号线一期土建工程累计完成19%。二期规划线路中，6 号线一期作为国家示范工程和全国首条全自主运行TACS线路，提前实现全线轨通、电通，开展TACS 全场景联试。2号线一期调整段土建工程累计完成91.5%。8号线南段土建工程累计完成79.2%。

（六）停车设施建设

2023年，计划实施项目95个，年内新增泊位2万个以上，年度计划投资33.98亿元。截至目前，开工建设项目121个，完成投资额35.85亿元，完成年度投资计划的105%。完成经营性停车场开放共享279个、完成小区停车开放共享144个。聊城路停车场、中山商城停车场、五台山路停车场等38个停车场完工，新增停车泊位9783个。

（七）公园城市建设

充分挖掘小区之间的散乱空地、拆除违建后的腾挪空地、立交桥桥下空间建设口袋公园。截至目前已完成建设口袋公园60个。