## Sheet1
2022年保障性租赁住房项目表
（截至2022年11月）
单位：万平米、套（间）
序号 | 区市 | 项目名称 | 地址 | 建设单位 | 建设方式 | 建筑面积 | 套间数 | 开工时间 | 竣工时间 | 进度情况 | 项目认定
|  |  | 合计（132个） |  |  | 4826.3918 | 45408
1 | 市南区 | 人才公寓改造项目（一期） | 济宁支路4号等 | 青岛海明城市发展有限公司 | 腾空房屋改造 | 0.3032 | 56 |  |  | 装饰装修 | 是
2 | 市南区 | 市南区新增保障性租赁住房（云南路、八大峡片区）项目 | 云南路、八大峡片区 | 青岛海诺投资发展有限公司 | 腾空房屋改造 | 1.5856 | 220 | 2022.8 | 2024.8 | 装饰装修 | 市南2022001
3 | 市南区 | 火车站周边区域 | 火车站周边区域 | 青岛市南投资有限公司 | 存量房改造 | 0.20949 | 37 | 2021.6 | 2021.12 | 装饰装修 | 市南2022002
4 | 市南区 | 南岛地块项目 | 团岛三路、四路 | 青岛青铁南岛置业有限公司 | 存量房改造 | 0.8656 | 216 | 2022.8 | 2025.6 | 装饰装修 | 市南2022005
5 | 市南区 | 长城商务楼改造项目 | 东海西路49号C座 | 青岛长城置业有限公司 | 存量房改造 | 0.31976 | 89 | 2022.8 | 2022.11 | 装饰装修 | 市南2022006
6 | 市北区 | 保利大国璟（双峰商业广场二期项目（SF0604-506地块）（SF0604-410地块）） | 同德路以北、劲松三路以西、规划宁安路两侧 | 青岛信保双盈置业有限公司 | 商品房配建 | 0.6461 | 51 | 2019.11 | 2023.06 | 室内外装修 | 是
7 | 市北区 | 云岭世家 | 人民路以东、顺昌路以西、瑞昌路以北 | 青岛云岭置业有限公司 | 商品房配建 | 0.2742 | 27 | 2020.06 | 2023.09 | 室外配套 | 是
8 | 市北区 | 国泰华府（河马石经济预留地项目） | 位于劲松三路以东，规划同德路小学以西，依山半岛以南，同德路以北 | 国泰大成房地产开发有限公司 | 商品房配建 | 0.12 | 33 | 2021.09 | 2023.12 | 主体施工 | 是
9 | 市北区 | 市北都市科技园（德兴路29号） | 德兴路29号 | 青岛市北城发都市产业园投资运营有限公司 | 企业自建 | 9.24 | 322 | 2021.10 | 2024.08 | 土石方及基坑支护 | 是
10 | 市北区 | 青啤货场（浮山新区SF0604-1003地块） | 劲松四路以东，劲松五路以西，规划同德路以北 | 青岛玖辉置业发展有限公司 | 商品房配建 | 3.6111 | 912 | 2022.06 | 2024.12 | 土石方开挖 | 市北2022001
11 | 市北区 | 龙湖冠寓青岛新壹城项目 | 青岛市市北区合肥路678号 | 青岛首寓商业管理有限公司 | 商办用房改建 | 0.78692 | 264 | 2022.02 | 2022.05 | 竣工 | 市北2022002
12 | 市北区 | 青岛港集团大港一路建设项目 | 青岛市市北区大港街道大港一路6号 | 山东港口青岛港集团有限公司 | 集中建设 | 0.88338 | 216 | 2022.12 | 2024.08 | 主体施工 | 市北2022003
13 | 市北区 | 青特星城9号楼项目 | 青岛市市北区黑龙江南路286号 | 青岛青特上豪商业管理服务有限公司 | 商办改建 | 0.6902 | 139 | 2022.1 | 2023.04 | 装修 | 市北2022005
14 | 市北区 | 海尔世纪公馆办公楼 | 青岛市北区蚌埠路15号乙 | 青岛汇海璟成住房租赁有限公司 | 商办改建 | 3.1248 | 571 | 2022.12 | 2023.04 | 已签订购买协议 | 是
15 | 李沧区 | 龙湖冠寓青岛华楼山路店 | 青山路265号12号楼 | 青岛广和商业运营管理有限公司 | 改建 | 1.2 | 264 | 2021.6 | 2021.9 | 竣工 | 李沧2022-002
16 | 李沧区 | 青山湖岸13#楼 | 枣山路以南、老鸦岭水库以西、青山路以北、规划一号线以东 | 青岛中青天一置业有限公司 | 商品房配建 | 4589.57 | 120 | 2022.10 | 2025.6 | 土石方开挖 | 李沧2022-003
17 | 崂山区 | 青岛中医药大学（鲁信有邻花园及综合配套工程） | 松岭路西、都市果岭北 | 赛奥（青岛）国际医学研究应用中心有限公司（鲁信集团待建）、青岛鳌鹤投资有限公司 | 商品房配建 | 1.85 | 224 | 2022.1 | 2024.12 | 基坑开挖 | 崂山2022001
18 | 崂山区 | 山东能源研究院一期 | 王哥庄健康城 | 中科院青岛生物能源与过程研究所 | 企业自建 | 0.771 | 170 | 2021.08 | 2024.06 | 主体施工 | 崂山2022008
19 | 崂山区 | 建信省科学院改造项目 | 苗岭路37号 | 建信住房服务有限责任公司青岛分公司 | 盘活存量用房 | 1.278 | 402 | 2022.5 | 2022.10 | 改造开工 | 崂山2022002
20 | 崂山区 | 青岛虚拟现实产业园配建宿舍 | 株洲路北原朗讯科技产业园地块 | 青岛微电子创新中心有限公司 | 产业园区配建 | 6.6446 | 1004 | 2022.6 | 2024.9 | 已办理施工许可证 | 崂山2022003
21 | 崂山区 | 中科院青岛生物能源与过程研究所配套研究所宿舍 | 松岭路189号、青岛生物能源与过程研究所内 | 青岛生物能源与过程研究所 | 企业自建 | 0.36 | 60 | 2022.9 | 2024.12 | 项目开工 | 崂山2022009
22 | 崂山区 | 鲁商蓝岸丽舍A3地块改建 | 松岭路88号、科大对面 | 崂山湾发展集团 | 商办用房改建 | 1.28 | 246 | 2019.6 | 2023.12 | 内装修改造施工 | 崂山2022004
23 | 崂山区 | 海尔云谷壹号改建 | 海尔路1号 | 崂山湾发展集团 | 存量房改建 | 0.6071 | 150 | 2017.12 | 2022.12 | 内装修改造施工 | 崂山2022007
24 | 崂山区 | 青岛印象品产权型改建 | 车宋安置区东、青岛宜家北侧 | 崂山湾发展集团 | 产权型人才住房收购改建 | 0.3402 | 93 | 2019.9 | 2023.12 | 内装修改造施工 | 崂山2022005
25 | 崂山区 | 翡翠云城产权型改建 | 地铁11号线海大站南侧、海大对面 | 崂山湾发展集团 | 产权型人才住房收购改建 | 2.2352 | 555 | 2019.6 | 2023.12 | 内装修改造施工 | 崂山2022006
26 | 崂山区 | 北涧安置区剩余安置房改建 | 北宅街道北涧社区 | 崂山湾发展集团 | 存量房改建 | 0.7 | 150 | 2017.6 | 2023.6 | 内装修改造施工 | 崂山2022010
27 | 城阳区 | 天一仁和·宸璟都会（南区）人才公寓 | 上马街道龙翔路270号 | 青岛天一创芯科技有限公司 | 商品房配建 | 0.68911 | 84 | 2020.3 | 2023.3 | 室内外配套 | 城阳2022027
28 | 城阳区 | （天安科创城一期住宅项目）青岛轨道交通产业示范区项目 | 青岛轨道交通产业示范区岙东路以东、宏祥五路以南 | 青岛天安科创城产业有限公司 | 商品房配建 | 0.68548 | 172 | 2021.01 | 2024.06 | 主体施工 | 城阳2022025
29 | 城阳区 | 天一仁和•宸璟阅山 | 惜福镇街道王沙路北、金院路西 | 青岛天一环湾置业有限公司 | 商品房配建 | 1.0277 | 285 | 2021.01 | 2024.06 | 主体施工 | 城阳2022030
30 | 城阳区 | 开投·仙山雅居 | 流亭街道仙山东路以南、重庆路东、汽车北站以东 | 青岛环湾置业有限公司 | 商品房配建 | 0.52786 | 140 | 2021.01 | 2024.06 | 主体施工 | 城阳2022001
31 | 城阳区 | 双利·悦府 | 夏庄街道湘潭路南、黑龙江中路西 | 青岛鑫顺置业有限公司 | 商品房配建 | 0.31822 | 87 | 2021.01 | 2024.06 | 主体施工 | 城阳2022006
32 | 城阳区 | 龙湖春江天悦（后桃林） | 城阳街道文阳路南、民城路西 | 青岛龙景润嘉置业有限公司 | 商品房配建 | 0.2981.44 | 90 | 2021.01 | 2024.06 | 主体施工 | 城阳2022021
33 | 城阳区 | 铁骑山路南、王沙路西 | 夏庄街道铁骑山路南、王沙路西 | 青岛金日俊豪实业有限公司 | 商品房配建 | 1.213 | 312 | 2021.12 | 2023.12 | 基础施工 | 城阳2022031
34 | 城阳区 | 青岛红投北岸住宅项目 | 红岛街道聚贤桥路东、聚贤桥五支路南、聚贤桥六支路北、田海四支路西 | 青岛红投置业有限公司 | 商品房配建 | 0.8237 | 212 | 2022.5 | 2024.06 | 基础施工 | 城阳2022002
35 | 城阳区 | 顺城樱花语 | 城阳街道春阳路211-6号 | 青岛合安产业园区运营管理有限公司 | 集中建设 | 0.9945 | 279 | 2021.11 | 2024.04 | 主体施工 | 城阳2022005
36 | 城阳区 | （东鼎企业管理集团职能总部）流亭街道天河路北、凤岗路东 | 流亭街道天河路北、凤岗路东 | 青岛东鼎鼎泰置业有限公司 | 商品房配建 | 0.92126 | 228 | 2021.1 | 2024.06 | 基础施工 | 城阳2022007
37 | 城阳区 | （每日优鲜总部产业园项目A-11地块）流亭街道虹桥路北、中川路西 | 流亭街道虹桥路北、中川路西 | 青岛广驰利置业有限公司，青岛每日产业园管理有限公司（联合体）青岛聚诚产业园管理有限公司 | 商品房配建 | 1.9258 | 482 | 2022.03 | 2024.12 | 基础施工 | 城阳2022017
38 | 城阳区 | 海潮云起二期（中关村生命科学产业园1.2期）流亭街道青兰高速以北、怡海路以北 | 流亭街道青兰高速以北、怡海路以北 | 潍坊万腾置业有限公司，青岛浩安产业服务有限公司，永逹中國投资有限公司（联合体） | 商品房配建 | 1.1125 | 282 | 2022.03 | 2024.12 | 基础施工 | 城阳2022018
39 | 城阳区 | （卓越·玺悦）上马街道河东路南、龙翔路东 | 上马街道河东路南、龙翔路东 | 卓越置业集团（青岛）有限公司，青岛建安建设集团置业有限公司（联合体） | 商品房配建 | 1.0972 | 288 | 2021.09 | 2024.09 | 基础施工 | 城阳2022013
40 | 城阳区 | 动投芯领寓 | 棘洪滩街道春阳路以北，荣海三路以西 | 青岛动车小镇信安置业有限公司 | 集中建设 | 7.9342 | 1938 | 2021.7 | 2023.6 | 基础施工 | 城阳2022004
41 | 城阳区 | 动投基金谷 | 青岛赛信瑞祥置业有限公司 | 城阳区棘洪滩街道办事处春阳路以北岙东路 以东 | 商品房配建 | 0.64553 | 208 | 2020.12 | 2023.12 | 基础施工 | 城阳2022028
42 | 城阳区 | 和达·棠颂 | 城阳街道崇阳路南、中城路西 | 青岛和达兴城置业有限公司 | 商品房配建 | 0.52752 | 132 | 2022.04 | 2024.04 | 基础施工 | 城阳2022032
43 | 城阳区 | （卓越·青岚郡）卓越棘洪滩项目B地块 | 裕园一路10号 | 青岛卓信蔚蓝实业有限公司 | 商品房配建 | 1.8834 | 471 | 2020.1 | 2024.04 | 主体施工 | 城阳2022015
44 | 城阳区 | （卓越·中寰）动投壹里城项目 | 棘洪滩街道岙东北路260号 | 青岛卓信中寰实业有限公司 | 商品房配建 | 1.0445 | 272 | 2021.06 | 2023.09 | 主体施工 | 城阳2022014
45 | 城阳区 | 青岛佰才邦5G工业互联网产业园项目一期 | 城阳街道祥阳路北、青新高速东 | 青岛国泰智城产业发展有限公司 | 商品房配建 | 0.7625 | 189 | 2020.12 | 2022.12 | 主体封顶 | 城阳2022008
46 | 城阳区 | 青岛佰才邦5G工业互联网产业园项目二期 | 城阳街道祥阳路北、周村路东 | 临沂辰泰房地产开发有限公司 青岛佰才智诚产业投资有限公司 | 商品房配建 | 1.58 | 397 | 一致 | 2021.12 | 2024.12 | 基础施工
47 | 城阳区 | 青岛佰才邦5G工业互联网产业园项目三期 | 彰德路369号 | 青岛国泰智城产业发展有限公司 | 商品房配建 | 1.2543 | 312 | 2021.05 | 2024.12 | 主体施工 | 城阳2022009
48 | 城阳区 | 海潮云起 （青兰高速以北，怡海路以西（中关村生命科学产业园一期） | 流亭街道青兰高速北、规划八路西、规划四路南、规划七路东 | 青岛万城安投实业有限公司 | 商品房配建 | 1.1484 | 285 | 2021.06 | 2023.08 | 主体施工 | 城阳2022010
49 | 城阳区 | 天一仁和·宸璟朗郡 | 夏庄街道夏塔路北、天风路西 | 青岛天一德泰置业有限公司 | 商品房配建 | 0.24327 | 42 | 2020.01 | 2023.04 | 室内外配套 | 城阳2022029
50 | 城阳区 | 天一仁和·公园学府（珑樾一品） | 城阳街道硕阳路北、国城路东 | 青岛天一兴阳置业有限公司 | 商品房配建 | 1.7319 | 435 | 2022.05 | 2025.08 | 基础施工 | 城阳2022026
51 | 即墨区 | 商都二期安置区配建人才公寓 | 鹤山路以南、规划路以东 | 即墨国际商贸城开发投资有限公司 | 商品房配建 | 0.6466 | 162 | 2021.12 | 2023.12 | 主体施工 | 即墨2022008
52 | 即墨区 | 和达幸福城·D地块 | 烟青一级路以西、规划十三路以南 | 青岛和达耀世纪投资有限公司 | 商品房配建 | 2.4682 | 617 | 2021.4 | 2023.4 | 主体施工 | 即墨2022009
53 | 即墨区 | 温泉四舍旧改项目配建人才公寓 | 莱青路以西、温泉河支流以北 | 中铁建投资集团有限公司 | 商品房配建 | 0.4425 | 111 | 2022.5 | 2024.12 | 基础施工 | 即墨2022010
54 | 即墨区 | 温泉南黄埠旧改项目配建人才公寓 | 刘家山村以南、地铁11号线以西 | 中铁建投资集团有限公司 | 商品房配建 | 0.181 | 45 | 2022.5 | 2024.12 | 基础施工 | 即墨2022011
55 | 即墨区 | 孙家官庄旧改项目配建人才公寓 | 湘江一路以南、营流路以东 | 青岛市即墨区城市旅游开发投资有限公司 | 商品房配建 | 0.6125 | 153 | 2022.2 | 2024.12 | 基础施工 | 即墨2022012
56 | 即墨区 | 山东大学(青岛校区)专家公寓T4-T7 | 山东大学青岛校区生活区 | 山东大学 | 单位自建 | 3.4013 | 726 | 2021.10 | 2023.10 | 主体施工 | 即墨2022017
57 | 即墨区 | 城开玲珑城 | 创智新区长广路 | 青岛诚开京泰房地产开发有限公司 | 企业自建 | 0.9856 | 260 | 2019.11 | 2022.9 | 主体竣工 | 即墨2022001
58 | 即墨区 | 常黄沟岔旧改配建人才公寓 | 通济新经济区规划二十二路以东 | 青岛城市建设投资有限公司 | 商品房配建 | 0.8926 | 224 | 2022.5 | 2024.12 | 基础施工 | 即墨2022013
59 | 即墨区 | 阎家岭社区租赁公寓项目 | 城马路以东、淮涉河二路以南 | 青岛海元新府置业有限公司 | 新建 | 2.715 | 746 | 2020.8 | 2022.11 | 主体竣工 | 即墨2022014
60 | 即墨区 | 孟沙河社区租赁公寓项目 | 213省道以西、灵山二村以北 | 青岛花香药谷开发建设有限公司 | 新建 | 2.2658 | 539 | 2020.6 | 2021.12 | 主体竣工 | 即墨2022015
61 | 即墨区 | 龙王河租赁型人才公寓（A地块） | 蓝鳌路以北、石林三路以西 | 青岛市即墨区城市旅游开发投资有限公司 | 集中建设 | 10.8 | 2572 | 2022.12 | 2025.12 | 办理施工许可 | 即墨2022016
62 | 西海岸 | （和达·可园商住）两河路西、胶州湾西路北配建租赁型人才住房 | 两河路西、胶州湾西路北 | 青岛和达博盛实业有限公司 | 商品房配建 | 1.5004 | 376 | 2021.6 | 2023.9 | 基础施工 | 西海岸2022062
63 | 西海岸 | （星韵城二期）灵山湾路以南、嘉富路以东配建租赁型人才住房 | 灵山湾路以北、嘉富路以东 | 青岛旭博置业有限公司 | 商品房配建 | 1.2954 | 322 | 2020.11 | 2022.11 | 基础施工 | 西海岸2022002
64 | 西海岸 | （西交·高铁馨苑二期）平湖路西、菊花山路南配建租赁型人才住房 | 平湖路西、菊花山路南 | 青岛金海岸建设有限公司 | 商品房配建 | 0.6882 | 104 | 2021.10 | 2024.02 | 基坑开挖 | 西海岸2022031
65 | 西海岸 | （青岛中交科文教育发展服务保障基地凤凰岛壹号一期）漓江东路以东、石岩山路以西配建租赁型人才住房 | 漓江东路以东、石岩山路以西 | 青岛中交科文教育发展有限公司 | 商品房配建 | 2.3818 | 230 | 2020.10 | 2027.12 | 基础施工 | 西海岸2022044
66 | 西海岸 | （青特五台山路项目）五台山路北、团结路西配建租赁型人才住房 | 五台山路北、团结路西 | 青岛熙悦汇投资有限公司 | 商品房配建 | 0.20922 | 54 | 2020.9 | 2022.12 | 基础施工 | 西海岸2022056
67 | 西海岸 | （龙泉·明宸汇）泊里镇威宝路北、红石路西配建租赁型人才住房 | 泊里镇威宝路北、红石路西 | 青岛泉易佳房地产有限公司 | 商品房配建 | 0.25259 | 36 | 2021.03 | 2023.12 | 基础施工 | 西海岸2022032
68 | 西海岸 | 海尔智家黄岛创客公寓 | 前湾港路236号 | 青岛海尔空调电子有限公司 | 企业自建 | 12.3834 | 2051 | 2020.12 | 2023.01 | 已开工 | 西海岸2022041
69 | 西海岸 | （康大玺樾府）滨海大道南、大湾港路东配建租赁型人才住房 | 滨海大道南、大湾港路东 | 青岛康大房地产开发有限公司 | 商品房配建 | 0.73807 | 195 | 2021.01 | 2023.07 | 基础施工 | 西海岸2022069
70 | 西海岸 | （中德生态园H地块）中德生态园21号线南侧、生态园21号线支一路东侧配建人才住房 | 中德生态园21号线南侧、生态园21号线支一路东侧 | 青岛海德荣置业有限公司 | 商品房配建 | 0.5772 | 75 | 2021.8 | 2024.6 | 基坑开挖 | 西海岸2022048
71 | 西海岸 | （艳阳海）月亮湾路南、镜台山路东配建人才住房 | 月亮湾路南、镜台山路东 | 山东颐荣集团有限公司 | 商品房配建 | 0.28106 | 40 | 2021.3 | 2022.9 | 主体施工 | 西海岸2022033
72 | 西海岸 | （文定江山二期）富春江路北侧、江山南路西侧配建人才住房 | 富春江路北侧、江山南路西侧 | 青岛坤鼎实业有限公司 | 商品房配建 | 0.25678 | 62 | 2022.3 | 2024.4 | 主体施工 | 西海岸2022034
73 | 西海岸 | （青岛创新科技城7-20地块）东岳中路北、规划刘家园路东配建人才住房 | 东岳中路北、规划刘家园路东 | 青岛创科投资开发有限公司 | 商品房配建 | 0.93054 | 232 | 2021.3 | 2024.4 | 基础施工 | 西海岸 2022005
74 | 西海岸 | （幸福雅居）黄河中路北、开拓路东配建人才住房 | 黄河中路北、开拓路东 | 青岛幸福雅居置业有限公司 | 商品房配建 | 0.18795 | 47 | 2021.6 | 2023.12 | 主体施工 | 西海岸2022035
75 | 西海岸 | 两河路西、胶州湾西路北配建人才住房 | 两河路西、胶州湾西路北 | 青岛和达博盛实业有限公司 | 商品房配建 | 0.03986 | 10 | 2021.6 | 2023.9 | 基础施工 | 西海岸2022061
76 | 西海岸 | （新城学府）环台南路北、王台东路东配建人才住房 | 环台南路北、王台东路东 | 青岛中盛世佳置业有限公司 | 商品房配建 | 0.61701 | 149 | 2021.4 | 2023.11 | 主体施工 | 西海岸2022039
77 | 西海岸 | （星火·阳光学苑二期）阳光学苑以北、王台东路以东配建人才住房 | 阳光学苑以北、王台东路以东 | 青岛开投星火开发建设有限公司 | 商品房配建 | 0.30422 | 76 | 2021.7 | 2023.11 | 主体施工 | 西海岸2022036
78 | 西海岸 | 朝阳西路东、薛泰路南配建租赁型人才住房 | 朝阳西路东、薛泰路南 | 青岛融创海发文化发展有限公司 | 商品房配建 | 0.47306 | 118 | 2021.2 | 2024.12 | 主体施工 | 西海岸2022042
79 | 西海岸 | （隆和城·大溪谷八期）高山路以西、珠光路以北配建人才住房 | 高山路以西、珠光路以北 | 青岛隆和凯捷置业有限公司 | 商品房配建 | 0.13 | 33 | 2022.3 | 2024.6 | 基坑开挖 | 西海岸2022003
80 | 西海岸 | （福瀛·印象梧桐）白云山路东、珠江路北配建人才住房 | 白云山路东、珠江路北 | 青岛福瀛房地产开发有限公司 | 商品房配建 | 0.053223 | 13 | 2022.10 | 2025.6 | 主体施工 | 西海岸2022037
81 | 西海岸 | 华山西路东、华山四路南配建人才住房 | 华山西路东、华山四路南 | 青岛和达数字技术有限公司 | 商品房配建 | 0.006692 | 2 | 2021.4 | 2023.6 | 基础施工 | 西海岸2022064
82 | 西海岸 | 哈尔滨工程大学青岛创新发展基地教师周转公寓 | 龙门顶路南、海军路西 | 青岛中建八局教育发展集团有限公司 | 单位自建 | 1.8381 | 262 | 2019.9 | 2021.8 | 主体封顶 | 西海岸2022065
83 | 西海岸 | （青岛创新科技城7-12地块）规划华兴路以东、规划刘家园路以北配建租赁型人才住房 | 规划华兴路以东、规划刘家园路以北 | 青岛创科投资开发有限公司 | 商品房配建 | 0.56792 | 142 | 2021.9 | 2023.12 | 基础施工 | 西海岸2022008
84 | 西海岸 | （和达·可园二期）两河路西、泰发路南配建租赁型人才住房 | 两河路西、泰发路南 | 青岛和达博丰实业有限公司 | 商品房配建 | 1.5681 | 392 | 2021.8 | 2023.12 | 基础施工 | 西海岸2022063
85 | 西海岸 | 朝阳西路西、薛泰路北配建租赁型人才住房 | 朝阳西路西、薛泰路北 | 青岛融创西发文化发展有限公司 | 商品房配建 | 0.52144 | 132 | 2022.3 | 2024.6 | 基础施工 | 西海岸2022045
86 | 西海岸 | 朝阳西路东、薛泰路北配建租赁型人才住房 | 薛泰路北、朝阳西路东 | 青岛融创西发文化发展有限公司 | 商品房配建 | 0.67477 | 177 | 2021.10 | 2024.12 | 基础施工 | 西海岸2022046
87 | 西海岸 | （润诚·天悦华府）灵海路北、昆仑山路西配建租赁型人才住房 | 灵海路北、昆仑山路西 | 青岛润诚吉盛昌置业有限公司 | 商品房配建 | 0.77015 | 193 | 2021.11 | 2023.3 | 主体施工 | 西海岸2022038
88 | 西海岸 | 灵海路北、水城路东配建租赁型人才住房 | 灵海路北、水城路东 | 青岛万珠置业有限公司 | 商品房配建 | 1.0555 | 264 | 2021.1 | 2024.11 | 基坑开挖 | 西海岸2022013
89 | 西海岸 | （福瀛·天麓湖三期）韶山路以西、嘉陵江路以南配建租赁型人才住房 | 韶山路以西、嘉陵江路以南 | 青岛福瀛房地产开发有限公司 | 商品房配建 | 0.62073 | 155 | 2022.3 | 2024.10 | 基础施工 | 西海岸2022040
90 | 西海岸 | （瑞源·名嘉荷府）长江路北、江山路东、规划五台山路西、规划五台山路南配建租赁型人才住房 | 长江路北、江山路东、规划五台山路西、规划五台山路南 | 青岛鲁泽置业集团有限公司 | 商品房配建 | 1.4027 | 351 | 2021.11 | 2024.11 | 基坑开挖 | 西海岸2022050
91 | 西海岸 | （城发·和悦瑞城）三沙路以东、寨子山路以北租赁型人才住房 | 三沙路以东、寨子山路以北 | 城发集团（青岛）启盛投资开发有限公司 | 商品房配建 | 0.75598 | 189 | 2022.5 | 2025.4 | 基础施工 | 西海岸2022060
92 | 西海岸 | 双珠路北、凰蹲山路西6#租赁型人才住房 | 双珠路北、凰蹲山路西 | 青岛亿联龙盛投资有限公司 | 商品房配建 | 1.3909 | 360 | 2021.12 | 2023.12 | 基础施工 | 西海岸2022059
93 | 西海岸 | 昆仑山路东、峨眉山路西配建租赁型人才住房 | 昆仑山路东、峨眉山路西 | 青岛富群房地产开发有限公司 | 商品房配建 | 0.41485 | 105 | 2022.6 | 2024.5 | 基坑开挖 | 西海岸2022068
94 | 西海岸 | （新都学府）吴江路南、开拓路西配建租赁型人才住房 | 吴江路南、开拓路西 | 青岛经济技术开发区长江房地产开发有限公司 | 商品房配建 | 0.11139 | 28 | 2022.6 | 2024.2 | 基坑开挖 | 西海岸2022051
95 | 西海岸 | （荣泰·雍和府）海王路北、凰蹲山路东配建租赁型人才住房 | 海王路北、凰蹲山路东 | 青岛荣泰鑫海置业有限公司 | 商品房配建 | 0.25955 | 66 | 2022.3 | 2023.12 | 基础施工 | 西海岸2022052
96 | 西海岸 | （兴华悦府二期）团结路东、淮河路南人才住房 | 团结路东、淮河路南 | 山东兴华建设集团有限公司 | 集中建设 | 0.45272 | 110 | 2022.8 |  | 基础施工 | 西海岸2022015
97 | 西海岸 | （京东方宿舍楼）京东方物联网移动显示端口器件生产基地项目 | 环台南路南、环台东路西 | 青岛京东发光电科技有限公司 | 企业自建 | 14.9595 | 3392 | 2021.12 | 2023.3 | 主体施工 | 西海岸2022053
98 | 西海岸 | 董家口蓝领公寓 | 泊里镇204国道东、滨海大道北 | 董家口开发建设集团公司 | 国企收购 | 5.8564 | 890 | 2016.12 | 2019.4 | 竣工 | 西海岸2022057
99 | 西海岸 | 融海公馆配建人才住房 | 山川路东、翠岛路南 | 融发集团 | 国企收购 | 6.94 | 950 | 2020.6 |  | 部分已竣工，部分内外装修 | 西海岸2022018
100 | 西海岸 | （信息谷商业一期项目1号楼）开投购买房源 | 黄岛区香江路1740号 | 开投集团 | 国企收购 | 2.1052 | 462 | 2019.8 | 2022.1 | 竣工 | 西海岸2022055
101 | 西海岸 | （万科新都会公寓）开投购买房源 | 嘉陵江西路605号 | 开投集团 | 国企收购 | 0.85 | 144 |  |  | 外墙施工 | 是
102 | 西海岸 | 开发区新动能产业基地科创园（总部办公）项目 | 王台东一路与育台路交叉口西南侧 | 开投集团 | 国企自持 | 1.165 | 178 | 2021.5 | 2022.1 | 室内装修 | 西海岸2022054
103 | 西海岸 | （瑞源·怡隆国际）武夷山路东、富春江路南配建租赁型人才住房 | 武夷山路东、富春江路南 | 青岛鲁泽置业集团有限公司 | 商品房配建 | 0.28656 | 72 | 2021.11 | 2024.12 | 主体施工 | 西海岸2022049
104 | 西海岸 | （福瀛·印象梧桐）嘉陵江路西、珠江路北配建租赁型人才住房 | 嘉陵江路西、珠江路北 | 青岛珠江熙悦房地产开发有限公司 | 商品房配建 | 0.2086 | 51 | 2022.7 | 2024.8 | 基础施工 | 西海岸2022066
105 | 西海岸 | 白云山路东、嘉陵江路南配建租赁型人才住房 | 白云山路东、嘉陵江路南 | 青岛珠江熙悦房地产开发有限公司 | 商品房配建 | 0.20598 | 50 | 2021.12 | 2025.2 | 基础施工 | 西海岸2022067
106 | 西海岸 | （珠山塾院）胶州湾东路南、东华山路东配建租赁型人才住房 | 胶州湾东路南、东华山路东 | 青岛博海泰临产业投资发展有限公司 | 商品房配建 | 0.36672 | 96 | 2022.4 | 2024.6 | 基础施工 | 西海岸2022043
107 | 西海岸 | （绿城·文澜锦园）烟台路西、灵山湾路南配建租赁型人才住房 | （烟台路968号）烟台路西、灵山湾路南 | 山东绿城投资置业有限公司 | 商品房配建 | 0.77 | 193 | 2021.12 |  | 主体施工 | 西海岸2022014
108 | 西海岸 | 烟台路东、豆金河北配建租赁型人才住房 | 烟台路东、豆金河北 | 青岛锦裕置业有限公司 | 商品房配建 | 0.49022 | 123 | 2021.10 | 2023.5 | 主体施工 | 西海岸2022058
109 | 西海岸 | （大华·紫樾府）双珠路南、烟台路东配建租赁型人才住房 | 双珠路南、烟台路东 | 青岛华琅置有限公司 | 商品房配建 | 0.8203 | 208 | 2022.1 | 2024.10 | 主体施工 | 西海岸2022009
110 | 西海岸 | （青岛国信孟家滩项目）海王路北、烟台路东配建租赁型人才住房 | 海王路北、烟台路东 | 青岛国信融科发展有限公司 | 商品房配建 | 0.33059 | 84 | 2021.11 | 2024.11 | 主体施工 | 西海岸2022010
111 | 西海岸 | 海洋大学教工公寓 | 古镇口 | 海洋大学 | 单位自建 | 12.5 | 918 | 2020.1 | 2023.3 | 装饰装修 | 是
112 | 西海岸 | 海辰园未来科创活力社区项目 | 同江路以北、疏港高架以西、规划二路以南、规划九路以东 | 青岛海学建设有限公司 | 单位自建 | 3.6455 | 584 | 2022.9 | 2024.6 | 已开工 | 西海岸2022026
113 | 西海岸 | 海辰园未来科创青年社区项目 | 同江路以北、疏港高架以西、规划二路以南、规划九路以东 | 青岛海初建设有限公司 | 单位自建 | 6.6619 | 1097 | 2022.9 | 2024.6 | 已开工 | 西海岸2022027
114 | 西海岸 | 中英生物药物研发研发平台8、9、10#楼改建项目 | 团结路以南、青岛九中西侧 | 青岛青发控股集团有限公司 | 商业改建 | 3.2849 | 375 | 2022.11 | 2023.7 | 基本建成 | 西海岸2022029
115 | 西海岸 | 新型电子元器件研发生产项目二期高层工业楼宇改建项目 | 中德生态园15号线以北、红石崖11号线以东 | 青岛青发控股集团有限公司 | 工业改建 | 0.80398 | 66 | 2022.11 | 2023.7 | 基本建成 | 西海岸2022030
116 | 胶州市 | 联东U谷·青岛胶州国际企业港 | 上合示范区滦河路2号 | 青岛联东金铭投资有限公司 | 产业园区配建 | 0.61185 | 140 | 2021.11 | 2024.11 | 主体施工 | 胶州2021-002
117 | 胶州市 | 青岛开拓隆海智控有限公司新建宿舍楼项目 | 上合示范区 | 青岛开拓隆海智控有限公司 | 产业园区配建 | 0.4563 | 116 | 2020.01 | 2022.06 | 主体竣工 | 胶州2022-001
118 | 胶州市 | 蓝耘智合大健康产业项目1#、2#职工宿舍 | 上合示范区 | 蓝耘智合生物科技有限责任公司 | 产业园区配建 | 1.8894 | 172 | 2020.03 | 2022.06 | 主体竣工 | 胶州2022-002
119 | 胶州市 | 上海电气风电装备制造厂区建设项目20#21#22# | 上海电气风电装备制造厂 | 青岛盈拓之恒新能源有限公司 | 产业园区配建 | 3.0703 | 604 | 2020.03 | 2022.05 | 竣工 | 胶州2022-007
120 | 胶州市 | 上海电气风电装备制造厂区建设项目8#9# | 上海电气风电装备制造厂 | 青岛盈拓之恒新能源有限公司 | 产业园区配建 | 5.3512 | 832 | 2022.05 | 2023.10 | 基础施工 | 胶州2022-006
121 | 胶州市 | 青岛蓝耘智和生物改建项目 | 上合示范区 | 蓝耘智合生物科技有限责任公司 | 改建 | 2.8429 | 384 | 2022.05 | 2023.02 | 主体施工 | 胶州2022-010
122 | 胶州市 | 海建·摩岩新材产研中心2#、5#宿舍项目 | 上合示范区物流大道以西，渭河路以北 | 海建建筑系统集成有限公司 | 产业园区配建 | 2.1838 | 313 | 2019.08 | 2022.12 | 主体施工 | 胶州2022-005
123 | 胶州市 | 智能家具配件制造宿舍楼项目 | 山东省青岛市胶西镇杜村工业园匡家庄北 | 青岛宜居盛和智能家具有限公司 | 产业园区配建 | 0.48918 | 115 | 2022.05 | 2023.10 | 主体施工 | 胶州2022-008
124 | 胶州市 | 华波创新农牧科技产业园一期项目 | 青岛市胶州市九龙办事处工业中路北侧、创智路东侧 | 青岛华波创新农牧科技有限公司 | 产业园区配建 | 0.51463 | 109 | 2022.06 | 2023.06 | 基础施工 | 胶州2022-011
125 | 胶州市 | 我家阳光上城保租房项目 | 我家阳光上城 | 青岛市胶州建发汇智投资发展有限公司 | 尾盘购买 | 1.5 | 151 | 2019.07 | 2021.11 | 主体竣工 | 胶州2022-012
126 | 胶州市 | 三木璟云小区保租房项目 | 三木璟云小区 | 青岛市胶州建发汇智投资发展有限公司 | 尾盘购买 | 4.1 | 414 | 2018.08 | 2021.03 | 主体竣工 | 胶州2022-013 胶州2022-015
127 | 胶州市 | （电厂大宗固体废物资源化综合利用宿舍楼项目）盈拓建材保租房项目 | 里岔镇 | 青岛盈拓建材有限公司 | 产业园区配建 | 0.19433 | 34 | 2021.06 | 2022.12 | 主体施工 | 胶州2022-019
128 | 平度市 | 杏林广场 | 吉州路西侧、经四路南侧 | 平度市城市建设投资开发有限公司 | 企业自建 | 8.08 | 722 | 2019.06 | 2022.06 | 竣工 | 是
129 | 平度市 | 平度人才小镇（一期） | 泸州路西侧、昆明路北侧 | 青岛同和新城投资开发有限公司 | 集中建设 | 6.1731 | 1626 | 2021.12 | 2024.11 | 主体施工 | 平度2022002
130 | 平度市 | 青岛东橡输送带有限公司宿舍楼项目 | 南村镇规划和景路北侧、规划智慧大道西侧 | 青岛东橡输送带有限公司 | 企业自建 | 4.55 | 984 | 2022.11 | 2023.11 | 基坑开挖 | 是
131 | 平度市 | 青岛福橡橡胶科技有限公司宿舍楼项目 | 南村镇滨河南路南侧、碧峰峡路西侧 | 青岛福橡橡胶科技有限公司 | 企业自建 | 0.8 | 288 | 2022.4 | 2022.12 | 主体封顶 | 是
132 | 莱西市 | 莱西人才小镇捷润城租赁房项目 | 姜山镇X091东昌进路北地块一 | 青岛捷润城物业管理有限公司 | 集中建设 | 0.62256 | 952 | 2022.12 | 2025.6 | 基坑开挖 | 莱西2022001
以上项目可根据实际情况调整