2025年市政府部门向市民报告

听市民意见请市民评议活动实施方案

为确保2025年市政府部门向市民报告听市民意见请市民评议活动（以下简称“三民”活动）顺利开展，现制定实施方案如下：

一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，深入贯彻落实习近平总书记对山东、对青岛工作的重要指示要求，坚持以人民为中心的发展思想。以“公开透明、务实高效、广泛参与”为原则，充分发挥“三民”活动听民意、汇民智、聚民心平台作用，持续提升政府治理体系和治理能力现代化水平，为推进中国式现代化青岛实践汇聚强大奋进力量。

二、活动时间及安排

2025年11月中旬至12月下旬，分三个阶段实施：

（一）启动筹备（11月中旬至12月中旬）。印发活动实施方案，完善联席会议制度，公布市政府部门年终述职报告。向社会公开征集意见建议。接受市民代表报名，完成市民代表的遴选、确定。做好“三民”活动云平台优化升级等技术保障工作。

（二）报告评议（12月中下旬）。开展市政府部门述职。设立“局长通道”，谈发展、话民生。组织市民代表评议。

（三）办理总结（12月下旬）。办理意见建议并向市民反馈，评选优秀建议。完成评议结果的汇总统计。

三、活动内容

（一）向市民报告。39个部门进行年终述职，其中市国动办、市政府研究室、市信访局在市级机关内部述职，其他部门公开述职。每个部门限时10分钟。

述职主要内容：年度业务职能目标完成情况，推动高质量发展、深化改革、保障和改善民生等方面的成效及明年工作打算等。

报告应紧紧围绕市委、市政府中心工作，体现各项重点任务落实情况。主动回应市民关心关切，体现12345政务服务便民热线群众诉求办理、“民事无忧·企事有解·政事高效”工作推进、市办实事实施、基本公共服务成效提升等情况。增强述职针对性，体现分类述评，经济建设组突出抓经济运行，推动产业升级、大力提振消费、扩大有效投资、激发市场主体活力等方面举措与成效；管理执法组突出监管职责落实，维护市场秩序、创新监管方式、提升城市精细化管理水平等方面内容；政务服务组突出深化改革，纵深推进“高效办成一件事”、提升行政效能、优化营商环境等方面的具体成果。

（二）听市民意见。充分发挥“三民”活动政民互动平台作用，激发广大市民和社会各界参政议政热情，重点围绕产业发展、科技创新、经略海洋、扩大内需、深化改革、对外开放、城市建设、乡村振兴、生态环境、文化旅游、民生保障、社会治理等方面广泛征集市民意见建议。组织区（市）、社会组织、行业协会商会、科研院所等研究提出针对性对策建议，共谋城市发展。用好“局长通道”，部门一把手接受记者专访，结合本部门、本领域“十五五”时期改革发展任务和市民意见建议，谈下步重点工作谋划，回应社会关切。

（三）请市民评议。通过随机抽取、组织推荐和自愿报名相结合的方式，每场邀请不少于3000名市民代表收听收看部门述职报告，并全程参与评议所有部门。评议结果计入政府部门高质量发展综合绩效考核成绩。同步组织开展网上社情民意调查，调整优化基本公共服务等方面内容，深入了解市民评价感受，为改进提升工作提供借鉴参考。为确保“三民”活动的广泛参与度，选聘代表每年轮换比例不低于35%。

四、活动组织

采用线上线下融合举办模式，线上组织开展“云述职、云评议、云征集”，线下每个区（市）设置1处社区会场，方便市民参与。

（一）部门述职环节

12月中下旬安排两天集中组织开展云述职报告会，36个部门分为经济建设、管理执法、政务服务3组述职，每组时间为半天。提前分批录制述职视频，活动当天依托“三民”活动平台云述职模块，实施广播、电视、网站等多渠道、全媒体播报，引导广大市民在线观看述职并参与活动。述职视频录制结束后，部门一把手在“局长通道”接受专访。

公开述职前，提前向社会公布各部门工作职责、年度工作要点、述职报告等，充分借助融媒体平台，利用好“高质量完成‘十四五’规划”系列主题新闻发布会和“共享城市发展 同筑美好未来”系列宣传报道等形式，全方位展示部门亮点工作，突出展示民生工作成效。

公开述职期间，青岛政务网联合青岛电视台、青岛人民广播电台、青岛网络广播电视台、青岛新闻网、观海新闻、蓝睛、掌上青岛、爱青岛、智慧青岛手机客户端等多家市内媒体进行实时播报，新华网、大众网等其他媒体同步转播，营造良好的舆论氛围。

（二）市民评议环节

市民代表在观看各部门云述职后，通过 “爱山东”青岛分厅（APP、小程序）刷脸认证登录评议系统，即时对部门进行评议，并填写社情民意调查问卷。评议结果和社情民意调查结果由后台自动完成数据统计，通过自动短信和人工提醒，确保市民代表及时参评。

（三）意见建议征集环节

依托“三民”活动平台云征集模块开展意见建议征集，辅以街头采访、基层调研采访等方式，广泛发动市民充分表达意见，积极建言献策。建立问题受理、办理、处置、反馈闭环管理机制，对征集到的意见建议逐项分解，责任部门及时办理，并以电话回访、专题恳谈、集中面复、走访调研等形式与市民进一步交流反馈，办理情况最终通过“三民”活动云平台向社会公开。对针对性强、参考价值高、可操作性强的意见建议，充分吸纳到市政府工作报告起草及有关部门来年工作谋划研究中。

36个部门公开云述职前一周，组织开展市国动办、市政府研究室、市信访局3个部门内部述职和评议。

五、活动要求

（一）切实加强组织领导。充分发挥市“三民”活动联席会议机制作用，加强对工作的统筹谋划、综合协调，构建分工明确、各负其责、密切配合、运行有序的工作推进体系,确保活动顺利开展。各区（市）要广泛发动辖区居民参与，做好市民代表遴选、审核、培训、通知及社区会场组织等工作，指导市民代表提前做好评议准备,广泛收集周围群众的意见建议。市级活动结束后，可参照组织开展本区（市）“三民”活动。

（二）营造浓厚活动氛围。综合运用报纸、电视、网络、新媒体、公共交通等宣传平台，多角度、多形式开展宣传报道，营造积极参与、共建共治共享的良好氛围。市城市管理局、市机关事务服务中心、青岛地铁集团、青岛城运控股集团等单位要积极协调联系户外大屏和机关楼宇、地铁、公交显示屏等，做好活动相关图片视频等播放工作。

（三）严肃各项活动纪律。严格活动纪律要求，全方位监督，全过程监控，依法依规保障市民代表参与活动各项权利，确保活动公开透明、规范有序，问卷调查及评议各项结果客观公正。

附件：1.市政府部门公开述职报告分组安排

2.市民代表构成表

3.2025年市政府部门向市民报告听市民意见请市民

评议活动工作纪律

附件1

市政府部门公开述职报告分组安排

| 组 别 | 市 政 府 部 门 |
| --- | --- |
| 经济建设组 （15个） | 市发展改革委、市科技局、市工业和信息化局、市财政局、市自然资源和规划局、市住房城乡建设局、市交通运输局、市水务管理局、市农业农村局、市海洋发展局、市商务局、市文化和旅游局、市国资委、市民营经济局、市供销社 |
| 政务服务组 （12个） | 市政府办公厅、市教育局、市民政局、市人力资源社会保障局、市园林和林业局、市卫生健康委、市体育局、市统计局、市医保局、市大数据局、市行政审批局、市住房公积金管理中心 |
| 管理执法组 （9个） | 市公安局、市司法局、市生态环境局、市城市管理局、市退役军人局、市应急局、市审计局、市市场监管局、青岛仲裁办 |

附件2

市民代表构成表

| 市民代表类别 |  | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 市级选聘 |  |  |
| 服务对象代表 | 市属企业代表 | 5 |
|  | 市领导联系企业代表 | 5 |
|  | 中央、省驻青单位（企业）代表 | 5 |
|  | 往年获评优秀建议市民代表 | 5 |
| 社会各界代表 | 基本公共服务观察员代表 | 50 |
|  | 第三方督查评议专家学者代表 | 10 |
|  | 市营商环境“三支队伍”代表（专家委员会、媒体观察员、体验官） | 10 |
|  | 政务服务热线义务监督员、行风在线点评员代表 | 5 |
|  | 媒体代表 | 5 |
| 自愿报名市民代表 |  | 100 |
| 市级小计 |  | 200 |
| 区（市）选聘 |  |  |
| 服务对象代表 | 社区（村）居民代表，涉农区（市）适当增加村民代表 | 600 |
|  | 企业代表：含重点项目单位、民营企业、区属企业、小微企业代表 | 600 |
|  | 个体经营者代表 | 100 |
|  | 新市民代表 | 50 |
|  | 区（市）部门代表 | 300 |
|  | 镇（街）代表 | 100 |
|  | 事业单位代表 | 100 |
|  | 行业协会、商会代表 | 100 |
|  | 中介机构代表 | 30 |
| 社会各界代表 | 党代表 | 200 |
|  | 人大代表 | 200 |
|  | 政协委员代表 | 200 |
|  | 民主党派、工商联、无党派代表 | 150 |
|  | 群团组织代表 | 100 |
| 区（市）小计 |  | 2830 |
| 合 计 |  | 3030 |
| 注：市级选聘的自愿报名的100名市民代表，按照代表属地分配。 、 |  |  |

附件3

2025年市政府部门向市民报告

听市民意见请市民评议活动工作纪律

为保障2025年市政府部门向市民报告、听市民意见、请市民评议活动规范有序、公平公正地开展，确保结果真实、准确，结合工作实际，制定本纪律。

一、组织活动的部门及其工作人员，不得存在下列行为

（一）违反评议程序和有关要求，统计结果出现重大失误；

（二）暗示或指使市民代表对被评议部门进行虚假评价，授意市民代表填写评议票等；

（三）擅自修改评议票，隐匿或擅自销毁原始评议资料，影响评议结果和名次；

（四）利用评议之便谋取私利，索取、接受被评议部门的宴请、礼品、礼金馈赠等；

（五）向被评议部门透露投诉、举报的单位或人员等信息；

（六）提前泄露市民代表名单、评议结果、名次以及其他工作秘密。

二、组织活动的区（市）不得存在下列行为

（一）对违反评议程序和工作要求的行为，不制止、不纠正、不处理，或者对严重违纪问题隐瞒不报、压情不查；

（二）暗示或指使市民代表对被评议部门进行虚假评价，授意市民代表填写评议票，纵容代填评议票等；

（三）接受被评议部门的宴请、礼品、礼金馈赠等；

（四）利用评议之便向被评议部门谋取私利；

（五）擅自向被评议部门提前泄露市民代表名单。

三、被评议部门不得存在下列行为

（一）进行私下非正当活动，干扰评议程序和结果；

（二）进行各种方式的拉票活动；

（三）宴请组织活动的部门及人员、市民代表，或向其赠送礼品、礼金，以交通费、通讯费等名义报销应由其本人支付的各种费用；

（四）夸大工作实绩，隐瞒存在的问题，在新闻媒体上进行 “广告式”自我宣传等。

四、监督机制

为保证活动的公正性，将适时组织活动纪律情况检查，发现违反上述规定以及存在其他弄虚作假、徇私舞弊等行为的单位和个人，一经查实，将按规定进行严肃处理，确保活动公平、公开、公正，评议结果客观、真实、准确。