## Sheet1
市政府工作报告公开挂牌督办事项三季度进展情况
序号 | 责任事项 | 分管 领导 | 牵头单位 | 协办单位 | 工作进展 | 联系人
1 | 不断扩大有效投资规模，实现15%的增长。 | 薛庆国 | 市发展改革委 | 各区（市）政府 | 1-9月，投资增长1.9%，高于全国1.1个百分点。 | 郑慧 85913406
2 | 居民消费价格涨幅控制在3.5%左右。 | 薛庆国 | 市发展改革委 | 各区（市）政府 | 1-9月，居民消费价格同比上涨3.3%，涨幅较上半年回落0.6个百分点，与全国持平，低于全省0.6个百分点。 | 周峰 85911409
3 | 居民人均可支配收入增幅不低于生产总值增幅。 | 薛庆国 | 市发展改革委 | 各区（市）政府 | 1-9月，我市居民人均可支配收入增长率1.4%。 | 孟泊宁 85911434 18561697746
4 | 城镇登记失业率控制在4%以内。 | 朱培吉 | 市人力资源社会保障局 | 各区（市）政府 | 1-9月，全市城镇登记失业率为3.04%。 | 姜凯胤 85912361
5 | 全面完成国家和省下达的节能减排降碳约束性指标。 | 薛庆国 朱培吉 | 市发展改革委、市生态环境局分别牵头 | 市工业和信息化局、市交通运输局、市住房城乡建设局、市水务管理局、市农业农村局、市海洋发展局、市城市管理局、市统计局、市机关事务服务中心，各区（市）政府 | 截至2019年底，我市万元GDP能耗已下降18%，提前完成“十三五”下降16%目标。2020年上半年，全市万元GDP能耗下降3.37%，可顺利完成全年目标。最新数据显示，2019年我市化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物排放量分别比2015年削减11.5%、12.8%、15.8%、19.5%，超额完成减排任务。2020年我市确定的71个污染物减排项目目前已全部完成，能够完成“十三五”约束性目标。2019年，我市单位GDP二氧化碳排放量比2015年下降23.1%，已提前完成“十三五”下降21%约束目标。 | 刘赞 82880291（生态环境局） 段树保 85911197（发改委）
6 | 全面完成国家和省下达的环境质量改善目标。 | 朱培吉 | 市生态环境局 | 市水务管理局、市农业农村局、市海洋发展局、市住房城乡建设局、市城市管理局，各区（市）政府 | 水方面：1-9月，我市列入国家约束性指标考核的6个国控地表水断面中，水质优良（达到或好于三类水）比例为50%（3个），超额完成国家、省要求不低于33%（2个）的目标。11个省控以上地表水考核断面中，达标10个，超标1个（同为北胶莱河新河大闸国控断面）。目前，北胶莱河新河大闸断面已实现月度达标，从我市自行组织监测情况看，10月可实现均值达标，进而实现年均值达标。预计我市全年能够全面完成国家和省下达的水环境质量改善目标。 大气方面：1-9月，我市 PM2.5浓度29微克/立方米，同比改善21.6%；PM10浓度56微克/立方米，同比改善 22.2%；O3浓度149微克/立方米，同比改善5.7%；空气质量优良率86.5%，同比提高7.4个百分点，各项指标排名均位于全省前列。 危险废物方面：根据省厅《关于2019年度全省危险废物规范化管理评估情况的通报》（鲁环函〔2020〕44号），我市2019年危险废物规范化管理考核评估达标率为91.75%，评估评级为A。开展涉危险废物企业规范化考核评估和定期调度工作，确保2020年危险废物规范化考核评估达标率不低于90%，目前已累计检查危险废物企业816家，规范化达标率90%以上。 海洋方面：青岛近岸水质优良比例保持稳定，预计可达到省下达的环境质量改善目标。 农村畜禽粪污综合利用率方面：已超额完成国家、省下达的目标任务。 | 水：吴健宾，82899033 大气：汤丹，82964043 危废：李员，82870040 海洋：张凯，82880292
7 | 定期发布基础设施项目清单，在推进总投资3540亿元的项目建设的基础上再推出一批新项目。加快总投资524亿元的20个重点新基建项目建设。 | 薛庆国 | 市发展改革委 | 各区（市）政府 | 印发2020年重大基础设施项目建设计划，梳理项目151个、总投资3540亿元，在央企青岛行、2020青岛市投资项目建设攻坚战誓师大会上向社会各界推介。再梳理有融资需求重点投资项目180个、融资需求920亿元，在创投风投大会、青岛市信用综合服务平台启动仪式暨项目融资对接会上发布推介。加快推进20个新型基础设施项目主要涉及5G网络、大数据中心、物联网、技术研究院、超算计算机、智慧医疗等领域，目前开工在建14个，1-9月份完成投资42.2亿元。 | 刘豪 85911100
8 | 加快5条地铁线路建设，开通地铁1号线北段、8号线北段。 | 薛庆国 | 青岛地铁集团（市地铁办） | 市住房城乡建设局、市交通运输局 | 1号线南段土建工程完成91%，车站主体结构全部完成，区间工程完成96%。8号线南段土建工程完成36%，1座车站完成主体结构开挖施工。4号线土建工程完成60%，7座车站完成封顶。2号线西延段、6号线土建工程分别完成11%、14%。1号线北段、8号线北段已于8月30日开始空载试运行。 | 韩显业，58625572, 15689986092
9 | 扩大产业投资规模，加快总投资1500亿元的100个5亿元以上重点工业项目建设，实现30个项目竣工投产。 | 薛庆国 | 市发展改革委 | 市工业和信息化局，各区（市）政府 | 1-9月份，全市滚动调度的208个投资过5亿元工业项目中，在建项目累计达到150个，总投资3413.08亿元，累计完成投资447.62亿元。其中，竣工项目达到15个，总投资103.88亿元，累计完成投资25.17亿元。 | 梁寰 85911463
10 | 实施500个重点技改项目，实现200个项目竣工投产。 | 耿 涛 | 市工业和信息化局 | 各区（市）政府 | 1-9月份，滚动推进693个重点跟踪服务技改项目，其中海信显示器件生产装备升级改造项目等195个项目竣工。 | 陈锐 85911528
11 | 精心办好“百日万店消费季”“文化和旅游惠民消费季”，聚人心，汇商气，加快恢复和提振消费市场。 | 薛庆国 | 市商务局 | 市文化和旅游局、市农业农村局、市工业和信息化局、市体育局、市财政局、市地方金融监管局，各区（市）政府 | 组织开展“2020青岛百日万店消费季”“2020八八青岛购物节”“青岛九九消费月”“文化和旅游惠民消费季”等一系列活动，加快恢复和提振消费市场。1-9月份，我市限上批发、零售、餐饮业持续回暖，批发业增速较上半年进一步提高，零售、餐饮业降幅较上半年持续收窄。累计已有105.48万余人次参与文化和旅游惠民消费促进活动，实现优惠2855.6万元，直接带动消费约1.5亿元。 | 栾坚，85913315
12 | 鼓励发展外贸新业态新模式，加快建设国家级外贸转型升级基地，提升国家级跨境电商综试区、邮政跨境电商产业园发展水平。支持企业利用跨境电商平台开展进出口业务。建设“青岛—韩国海上高速公路”和“青岛—东盟鲜品海上快线”。 | 薛庆国 | 市商务局 | 市邮政管理局，市交通运输局、市公安局，青岛海关 | 推动外贸新业态发展，即墨国际商贸城获批“市场采购贸易方式”试点。全市国家级外贸转型示范基地增至7处；加快发展外贸新模式，1-8月，保税混矿业务实现进出口约60亿元，保税现货原油直销实现进口28亿元，保税混油实现进口6000万元。1-8月份，全市跨境电商进出口交易额301亿元人民币，同比增长6.6%。中日韩消费专区电商体验中心于8月30日正式运营，东北亚跨境电商中心仓于8月8日正式开仓。加大与重点平台的合作力度，分别与亿贝、阿里巴巴全球速卖通签署合作协议，加快我市优势产业跨境电商出口业务。中韩“海上高速公路”业务链条测试成功,理顺中日海上高速公路关务和码头集港等环节，优化了关务和码头集港的流程，初步具备了测试的条件。新增联通东盟国家的鲜品海上快线2条，打通越南水果进口快线通道。 | 荣珺，85918113
13 | 坚持减负、稳岗、扩就业并举，健全有利于更充分、更高质量就业的促进机制。加大援企稳岗力度，全面落实阶段性减免、缓缴社保费等政策。鼓励多渠道灵活就业。促进重点群体就业，拓宽高校毕业生就业渠道，引导农民工安全有序转移就业，强化困难人员就业援助。 | 朱培吉 | 市人力资源社会保障局 | 市财政局、市医保局 | 出台《青岛市保居民就业工作方案》。1-9月份，城镇新增就业35.84万人，同比增长13.89%；扎实落实阶段性减免企业社保费政策和阶段性降低医保费缴费费率政策，为全市22.7万户企业减免养老、工伤、失业社保费111.4亿元；搭建就业援助公共服务平台，将本市失业人员纳入平台管理，分级分类开展就业援助；帮扶就业困难人员就业4.06万人；创新出台大学生落户和就业新政，将“先落户后就业”政策门槛放宽到在校大学生；实施农民工就近就地就业计划，本市农村劳动者新增就业9.6万人。 | 姜凯胤 85912361
14 | 深入实施“全民参保计划”。统筹调整退休人员养老金、工伤人员伤残津贴标准。扩围失业保障，将现行保障范围扩展到全部参保失业人员。 | 朱培吉 | 市人力资源社会保障局 | 市财政局 | 截至9月底，全市企业参保缴费人数净增13.8万人。出台《关于2020年调整退休人员基本养老金的通知》，为我市107万退休人员调整养老金，月人均增加基本养老金166元，达到2725元。出台《关于2020年调整一级至四级工伤职工伤残津贴生活护理费和工亡职工供养亲属抚恤金标准的通知》，为4391名工伤职工及相关人员调整待遇，9月底前已发放到位。出台《关于做好扩大失业保险保障范围工作有关问题的通知》，保障失业人员基本生活。 | 李志虎 85912301 姜凯胤 85912361
15 | 切实做好培育市场主体的各项工作，努力保持新增市场主体和新增企业数量继续实现较快增长。 | 栾 新 | 市市场监管局 | 市民营经济局、市行政审批局 | 截至9月底，全市新登记市场主体268177户，同比增长13.92%。 | 市场监管局：牟军 85730871 行政审批局：牛晓晨85916614,18561897753 民营经济局：张志浩51917610
16 | 扛稳粮食安全责任，落实“米袋子”责任制各项工作，切实做好流通组织工作，实现保供稳价的目标。完成市9万吨粮食储备库项目建设，加快推进董家口港粮食筒仓、粮食应急配送中心等项目建设，足额落实地方粮食、食用油储备规模。 | 薛庆国 | 市发展改革委 | 莱西市政府，青岛国信集团，山东省港口集团青岛港 | 认真抓好夏粮收购，累计收购52.4万吨；年底前完成市级成品粮储备规模调整和增储，储备规模达到省政府要求；组织开展粮食应急保障企业重新认定工作，形成应急加工、储运、供应各环节协调配套的新型粮食应急保障体系；市9万吨粮食储备库项目已完成投资5888万元，年底前将完成主体施工；青岛港董家口港粮食筒仓二期项目和天祥、维良两个应急配送中心项目已完成投资1.76亿元。 | 徐鹏岳 18561752957
17 | 落实“菜篮子”责任制各项工作，全年保持储备蔬菜1.45万吨、猪肉7000吨。 | 薛庆国 | 市商务局、市农业农村局（蔬菜、肉类生产） | 市发展改革委、市市场监管局等市“菜篮子”工程建设领导小组成员单位 | 截至9月底，已完成政府蔬菜储备2.25万吨，投放1.75万吨；完成政府猪肉储备7000吨，投放3000吨。 | 孙福禄，85910921（商务局） 刘志浩 66999687
18 | 加强产业链招商，强化产业链薄弱环节，着眼中长期做好建链、补链、强链的工作。建设外贸综合供应链服务平台，努力保障在全球产业链中有重要影响的企业和关键环节平稳生产销售。 | 薛庆国 | 市商务局 | 市发展改革委、市工业和信息化局 | 推动落实《青岛市重点产业链招商参考目录》《关于促进区（市）和经济功能区主导产业差异化发展的指导意见》，强化产业链精准招商。制定印发《“新基建”领域重点企业招商行动计划》，明确目标企业开展招商引资。制定印发《关于做好世界500强在华企业走访工作的通知》《关于做好中国500强企业走访工作的通知》，引导各区（市）、经济功能区结合主导产业，聚焦重点产业链，全面开展世界500强在华企业及中国500强企业走访工作。对标国内先进城市做法，结合我市“高端制造业+人工智能”攻势目标任务，立足我市现有产业体系，拟订我市先进制造业“链长制”工作方案。发挥外贸综合服务企业的平台带动作用，助力中小外贸企业降低融资成本，增强拓市场、抢订单能力。出台《关于稳外贸保主体若干政策措施的通知》，强化企业经营要素保障。落实援企稳岗政策，加大企业融资支持力度，帮助企业减税费降成本。 | 丁萌，85910991 王勇，85918136
19 | 按过紧日子的要求，各级政府一般性支出再压减10%以上。 | 薛庆国 | 市财政局 | 各区（市）政府 | 坚决贯彻中央、省过紧日子的要求，对市直单位一般性支出先后按照10%和5%进行两轮压减；对超过50人的行政事业单位的公务接待费、会议费、培训费按60％压减，差旅费按30％压减。组织各区市参照市级有关要求对一般性支出和非急需非刚性支出进行压减，把节约的资金优先用于保基层运转等重点领域投入。 | 联系人：市财政局 唐飞 联系电话：85855993
20 | 强化产业赋能，持续推动3000家企业开展数字化、网络化、智能化改造，发布500个“工业赋能”场景和200个“未来城市”场景。新认定60个以上智能工厂、数字化车间和自动化生产线。大力推广个性化定制、共享制造、柔性制造、供应链协同、智能服务等新业态新模式。 | 耿 涛 | 市工业和信息化局 | 各区（市）政府 | 在家电、橡胶、轨道交通装备、服装、电力设备等重点行业建成或改造智能工厂33家、数字化车间81家、自动化生产线236个。分两批发布1000个工业赋能场景和150个未来城市场景，举办多场次对接活动，达成合作意向158个。印发工业互联网高质量发展项目申报指南，组织认定60个以上智能工厂、数字化车间和自动化生产线。依托海尔卡奥斯、双星、酷特智能等企业大力推广个性化定制、共享制造、柔性制造、供应链协同、智能服务等新业态新模式。 | 周林 85911247
21 | 深入开展“百家企业百个场景”对接活动，梳理衔接政府、民生和社会事业等应用场景，打造数字技术应用高地。新建5G基站15000个，加快打造5G网络先行区、产业集聚区。加强产业生态建设，丰富完善要素支持条件和前中后端服务。 | 耿 涛 | 市工业和信息化局 | 市通信管理局，市大数据局，各区（市）政府 | 积极开展“百家企业百个场景”对接活动，组织场景对接会、发布会，达成合作意向158个，其中102个正在实施。截至9月底，全市累计建设5G基站配套设施12524处，累计开通5G基站9960处，实现青岛主城区5G网络的连续覆盖，打造了青岛港、台东步行街、市北万达CBD、香港路商务区、青岛沿海（奥帆基地、五四广场和八大关等）景区、海尔海信工业园区、中车厂区、一汽厂区和北船重工等一批5G精品网络示范区。 | 周林 85911247 张莉莉18605321996（通信管理局）
22 | 壮大创新型企业队伍，强化高新技术企业培育和提升工作，持续培育瞪羚企业、独角兽企业和制造业单项冠军企业，高新技术企业达到4000家以上。 | 耿 涛 | 市科技局 | 市工业和信息化局、市民营经济局、市财政局，市税务局 | 开展高新技术企业认定、科技型中小企业评价和研发费用税收加计扣除政策等线上培训，下达高企认定和研发投入奖励7.62亿元，惠及2900余家高企和科技型中小企业。出台《关于支持民营企业和中小企业改革发展的实施意见》，全面修订《青岛市高新技术企业认定管理工作方案（试行）》，第一批1605家企业已进入评审环节。精准服务培育库内62家重点高企，1-9月份，新增上市高企3家、过会1家，已提前完成全年目标。组织开展2020年度青岛市隐形冠军企业、专精特新“小巨人”企业、瞪羚企业和独角兽企业培育申报工作，建立培育库，常态化开展瞪羚企业和独角兽企业培育工作，已有642家企业提报了入库培育申请，其中（准）独角兽企业26家，瞪羚企业171家。积极开展推荐国家第五批、省第四批和复核国家第二批、省第一批制造业单项冠军工作。 | 严超85911985
23 | 加快航运信息和交易平台建设，培育、引进一批辐射能力强的交易中心、电商平台，大力发展航运金融业，建设国际航运贸易金融创新中心。 | 薛庆国 | 市商务局、市交通运输局分别牵头 | 市地方金融监管局 | 依托口岸航运优势和跨境电商保税物流中心建设，推进日韩物流中心和东北亚跨境电商物流中心建设；推动建立青岛为核心“中心仓储物流”和“跨境电商中央库存”，并在此基础上打造青岛跨境电商交易中心。国际航运贸易金融创新中心项目建设完成80%，完成各平台功能的开发与搭建工作，完成区块链、数据分析平台、可视化平台、内容管理系统、企业信用数据集成等工作。 | 李春霖，85610172（市交通局） 王勇，85918136（市商务局）
24 | 按照“物流先导、贸易拓展、产能合作、跨境发展、双园互动”模式，积极拓展与上合组织国家间的交流合作，加快形成与上合组织国家交流合作集聚的示范区，并向建设双向投资贸易制度创新的试验区、企业创业兴业的聚集区、“一带一路”地方经贸合作的先行区和打造新时代对外开放新高地的目标加快迈进。 | 薛庆国 | 上合示范区管委 | 市商务局、市交通运输局、市工业和信息化局、市文化和旅游局、市海洋发展局 | 截至9月底，胶州开行欧亚班列276列，同比增加8.2%。青岛多式联运中心已开通国内外班列17条。依托京东集团物流、支付等全链条服务，建设上合特色商品馆；举办“云聚上合、共谋发展”多国使节线上对话会，达成商协会入驻、农产品合作等共识54项。稳步推进中启集团柬埔寨蒙多基里省生态农业开发区等项目。强化金融支持力度，引进中俄能源合作股权投资基金；与中国-欧亚合作基金建立合作关系；2020年完成基金设立13只；完成上合示范区基础设施综合工程项目专项债的申报和发行工作，发债规模60亿元，一期、二期总计20.2亿元政府专项债已完成到位。建设青岛上合国家客厅，与上合组织6个国家的8个城市结为友好关系。组织举办青岛“一带一路”国际青年版画邀请展、上合组织国家国际象棋团体锦标赛、俄罗斯电影周等。开展多种形式中外合作办学。建设上合组织法律服务委员会交流合作基地。上合“法智谷”，北京德恒等4家知名律师事务所先期入驻。加快推进上合海洋科学与技术国际创新中心、中鲁（中交）海洋创新产业园等项目签约落户，建设海洋合作中心。 | 双向投资工作具体负责人张旭东85279887，专办王福玲85272181。
25 | 以制度创新为核心，推进新旧动能接续转换，促进产城融合发展，加快打造深化改革和扩大开放的试验区、“一带一路”国际合作新平台的引领区、推进高质量发展的先行区、建设现代化国际大都市的示范区。 | 薛庆国 | 中国（山东）自由贸易试验区青岛片区管委 | 市商务局、市发展改革委、市海洋发展局、市交通运输局、市科技局、市工业和信息化局、市地方金融监管局，青岛海关、人民银行青岛市中心支行 | 坚持以制度创新为核心，以可复制可推广为基本要求，围绕转变政府职能、深化投资领域改革、推动创新驱动发展等7大领域试点任务，开展集成式、差异化制度创新。截至9月底，自贸试验区青岛片区106项试点任务，已实施96项，总结形成60余项创新案例，其中13项入选山东省首批复制推广创新案例。 | 葛建军 13589336006
26 | 建设“国际客厅”，加强面向日本、韩国、德国、以色列等有较好合作基础的发达国家以及上合组织国家等有较大合作潜力的“一带一路”国家的经贸合作推介。加快山东城市会客厅建设，服务山东打造对外开放新高地。 | 薛庆国 | 市商务局 | 市发展改革委、市财政局、市国资委、市外办，各区（市）政府、各经济功能区管委 | 制定《青岛市“国际客厅”建设总体方案》。目前，德国、韩国、日本、以色列、上合组织国家五个“国际客厅”的建设工作基本完成，德国、韩国、日本、以色列客厅已正式开厅运营。截至9月底，五大“国际客厅”共举办德意志生命科学中心线上项目推介交流会、2020青岛—釜山进出口视频经贸洽谈会等重点项目路演、商贸洽谈活动70余次，推进签约、在谈项目70余个。8月14日，山东会客厅举行开厅仪式，地市负责同志与会客厅秘书处签订入驻协议。 | 于津民，85910989 邵京伟，85918115
27 | 深化商事制度改革，放宽市场准入，让市场主体拥有更多自由发展机会。 | 栾 新 | 市市场监管局 | 市行政审批局 | 落实《工商登记前置审批事项目录》，对不涉及前置审批事项的企业，直接办理营业执照，降低市场准入门槛。在全国率先、省内唯一推行简易注销全程电子化。依托面部识别、实名认证、电子签名等技术手段，实现申请及登记机关审批全过程在线完成，申请人无需现场提交任何纸质材料，实现企业简易注销“零跑动”。落实部门联合“双随机、一公开”监管工作。今年以来，就43个监管事项组织实施部门联合抽查，抽查各类企业3241户，着力提高监管效率，减少对企业正常生产经营干扰。 | 市场监管局：吕术青 15005320089 行政审批局：于斐85916604,18561897735
28 | 深化国企混合所有制改革，强化中国特色现代企业制度建设，加快提升资产证券化水平。优化调整国有资本布局，引导国企精干主业，建立主业清单制度。积极开展国家区域性国资国企综合改革试点，推进职业经理人制度试点，优化强化考核与薪酬管理。加强国资国企监管，推进监管由行政化管企业向市场化管资本转变。探索适合混合所有制企业的股权出资人监管模式。 | 耿 涛 | 市国资委 | 市委组织部，市发展改革委、市财政局、市大数据局 | 落实关于深化市属企业混合所有制改革的意见，完成双星集团混改,引进3家战略投资者；海信混合所有制改革完成审计评估正式挂牌。推动双星集团等混改企业现有领导班子成员身份转换和职业经理人引进。实施《市属企业加快上市发展三年行动计划(2020—2022年)》，国信集团收购百洋股份，海发集团收购三宝科技。国务院国企改革办正式受理我市开展区域性国资国企综合改革试验预申请报告。落实市属企业非主业资产市场化清理整合工作指引，推动企业运用市场化手段自主剥离整合非主业资产13.89亿元。组建青岛城运控股集团。制定出台市属企业负责人任期经营业绩考核与薪酬管理实施细则。研究起草加强混合所有制企业国有股权管理的试行意见，市属企业国有资本监督管理暂行规定。国资大数据在线监管系统一期工程建设有序推进，目前已实现与国务院国资委统一数据采集交换平台的“网络通、数据通”。 | 联系人：王伟东 联系电话：83786854
29 | 发挥好政策引导作用，搭建更多平台，加快创投机构和基金的集聚，建设全球性创投风投中心。坚持直接融资、间接融资并重，积极探索有效缓解企业融资难的机制和措施，鼓励和支持各类金融机构为企业提供更多更好的融资服务，鼓励和支持企业通过多层次资本市场融资，力争上市公司达到55家以上。 | 薛庆国 | 市地方金融监管局 | 市财政局 | 修订《青岛市新旧动能转换引导基金管理办法》，出台《青岛市新旧动能转换项目基金暂行管理办法》《青岛市国有资本股权制投资基金组建方案》，进一步完善引导基金管理体系，吸引更多社会资本和创投风投机构集聚青岛。今年以来，我市政府引导基金共参股设立12只基金，总规模137.1亿元，吸引青岛市外资金68.47亿元，招引项目12个，注册资本2.62亿元。吸引前海方舟（青岛）创业投资基金管理合伙企业等基金管理机构落户青岛。积极为企业提供全方位融资服务，今年以股权形式投资我市企业38家，投资额约14亿元，带动投资65亿元，助力10家企业上市；联合金融机构通过“路演贷”等活动开展投贷联动，为企业提供信用贷款。深入推进全球创投风投中心建设，加快基金聚集，截至9月底，青岛辖区在中基协登记的私募基金管理人334家、管理私募基金数量769只、管理基金规模分别为979.26亿元，分别同比增长32.54%、54.11%、26.36%。 | 张永花（基金） 85912483 高龙（上市） 85912483
30 | 聚焦“两不愁三保障”和饮水安全，持续巩固提升脱贫成效，高质量打赢收官之战。强化就业、义务教育、医疗健康、社会救助等保障措施，实施精准防贫减贫保险，积极稳妥开展解决相对贫困长效机制试点，坚决防止返贫和新致贫。做好对口支援和扶贫协作工作，积极探索建立长期经济协作有效机制，提高经济协作水平。 | 朱培吉 | 市扶贫协作办 | 市对口支援和扶贫协作工作领导小组成员单位 | 开展脱贫攻坚成效自查评估验收，组织开展大调研大走访及问题整改清零行动，规范完善贫困户档案，确保行业扶贫政策落实到位。聚焦“两不愁三保障”和饮水安全及政策落实，增设扶贫公益岗位，完善贫困人口教育资助政策，落实扶贫特惠保险、一站式结算、“三免两减半”、家庭医生签约等医疗健康政策，加大兜底保障力度。精准防贫减贫综合保险累计已赔付77万元。建立防止返贫致贫动态监测和即时帮扶机制，认定帮扶即时帮扶户90人。印发《青岛市解决农村相对贫困长效机制试点工作方案》，组织平度市和莱西市开展相对贫困试点工作。截至9月底对口支援“六大项”任务指标已基本完成，其中援派574名专业技术人才赴协作地工作，新吸纳1012名贫困劳动力来青就业，引导49个项目在协作地落地、实到位资金15.78亿元，实现消费扶贫7.6亿多元，社会捐助1.57亿元。 | 对内扶贫：逄国敏 85913593 对口支援：徐建伟 85912853 省内扶贫：杨 永 85912835
31 | 建设李村河等城中河滨河公园。 | 朱培吉 | 市水务管理局 | 市自然资源和规划局、市住房城乡建设局、市园林和林业局、市体育局、市发展改革委、市财政局，有关区政府 | 已完成李村河滨河公园规划方案，将按程序实施。 | 韩其山,85916186
32 | 加快源头分类设施和收运体系建设，实现城乡生活垃圾分类全覆盖，生活垃圾回用率提高到35%以上。 | 薛庆国 | 市城市管理局、市住房城乡建设局分别牵头 | 市农业农村局、市自然资源和规划局、市财政局、市商务局、市教育局、市卫生健康委、市国资委、市机关事务服务中心，市供销社，各有关区（市）政府 | 加快源头分类设施和收运体系建设，推进城乡生活垃圾分类，市区居民小区及公共机构实现生活垃圾“四分类”全覆盖，胶州市、平度市、莱西市城市生活垃圾分类覆盖率达84.92%，9月份回收利用率为36.8%；全市农村生活垃圾分类覆盖率达98.5%。 | 联系人：宋霁 电话：67756318（城市管理局）13969882977 孙越，82663907（住建局）
33 | 积极培育品牌，加强我市农渔畜禽产品开发推广。提升农业生产经营主体能级，引进培育大型涉农涉海企业，培育新型经营主体，新增示范合作社50家、示范家庭农场50家。 | 薛庆国 朱培吉 | 市农业农村局、市海洋发展局分别牵头 |  | 推动中鲁现代海洋产业园区建设。加强青岛农品品牌建设，新增山东省知名农产品品牌9个，全市已拥有中国驰名商标20个、中国名牌7个，省、市级农产品品牌分别为41个、153个。规范品牌管理，建立“青岛农品”储备库和品牌库，实行动态监管。与国内最大的B2B农产品电商平台“一亩田”合作，建立线上询单、下单、采购、互动“一站式”体验，为养殖企业发布销售信息。举办2020青岛渔业云博会，达成意向交易额超过5000万元。组织开展新一代“青岛金花”农业企业选育工作，评选出12家农业行业“青岛金花”培育企业。新评选推荐10家农业产业化省级龙头企业。截至9月底，全市新签约农业项目18个，总投资544.9亿元，新希望智能养殖设备制造、新希望生物检测试剂GMP车间等项目先后落户我市。出台《青岛市家庭农场培育行动实施方案》《关于以党建统领合作社抱团发展的指导意见》，下发《关于开展示范家庭农场、示范农民专业合作社评定活动的通知》，积极开展示范合作社、示范家庭农场培育工作。 | 杨静 66999687 李帅 66999632 宋辉 66999680 袁伟 66999622 刘莹，85886970（海洋发展局）
34 | 深化“放管服”改革，推动疫情期间不见面审批等便民利企措施制度化，年内办事环节、提交材料、办理时限要分别再减少一半，努力实现审批事项最少、政务服务最好、审批和服务速度最快。 | 薛庆国 | 市政府办公厅 | 市行政审批局、市大数据局，各区（市）政府 | 深入推进“放管服”改革。疫情期间，组织市区两级开展依申请政务服务事项网办“可用性”排查整改和测试，确保“不见面审批”措施落地见效。截至9月底，入驻市、区两级行政审批大厅事项平均办事环节由6个减少为2.8个，平均办事材料由2019年下半年的9份减少为4.2份，平均办理时限由2019年下半年的10.05天减少为4.7天。实现入驻大厅事项“年内办事环节、提交材料、办理时限要分别再减少一半”的目标任务。 | 请在此栏中填写此项工作具体负责人姓名及联系方式。
35 | 加快康复大学建设。 | 朱培吉 | 市康复大学筹建工作专班 | 市发展改革委、市教育局、市科技局、市财政局、市人力资源社会保障局、市自然资源规划局、市住房城乡建设局、市海洋发展局、市卫生健康委、青岛高新区管委，市残联，城阳区政府 | 项目已正式开工建设。截至9月底，累计回填土石方310万立方，插设排水板127万米，敷设盲沟1万米，竖立塔吊23部，灌注桩基3826根。 | 请在此栏中填写此项工作具体负责人姓名及联系方式。
36 | 健全疾病预防控制体系和重大疫情防控救治体系。加强疾病预防控制中心标准化建设，提高基层医疗卫生服务能力，健全公共卫生服务体系。全面提升15所急性传染病救治定点医院服务能力，加强感染性疾病科、传染隔离病房及重症监护室建设，提高医疗机构实验室检测能力。 | 栾 新 | 市卫生健康委 | 市委编办，市发展改革委、市财政局、市医保局、市人力资源社会保障局 | 印发《通知》，整合组建市重大疾病和传染病（艾滋病）防治工作领导小组，印发《青岛市基层医疗卫生服务能力提升行动三年计划》，推进基层医疗卫生服务能力建设。市公共卫生中心项目已启动主体施工，7个区市实施了疾控中心新建、改扩建项目。区市疾控中心达到山东省县级疾控中心生物安全二级实验室建设标准。截至9月底，全市44家医疗机构共设置发热门诊隔离留观室271间，153家基层医疗机构设立发热哨点诊室，12家定点（后备）医院准备医疗救治床位2700张，其中重症监护床位270张，46家检测机构日检测能力达到12.4万份。 | 张东、王宏宇，51917280
37 | 启动棚户区改造2.7万套（户）。 | 薛庆国 | 市住房城乡建设局 | 市发展改革委、市财政局、市自然资源和规划局，各区（市）政府 | 截至9月底，全市已经启动棚户区改造23707套（户）。 | 袁培勇，85933950