## Sheet1
2021年市政府工作报告公开挂牌督办事项一季度进展情况
序号 | 责任事项 | 牵头单位 | 协办单位 | 一季度工作进展
1 | 全市生产总值增长8%左右。 | 市发展改革委 | 各区（市）政府 | 全市生产总值增长18%。
2 | 一般公共预算收入增长6%以上。 | 市财政局 | 市税务局，各区（市）政府 | 全市地方一般公共预算收入完成351.1亿元，增长17.8%，高于年初预算收入目标11.8个百分点。
3 | 固定资产投资增长10%以上。 | 市发展改革委 | 市农业农村局、市工业和信息化局、市交通运输局、市住房城乡建设局、市水务管理局、市文化和旅游局、市商务局、市民营经济局，各区（市）政府 | 固定资产投资增长12%。
4 | 社会消费品零售总额增长9%左右。 | 市商务局 | 各区（市）政府 | 社会消费品零售总额增长27.2%。
5 | 外贸进出口增长3%以上。 | 市商务局 | 各区（市）政府 | 累计进出口1779.3亿元,增长31.6%。其中，出口988.5亿元,增长33.1%，进口790.8亿元,增长29.8%。
6 | 实际利用外资增长4%左右。 | 市商务局 | 市国资委、市地方金融监管局，各区（市）政府 | 按商务部FDI统计口径，全市实际使用外资16.9亿美元，同比增长17%。
7 | 居民消费价格指数涨幅控制在3%左右。 | 市发展改革委 | 各区（市）政府 | 居民消费价格上涨0.4%。
8 | 全面完成国家、省下达的年度节能减排约束性目标。 | 市发展改革委、市生态环境局分别牵头 |  | 正在积极组织摸排减排基数，挖掘减排潜力。下步，待国家、省下达节能减排目标后，将有针对性的采取措施，确保完成。
9 | 全面完成国家、省下达的环境质量改善目标。 | 市生态环境局 |  | 印发2021年深化大气污染治理攻坚30条措施，从强化工业污染防治、城市扬尘污染防治等六个方面入手，明确目标，深化攻坚，确保完成国家、省下达的大气环境质量改善目标。加强水环境治理，按水质均值评价，全市14个国控和6个省控地表水考核断面水质全部达标，18处城镇级及以上集中式饮用水水源地保持达标。
10 | 加快科技型企业梯次培育，高新技术企业净增300家、达到4600家，瞪羚企业20家。 | 市科技局、市民营经济局分别牵头 | 市财政局，市税务局 | 做好科技企业梯次培育，完成1000家科技型中小企业备案入库，计划于4月份发布高新技术企业年度认定通知。有序推进瞪羚企业培育工作，已有75家企业入库。
11 | 引导中小企业向专精特新发展，新增专精特新“小巨人”企业20家。 | 市民营经济局 |  | 制定小巨人企业培育相关工作方案，有序推进培育工作。截至3月底，已有29家企业入库。
12 | 培育5家制造业单项冠军、20家隐形冠军。 | 市工业和信息化局、市民营经济局分别牵头 | 市发展改革委、市农业农村局 | 开展制造业单项冠军相关工作摸底调查、已梳理出52家企业拟申报制造业单项冠军相关项目。 制定隐形冠军培育相关工作计划，有序推进隐形冠军企业培育工作。截至3月底，已有67家企业入库。
13 | 建设国家质量品牌示范区。 | 市市场监管局 | 市发展改革委、市工业和信息化局 | 起草关于加快以品牌建设引领高质量发展的意见，正在进行合法性审查，下步将按程序印发实施。
14 | 开放1000个“工业赋能”和未来城市应用场景，推动1000家以上工业企业实施网络化、智能化改造。 | 市工业和信息化局 |  | 联合国家工业互联网平台创新体验中心，制定年度工业互联网场景赋能公共服务平台及“工业赋能”场景对接会整体工作计划，起草工业互联网场景赋能工作方案，正在按计划组织实施。
15 | 加强企业家队伍建设，分期培训100名以上精英民营企业家、1000名以上优秀民营企业家、10000名以上年轻一代民营中小企业高管。 | 市民营经济局 | 市工业和信息化局，市工商联、市委党校、市社会主义学院 | 举办的青岛市民营中小企业工业互联网（人工智能+）赋能对标体悟提升专题活动，50名精英民营企业家参加活动；举办企业家讲堂，200名优秀民营企业家参加活动；结合工业互联网专题，针对年轻一代民营中小企业高管开展线上直播授课讲座，共5000人次参加。
16 | 加快资本市场服务基地建设，持续开展万名企业家资本市场培训活动，争取新增上市公司10家以上。 | 市地方金融监管局 | 市民营经济局、市国资委 | 发挥青岛资本市场服务基地作用，积极开展万名企业家培训。截至3月底，新增征和工业、冠中生态、海泰新光、德固特4家上市公司，海程邦达1家过会公司。
17 | 推进董家口港区专项规划调整，加快大唐码头二期、华能码头二期、LNG项目三期建设，新增万吨级生产泊位4个。 | 市交通运输局 | 市发展改革委，董家口管委，山东港口集团青岛港、青岛能源集团 | 董家口港区专项规划调整方面，积极与交通运输部、生态环境部等国家部委对接，力争取得支持性意见。大唐码头二期于2月26日开工建设，已完成沉箱预制6个。华能码头二期正进行沉箱模板加工。LNG项目三期正在办理港口岸线使用手续。万吨级生产泊位已新增2个。
18 | 推进新机场高速二期（青兰高速双埠至河套段改扩建）、明村至董家口高速、潍青高速等43个公路项目建设。 | 市交通运输局 | 市发展改革委、市自然资源和规划局、市财政局、市生态环境局、市水务管理局、市海洋发展局、市园林和林业局，崂山区政府、城阳区政府、即墨区政府、胶州市政府、平度市政府、莱西市政府 | 加快建设董梁高速等24个高速公路和国省道项目，新开工李村互通立交匝道改善提升工程（一期工程）、胶州S102大中修工程等6个公路项目，加快国道308（平度城区段）改线工程等13个公路项目前期工作。其中，新机场高速二期已完成交通运输部可行性研究行业审查和工点测量，正在推动项目初步设计方案编制工作；明村至董家口高速已于3月30日正式开工建设；潍青高速正在开展征地和管线迁移工作。
19 | 加快地铁8号线南段、4号线、6号线、2号线西延段建设，实现1号线南段试运行。 | 市地铁办 | 市发展改革委、市公安局、市司法局、市财政局、市自然资源和规划局、市住房城乡建设局、市城市管理局、市交通运输局、市园林和林业局、市退役军人局、市信访局、市行政审批局，市南区政府、市北区政府、李沧区政府、崂山区政府、青岛西海岸新区管委、城阳区政府，市机场办、青岛供电公司 | 8号线南段土建工程已完成49.5%，山五区间TBM开挖完成73%，嘉鞍区间TBM开挖完成20%；4号线土建工程完成70.3%，TBM区间完成66%，盾构区间完成40.3%，累计完成19座车站开挖，14座车站主体结构；6号线一期土建工程完成14%；2号线西延段：土建工程完成25.6%；1号线南段于2月11日实现洞通，土建工程完成96.5%，轨道工程完成75%，机电工程完成39%，供电工程完成56.5%，弱电工程完成45%。
20 | 加快胶州湾第二隧道建设，实现长沙路—环湾路立交桥、太原路东延段工程主线通车。 | 市住房城乡建设局 | 国信集团，市发展改革委、市财政局、市自然资源和规划局，市北区政府、李沧区政府、青岛西海岸新区管委、城阳区政府 | 胶州湾第二隧道黄岛端已开工，已开挖完成斜井工程133米；长沙路—环湾路立交桥已完成工程总量20%；太原路东延段已完成工程总量的61%。
21 | 整治提升50条市政道路，建设完善城市规划道路。 | 市住房城乡建设局 | 各区（市）政府 | 道路整治提升方面，已开工13条，完工1条。建设完善城市规划道路方面，各区（市）正在开展前期手续办理工作。
22 | 加快黄水东调青岛配套工程建设，实施水库大坝除险加固工程。 | 市水务管理局 | 市发展改革委、市财政局、崂山区政府、青岛西海岸新区管委、城阳区政府、即墨区政府、胶州市政府、平度市政府、莱西市政府 | 黄水东调配套工程方面，已完成沟槽开挖量的92%，管道安装工程量的88%，泵站工程量的64%。双庙水库除险加固工程已完成设计单位招标，正在编制初步设计方案。
23 | 新建天然气管网150公里。 | 市住房城乡建设局 | 青岛能源集团，各区（市）政府 | 累计开工建设119公里，其中18.62公里已完工。
24 | 新建5G基站5000个以上，打造10个5G全覆盖全融合应用园区。 | 市工业和信息化局、市通信管理局分别牵头 |  | 已批复5G基站3603个，其中，330个已完工。正在按照《青岛市5G产业发展行动方案》，推动更多的应用园区实现5G网络全覆盖全融合。
25 | 新建加氢站4座、电动汽车充电桩2500个。 | 市住房城乡建设局、市发展改革委分别牵头 | 市工业和信息化局、市自然资源和规划局、市交通运输局、市财政局、市商务局、市文化和旅游局，青岛供电公司，各区（市）政府 | 开工加氢站1座，新建电动汽车充电桩1600个。
26 | 构建一体化城市云脑体系，建成城市运行中心，基本建成城市云脑区（市）中枢，接入各领域应用场景不少于20个。 | 市大数据局、市城市管理局、市应急局分别牵头 | 市政府有关部门，各区（市）政府 | 城市运行中心已完成监理、设计招标，平台系统建设已完成70%，接入城市管理、交通运输、生态环境、营商环境等城市云脑综合应用场景6个。市北区、城阳区、平度市、莱西市作为第一批城市云脑区（市）中枢试点已取得初步实效。
27 | 创建农业现代化示范区，建设10个现代农业产业园。 | 市农业农村局 |  | 正在积极对接农业农村部，做好农业现代化示范区创建筹备工作，指导获批创建的2个省级现代农业产业园和5个市级现代农业产业园编制创建方案。
28 | 建设10个乡村振兴示范区、100个美丽乡村示范村。 | 市农业农村局 | 市财政局、市住房城乡建设局 | 制定年度集中连片打造美丽乡村示范村实施方案，明确区市年度任务；完成示范村创建实施方案编制，正在按计划组织实施。
29 | 新建、养护农村公路350公里。 | 市交通运输局 | 各涉农区（市）政府 | 已开工新建、养护农村公路131公里，其中新建21公里，养护110公里。
30 | 发放创业担保贷款10亿元以上。 | 市人力资源和社会保障局 | 市财政局，人民银行青岛市中心支行 | 已发放创业担保贷款2.88亿元。
31 | 完成康复大学校区建设。 | 市康复大学筹建工作专班 | 市自然资源和规划局、市住房城乡建设局、市财政局、市发展改革委、市海洋发展局，高新区管委 | 累计完成土方回填310万立方，灌注桩基8900根，单体封顶14栋。
32 | 推进市公共卫生临床中心、山东大学齐鲁医院二期、市八医东院区等项目建设，创建国家、省区域医疗中心。 | 市卫生健康委 | 市发展改革委、市财政局、市住房城乡建设局、市自然资源和规划局，城投集团，市北区政府、崂山区政府、城阳区政府，高新区管委 | 市公共卫生临床中心正在分区域进行基础施工及主体结构施工；山东大学齐鲁医院二期正在进行基坑土石方转运及基坑支护施工；市八医东院区正在进行基础施工；青大附院确定为省级综合类别及创伤、呼吸、口腔专科类别区域医疗中心，市立医院确定为综合类别区域医疗中心，市妇女儿童医院确定为儿童专科类别区域医疗中心，将依托上述机构，积极争取国家、省相关政策支持，持续提升医教研综合能力，争创国家、省区域医疗中心。
33 | 建设和筹集租赁住房2.2万套（间）。 | 市住房城乡建设局 | 市自然资源和规划局 | 3月初分解下达区（市）建筹任务，正在梳理项目房源。