
2026年政府工作报告公开挂牌督办事项一季度进展情况台账

	序号
	事项内容
	进展情况

	1
	举办“购在中国·乐购青岛”主题活动1100场。
	我市印发《“山海迎春 乐购青岛”新春消费季活动方案》，一季度举办“购在中国•乐购青岛”迎新消费季暨消费“双试点”赋能新消费活动、第四届逛街里节、萝卜元宵糖球会、有奖发票等商旅文体健融合促消费活动400余场。

	2
	新增邮轮岸上消费线路10条。
	一季度，我市完成覆盖历史人文、海洋亲子、时尚潮玩等10条推荐主题线路初稿。目前正在优化线路景点，预计4月底完成线路策划并推出。

	3
	突破发展入境旅游，力争接待入境游客80万人次以上。
	一季度，我市接待入境游客18.76万人次，印发《2026年入境旅游提升行动方案》《“航空+文旅”直航营销行动方案》，以青岛－槟城直航为契机组织赴马来西亚宣传推介，成功举办韩国游客青岛骑行文化体验之旅、“宠”爱青岛行活动，在五大海外平台发布多语种内容620余条，浏览量超80万。

	4
	推动驻青高校新增和调整学科专业50个。
	一季度，我市专题研究高等教育专业设置与重点产业适配，出台新一轮产教融合高水平学校服务发展工程方案，引导在青高校结合我市重点产业适配，合理调整学科专业结构。预计教育部将在二季度公布我市高校学科调整情况。

	5
	培育专精特新、瞪羚、独角兽等创新型企业1500家。
	一季度，完成创新型中小企业评价及申报，组织专精特新中小企业复核，建立“小巨人”企业培育库，入库企业245家。

	6
	发布1000个人工智能场景清单。
	一季度，我市发布两批20个OPC微场景，并于青岛场景创新应用推介对接大会发布总规模660亿元的人工智能产业应用场景。目前，正在征集人工智能应用场景清单，拟于5月前集中发布。

	7
	培育12个国家级“人工智能+”典型应用。
	一季度，港口全要素智能调度智能体入选交通运输部第一批综合交通运输大模型智能体创新应用典型案例；青岛市智慧审批平台入选工信部“人工智能+基层治理应用”方向数字赋能基层减负典型案例；海纳云面向“一带一路”的智能建造综合解决方案入选工信部2025年信息技术创新解决方案公示名单。

	8
	支持企业、高校建设14个机器人专业训练场。
	一季度，崂山区人形机器人数据采集训练场、高新区康复实训场等5个专业训练场纳入我市“1+N”训练体系，累计部署68台具身智能机器人，采集真机训练数据20万条、训练时长2600余小时。

	9
	调整职业教育专业55个。
	一季度，我市中高职院校已向省教育厅申请新增77个专业，撤销滞后18个专业。

	10
	新增厂中校、校中厂20家。
	一季度，我市已起草《关于实施职业教育产教融合突破工程的若干措施》《“职链青岛”职业教育赋能“10+1”创新型产业体系行动方案》。下步将逐个明确20家“厂中校”“校中厂”的建设标准、时间标准，推动首批项目签约落地。

	11
	举办各类会展活动370场。
	一季度，全市举办各类会展活动113场。

	12
	培育国家级5G工厂3家。
	一季度，我市召开2026年5G工厂量质齐升推进会，组织电信企业、行业专家、5G工厂建设企业代表等200余人参会。3月31日，工信部发布《2025年5G工厂典型应用实践》，我市4个项目入选，位居全国首位。

	13
	常态开展融链固链建链行动，举办各类对接100场，实打实帮助企业融资金、拓市场、聚人才。
	一季度，组织中小企业数字化转型、政策宣贯、出海服务、银企对接等各类对接活动22场次，参与人次1012余人、线上近7000人。

	14
	推动自贸区开展海洋经济政策集成改革，推出30项制度创新成果。
	海洋经济政策集成改革方案完成省部联签、部委会签等流程审核并上报国务院。同时，我市正在征集创新案例，筹备新一批国家级、省级制度创新成果申报工作。

	15
	组织企业参加境外展洽活动350场。
	一季度，我市组织544家企业参加德国法兰克福国际家用及商用纺织品博览会、迪拜海湾食品展等60余场境外展会；组织1000余家企业参加全省专精特新外贸优品集群专场培训、AI赋能青企出海生态发展大会等13场经贸促进活动。

	16
	新建、改造高标准农田20万亩。
	目前全市高标准农田11.9万亩已完成招投标，确定项目施工单位并已开工建设，各项工作有序推进。

	17
	建设11处水利设施。
	一季度，官路水库及输配水工程、莱西市产芝水库至城区水厂引水工程、南胶莱河上游、胶河上游、墨水河等项目正推进建设，已完成投资2.5亿元。

	18
	治理8万亩易涝片区。
	我市已起草重点易涝区治理方案，目前正在征求各单位意见，下步将结合高标准农田项目建设有序推进重点易涝区治理。

	19
	深挖“土特产”资源，新增优质农产品40个。
	我市印发《关于建设“土特产”富民产业园引领特色农业高质量发展的实施意见》，一季度新增优质农产品6个,另有12个产品正由中国绿色食品发展中心审核办理。

	20
	培育农村电商带头人350名。
	面向全市种植大户、农业企业、新型农业经营主体、农村社会化服务组织、村书记等开展农村电商带头人培训需求摸底。目前，正在筹备青岛乡村运营官直播带货比赛活动，通过以赛带训、以赛促学，培育一批数字新农人。

	21
	完成农民技能培训10万人。
	一季度举办各类培训及现场会19期，累计服务指导1.1万余人次。

	22
	提升14个重点小城镇发展水平。
	我市已启动第二轮小城镇创新提升行动，初步筛选14个试点镇和2个涉农街道，计划形成四个重点组团。

	23
	建设8个市级乡村振兴片区、200个市级和美乡村。
	一季度，8个市级乡村振兴片区已全面开工，目前项目建设正在有序推进。我市已编制完成200个村庄和美乡村建设一村一方案，明确重点项目建设。

	24
	建设、养护“四好农村路”600公里。
	我市出台《青岛市新一轮农村路提升行动方案》，目前各工程项目正有序推进前期工作。其中，崂山区施工招标开标、西海岸新区正开展施工前期准备、城阳区已完成设计单位选取、胶州市确定年度项目建设计划。

	25
	完成120个村庄生活污水治理。
	我市制订了村庄生活污水治理工作方案，明确了120个村庄的重点工作任务，目前正在有序推进年度治理工作。下步，将加强日常督导和业务指导，及时发现问题，帮扶整改到位。

	26
	新增省级幸福河湖3条（个）。
	我市正在修改完善胶河、跃进河和山里河3条河道的省级幸福河湖建设实施方案，同步做好施工前期工作。

	27
	建设30个智能微电网项目。
	结合我市新型电力系统能力提升试点工作，梳理全市智能微电网项目，目前已协调推进智能微电网项目6个。

	28
	创建省级以上绿色制造单位20家。
	我市正在开展2026年度市级申报工作，将广泛遴选产业符合度高、绿色基础好、创建意愿强、降碳潜力大的企业入库培育。

	29
	新增绿色建筑400万平方米。
	一季度，全市新增绿色建筑158万平方米。

	30
	完成7座污水处理厂提质扩容。
	目前，7座污水处理厂正在紧抓施工黄金期，加快推进项目建设。同步，组织技术骨干下沉现场指导，帮助解决项目在方案设计、工艺选择等环节遇到的技术难题。

	31
	实施公共空间“微提升”100处。
	我市印发《青岛市城市小微公共空间整治提升实施方案》，完成小微公共空间整治项目摸底初审工作，正在梳理确定拟整治提升的项目信息和初步整治计划。

	32
	整治沿路和景区周边问题点位200处。
	一季度，先后印发《2026年最美路段工作方案》《第一期最美路段通报》《2026年重点区域市容环境综合整治提升方案》，完成重点道路两侧问题整改18处，推进青岛站至北站两侧铁路网外整治提升5处，清理垃圾200吨、处置飘浮物2.7万平方米、修剪树木千余株。

	33
	系统化解交通堵点100处。
	一季度，制订《2026年道路交通拥堵治理工作方案》，采用交通组织、设施建设、优化管理等方式，系统推进37处交通堵点治理。对八大关等6处景区、市南中联广场等5处商圈进行综合施治，优化交通组织、完善诱导设施、增加泊位供给；聚焦4项“青岛停车”建设运营项目、5项公交微循环项目、30项停车建设项目进行统筹推进、精细治理；加强13处重点施工区域的交通保障，提升施工路段和周边调流道路分流能力。

	34
	举办群众文化活动5万场。
	一季度我市开展“元月新风，沐光启程”“岁启新封，春润岛城”公共文化服务直达基层系列活动、全市冬春文化惠民季等各类群众文化活动1.3万余场。

	35
	落实微短剧支持政策，拍摄作品300部。
	一季度，80余部微短剧在我市取景拍摄。同时，发布青岛星光岛海外片场暨风华影视星光短剧计划，举办首届山东省高校大学生微短剧剧本创作大赛颁奖仪式暨青岛AIGC产业中心揭牌仪式，开展征集2026年青岛市“青岛出品”精品网络微短剧扶持项目工作，东唐天安微短剧基地稳步推进。

	36
	开展群众性体育活动1.5万场。
	一季度，全市举办群众性体育活动2695场。

	37
	持续抓好重点群体就业，开发青年就业见习岗位1万个。
	一季度，全市开发就业见习岗位3763个。加大高校毕业生就业创业免租金住宿保障政策宣传，推出房源4000余间，累计入住6000余人。开展“春暖农民工”行动，强化农民工服务举措；开展“春风行动”等各类招聘活动240场，发布招聘岗位22万个。
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