创新转型专项资金项目周期性绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

为加快新型工业化发展，推进全市中小企业转型升级,提升企业创新能力和专业化水平，鼓励配套企业协同发展。青岛市人民政府印发《关于贯彻落实省支持八大发展战略财政政策加快重点产业高质量发展若干政策的通知》(青政字〔2021〕21号)、《青岛市2024年“促进经济巩固向好、加快绿色低碳高质量发展”政策清单（第一批）》（青政发〔2024〕2号），要求对符合条件的专精特新中小企业（含专精特新“小巨人”企业）开展技术改造补助，给予用自主研发的“专精特新”产品(技术)为青岛市家电、机械装备等产业重点骨干企业配套的小微企业补助。

2.项目主要内容

青岛市民营经济发展局、青岛市财政局等4部门2022年9月印发《青岛市小微企业创新转型项目实施细则(暂行)》（青民发规〔2022〕3号）、2023年8月印发《关于做好2023年青岛市小微企业创新转型项目申报工作的通知》（青民发字〔2023〕13号）。具体如下表所示。

表1.1 2024年青岛市创新转型专项资金项目政策表

| 序号 | 项目支持重点 | 基础条件 | 项目申报条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 支持小微企业加强技术改造。鼓励符合条件的“专精特新”小微企业技改,对新上设备投资额达到100万元以上的,设备投资额的20%予以奖补，根据申报主体不同，可享受最高60万元、80万元、100万元奖补 | （1）申报主体为在青岛市辖区内注册登记，具有独立法人资格和健全的财务管理制度，合法经营且符合工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）中的小型和微型工业制造业企业。 （2）申报主体为有效期内的“专精特新”企业和有效期内的专精特新“小巨人”企业。 （3）申报主体要符合“绿色门槛”要求《山东省财政厅等16部门印发〈关于深入推进财政涉企资金“绿色门槛”制度的实施意见〉的通知》（鲁财资环〔2022〕29号）。 | 申报小微企业技术改造项目需满足各项基础条件，同时符合以下条件： （1）申报主体在设备申报周期内的投资额(不含增值税的原值)达到100万元及以上。申报周期是指2021年7月1日-2022年12月31日。申报投资设备需计入企业“固定资产”会计科目核算，未转入固定资产核算的设备不纳入企业设备投资额范围。（2）设备是指申报主体已投入使用的研发、生产和检验检测设备（设备生产年限应在2018年1月1日至2022年12月31日期间内），不包括二手设备、关联交易设备和政府投资项目设备，且单台设备价格(指不含增值税的原值)不低于1万元。（3）设备投资发生年度以增值税发票开票日期或进口增值税专用缴款书填发日期为准。（4）设备所属项目应为已建成使用的工业技改项目、非新建项目，且申报设备在青岛市辖区内使用。（5）申报主体2022年度未获得小微企业技术改造项目奖补政策扶持。（6）申报主体未获得市工业和信息化局2022年度、2023年度技术改造设备投资奖补政策扶持。 |
| 2 | 支持产业链协作配套。对“专精特新”小微企业用具有自主知识产权的产品为青岛市重点骨干企业的主营产品进行配套的，按其年度新增配套额的5%，给予最高50万元的资金补助。 |  | 申报小微企业产业链配套项目需满足各项基础条件，同时符合以下条件：（1）申报主体享受该项目支持的产品（以下简称配套产品）应具有自主知识产权，且为青岛市重点骨干企业的主营产品进行配套。（2）重点骨干企业是指青岛市家电、机械装备、橡胶、汽车、轨道交通装备、船舶海工、电子信息等产业大型企业（以市统计局提供名单为依据），特别是24条重点产业链先进制造业产业链链主企业（3）申报主体2022年度为单户重点骨干企业提供配套产品的金额（不含增值税）与2021年度相比增长200万元及以上。（4）配套产品金额发生年度以增值税专用发票开票日期为准。（5）申报主体与被配套重点骨干企业无关联关系。 |

青岛市民营经济发展局、青岛市财政局等4部门2024年3月印发《青岛市专精特新企业技术改造项目实施细则》（青民发字〔2024〕5号）、2024年8月印发《关于做好2024年青岛市专精特新企业技术改造项目申报工作的通知》（青民发字〔2024〕25号）。具体如下表所示。

表1.2 2025年青岛市创新转型专项资金项目政策表

| 序号 | 奖补标准 | 项目申报条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 专精特新企业技术改造项目，专精特新企业技术改造项目奖补资金=企业设备投资额×奖补比例（12%），申报主体当年获得奖补资金最高不超过100万元。 | （1）申报主体须在申报年度（2024年）和设备投资年度（2023年）均为我市有效期内的专精特新中小企业或专精特新“小巨人”企业。 （2）申报主体应财务管理制度健全，合法合规经营，近3年内无重大违法违规行为，符合“绿色门槛”制度要求，并每年按时登录工信部优质中小企业梯度培育平台更新企业信息。 （3）申报主体在设备投资年度内的投资额(不含增值税的原值)达到100万元以上。设备投资年度是指2023年1月1日至12月31日。 设备是指申报主体已投入使用的研发、生产和检验检测设备；设备生产年限应在申报年上年度12月31日起前推3年以内(即2021年1月1日至2023年12月31日），不包括二手设备、关联交易设备和政府投资项目设备，且单台设备价格(指不含增值税的原值)不低于1万元；设备需计入企业“固定资产”会计科目核算，未转入固定资产核算的设备不纳入企业设备投资额范围。 （4）申报主体提供的增值税发票（增值税专用发票或增值税普通发票，下同）开票日期或进口增值税专用缴款书填发日期，应符合设备投资年度时限有关要求。 （5）设备所属项目应为已建成使用的技改项目，非新建项目。申报设备在我市辖区内使用，且处于运行状态。 |

3.项目实施情况

青岛市民营经济发展局（以下简称市民营经济局）2023年8月30日印发《关于做好2023年青岛市小微企业创新转型项目申报工作的通知》（青民发字〔2023〕13号）。各区(市)民营经济（中小企业）主管部门初审推荐企业771家。市民营经济局委托的第三方机构，审核确认符合奖补条件的企业为670家，拟奖补资金金额27,281.22万元。市民营经济局于2024年2月26日至3月1日对拟扶持企业名单进行公示。

市民营经济局2024年8月23日印发《关于做好2024年青岛市专精特新企业技术改造项目申报工作的通知》（青民发字〔2024〕25号）。各区(市)民营经济（中小企业）主管部门初审推荐企业589家。市民营经济局委托的第三方机构，审核确认符合奖补条件的企业为519家，拟奖补资金金额14,608.41万元。市民营经济局于2025年3月10日至14日对拟扶持企业名单进行公示。

4.资金投入及使用情况

2024年度创新转型专项资金项目预算28,350.00万元,实际执行数1,419.93万元，预算执行率5.01%。2024年度奖补资金由青岛市财政局统筹拨付至各区（市）财政部门，再由各区（市）财政部门拨付至受奖补企业。具体如下表所示。

表1.3 2024年度创新转型专项资金项目预算情况表

金额单位：万元

| 单位 | 2024年度预算 | 2024年度预算执行 | 预算执行率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 市南区 | 207.00 | - | - |
| 市北区 | 208.00 | - | - |
| 李沧区 | 541.00 | - | - |
| 崂山区 | 737.00 | - | - |
| 西海岸新区 | 4,357.00 | - | - |
| 城阳区 | 6,421.00 | - | - |
| 即墨区 | 3,951.00 | - | - |
| 胶州市 | 6,726.00 | - | - |
| 平度市 | 1,996.00 | - | - |
| 莱西市 | 1,926.00 | 141.44 | 7.34% |
| 高新区 | 705.00 | 704.71 | 99.96% |
| 自贸片区 | 575.00 | 573.78 | 99.79% |
| 合计 | 28,350.00 | 1,419.93 | 5.01% |

2025年度创新转型专项资金项目预算15,705.00万元,2025年度实际执行数14,608.41万元，预算执行率93.02%。2025年度奖补资金实行提级管理，统一由市级直接拨付至受奖补企业，有效提高财政资金使用效率。具体如下表所示。

表1.4 2025年度创新转型专项资金项目预算情况表

金额单位：万元

| 单位 | 2025年度预算 | 2025年度预算执行 | 预算执行率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 市民营经济局本级 | 15,705.00 | 14,608.41 | 93.02% |
| 合计 | 15,705.00 | 14,608.41 | 93.02% |

（二）项目绩效目标

1.总体目标

通过资金扶持，鼓励支持企业开展设备更新迭代和转型升级，提升企业创新能力和专业化发展水平，引导企业坚定走专精特新发展道路，推动专精特新中小企业绿色低碳高质量发展。

2.年度目标

2024年度主要绩效指标：支持小微企业产业链配套项目数量≥12个、支持小微企业技术改造项目数量≥687个、拉动投资金额≥14亿元、获扶持企业满意度≥70%。

2025年度主要绩效指标：支持专精特新企业技术改造项目数量≥538个、拉动企业固定资产投资金额≥14亿元、获扶持企业满意度≥90%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的、评价对象和范围

1.评价目的

通过对创新转型专项资金项目立项的合法性和合规性、项目实施的科学性和有效性、资金使用的经济性和效益性等做出客观评价，推动提升财政资源配置效率和使用效益，优化公共资源配置，节约公共支出成本，增强预算编制的精准性和有效性。

2.评价对象

创新转型专项资金项目

3.评价范围

2024-2025年度预算44,055.00万元所对应的绩效目标完成情况及实施成效。

（二）评价思路、评价重点、评价指标体系和评价标准

1.评价思路

了解创新转型专项资金项目工作实施、资金使用、效益发挥等预期目标实现程度，及时发现项目组织实施与资金管理中存在的问题和薄弱环节，评价项目组织申报的规范性、企业奖补审核的准确性，发现问题，提出改进意见和建议，进一步规范创新转型专项资金的使用管理，强化财政支出绩效理念，为以后财政对创新转型专项资金的投入提供参考。

2.评价重点

（1）项目决策方面：全面了解创新转型专项资金项目的立项背景、项目实施范围的明确性以及项目立项依据的符合性、绩效目标设定的合理性及绩效指标设置的明确性等。

（2）项目过程管理方面：收集相关管理制度、措施的制订和执行情况，预算安排和使用情况，创新转型专项资金项目工作计划制定和实际实施情况等。

（3）项目产出效益方面：重点关注产业链配套项目支持企业数量、技术改造项目支持企业数量，企业在专业化水平和创新能力提升情况、拉动企业固定资产投资情况等，通过以上产出和效益指标的考核，结合满意度调查情况，综合评价项目效益实现情况。

3.评价指标体系

本次绩效评价从项目决策、过程、产出和效益4个维度制定绩效评价指标体系，指标权重占比为决策15%、过程20%、产出35%和效益30%。

（1）项目决策情况。包括项目立项、绩效目标和资金投入3个二级指标，重点关注项目立项前期论证是否充分、立项程序是否规范；绩效目标是否合理、明确；预算编制是否科学；资金分配是否合理等。

（2）项目过程情况。包括资金管理和组织实施2个二级指标，重点关注资金使用情况、项目财务与业务制度建设及执行情况等。

（3）项目产出情况。包括项目产出数量、质量、时效及成本4个二级指标，重点关注项目支持企业数量、企业专业化水平和创新能力提升、区（市）初审推荐工作完成时效情况、项目实施过程中成本支出控制情况等。

（4）项目效益情况。包括经济效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度4个二级指标，重点关注项目拉动企业固定资产投资情况、奖补企业在营业收入及上缴税金等方面增长情况、“绿色门槛”符合度、获扶持企业存续率、获扶持企业满意度等。具体指标体系设计及评分方法详见附件1。

4.评价标准

绩效评价标准制定过程中，依据相关管理办法，参考相关行业专家意见，针对项目特点及具体评价指标，确定绩效评价要点和评价标准。具体评定标准以《青岛市小微企业创新转型项目实施细则(暂行)》（青民发规〔2022〕3号）、《青岛市专精特新企业技术改造项目实施细则》（青民发字〔2024〕5号）等文件规定的申报条件、奖补标准等为依据，按照评价要点对项目实际执行情况进行量化评分。

项目评价结果总分为100分，根据《青岛市市级项目支出预算绩效管理结果应用办法》（青财绩〔2023〕5号），等级划分为四档：90（含）-100分为优；80（含）-90分为良；60（含）-80分为中；0-60分为差。

（三）评价组织实施、评价方法

1.评价组织实施

（1）前期准备阶段（9月8日至9月19日）

与市民营经济局进行充分沟通，了解项目的基本信息，收集项目立项文件、预算安排、项目年度目标、管理制度等文件资料；结合项目特点，形成评价工作方案、指标体系、问卷调查等。

（2）组织实施阶段（9月20日至10月14日）

按照工作方案，与市民营经济局进行沟通，收集相关数据，并对收集的数据汇总和分析。在收集、整理、分析相关资料基础上，按照绩效评价相关要求，综合考虑12个区(市)的企业数量、企业规模和资金规模等因素，选取11个区（市）的22家奖补企业进行现场调查，选取12个区（市）的484家奖补企业“政策通”平台申报材料进行档案调查，资金量占比60.17%。依据制定的调查方案，调研访谈项目实施情况，实地勘察生产设备状态。统计企业在研发投入及经济效益等方面的变动情况，包括：知识产权、研发投入、营业收入、上缴税金、资产总额、利润总额等数据资料。

（3）报告形成阶段（10月14日至10月31日）

根据提供的项目资料，召开综合评价会，根据指标体系进行打分评级。根据评价结果，撰写绩效评价报告，及时征求意见。根据反馈意见修改完善绩效评价报告，并提交最终版报告。

2.评价方法

本次评价主要采用成本效益法、比较法、因素分析法、公众评判法等方法，对创新转型专项资金项目预算资金实施效果进行综合分析评价。根据项目特点，主要采取现场抽查和社会调查的方式开展。

# （1）成本效益法。通过将一定时期内的支出所产生的效益与付出的成本进行对比分析，从而评价项目支出绩效的方法。

# （2）比较法。通过对绩效目标与实施效果、计划与实施情况的比较，综合分析绩效目标实现程度。

# （3）因素分析法。通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度；通过列举所有影响成本与收益的因素，进行综合分析，从而得出评价结果的方法。

# （4）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式对预算支出绩效情况进行评价。

三、评价结论及分析

（一）综合评价结论

# 该项目绩效评价得分89.73分，评价结果为“良”。项目奖补“专精特新”技术改造及产业链配套企业共1189家，拉动固定资产投资达到27.1亿元，有效促进企业技术改造投资增长、推动企业扩产增效。但项目实施过程中存在未及时收回不具备拨付条件的奖补资金等情况，需进一步强化绩效纠偏。

表3.1 创新转型专项资金项目绩效评价得分情况表

| 一级指标 | 指标分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 15 | 14.33 | 95.53% |
| 过程 | 20 | 17 | 85.00% |
| 产出 | 35 | 31.81 | 90.89% |
| 效益 | 30 | 26.59 | 88.63% |
| 合计 | 100 | 89.73 | 89.73% |

（二）指标分析

1.决策指标分析

# 创新转型专项资金项目依据青岛市人民政府印发《关于贯彻落实省支持八大发展战略财政政策加快重点产业高质量发展若干政策的通知》（青政字〔2021〕21 号）、《青岛市2024年“促进经济巩固向好、加快绿色低碳高质量发展”政策清单（第一批）的通知》（青政发〔2024〕2号）文件设立，项目与部门职责相符，属于市民营经济局部门履职所需；属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。但在绩效目标设置方面，存在满意度指标值设置偏低的情况。

2.过程指标分析

# 市民营经济局制定了《青岛市小微企业创新转型项目实施细则（暂行）》（青民发规〔2022〕3号）、《关于印发青岛市专精特新企业技术改造项目实施细则的通知》（青民发字〔2024〕5号）、《青岛市专精特新企业技术改造设备指导清单》等制度。组织开展了项目申报和评审工作，并结合申报情况提出了资金分配方案，项目相关档案资料基本齐全。但存在区（市）初审质量不高的情况。

3.产出指标分析

# 项目奖补产业链配套企业共12家、技术改造企业共1177家、获扶持企业在知识产权数量和研发投入方面体现了专业化水平和创新能力的提升。但存在支持企业技术改造数量未达到预期目标的情况。

4.效益指标分析

# 项目拉动固定资产投资达到27.1亿元，促进制造业技改积极性作用显著。通过对506家获扶持企业经营情况进行统计汇总发现，设备投资年度较上一年度的营业收入增长3.39%、上缴税金增长10.11%、资产总额增长15.07%、利润总额增长8.63%。获扶持企业存续率达到99.92%，对316家获扶持企业开展满意度调查，调查结果显示满意度95.60%。

四、项目实施成效

项目奖补产业链配套企业12家、技术改造企业1177家，拉动固定资产投资达到27.1亿元。市民营经济局、市财政局等4部门2022年9月印发《青岛市小微企业创新转型项目实施细则(暂行)》（青民发规〔2022〕3号）、2024年3月印发《青岛市专精特新企业技术改造项目实施细则》（青民发字〔2024〕5号），创新转型专项资金项目政策实施持续有效，政策支持的范围、条件、申报流程等内容明确。在推动传统产业改造提升、增强企业核心竞争力，提升产业基础高级化和产业链现代化水平等方面发挥了积极作用。

五、发现的问题及原因分析

（一）2024年度区（市）资金未及时拨付到位，未及时收回不具备拨付条件的拟奖补资金，影响财政资金效益发挥

一是2024年度项目预算金额28350万元，截至2025年5月底，区（市）实际拨付企业奖补资金1419.93万元，拨付比率5.01%，其中城阳区、胶州市等9个区（市）实际拨付资金为0。具体如下表所示。

表5.1 2024年度创新转型专项资金项目预算情况表

金额单位：万元

| 单位 | 2024年度预算 | 2024年度预算执行 | 预算执行率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 市南区 | 207.00 | - | - |
| 市北区 | 208.00 | - | - |
| 李沧区 | 541.00 | - | - |
| 崂山区 | 737.00 | - | - |
| 西海岸新区 | 4,357.00 | - | - |
| 城阳区 | 6,421.00 | - | - |
| 即墨区 | 3,951.00 | - | - |
| 胶州市 | 6,726.00 | - | - |
| 平度市 | 1,996.00 | - | - |
| 莱西市 | 1,926.00 | 141.44 | 7.34% |
| 高新区 | 705.00 | 704.71 | 99.96% |
| 自贸片区 | 575.00 | 573.78 | 99.79% |
| 合计 | 28,350.00 | 1,419.93 | 5.01% |

二是青岛市财政局2024年4月16日印发《关于清算2024年度中小企业发展（小微企业创新转型）资金的通知》（青财企指〔2024〕8号），将2024年度拟奖补资金拨付至各区（市），其中拟奖补西海岸新区青岛宇阳橡胶有限公司60万元，评价发现，该公司已于2024年11月28日注销，公司法人资格终止，拟奖补资金已不具备拨付条件。

（二）区（市）初审质量不高，审核准确性有待进一步提高

# 经区（市）初审推荐企业1360家，市民营经济局委托第三方机构开展市级审定拟奖补企业1189家，审减171家，审减比例12.57%。其中，因申报条件符合性（如：不符合“绿色门槛”要求等）和提报申请材料的完整性（如：缺少财务报表、无违法违规记录证明等）原因核减企业共29家。

六、相关建议

# （一）开展资金拨付“清零”行动，收回不具备拨付条件的奖补资金，优化预算管理与资金调整效率。

# 一是建议市民营经济局每季度调度各区(市)前期已拨付资金兑现情况。各区(市)统筹财力情况，合理安排拨款时序，加快奖补资金兑现。

# 二是建议市民营经济局按规定程序收回2024年度下达西海岸新区已注销企业青岛宇阳橡胶有限公司拟奖补资金60万元，提高财政资金使用效率。

# （二）强化审核力度，提高评审质量。

# 建议市民营经济局压实区(市)民营经济(中小企业)主管部门的初审推荐责任，进一步加强政策宣贯解读和申报辅导，帮助企业完善申报材料，并严格把握企业的申报条件符合性和申请材料的完整性，提高企业申报材料初审质量。

# 七、其他需要说明的事项

# 2025年度创新转型专项资金项目预算15,705.00万元。经市民营经济发展局委托的第三方机构审核，最终核定奖补资金总额14,608.41万元，该奖补资金已全部拨付至相关企业。市民营经济局已将结余资金1,096.59万元上缴市财政。