青岛市科学技术局

2020年度科技专项资金绩效评价报告

2020年是“十三五”收官和“十四五”谋划的关键之年，面对新一轮科技革命和产业变革，面对错综复杂的国内外形势，面对疫情带来的重大考验，市科技局在市委市政府的坚强领导下，全面落实新发展理念，深入实施创新驱动发展战略，全市创新能力稳步提升，创新主体不断强化，创新生态明显改善，科技创新支撑引领高质量发展作用日益凸显。

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

2020年市科技局聚焦“高新技术产业培育、高端创新平台建设、科技金融服务支撑、科技人才队伍建设、国际科技交流合作、科技支持民生改善、科技创新统筹谋划”等重点任务，全面贯彻落实市委市政府决策部署和科技引领城建设任务要求，加强科技创新统筹谋划，深化科技计划管理改革，在项目评审过程中，按照《青岛市科技计划项目管理暂行办法》（青科规〔2019〕2号），坚持市场眼光遴选项目，对立项的各个环节进行风险把控；在项目实施过程中，按照《青岛市科技监督和评估体系建设工作方案》（青科监字〔2020〕2号），强化过程监督和评估，坚持“放管服”相结合；在项目验收过程中，按照《青岛市科技计划项目验收管理暂行办法》（青科规〔2020〕1号），委托第三方独立开展验收工作，不存在科技专项资金闲置沉淀和违法违规使用问题。

2020年5月21日，市财政局下达了《关于批复2020年市级部门预算的通知》（青财预指〔2020〕2号），其中科技专项资金预算123800.00万元，全年实际执行120553.2万元，交回财政3245.8万元，预算执行率97.38%。

按照《中共青岛市委 青岛市人民政府关于深化预算管理改革全面推进预算绩效管理的实施意见》（青发〔2019〕6号）、青岛市财政局关于转发《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》的通知（青财绩〔2020〕5号）、《青岛市财政局关于开展2020年度单位绩效自评和部门绩效评价工作的通知》（青财绩〔2021〕3号）和《青岛市财政局科学技术专项资金管理办法》（青财教〔2017〕55号）等有关要求，市科技局组织项目承担单位认真开展绩效自评工作，并采取走访、座谈、发放调查问卷等多种形式，对项目承担单位形成的自评报告进行研判分析，在此基础上形成2020年度科技专项资金绩效评价报告。

2.主要内容及实施情况

2020年度科技专项资金主要安排“局区（市）会商、重点研发、科技创新人才与平台建设、科技惠民示范引导、科技服务业培育、创新创业引导”6个专项。

（1）局区（市）会商专项

根据《青岛市科学技术局局区（市）会商专项实施细则（试行）》（青科规〔2019〕3号），为强化市、区（市）两级工作联动，由区（市）立足自身重点产业领域研究提出重大创新需求，经与市科技局会商论证后，采取专项组织方式，通过两级政策叠加和资源集成，合力推进科技创新工作更好落地落实。2020年度局区（市）会商专项安排资金4500万元，实际执行4000万元，预算执行率88.89%。

| 专项类别 | 项目名称 | 承担单位 | 金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 局区（市） 会商专项 | 青岛市医疗人工智能科技创新基地 | 青岛百洋智能科技股份有限公司 | 500 |
|  | 青岛生物医药JM融合协同创新中心 | 通盈药业（青岛）有限公司 | 500 |
|  | 青岛创投生态综合体 | 春光里（青岛）科技有限公司 | 500 |
|  | 中国科技开发院青岛智慧能源孵化基地 | 青岛中开院孵化器管理有限公司 | 500 |
|  | 青岛黑马独角兽加速基地 | 青岛黑马加速科技有限公司 | 500 |
|  | 华夏基石（中国）企业总部基地建设 | 青岛华夏基石产业服务运营有限公司 | 500 |
|  | 莱西市产业技术研究院建设 | 莱西市产业技术研究院 | 500 |
|  | 山东省海洋科技成果转移转化中心 | 中科院海洋所 | 500 |

实际完成情况：青岛市医疗人工智能科技创新基地与上海交大联合建设完成医疗人工智能联合实验室，启动医疗大数据研究中心建设，开发转化智能辅助决策、AI医学影像等人工智能核心产品或系统3项，孵化医疗人工智能企业2家；

青岛生物医药JM融合协同创新中心已开展2类新药“咖啡因咀嚼片”临床试验，预计于2021年上半年获批生产；

青岛创投生态综合体引进知名天使投资机构数量3家，在园区注册 “智能新经济型企业”14家，与68家企业签署产业落地服务协议；

青岛黑马独角兽创新加速基地建设已引进上市公司合资公司1家和赋能独角兽总部1家、准独角兽企业总部或区域总部4家,引进高成长性企业总部（区域总部）10家；

华夏基石企业总部基地已签约5家上市公司、头部企业，2家行业协会，注册落地12家企业。举办产业峰会6场；与市南区、自贸区、莱西市分别共建时尚、食品、建筑工业互联网平台；

中国科技开发院青岛智能能源孵化基地已孵化11家科技类企业，孵化高新技术企业1家，基地在孵企业营业收入共计7544.78万元；

莱西产业技术研究院已构建高效甘油三酯型DNA殖壶菌生产菌株，建成甘油葡萄糖苷、高纯度DHA藻油、磷脂型DNA等3条中试线，完成十万级GMP原料生产车间400平米；

山东省海洋科技成果转移转化中心已建成海洋创新创业共同体孵化器6500平米及附属设施，建成山东省海洋科技成果转移转化线上平台以及科技成果库和需求库，与海尔金融控股公司达成战略合作；

青岛生物医药创新科学城及中国医科院药物研究所科技成果转化青岛创新示范基地因崂山区土地规划调整，暂缓执行。

（2）重点研发专项

根据《青岛市科学技术局重点研发专项管理暂行办法》（青科规〔2019〕4号），2020年度重点研发专项安排资金3780万元，涉及海洋、新材料、生物医药、电子信息等6大领域14个项目，实际执行3580万元，预算执行率94.71%。

| 专项 类别 | 项目名称 | 承担单位 | 金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 重点研发专项 | 绿藻低聚糖生物杀菌剂的创制及产业化 | 青岛海大生物集团有限公司 | 300 |
|  | 船岸一体化智能港口平台关键技术研究及应用示范 | 青岛杰瑞工控技术有限公司 | 300 |
|  | 海洋立体观测装备关键技术研发与应用示范 | 青岛杰瑞自动化有限公司 | 300 |
|  | 原创性1类新药重组HCMV疫苗的研制及其人源化细胞工程平台的规模化生产 | 青岛万明赛伯药业有限公司 | 300 |
|  | 流式细胞仪及流式免疫荧光体外诊断试剂产业化 | 青岛瑞斯凯尔生物科技有限公司 | 300 |
|  | 电纺功能纳米纤维复合材料关键技术研发及产业化 | 聚纳达（青岛）科技有限公司 | 240 |
|  | 高性能复合锂离子电池隔膜研发及产业化 | 青岛中科华联新材料有限公司 | 300 |
|  | 全纤维子午线航空轮胎研制开发 | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 | 300 |
|  | 混合制造模式下产线的智能管控系统研究及应用示范 | 软控股份有限公司 | 300 |
|  | 高压永磁同步变频直驱一体机研制 | 青岛中加特电气股份有限公司 | 240 |
|  | 面向5G终端综合测试仪器的研发 | 中电科仪器仪表有限公司 | 300 |
|  | 高可靠的城市轨道交通基于通信的列车控制（CBTC）关键技术研究及产业化示范 | 青岛海信网络科技股份有限公司 | 300 |
|  | 用于物料转运的全自动移动机器人 | 青岛金利天源智能科技有限公司 | 50 |
|  | 基于双目机器视觉技术的商品识别平台研究及在非接触购物解决方案的应用 | 青岛海信智能商用系统股份有限公司 | 50 |

实际完成情况：绿藻低聚糖生物杀菌剂的创制及产业化开展了硒化浒苔多糖、铜化浒苔多糖等绿藻低聚糖衍生物制备关键技术攻关，研制出杀菌剂1号和杀菌剂2号，实现销售收入564.38万元，新增利润112.88 万元；

船岸一体化智能港口平台关键技术研究及应用示范研制开发船载智能设备1套和船海协同系统与装备技术方案，自主开发船岸辅助靠离泊软件系统1套，智能港口装卸系统（设备）实现销售合同额460万元；

海洋立体观测装备关键技术研发与应用示范研制完成基于浮动平台的关键测量装备10台套，生产北斗定位授时通信产品137台套，建设青岛地区海洋北斗增强系统1套，定位精度达到cm级，产品实现销售收入1258万元，实现净利润189万元；

原创性1类新药重组HCMV疫苗的研制及其人源化细胞工程平台的规模化生产已完成筛选具有HCMV最佳中和抗原表位的疫苗，获得了疫苗的关键抗原表位序列及构成。部分完成生物合成疫苗制备的关键技术研究，完成了2个HCMV重组疫苗抗原的菌株构建、表达、蛋白质纯化工作；

流式细胞仪及流式免疫荧光体外诊断试剂产业化已获12项细胞因子校准品二类医疗器械注册证、山东省首台2激光4色和2激光6色全自动流式细胞仪二类医疗器械注册证，实现销售收入4018万元；

电纺功能纳米纤维复合材料关键技术研发及产业化完成了符合产业化量产需要的生产设备的设计，申请专利7项，形成产值2000万元；

高性能复合锂离子电池隔膜研发及产业化完成了对涂覆生产线收放卷系统、涂覆系统、水洗系统、干燥系统等进行模块化设计，形成一套完整的技术工艺设计方案，并完成配套车间设计、建设工作，申请国家专利4项；

全纤维子午线航空轮胎研制开发研制的ARJ21-700支线客机轮胎通过中国民航局测试、认证，以及中国商飞的装机试飞，取得装备资质。公司于2020年取得AS9100D航空航天质量管理体系认证证书，标志着公司的航空航天质量管理体系规范化、系统化已达国际领先水平；

混合制造模式下产线的智能管控系统研究及应用示范启动了上下游工艺数据的组装技术、支持多目标多约束条件的智能混合生产排产优化技术及多层次闭环反馈的产线动态调控过程模型等3项技术；申请了“三维监控方法、装置及系统、存储介质和处理器”等发明专利2项、软件著作权3项；

高压永磁同步变频直驱一体机研制项目研发产品应用于内蒙古双欣矿业2-2巷道主运皮带，与变频系统相比较节约电能7%-18%，解决了高压大功率工况下电气绝缘、电机散热等技术难题，建立了低速大扭矩电机加载试验平台， 2020年度全年实现销售收入8.2亿元；

面向5G终端综合测试仪器的研发已完成sub-6G终端综合测试仪的研制，申请专利3项，带动相关产业产值120余万元；

高可靠的城市轨道交通基于通信的列车控制（CBTC）关键技术研究及产业化示范已完成高性能安全计算机平台集成研制，性能指标达到要求，完成CBTC原型系统研发以及对FAO系统运行场景文件的研究，申请专利（软件著作权）数量29项，完成新产品开发5项；

用于物料转运的全自动移动机器人用于物料转运的全自动移动机器人定位精度达到10cm以内、响应时间1秒。内置3D相机可在没有直射太阳光和非反光物体情况下，在1.5米的工作距离，至少提供5FPS的扫描。申请知识产权5项，累计销售收入达851.48万元，累计净利润304.3万元；

基于双目机器视觉技术的商品识别平台研究及在非接触购物解决方案的应用已形成4款新产品，均已上市。申请专利数量5项，产品总计销量达到6558台，累计销售收入达到6848.04万元。

（3）科技创新人才与平台建设专项

2020年度科技创新与平台建设专项包括人才及奖励、高端研发机构引进分期拨付、创新中心经费改革试点二期、省部共建实验室及青岛市科技创新综合服务平台等建设，安排资金24200万元，实际执行21900万元，预算执行率90.5%。

| 专项类别 | 领域分类 | 项目名称 | 金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 人才与平台建设专项 | 人才经费 | 铝离子电池高层次人才团队项目建设 | 1000 |
|  |  | 第四批领军人才中期评估补助 | 1600 |
|  |  | 2019年度科学技术奖励 | 1565 |
|  |  | 国家科技奖励配套 | 500 |
|  |  | 中德青年科学院 | 1000 |
|  | 高端研发机构引进分期拨付 | 青岛航空技术产业创新基地建设三期 | 5200 |
|  |  | 中电科仪器仪表有限公司建设二期 | 500 |
|  |  | 机械科学研究总院青岛分院建设二期 | 800 |
|  |  | 中船重工海洋装备研究院三期 | 800 |
|  |  | 华东理工大学青岛创新研究院 | 1500 |
|  |  | 山东能源研究院 | 4000 |
|  | 平台基地 | 国家高速列车技术创新中心科技计划管理改革试点二期 | 400 |
|  |  | 青岛JM融合海洋装备科技创新中心科技计划管理改革试点二期 | 1320 |
|  |  | 青岛大学省部共建实验室 | 500 |
|  |  | 青岛市科技创新综合服务平台 | 215 |

实际完成情况：人才团队引进方面，根据市委组织部、市科技局、市财政局《关于印发〈青岛市科学技术局创业创新领军人才计划实施细则〉的通知》（青科字〔2016〕4号）要求，围绕新一代信息、新能源、新材料、高端装备、现代服务业、海洋产业等我市优先发展的重点产业，引进培育创业创新领军人才34人，通过实施人才、项目、产业一体化推进，为我市高质量发展和新旧动能转换提供强有力的人才智力支持，申请发明专利数量达到72件， 带动相关产业产值1.5亿元；

2019年度，我市评选最高奖2人，国际合作奖5人，市自然科学奖、市技术发明奖和市科学技术进步奖148项，发放奖金金额1565万元。在国家奖方面，2019年度共获国家奖11项，我市单位作为第一完成单位获国家科学技术奖二等奖5项，发放配套奖补资金500万元，奖补资金的70%用于单位科技研发和成果转化，30%奖补主要完成人（研究团队），以引导和激励后续科技研发和成果转化相关工作。在省科学技术奖励方面，2020年获省奖92项，提名数量、获奖数量、全省占比等数据实现连年增长；

高端研发机构引进方面：根据《青岛市科学技术局高端研发机构引进管理办法》（青科规〔2017〕2号），为加快引进国内外高端研发机构，进一步集聚优质科技资源，促进我市创新型城市建设，在财政科技专项资金中安排引进专项资金年度预算给予支持。

其中青岛航空技术研究院承担的“青岛航空技术产业创新基地建设三期”项目开展了航空发动机气动稳定性试验台、控制和附件系统可靠性试验平台等多个试验平台建设，建成无人机模拟训练实验室、电磁兼容实验室并投入使用，中科航星公司2020年实现营收1.6亿元，利润3000万元；

中电科思仪科技股份有限公司承担的“中电科仪器仪表科技有限公司建设二期”项目, 重点开发电磁信息安全测试仪器、高端矢量信号发生器等新技术、新产品，正在优化基于结构化波束的太赫兹无损测试演示实验验证平台，带动相关产值500万元，申请专利14项，获得授权6项，登记软件著作权8项；

机械科学研究总院有限公司承担的“机械科学研究总院青岛分院建设二期”项目，为徐工、青岛四机等8家企业提供高端机械传动装置产品和技术服务新签合同额1155万元，申请发明专利12项，2020年实现销售收入2170万元；

中船重工青岛海洋装备研究院建设三期项目已完成办公大楼主体的全部建设内容，开展了船岸一体公铁联运技术研究、港口系统集成与开发研究、海洋环境监测设备、海上散货自动化转运设备与系统研制等项目；

华东理工大学青岛创新研究院2020年7月完成注册，完成葡萄糖氧化酶、新型益生菌、海藻降解复合酶3项成果已实现产业化转化,累计实现产值共计3.0761亿元。研究院及其相关企业与中科院青岛能源所、山东福洋生物科技有限公司、知楚药业、宜都东阳光药业等7家中小型企业、科研院所签订技术服务合同，技术服务合同金额共计345.5万元，已建设完成微生物资源研究中心、工艺过程技术研究中心、生物反应器工程研究中心、智能装备研究中心四大研究中心的建设平台；

山东能源研究院2000年1月3日完成省属事业法人单位注册登记，11月11日举行奠基仪式，2020年人才队伍总量达到675人，其中,杰出和领军人才达到76人；总收入5.4亿元，同比增长66%，其中，对外竞争经费收入4.2亿元，同比增长136%；横向到位经费3567万，较去年增长30%。在成果转化和共建产业化基地方面，推动5项技术转化，与企业、地方政府共建2个中试与产业化示范基地。

平台基地建设方面：国家高速列车创新中心二期项目突破薄壁长大铝合金结构铸造技术，已培育了航材国创（青岛）高铁材料研究院有限公司、青岛中兴通轨道交通科技有限公司、哈焊国创（青岛）焊接工程创新中心有限公司3家企业。创新中心引入蒂森克虏伯等多家国内外科研机构入驻创新中心。与北京航空材料研究院、中钛装备制造公司等6家国内科研机构开展技术合作。开发新产品数量4个，申请专利2项，新引进创业创新领军人才数量2人，新引进高层次人才团队数量2个，培育硕士以上人才数量21人。

青岛市JM融合海洋装备科技创新中心二期项目根据《青岛市JMRH海洋装备科技创新中心科技项目管理办法》，一期尾款319万元，二期新立项6项，拨付1001万元，引进国内领先、国际一流的军民融合创新团队2个，培育具有潜在国防应用价值的优秀民口科研项目9项，初步形成融合创新物流集装化体系建设示范工程三大模式。

青岛大学省部共建国家重点实验室共获批国家及省部级以上科研项目42项，科研经费2339万元，发表高水平学术论文153篇，获得省部级奖励5项，申请发明专利32项，授权发明专利34项。引进优秀青年博士14人，培养青年长江学者1人，山东省杰青2人。其中“高品质棉型纺织品清洁染色关键技术及产业化应用”成果获山东省科技进步一等奖、“高稳定颜料微胶囊体系的开发及在生物多糖纺织材料着色中的应用”成果获山东省技术发明奖二等奖。2020年共签订横向项目29个，合同总金额528.5万元

青岛市科技创新综合服务平台全年组织政策宣讲培训20场次，培训企业、机构约2500家次，培训各类人员13000人次,提供国家科技计划、国家科技奖励视频答辩服务35场次，组织项目投融资、产学研合作对接等各类活动29场次。

（4）科技惠民示范引导专项

2020年根据《青岛市科技惠民示范引导专项管理暂行办法》（青科规〔2019〕5号），面向农业科技、人口与健康、社会发展等领域开展科技攻关和引导示范，实施科技惠民引导示范专项，安排资金3210万元（包括应急科技攻关5项，200万元），实际执行3160.55万元，预算执行率98.44%。

| 专项类别 | 领域分类 | 支持金额（万元） | 项目数（个） |
| --- | --- | --- | --- |
| 科技惠民示范引导专项 | 农业科技 | 948 | 19 |
|  | 人口与健康 | 1285 | 21 |
|  | 社会发展 | 727．55 | 15 |
|  | 应急科技攻关 | 200 | 5 |

实际完成情况：农业科技领域，组织开展作物育种、动物疫病防控、智慧农机等技术攻关项目19项。全面推行科技特派员制度，组建11支科技服务队伍覆盖青岛市200个省定贫困村，推进50项农业新技术、新成果、新品种、新模式在青岛落地。科技特派员深入一线开展农民培训等各类培训4000人次以上。持续开展对口支援工作， 2020年选派30名科技服务人员赴陇南、安顺开展科技指导服务，指导服务当地农民1000人以上。

人口与健康领域，突出惠及民生主线，科技促进人口健康水平提升，2020年支持西医临床、公共卫生、中医药、康复与医养结合等项目20项，

配合突破平度莱西攻势，组织实施“平度和莱西地区新生儿遗传代谢病、听力及耳聋基因联合筛查模式的探索与应用”科技惠民重大项目，截至目前，已惠及超5000个新生儿家庭，预计到2021年底，可惠及1.5万新生儿家庭。

社会发展领域，在环境保护和公共安全等领域，围绕大气污染防治、水污染防治、土壤污染防治、生态环境保护、低碳节能技术、食品安全、化工安全等方向，2020年立项支持新技术研发应用和示范工程建设项目15项，为环境保护、城市安全提供技术支撑。

应急科技攻关，疫情期间，启动科技应急攻关项目标5项，为疫情防控提供科技支撑，资助病毒核酸检测和临床诊疗技术等项目研发，核酸检测试剂、胶体金检测卡等产品获欧盟CE认证，签订国外订单。支持科技产品投放抗疫一线，悟牛智能紧急研发30台无人驾驶机器，投入医院开展防疫消杀工作。声智科技研发的AI电梯语音控制系统产品在我市火车站、青医附院等场所推广应用。

（5）科技服务业培育专项

2020年科技服务培育专项安排资金1830万元，主要支持孵化器培育高企奖励，国家级孵化器认定补助及战略性研究项目，实际执行1580万元，预算执行率86.34%。

| 专项类别 | 领域分类 |  | 支持金额（万） |
| --- | --- | --- | --- |
| 科技服务业专项 | 孵化器专项 | 2019年国家级孵化器补助 | 200 |
|  |  | 2018年孵化器培育高企补助 | 1040 |
|  | 科技创新战略研究 | 2020年战略研究项目 | 340 |

实际完成情况：根据《关于强化科技引领加快推进国际化创新型城市建设若干政策措施的通知》（青政办发〔2020〕18号,对2019年认定的山东绿天使投资集团有限公司、青岛有住投资控股有限公司两家国家级孵化器，给予每个100万奖补`。

根据《关于落实支持新旧动能转换重大工程财政政策的实施意见>》(青办发〔2018〕47号)第25条“鼓励孵化器提质增效、培育更多高新技术企业，在孵企业获得高新技术企业认定的，按每家企业10万元标准给予所在孵化器奖补，最高100万元”，2020年对43家孵化器培育高企补助资金1040万元，培育高企数118家，年组织培训次数12次。

2020年度科技创新战略性研究项目立足于国内外创新发展新趋势，深入调研青岛创新发展现状、优势特色、短板不足，分析青岛创新发展所处的阶段特征，结合青岛发展实际，开展战略目标定位、体制机制改革、资源配置等方面的战略研究，共计安排12个项目，支持资金340万元，为“十四五”科技创新规划以及中长期科技战略发展提供有力支撑。

（6）创新创业引导专项

2020年度创新创业引导专项安排预算资金86279万元，主要支持高企和研发奖励、重大活动经费、大仪共享补贴、科技金融补贴、项目验收尾款及国家项目奖励等，实际执行86332.49万元，预算执行率97.50%。

| 专项类别 | 领域分类 | 项目类别 | 金额（万） | 项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 创新创业 引导专项 | 高企奖励 | 2017年部分新认定高企奖励 | 450 | 15 |
|  |  | 2018年高企认定奖励尾款 | 31872 | 1244 |
|  | 企业研发投入奖励 | 2019年企业研发投入奖励尾款 | 43967.48 | 2681 |
|  |  | 2020高企上市培育库入库企业研发投入奖励 | 2314.02 | 16 |
|  | 创新创业大赛奖励 | 2019年创新创业大赛奖励 | 860 | 45 |
|  | 重大活动经费 | 第七届青岛市创新创业大赛 | 199.9 | 1 |
|  |  | 中美创新创业大赛 | 199.8 | 1 |
|  |  | 产学研交流和技术对接洽谈 | 99.48 | 1 |
|  |  | 青岛国际创新节 | 1999 | 1 |
|  |  | 国际技术转移大会 | 198.7 | 1 |
|  | 大仪共享补贴 | 2019年科学仪器测试补贴 | 13.34 | 8 |
|  |  | 科学仪器测试企业配套支持 | 125 | 11 |
|  |  | 科学仪器共享研发奖励项目 | 30.35 | 13 |
|  | 项目验收尾款 | 2018年第二批验收项目尾款 | 2195 | 65 |
|  |  | 2019年第一批验收项目尾款 | 1048 | 45 |
|  | 科技金融补贴 | 投保贷联动业务贴息资金 | 198.05 | 12 |
|  |  | 科技金融特派员训练营活动 | 55.86 | 1 |
|  |  | 2020金融机构及投保企业补助 | 64.51 | 17 |
|  | 国家项目奖励 | 国家重点科研项目奖励（2018） | 542 | 83 |

实际完成情况：聚焦高新技术产业培育，着力夯实创新发展根基。持续加大高新技术企业培育力度，2020年度安排76289.48万元，用于高企认定和研发投入奖励，上市或过会高企10家。对中小企业加计扣除研发投入给予奖励，引导企业加大研发投入，进一步降低企业创新创业成本。2020年全市高新技术企业达到4396家。根据市委、市政府《关于强化科技引领加快推进国际化创新型城市建设的若干政策措施》（青发〔2020〕18号），对于符合奖励条件的青岛市高企上市培育库入库企业，根据企业较上年度加计扣除研发费用增长部分的20%给予奖励，每家企业的年度最高奖励额度部超过300万元，2020年安排2314.02万元，支持16家高企上市培育库入库企业。

根据《关于组织申报第八届中国创新创业大赛[青岛赛区] 暨“千帆汇”第六届青岛市创新创业大赛获奖企业奖励资金补助的通知》（青科资字〔2020〕7号），对获得一、二、三等奖的企业，分别给予30万元、20万元和10万元资金奖励，同时，获得深圳赛区一、二、三等奖企业，获奖项目在青落地实施后再分别给予100万元、50万元、30万元项目落户奖励。2020年度支持获奖项目45项，安排资金860万元。

成功举办青岛国际创新节，共举行各类创新创业交流活动80余场，大型国际创新路演赛事3场，邀请412位专家学者（线上、线下）、1522位企业家、256位投资家、589位创业青年出席各板块活动，线下参与人员4736人次，线上参与人员2594.25万人次，媒体宣传累计覆盖4.66亿人次，为青岛筑起了链接全球顶级科技创新成果的通道。

举办第七届青岛市创新创业大赛、中美创新创业大赛、产学研交流活动和技术转移对接洽谈活动和国际技术转移大会。其中国际技术转移大会现场参会人数280人，参赛项目数100项，举办各类培训、对接会、路演活动7场、促成合作项目意向签约7项。

积极推动仪器设备和科研设施等创新资源向企业开放，进一步降低中小微企业创新创业成本，提高资源利用率。2020年安排资金168.69万元支持大仪共享补贴。

2020年安排财政资金3243万元，主要用于2018年第二批和2019年第一批验收项目尾款，属政策兑现后补助资金，通过项目实施，新增产值346347.92万元，新增利税11250.7万元，实现利润6700万元，新产品、新技术、新材料、新成套设备128项建设示范点、中试线、生产线、试验基地12个。

通过对青岛市内实施国家重点科研项目的承担单位给予的奖励，争取更多的国家重点科研项目在我市布局开展重大科技成果产业化。根据《青岛市国家重点科研项目奖励实施细则（试行）》（青科高字〔2020〕8号），2020年安排资金542万元用于国家重点科研项目奖励，支持项目83个。

根据《青岛市促进科技与金融融合补助资金实施细则（试行）》（青科资字〔2020〕22号）规定，科技金融专项共安排资金318.42万元，主要用于投保贷联运业务贷款企业贴息、科技金融特派员训练营活动和2020金融机构及投保企业补助。

补助金融各类机构和科技企业262.56万元，科技成果转化20项，促成双招双引项目10个，促成直接融资意向3.65亿元，科技型企业获得银行等金融机构授信额度10亿元。培养科技金融特派员125人，组织多种形式、线上线下对接活动100余场，服务企业、金融机构超过10000人次。获补助商业银行对企业续贷比例91.18%，银行机构对企业续贷率78.89%，获补助保险机构对企业续保比例88.89%，获补助科技型企业继续购买科技保险比例100%。

3.资金投入和使用情况、各子项目预算执行率情况分析

2020年青岛市科学技术专项资金预算执行情况表     单位：万元

| 二级项目 | 三级项目 | 项目内容 | 实施明细 | 年初 预算 | 预算 调减 | 预算 新增 | 预算调整率 | 预算 下达 | 预算执行 | 结余 | 执行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 局区（市）会商专项 |  | 2020年新立项局区（市）会商专项项目（4500.00） | 青岛市医疗人工智能科技创新基地、青岛生物医药JM融合协同创新中心、青岛创投生态综合体、中国科技开发院青岛智慧能源孵化、青岛黑马独角兽加速基地、华夏基石（中国）企业总部基地建设、莱西市产业技术研究院建设、山东省海洋科技成果转移转化中心 | 4500.00 | -500.00 |  | -11.11% | 4000 | 4000 |  | 88.89% |
|  | 小计 |  |  | 4500.00 | -500.00 |  | -11.11% | 4000.00 | 4000.00 | 0.00 | 88.89% |
| 重点研发专项 |  | 2020年新立项重点研发专项（3780.00） | 绿藻低聚糖生物杀菌剂的创制及产业化、船岸一体化智能港口平台关键技术研究及应用示范、海洋立体观测装备关键技术研发与应用示范、原创性1类新药重组HCMV疫苗的研制及其人源化细胞工程平台的规模化生产、流式细胞仪及流式免疫荧光体外诊断试剂产业化、电纺功能纳米纤维复合材料关键技术研发及产业化、高性能复合锂离子电池隔膜研发及产业化、全纤维子午线航空轮胎研制开发、混合制造模式下产线的智能管控系统研究及应用示范、高压永磁同步变频直驱一体机研制、面向5G终端综合测试仪器的研发、高可靠的城市轨道交通基于通信的列车控制（CBTC）关键技术研究及产业化示范 | 3480 | - | - | -- | 3480 | 3480 | 0.00 | 100.00% |
|  |  | 新技术新产品研发 | 用于物料转运的全自动移动机器人、基于双目机器视觉技术的商品识别平台研究及在非接触购物解决方案的应用 | 300．00 | -200.00 | - | -66.67% | 100 | 100 | 200 | 33.33% |
|  | 小计 |  |  | 3780.00 | -200.00 | - | -4.18% | 3580.00 | 3580.00 | 200.00 | 95.82 |
| 科技创新人才与平台建设专项 | 人才经费 | 首批青岛市科技创新高层次人才团队项目 | 铝离子电池高层次人才团队项目建设 | 1000.00 | - | - | - | 1000.00 | 1000.00 | - | 100.00% |
|  |  | 第四批领军人才中期评估补助 |  | 1700.00 | -100.00 | - | -5．88% | 1600.00 | 1600.00 | 100 | 94.12% |
|  |  | 2019年度科技奖励资金科学技术奖 |  | 1565.00 | - | - | - | 1565.00 | 1565.00 | 0.00 | 100.00% |
|  |  | 2019年度国家奖配套奖补 |  | 500.00 | - | - | - | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 100.00% |
|  |  | 中德青年科学院资金 |  | 1000.00 | - | - | - | 1000.00 | 1000.00 | 0.00 | 100.00% |
|  | 高端研发机构引进分期拨付经费 | 1.青岛航空技术产业创新基地项目三期 |  | 5200.00 | - | - | - | 5200.00 | 5200.00 | 0.00 | 100.00% |
|  |  | 2.西北工业大学青岛研究院三期 |  | 900.00 | - 900.00 | - | -100.00% | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00% |
|  |  | 3.中电科仪器仪表有限公司二期 |  | 1,200.00 | -700.00 | - | -58.33% | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 41.67% |
|  |  | 4.机械科学研究总院青岛分院建设二期 |  | 2,000.00 | -1,200.00 | - | -60.00% | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 40.00% |
|  |  | ⒌中船重工海洋装备研究院三期 |  | 800.00 | - |  | - | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 100.00% |
|  |  | ⒍华东理工大学二期 |  | 1500.00 | - | - | - | 1500.00 | 1500.00 | 0.00 | 100.00% |
|  |  | ⒎山东能源研究院建设 |  | 4000.00 | - | - | - | 4000.00 | 4000.00 | 0.00 | 100.00% |
|  |  | ⒏山东产业技术研究院（一期） |  | - | - | +1000.00 | - | 1000.00 | 1000.00 | 0.00 | 100.00% |
|  | 平台建设经费 | 1.国家高速列车技术创新中心计划管理改革试点二期 |  | 400.00 | - | - |  | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 100.00% |
|  |  | 2.青岛市JM融合海洋装备科技创新中心管理改革试点二期 |  | 1720.00 | -400.00 | - | -23.26% | 1470.00 | 1320.00 | 150.00 | 76.74% |
|  |  | ⒊青岛大学省部共建实验室 |  | 500.00 | - | - | - | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 100.00% |
|  |  | ⒋青岛市科技创新综合服务平台运行费 |  | 215.16 | - | - | - | 215.16 | 215.16 | 0.00 | 100.00% |
|  | 小计 |  |  | 24200.16 | -3300.00 | +1000.00 | -17.77% | 22050.16 | 21900.16 | 1150.00 | 82.23% |
| 科技惠民示范引导专项 |  | 2020年新立项科技惠民示范引导项目 | 农业科技领域 | 998.00 | -50.00 | - | -5.01% | 948.00 | 948.00 | 50.00 | 94.99% |
|  |  |  | 人口与健康领域 | 1285．00 | - | - | - | 1285．00 | 1285．00 | 0.00 | 100.00% |
|  |  |  | 社会发展领域 | 727.55 | - | - | - | 727.55 | 727.55 | 0.00 | 100.00% |
|  |  | 应急科技攻关项目 |  | 200.00 |  | - | - | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 100.00% |
|  | 小计 |  |  | 3210.55 | -50.00 |  | -1.56% | 3160.55 | 3160.55 | 50 | 98.44% |
| 科技服务业培育专项 |  | 孵化器专项 | 1.2019年国家级孵化器认定补助 | 200.00 | - | - | - | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 100.00% |
|  |  |  | 2.2019年孵化器培育高企奖励 | 1240.00 | -200.00 | - | -16.13% | 1040.00 | 1040.00 | 200.00 | 83.87% |
|  |  | 科技创新战略研究课题 | 2020年战略性研究课题 | 390.00 | -50 | - | -12.82% | 340.00 | 340.00 | 50.00 | 87.18% |
|  | 小计 |  |  | 1830.00 | -250.00 |  | -13.67% | 1580.00 | 1580.00 | 250 | 86.33% |
| 创新创业引导专项 |  | 高企奖励 | ⒈2017年高企认定奖励（第四批） | 450.00 | - | - | - | 450.00 | 450.00 | 0.00 | 100.00% |
|  |  |  | ⒉2018年新认定高企奖励 | 32020.00 | -148.00 | - | -0.46% | 31，872.00 | 31，872.00 | 18.00 | 99.54% |
|  |  | 研发投入奖励 | 2019年企业研发投入奖励 | 44201.6 | -234.12 | - | -0.53% | 43967.48 | 43967.48 | 1.38 | 99.47% |
|  |  |  | 2020高企上市培育库入库企业研发投入奖励 | - | - | +2314.02 | - | 2314.02 | 2314.02 | 0.00 | 100．00% |
|  |  | 创新创业大赛奖励 | 2019年青岛市创新创业大赛奖励 | 1170.00 | -310 | - | -26.50% | 860.00 | 860.00 | 310 | 73.50% |
|  |  | 重大活动经费 | ⒈第七届青岛市创新创业大赛奖励 | 200．00 | -0.1 | - | -0.05% | 199.90 | 199.90 | 0.1 | 99.95% |
|  |  |  | ⒉中美创新创业大赛 | 100.00 | -0.2 | - | -0.2% | 99.80 | 99.80 | 0.2 | 99.8% |
|  |  |  | ⒊青岛·中美产业创新大会 | 200．00 | -200.00 | - | -100% | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00% |
|  |  |  | ⒋中日韩创客节 | 200.00 | -200.00 | - | -100% | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00% |
|  |  |  | ⒌产学研交流活动和技术对接洽谈 | 100.00 | -0.52 | - | -0.52% | 99.48 | 99.48 | 0.52 | 99.48% |
|  |  |  | ⒍青岛国际创新节 | 2800.00 | -801.00 | - | -28.60% | 1999．00 | 1999．00 | 801 | 71.40% |
|  |  |  | ⒎国际技术转移大会 | 200.00 | -1.3 | - | -0.65% | 198.70 | 198.70 | 1.3 | 99.35% |
|  |  | 大仪共享补贴 | - 2019年科学仪器测试补贴 | 30.35 | - | - | - | 30.35 | 30.35 | 0.00 | 100.00% |
|  |  |  | ⒉科学仪器测试企业配套支持 | 13.34 | - | - | - | 13.34 | 13.34 | 0.00 | 100.00% |
|  |  |  | ⒊科学仪器共享研发奖励项目 | 125.00 | - | - | - | 125.00 | 125.00 | 0.00 | 100.00% |
|  |  | 项目验收尾款 | ⒈2018年第二批验收通过项目尾款 | 2230．00 | -35.00 | - | -1.57% | 2195.00 | 2195.00 | 35.00 | 98.43% |
|  |  |  | ⒉2019年第一批验收通过项目尾款 | 1048.00 | - | - | - | 1048.00 | 1048.00 | 0.00 | 100.00% |
|  |  | 科技金融补贴 | - 投保贷联动业务贴息资金 | 207.76 | -9.71 | - | -4.70% | 198.05 | 198.05 | 9.71 | 95.30% |
|  |  |  | ⒉2020科技金融特派员训练营经费 | 56.00 | -0.14 | - | -0.25% | 55.86 | 55.86 | 0.14 | 99.75% |
|  |  |  | ⒊2020金融机构及投保企业补助资金 | 415.00 | -350.49 |  | -84.46% | 64.51 | 64.51 | 19.45 | 15.54% |
|  |  | 国家项目奖励 | 2018年国家重点科研项目奖励 | 512.24 | - | +29.76 | +5.80% | 542.00 | 542.00 | 0.00 | 94.20% |
|  | 小计 |  |  | 86279.29 | 2290.58 | +2314.02 | -5.33% | 86332.49 | 86332.49 | 1596.8 | 94.67% |
| 合计 |  |  |  | 123800.00 | 6590.58 |  | 2.62% | 120703.2 | 120553.2 | 3246.8 | 97.38% |

（二）项目绩效目标完成情况（包括总体目标和阶段性目标）

2020年度共设置绩效目标32项，其中2项知识产权指标（知识产权奖励资金兑现时效、奖励市级专利导航项目）已划转市场监管局，实际评估指标30项，包括产出指标19项（数量指标、质量指标、时效指标）、效益指标10项（经济效益、社会效益、可持续影响指标）、服务对象满意度指标1项。

30项评估指标中，21项指标均完成年度指标要求，9项指标未达到预期。其中：

质量指标中：⑴局区（市）会商专项实际补助项目数8，年度指标值9，原因是“青岛生物医药创新科学城及中国医学科学院药物研究所科技成果转化青岛创新示范基地”项目,因崂山区政府土地进行调整，预计今年6月开工建设，暂未安排。

⑵科技创新人才与平台建设补助项目数218，年度指标值224，原因是“第四批青岛创业创新领军人才”经中期评估检查后， 2人终止计划；“西北工业大学青岛研究院三期”经评估后未安排；“青岛市军民融合海洋装备科技创新中心二期”3个项目终止执行。

⑶科技服务业培育专项补助项目数59，年度指标值68，原因是“2019年孵化器培育高企奖励”43项，少于年度指标7项，2020年战略性研究项目14项，少于年度指标2项。

⑷科技惠民示范引导专项补助项目数60项，年度指标值61，原因是青岛新兴发农业生产资料有限公司因诚信问题被终止。

⑸支持创新创业引导项目数量4235，年度指标值4220，局区（市）会商专项补助项目数其中：产出指标中2项数量指标“开发新产品数量”和“ 形成示范基地（工程）、中试线、生产线数量”年度实际完成值分别为61个和18个（项目执行期满指标值分别是≥95和≥30个）。

⑹科技服务业培育专项研究成果验收通过率指标值50%，年度指标值95%，原因是2020年11月27日青岛市科技局下达2020年战略研究计划项目， 12月初签订任务书，项目研究期为2020年1月至2020年12月，资金下达较晚，一定程度上影响了项目实施进度。

效益指标中：⑴经济效益指标“直接或间接带动税收”1.37亿元，年度指标值1.5亿元，原因是2020年初受疫情影响较大，企业复工复产困难，一定程度上影响了企业税收（1.5亿元为项目完成时指标，目前正在组织推进）。

⑵社会效益指标“带动就业人数”2606人，年度指标值3000人，原因是2020年初受疫情影响较大，企业复工复产困难，一定程度上影响了企业招工（3000人为项目完成时指标，目前正在组织推进）。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 项目预算数 | ≤ 133200 万元 | 120553.2 |
| 产出指标 | 时效指标 | 局区（市）会商专项补助项目补助资金拨付及时性 | 2020年11月底 | 及时 |
| 产出指标 | 时效指标 | 科技服务业培育专项研究成果发布时间 | 及时 | 及时 |
| 产出指标 | 时效指标 | 其他工作完成时限 | 2020年10月底 | 按时 |
| 产出指标 | 时效指标 | 知识产权奖励资金兑现时效 | 2020年10月底 | 按时 |
| 产出指标 | 时效指标 | 重点研发项目完成及时性 | 按任务书约定完成 | 按时 |
| 产出指标 | 数量指标 | 助力复工复产企业数量 | = 3000 家 | 3055 |
| 产出指标 | 数量指标 | 局区（市）会商专项补助项目数 | = 9 项 | 8 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科技创新人才与平台建设补助项目数 | = 224 项 | 218 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科技服务业培育专项补助项目数 | = 68 项 | 57 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科技惠民示范引导专项补助项目数 | = 61 项 | 60 |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持创新创业引导项目数量 | = 4220 项 | 4219 |
| 产出指标 | 数量指标 | 奖励市级专利导航项目 | = 20 个 | 20 |
| 产出指标 | 数量指标 | 重点研发项目数量 | = 14 项 | 14 |
| 产出指标 | 质量指标 | 创新创业引导项目验收通过率 | ≥ 95 % | 99 |
| 产出指标 | 质量指标 | 局区（市）会商专项补助项目验收通过率 | ≥ 95 % | 95 |
| 产出指标 | 质量指标 | 科技创新人才与平台建设补助项目验收通过率 | ≥ 95 % | 95 |
| 产出指标 | 质量指标 | 科技服务业培育专项研究成果验收通过率 | ≥ 90 % | 50 |
| 产出指标 | 质量指标 | 科技惠民示范引导专项补助对象达标率 | = 100 % | 99 |
| 产出指标 | 质量指标 | 受奖专利项目政策符合度 | = 100 % | 100 |
| 产出指标 | 质量指标 | 重点研发项目验收合格率 | ≥ 90 % | 100 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ 90 % | 95 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 科技型企业获得银行等金融机构授信额度 | = 10 亿元 | 12.99 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 研发费用加计扣除额 | = 100 亿元 | 159 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加相关产业产值 | ≥ 30 亿元 | 40.82 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 直接或间接带动税收 | ≥ 1.5 亿元 | 1.37 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 银行机构对企业续贷率 | ≥ 60 % | 78.89 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动就业人数 | ≥ 3000 人 | 2606 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 孵化面积数 | ≥ 20000 平方米 | 22595 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 获得自主知识产权 | = 1000 个 | 1247 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全市高新技术企业数量 | ≥3800 家 | 4396 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 上市企业高新技术企业数量 | = 27 家 | 31 |

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的、对象和范围

本次评价目的是通过绩效评价，从决策、投入、产出和效益等方面，综合衡量财政资金使用效果，为调整优化政策设计，促进财政资金提质增效，提高预算管理水平提供参考和依据。本次评价对象为2020年青岛市科学技术专项资金，评价范围为2020年青岛市科学技术专项资金项下所有预算资金，预算批复金额合计123800.00万元。

（二）评价原则及方法

本次评价坚持独立性、可信性和有用性原则，根据财政局《关于开展2020年度单位绩效自评和部门绩效评价工作的通知》（青财绩〔2021〕3号）要求，从决策、过程、产出、效益四个方面，对专项资金的实施情况开展评价，通过绩效评价工作，从目标任务和资金投入两方面入手，厘清财政资金投入、管理和使用，凸显政策实施效益、提出切实可行的关于政策内容、管理实施等方面的改进建议，促进财政资金“提质增效”。

本次评价主要采用成本效益分析法、因素分析法、公众评判法、标杆管理法四种方法，其中：

(1)成本效益分析法：是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

(2)因素分析法：是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。根据预算申报时设定的政策目标考察政策实施的产出和效益情况，通过分析偏差找出形成偏差的原因，追溯可能导致上述原因的影响因素，提出切实可行的管理和政策调整建议。

(3)公众评判法：是指通过访谈、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。通过与发放调查问卷的形式了解项目实施的必要性和预期效果，了解项目承担单位方对政策实施、管理方面的满意度情况及相关建议。

- 标杆管理法：是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。鉴于促进创业就业工作是各省市经济工作的重点，本次评价专项政策与大连、济南等可比城市在实施内容、实施力度、配套政策完善性等方面的差异是构建政策竞争力的重要因素，也影响了政策的实施效果。

（三）评价指标体系及标准

决策方面包括项目立项、绩效目标和资金投入3个二级指标。项目立项方面下设“立项依据充分性”、“政策设立规范性”2个三级指标；绩效目标方面下设“绩效目标合理性”、“绩效指标明确性”2个三级指标；资金投入方面下设“预算编制科学性”、“资金分配合理性”2个三级指标。

过程方面包括资金管理和组织实施2个二级指标，资金管理方面包括“资金到位率”、“预算执行率”和“资金使用合规性”3个三级指标，组织实施方面包括“管理制度健全性”、“制度执行有效性”2个三级指标。

产出方面包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本4个二级指标。产出数量主要考察六大专项实际执行与预算安排是否一致产出质量主要用以考察项目安排是否符合政策、管理文件要求的情况，补贴金额符合要求，补贴对象符合政策文件设定标准的情况。补贴是否金额符合要求，补贴对象是否符合政策文件设定标准。产出时效方面包括“完成及时率”一个三级指标，产出成本方面包括“成本节约率”一个三级指标。

效益方面根据专项政策特点，设置“项目效益”、“可持续影响”、“满意度”3个二级指标。项目效益方面根据政策目标和具体实施内容，设置“经济效益”、“社会效益”两个三级指标，主要根据财政局批复科技局年度绩效目标设定，其中根据在“经济效益”下，设置“增加相关产业产值”、“直接或间接带动税收”等若干四级指标，在“社会效益”下，设置“”、“全市高新技术企业数量、“上市企业高新技术企业数量”、“带动就业人数”等若干四级指标。可持续影响方面根据政策目标和具体实施内容，设置“政策可持续性”、“项目发展机制可持续性”等若干三级指标，考察项目整体成效发挥及项目管理机制的可持续性。满意度方面考察专项政策服务对象对政策的知晓度和满意度情况，按照二级项目的受益对象分别设置调查内容，主要包括“受扶持企业满意度”、“研发机构满意度”等若干三级指标。

（四）绩效评价工作过程

为保证绩效自评工作有序开展，根据市财政局《关于开展2020年度单位绩效自评和部门绩效评价工作的通知》（青财绩〔2021〕3号）要求，科技局研究制定了《2020年度市科技局单位绩效自评和部门绩效评价工作实施方案》。

⒈各业务处根据本领域年度绩效目标，督促项目承担单位作为第一责任主体，及时填写《市级专项资金单位自评表（三级）》和绩效自评价报告，并确保报告的真实性、完整性、准确性。

⒉各业务处室对承担单位填写的《市级专项资金单位自评表和绩效自评价报告进行汇总分析，及时掌握项目进展情况，并按科技专项资金细化内容形成本领域绩效评价报告。

⒊监督处将各业务处室汇总的市级专项资金单位自评表和绩效报告研判分析，形成2020年度科技专项资金绩效，经充分征求意见后报局党组研究审议。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2020年度青岛市科学技术专项资金项目总体得分为95.72分，绩效评价等级为：优。具体指标得分情况如下表：

2020年科技专项绩效评价得分情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 权重 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 （20分） | 项目立项（6分） | 立项依据充分性 | - | 3 | 3 | 100% |
|  |  | 立项程序规范性 | - | 3 | 3 | 100% |
|  | 绩效目标（6分） | 绩效目标合理性 | - | 3 | 2．25 | 75% |
|  |  | 绩效指标明确性 | - | 3 | 3 | 100% |
|  | 资金投入（8分） | 预算编制科学性 | - | 4 | 3 | 75% |
|  |  | 资金分配合理性 | - | 4 | 3 | 75% |
| 过程 （20分） | 资金管理（8分） | 资金到位率 | - | 2 | 1.85 | 97.38% |
|  |  | 预算执行率 | - | 2 | 2 | 100% |
|  |  | 资金使用合规性 | - | 4 | 4 | 100% |
|  | 组织实施（12分） | 管理制度健全性 | - | 6 | 6 | 100.0% |
|  |  | 制度执行有效性 | - | 6 | 6 | 90% |
| 产出 (25分) | 产出数量（10分） | 局区（市）会商实施完成率 | 局区（市）会商实际完成率 | 1 | 0.8 | 89% |
|  |  | 重点研发专项实施完成率 | 重点研发专项实际完成率 | 1 | 1 | 100% |
|  |  | 人才与平台建设专项实施完成率 | 人才与平台建设专项实际完成率 | 2 | 2 | 100% |
|  |  | 科技惠民示范引导专项实施完成率 | 科技惠民示范引导专项实际完成率 | 1 | 1 | 100% |
|  |  | 科技服务业培育专项实施完成率 | 科技服务业培育专项实际完成率 | 1 | 0.8 | 80% |
|  |  | 创新创业引导专项实施完成率 | 创新创业引导专项实际完成率 | 4 | 4 | 100% |
|  | 产出质量（10分） | 质量达标率 | 局区（市）会商实际完成率实施达标率 | 1 | 1 | 80% |
|  |  |  | 重点研发专项实施达标率 | 1 | 1 | 100% |
|  |  |  | 人才与平台建设专项实施达标率 | 2 | 2 | 100% |
|  |  |  | 科技惠民示范引导专项达标率 | 1 | 1 | 100% |
|  |  |  | 科技服务业培育专项实施达标率 | 1 | 1 | 100% |
|  |  |  | 创新创业引导专项实施达标率 | 4 | 4 | 100% |
|  | 产出时效（3分） | 完成及时率 | - | 3 | 3 | 100% |
|  | 产出成本（2分） | 成本节约率 | - | 2 | 2 | 100% |
| 效益（35分） | 项目效益（25分） | 经济效益（10） | 直接或间接带动税收 | 2 | 1.6 | 87% |
|  |  |  | 考察全市企业研发费用加计扣除额 | 2 | 2 | 100% |
|  |  |  | 考察项目完成时增加相关产业产值情况 | 3 | 3 | 100% |
|  |  |  | 考察科技型企业获得银行等金融机构授信额度情况。 | 3 | 3 | 100% |
|  |  | 社会效益（15） | 考察全市高新技术企业数量情况。 | 4 | 4 | 100% |
|  |  |  | 考察上市企业高新技术企业数量情况企业数 | 4 | 4 | 100% |
|  |  |  | 考察孵化面积数 | 1 | 1 | 100% |
|  |  |  | 考察完成带动就业人数 | 2 | 1.6 | 87% |
|  |  |  | 考察获得自主知识产权 | 4 | 4 | 100% |
|  | 可持续影响（6分） | 政策可持续性 | - | 3 | 3 | 100% |
|  |  | 项目发展机制可持续性 | - | 3 | 3 | 100% |
|  | 满意度（4分） | 服务对象满意度 | 企业满意度 | 2 | 2 | 100% |
|  |  |  | 科研机构满意度 | 2 | 1.82 | 91% |
| 合计 |  |  |  | 100 | 95.72 |  |

四、绩效评价指标分析

项目决策情况：“决策”权重20分，得17.25分，得分率86.25%，项目立项过程规范、绩效目标明确可考，但在绩效目标值设置的合理性、预算编制的科学性和预算资金分配的合理方面有待更进一步精准。

项目过程情况：“过程”权重20分，得19.85分，得分率99.25%，预算主管部门项目预算执行率高、管理制度健全、资金管理规范，因个别项目调整，导致预算执行率发生变化，资金到位率方面扣除0.15分，须更进步强化预算的刚性约束。

项目产出情况：“产出”权重25分，得24.60分，得分率98.4%，因局区（市）会商个别项目落地条件不成熟、2019年孵化器培育高企奖励资金实际执行与预算之间由偏差。应加强重大科技专项资金项目立项前的评审论证工作，从而减少年中预算调整。项目完成时指标。

项目效益情况“效益”权重35分，得34.42分，得分率98.34%，科技专项整体完成时效性好，成本控制严格控制在预算范围内，科研机构满意度75.65%,未达85%目标值，个别绩效指标是项目完成时指标，一定程序上影响了指标完成情况。在编制绩效指标时，须明确年度指标和项目完成时指标。

五、主要经验及做法

1．加强科技创新统筹谋划，做好顶层设计引导

印发《科技引领城建设攻势作战方案2.0版》，顶格协调、顶格推进攻势。编制《青岛建设国际化创新型城市实施方案（2021-2025年）》，力求在国家新一轮创新型城市建设中实现引领和示范。以市政府办公厅名义出台《关于强化科技引领加快推进国际化创新型城市建设若干政策措施的通知》，从科技创新策源地、高新技术产业集群、创新创业生态3方面提出16项政策措施。

2．聚焦高新技术产业培育，支撑引领高质量发展

一是围绕电子信息、新材料、智能制造、海洋等领域，组织实施2020年市级重点研发专项，涉及信息科技等6大领域14个项目，下达资金3580万元。对于支撑引领高质量发展、促进产业升级发挥了重要的作用；二是强化市、区（市）两级工作联动，由区（市）立足自身重点产业领域研究提出重大创新需求，经与市科技局会商论证后，以局区（市）会商专项方式，以重大科技项目为实施载体，通过两级政策叠加和资源集成，提高科技资源配置效率；三是通过财政资金持续性、分期投入，引进高端研发在青设立研发中心或产业化基地，借助科研优势，提升工程化研发水平，促进技术成果转化，带动相关产业的发展。2020年前三季度，全市高新技术产业产值占规模以上工业总产值比重61.67%，位居全省第一。

3．培育壮大科技型企业队伍，夯实创新发展根基

强化科技型企业梯次培育，备案国家科技型中小企业超5000家，较上年翻一番，高企总数达4396家，占全省30%。高企上市行动用时18个月推动14家高企上市或过会，总市值超800亿元，科技政策向上市高企倾斜，做大科技企业规模，推动企业做大做强，夯实创新发展根基。支持企业创新能力建设，新建市级中心133家，转建104家，目前总数达306家。

4．持续开展孵化器提升行动，营造良好创新创业生态

积极华夏基石、春光里、海创汇等平台型科技服务机构落地做实，加速导入产业链上下游企业。华夏基石（中国）企业总部基地落户，引进5家头部企业、上市公司，总部基地投资8000万元。春光里打造“青岛智谷”，创业黑马建设独角兽加速基地，支持海创汇、天安数码城、华夏基石、建邦科技在以色列、韩国、意大利、日本建设海外孵化器。

成功举办首届“青岛创新节”，以“创意创新，创造创业”为主题，为创新创业青年等人群等搭建展示交流的舞台，参与人员超2600万人次，吸引500余家企业来青考察投资，带动新增投资500亿元，引进人才2000余人。无人机表演、科技音乐节、“科技+艺术”点亮青岛等节目让中山路等老城区焕发出蓬勃的创新活力，给广大市民带来参与创新创业的快乐和获得感。

六、存在问题

（一）绩效目标设定不尽合理

疫情情况下部门预算资金的配置效率和使用效益将引起社会的高度关注，要高度重视绩效评价工作。本次评价发现，个别项目资金绩效目标设定不能准确反映项目实际效益，不利于发挥目标的导向性作用。

（二）项目过程管理有待进一步加强

计划任务下达后相关业务处室对项目的过程管理有待进一步加强，部分项目承担单位尚未全面落实法人责任制管理要求。

（三）科技资金的预算构成亟需优化

2020年科技专项资金设六个专项、十六个计划类别和三十五小专项其中高企认定补贴与企业研发投入奖励在2020年科技资金安排中占比63.2%，比重偏大，不利于其他重点工作的推进。

（四）信息化系统建设相对落后

现有信息化系统难以满足现代科技管理需求，一是现有系统无法实现分类筛选、统计、查询、分析等功能，无法实现专项资金全周期管理；二是现有各类科研信息管理平台之间未实现数据的互联互通，不利于大数据功能的应用，特别是项目立项前的形式审查须经相关人员人工比对，工作量巨大且难免有所遗漏，已成为项目管理的风险点之一。

（五）预算执行进度须进一步加快

2020年度科技资金约13284.48万元在10月份以后拨付（占比11%），在一定程度上影响了项目绩效目标的完成（如创新战略研究项目计划下达日期为2020.11.27）。

七、建议

（一）加强过程管理

及时掌握项目实施实效和进展情况，提高科技项目管理水平，对于涉及预算金额较大的重点项目，在年度预算申报之前，对项目的落地必要条件的成熟度情况、项目承担单位情况作充分的了解，进一步强化财政预算的刚性约束减少年中预算调整。

（二）优化计划设置与预算构成

加强对科技资金政策梳理工作，对于政策目标一致、补贴对象重合的项目予以归并，避免计划体系设置碎片化与资金投入的分散化。

（三）开展分类绩效评价研究，合理设置绩效指标

开展不同类项目分类绩效评价研究，科技专项资金的绩效评价指标要进一步凝练、优化，要更加注重成果转化，更加注重解决社会发展的关键问题，更加注重支撑引领行业产业发展，同时根据专项资金的具体实施内容和投入体量，合理设置绩效目标，目标值测算应有充分依据且可考量。

附件1：2020年度科技专项资金绩效评价指标体系

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 四级 指标 | 权重 | 指标解释 | 标杆值 | 评分标准 | 得分 | 得分率 | 文件依据 | 得分依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 （20分） 决策 （20分） | 项目立项（6分） | 立项依据充分性 | - | 3 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 充分 | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济社会发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合科技发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。 5项各占1/5权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。 | 3 | 100% | 《国务院办公厅关于印发科技领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（国办发〔2019〕26号） 《关于印发“十三五”青岛市科技创新规划的通知》（青政办发〔2016〕32号） 关于印发《青岛市科技引领城建设攻势作战方案2.0版》的通知（2019—2022年）（青科指字〔2020〕1号） 《关于强化科技引领加快推进国际化创新型城市建设若干政策措施的通知》（青政办发〔2020〕18号） 关于印发《青岛市科学技术局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（青厅字〔2019〕18号 | 项目立项符合《国务院办公厅关于印发科技领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（国办发〔2019〕26号）要求；项目设置符合《青岛市国民经济和社会发展十三五”规划》(青政发〔2016〕9号)和《十三五科技创新发展规划》(青政办发〔2016〕32号)要求；与《青岛市科技引领城建设攻势作战方案2.0版》（青科指字〔2020〕1号）中重点任务目标关联紧密；各专项计划项目实施内容与科技局部门职责相符；立项依据充分，故本项得分率为100%，得3分。 |
|  |  | 立项程序规范性 | - | 3 | 项目立项过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 规范 | ①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。 若①②③齐全得权重100%；如不符合①得0分；缺②扣权重1/3；缺③扣权重1/3。 | 3 | 100% | 《青岛市财政局科学技术专项资金管理办法》（青财规〔2017〕3号） 《青岛市科技计划项目管理暂行办法》（青科规〔2019〕2号）， 各专项管理办法等 项目申报材料、合同任务书、项目管理资料等 | 各专项计划立项均符合《青岛市财政局科学技术专项资金管理办法》（青财规〔2017〕3号），《青岛市科技计划项目管理暂行办法》（青科规〔2019〕2号）等相关文件要求，对拟立项项目承担单位提交材料进行形式审查，确保文件材料符合申报要求，通过专家评审、实地考察、项目查重、诚信查询等手段降低项目实施风险，保障财政资金安全，重大项目立项前经过可行性研究，并经局集体决策，立项程序规范，故本项得分率100%， |
|  | 绩效目标（6分） | 绩效目标合理性 | - | 3 | 项目设定的绩效目标是否依据充分，绩效目标是否合理，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 合理 | ①项目有绩效目标 ②项目设定的绩效目标与项目内容具有相关性； ③绩效目标符合正常的预期水平； ④绩效目标与项目投资额或资金量相匹配。 4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。 | 2.25 | 75% | 国务院办公厅关于印发科技领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（国办发〔2019〕26号） 财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号） 《关于印发“十三五”青岛市科技创新规划的通知》（青政办发〔2016〕32号） 关于印发《青岛市科技引领城建设攻势作战方案2.0版》的通知（2019—2022年）（青科指字〔2020〕1号） 《关于批复2020年市级部门的通知》（青财预指〔2020〕2号） | 本次评价发现2020年度科技专项资金项目预算申报均有对应绩效目标，绩效目标设置与工作内容结合紧密，绩效目标与预算确定的投资金额匹配度高，本次评价还发现2020年绩效目标中，个别目标设置目标值偏低，个别目标不能准确反映项目实际效益，譬如人才与平台专项 “培训、服务对象人次”目标值为3000人，实际完成13000人；未能严格区分年度指标与项目完成时指标；个别指标难以精准统计，如拉动消费、增加相关产业产值等。故本项扣除权重分25%，得分率为75%，得2.25分。 |
|  |  | 绩效指标明确性 | - | 3 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 明确 | ①项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②指标值清晰、可衡量； ③指标值与项目年度任务数或计划数相对应。3项各占1/3权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。 | 3 | 100% | 《青岛市财政专项资金绩效目标申报表（2020）》 科技局2020年度业务目标 | 2020年度各类计划均有绩效目标，且细化为绩效指标，各指标设置清晰可考，且与年度重点任务实施内容与实施目标相对应，故故本项得分率为100%，得3分。 |
|  | 资金投入（8分） | 预算编制科学性 | - | 4 | 项目预算编制是否科学合理、有明确标准，预算安排与任务目标是否相匹配，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 科学 | ①预算编制经过科学论证；②预算内容与项目内容匹配； ③预算额度测算依据充分，按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。 4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。 | 3 | 75% | 《关于印发“十三五”青岛市科技创新规划的通知》（青政办发〔2016〕32号） 关于印发《青岛市科技引领城建设攻势作战方案2.0版》的通知（2019—2022年）（青科指字〔2020〕1号） | 预算编制论证程序基本完整、预算内容与项目内容匹配，预算额度测算较为准确、依据较为充分，预算金额与任务匹配度高。评价还发现，科技专项资金年内预算调整幅度较大，从预算整体来看，年初预算123800万元，年内预算调整9933万元（项目调增+项目调减金额），预算总体调整幅度为8.0%；预算调整主要原因在于个别项目发生预算整体调减，如“高端研发机构引进分期补助”由于个别项目落地条件均不成熟，导致预算整体调减2800万元，预算编制测算依据尚欠充分，故得分率75%，得3分。 |
|  |  | 资金分配合理性 | - | 4 | 考察项目资金分配是否有测算依据，预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点是否一致，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性。 | 合理 | ①项目资金分配有测算依据得1/2权重分；②根据预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点的匹配程度判断，分别得年度剩余权重的100%、75%、50%、25%和0%。 | 3 | 75% | 《关于批复2020年市级部门的通知》（青财预指〔2020〕2号）2020年度科技专项资金执行情况 项目申报材料、合同任务书、项目管理材料等 | 2020年科技专项资金下设六个专项，主要聚焦高新技术产业培育、高端创新平台建设、科技金融服务支撑、科技人才队伍建设、国际科技交流合作、科技支持民生改善、科技创新统筹谋划等，高企业认定奖励和企业研发投入奖励投入占比63.2%，比重偏大，不利于其他重点工作的推进，故得分率为75%，得3分。 |
| 过程 （20分） | 资金管理（8分） | 资金到位率 | - | 2 | 一是考察实际到位资金与预算资金的比率，二是考察资金到位的及时性情况，用以反映和考核2019年度资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 100% | 资金到位率达100%得相应权重的100%，每下降1%扣5%权重，扣完相应权重为止，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）*100%。资金到位及时性情况根据资金拨付流程及企业反馈意见， | 1.85 | 97.38% | 《关于批复2020年市级部门的通知》（青财预指〔2020〕2号） 2020年度科技计划项目下达文件 | 2020年科技专项资金调整后预算为123800万元，实际下达120553.2万元，资金到位率=97.38%，故本项得分1.85分。 |
|  |  | 预算执行率 | - | 2 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。预算执行率=（全年执行金额/调整后的预算数）×100%。 | ≥95% | 预算执行率达95%，则得满分，每降低1%扣5%权重分，扣完为止。 | 2 | 100% | 2020年度预算批复文件2020年度预算执行情况 | 2020年科技专项资金调整后预算为123800万元，实际执行120553.2万元，预算执行率97.38%，大于目标值，故本项得分率为100%，得2分。 |
|  |  | 资金使用合规性 | - | 4 | 项目资金使用是否符合相关的管理规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 合规 | ①符合科技专项资金管理办法规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③符合合同任务书规定的用途； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 4项全部符合视为使用合规，得满分；存在①或③或④不满足时属于严重违规事项，本项指标不得分；在①③④同时符合，②不符合时，本项指标得75%权重分； | 4 | 100% | 《青岛市财政局科学技术专项资金管理办法》（青财规〔2017〕3号） 《青岛市科技计划项目管理暂行办法》（青科规〔2019〕2号） 各专项管理办法 项目申报材料、合同任务书、验收材料、项目管理资料 | 依据预算主管部门提供专项资金管理和内部管理制度，科技专项资金各相关管理制度健全，拨付审批程序完整，资金使用用途符合规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况，故本项得分率100%，得4分。 |
|  | 组织实施（12分） | 管理制度健全性 | - | 6 | 项目实施单位的管理制度是否健全，是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 健全 | ①制定或具有相应的财务管理制度； ②制定或具有相应的业务管理制度； ③财务管理制度合法、合规、完整； ④财务管理制度合法、合规、完整。 上述各项全部满足得满分，存在一项不满足的情况扣除分值的25%乘以相应计划的权重值（（按照重要性原则，并参照预算金额的分配情况，对于创新创业引导专项、科技创新人才与平台专项、重点研发专项、局区（市）会商专项、科技惠民专项、科技服务业专项产业培育分别赋予60%、20%、5%、5%、5%、5%的权重值），扣完为止。），扣完为止。 | 6 | 100.0% | 《青岛市财政局科学技术专项资金管理办法》（青财规〔2017〕3号） 《青岛市科技计划项目管理暂行办法》（青科规〔2019〕2号） 各专项管理办法 项目申报材料、合同任务书、验收材料、项目管理资料 | 科技专项资金依据《青岛市财政局科学技术专项资金管理办法》（青财规〔2017〕3号）进行管理，专项资金下设科研项目依据《青岛市科技计划项目管理暂行办法》（青科规〔2019〕2号）进行管理，此外，根据·局区（市）会商、重点研发专项、科技惠民等项目的不同特点，分别制定了专项管理办法，财务管理及业务管理制度健全，本项得分率100%，得6分。 |
|  |  | 制度执行有效性 | - | 6 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 有效 | ①遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档； ④项目实施单位对于立项时要求的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，并严格按照项目、资金管理办法进行管理； ⑤项目单位自评结果的真实性、合法性、完整性、准确性。上述全部满足得满分，有一项不满足扣除分值的10%，扣完为止。 | 6 | 100% | 《青岛市财政局科学技术专项资金管理办法》（青财规〔2017〕3号） 《青岛市科技计划项目管理暂行办法》（青科规〔2019〕2号） 项目申报材料、合同任务书、项目管理资料、验收材料等 | 在项目实施和资金安排方面符合科技专项相关项目和资金管理办法要求，项目预算调整手续完备，项目申报材料、合同任务书、验收材料等相关资料归档齐全，未发现项目单位承诺投入条件、提交成果存在虚假的情况，本项得分率100%，得6分。 |
| 产出 (25分) 产出 (25分) 产出 (25分) | 产出数量（10分） | 局区（市）会商专项实施完成率 | 局区（市）会商专项实际完成率 | 1 | 实际完成率=（实际产出数/预算申报金额对应产出数）×100%。 实际产出数：2020年度局区（市）会商实际立项。 计划产出数：2020年度预算申报金额对应的计划立项数量。若实际完成率≥90%，得满分，完成率为80%-90%，得分值的80%；完成率低于60%，不得分。 | ≥90% | 根据局区（市）会商专项指标评价体系加权得出 | 0.8 | 89% | 《青岛市科学技术局局区（市）会商专项实施细则（试行）》（青科规〔2019〕3号） 《关于批复2020年市级部门的通知》（青财预指〔2020〕2号） 《关于下达2020年青岛市科技计划（第三批）的通知》（青科资字〔2020〕10号） | 2020年度局区（市）会商专项安排青岛市医疗人工智能科技创新基地、青岛生物医药JM融合协同创新中心、青岛创投生态综合体、中国科技开发院青岛智慧能源孵化基地、青岛黑马独角兽加速基地、华夏基石（中国）企业总部基地建设、莱西市产业技术研究院建设、山东省海洋科技成果转移转化中心等8个项目，青岛生物医药创新科学城及中国医学科学院药物研究所科技成果转化青岛创新示范基地项目列入本年度预算，因崂山区土地规划调整，暂缓执行。 实际完成率=（4500-500）/4500=89%，小于目标值，得0.8分。 |
|  |  | 重点研发专项实施完成率 | 重点研发专项项目实际完成率 | 1 | 实际完成率=（实际产出数/预算申报金额对应产出数）×100%。 实际产出数：2020年度重点研发专项项目实际立项。 计划产出数：2020年度预算申报金额对应的计划立项数量。若实际完成率≥95%，得满分，完成率为85%-95%，得分值的80%；完成率低于60%，不得分。 | ≥90% | 根据重点研发专项指标评价体系加权得出 | 1 | 100% | 《青岛市科学技术局重点研发专项管理暂行办法》（青科规〔2019〕4号） 《关于批复2020年市级部门的通知》（青财预指〔2020〕2号） 《关于下达2020年青岛市科技计划（第三批）的通知》（青科资字〔2020〕10号） | 2020年重点研发专项3780，聚焦海洋科技、生物医药、能源与新材料、智能制造、信息科技等领域，以及疫情后新技术新产品，支持原创性1类新药重组HCMV疫苗的研制及其人源化细胞工程平台的规模化生产等14个项目，实际执行3580万元，实际完成率=（3780-200）/3780=95%，大于目标值90%，本项得分率100%，得1分。 |
|  |  | 人才与平台建设专项实施完成率 | 人才与平台建设专项实际完成率 | 2 | 2020年度人才专项、高端研发机构分期拨付、平台基地建设等实施完成情况。 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：2020年度人才专项、高端研发机构分期拨付、平台基地建设实际立项、补贴发放完成情况。 计划产出数： 2020年度预算申报金额对应的计划立项、验收完成数量。 | ≥90% | 根据人才与平台建设专项指标评价体系加权得出 | 2 | 100% | 《青岛市科学技术局创业创新领军人才计划实施细则》（青科字〔2016〕4号） 《青岛市科学技术局高端研发机构引进管理办法》（青科规〔2017〕2号） 《青岛市科技创新高层次人才团队引进办法（试行）》（青厅字〔2016〕45号） 《青岛市科学技术奖励办法》（政府令193号） | 2020年度科技创新与平台建设专项包括人才及奖励、高端研发机构引进分期拨付、创新中心经费改革试点二期、省部共建实验室及青岛市科技创新综合服务平台等建设，其中第四批领军人才中期评估有2人终止项目，交回财政资金100万元，西北工业大学青岛研究院二期暂缓执行，交回财政资金900万元，中电科仪器仪表有限公司建设二期调减资金700万元用于2020年高企上市培育库研发奖励、机械科学研究总院青岛分院建设二期调减资金1200万元，用于高企上市培育库研发奖励和青岛产业技术院建设，青岛市JM融合海洋装备科技创新中心第二批项目经费调减250万用于高企上市培育库研发奖励，青岛中科应化技术研究院150元资金交回财政，资金预算安排24200万元，实际执行21900万元，预算执行率90.5%。大于目标值90%，故本项得分率为100%，得2分。 |
|  |  | 科技惠民示范引导专项实施完成率 | 科技惠民示范引导专项实际完成率 | 1 | 2020年度科技惠民示范引导实施完成情况。 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：2020年度人才专项、高端研发机构分期拨付、平台基地建设实际立项、补贴发放完成情况。 计划产出数： 2020年度预算申报金额对应的计划立项、验收完成数量。 | ≥90% | 根据人才与平台建设专项指标评价体系加权得出 | 1 | 100% | 《青岛市科技惠民示范引导专项管理暂行办法》（青科规〔2019〕5号） 项目验收材料， 资金拨付材料等 | 2020年面向农业科技、人口与健康、社会发展等领域开展科技攻关和引导示范，实施2020年科技惠民引导示范专项，安排资金3210万元（包括应急科技攻关5项，200万元），共60个项目，农业领域1个项目因诚信问题被终止执行，实际执行3160万元，预算执行率98.44%。大于目标值90%，故本项得分率100%，得1分。 |
|  |  | 科技服务业培育专项实施完成率 | 科技服务业培育专项实际完成率 | 1 | 科技服务业培育专项实际完成率 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：2020年度科技服务业专项实际立项、验收完成数量。 计划产出数：2020年度预算申报金额对应的计划立项、验收完成数量.完成率为80%-90%，得分值的80%；完成率低于60%，不得分。 | ≥90% | 根据科技服务业培育专项指标评价体系加权得出 | 0.8 | 80% | 《青岛市科技创新战略研究计划暂行管理办法》（青科规〔2018〕1号） | 2020年科技服务培育专项安排资金1830万元，主要支持孵化器培育高企奖励，国家级孵化器认定补助及战略性研究项目，实际执行1580万元，预算执行率86.34%。故本项得分率为80%，得0.8分。 |
|  |  | 创新创业引导务专项实施完成率 | 创新创业引导务专项实际完成率 | 4 | 创新创业引导务专项实际完成率 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：2020年度科技服务业专项实际立项、验收完成数量。 计划产出数：2020年度预算申报金额对应的计划立项、验收完成数量.完成率为80%-90%，得分值的80%；完成率低于60%，不得分。 | ≥90% | 创新创业引导务专项指标评价体系加权得出 | 4 | 100% | 《关于深入推进科技创新发展的意见》（青发〔2016〕24号） 高企认定奖励政策、企业研发投入奖励政策 | 2020年度创新创业引导专项安排预算资金86279万元，主要支持高企和研发奖励、重大活动经费、大仪共享补贴、科技金融补贴、项目验收尾款及国家项目奖励等，实际执行84118.47万元，预算执行率97.50%。 故本项得分率为100%，得1分。 |
|  | 产出质量（10分） | 质量达标率 | 局区（市）会商专项实施达标率 | 1 | 考察2020年度局区（市）会商专项实施质量符合政策文件要求的情况，项目扶持对象遴选过程、项目管理及验收、扶持资金下达均符合相关管理办法要求的情况。 | 100% | 质量达标率达100%，则得满分，每发现一处不符，扣除10%权重分，扣完为止。 | 1 | 100% | 《青岛市财政局科学技术专项资金管理办法》（青财规〔2017〕3号）、《青岛市科技计划项目管理暂行办法》（青科规〔2019〕2号） 《青岛市科学技术局局区（市）会商专项实施细则（试行）》（青科规〔2019〕3号） 项目指南、资金拨付材料等 | 本次评价经项目申报、立项、管理、验收等项目资料的核查，发现局区（市）会商专项项目在遴选程序、补贴金额发放标准、项目立项、管理、验收流程均符合《青岛市财政局科学技术专项资金管理办法》（青财规〔2017〕3号）、《青岛市科技计划项目管理暂行办法》（青科规〔2019〕2号）、《青岛市科学技术局局区（市）会商专项实施细则（试行）》（青科规〔2019〕3号）要求，，故本项得分率100%，得1分。 |
|  |  |  | 重点研发专项项目实际实施达标率 | 1 | 考察2020年度重点研发专项项目扶持对象遴选过程、项目管理及验收、扶持资金下达均符合相关管理办法要求的情况。 | 100% | 质量达标率达100%，则得满分，每发现一处不符，扣除20%权重分，扣完为止。 | 1 | 100% | 《青岛市财政局科学技术专项资金管理办法》（青财规〔2017〕3号）《青岛市科技计划项目管理暂行办法》（青科规〔2019〕2号） 《青岛市科学技术局重点研发专项管理暂行办法》（青科规〔2019〕4号） | 本次评价经项目申报、立项、管理、验收等项目资料的核查，发现重点研发专项项目在遴选程序、补贴金额发放标准、项目立项、管理、验收流程均符合《青岛市财政局科学技术专项资金管理办法》（青财规〔2017〕3号）、《青岛市科技计划项目管理暂行办法》（青科规〔2019〕2号）要求及《青岛市科学技术局重点研发专项管理暂行办法》（青科规〔2019〕4号）管理办法的相关规定，未发现有不符合文件规定之处，故本项得分率100%，得1分。 |
|  |  |  | 科技创新人才与平台建设专项实施达标率 | 2 | 考察2020年度人才专项、高端研发机构分期拨付、平台基地建设等项目扶持对象遴选过程、项目管理及验收、扶持资金下达均符合相关管理办法要求的情况。 | 100% | 质量达标率达100%，则得满分，每发现一处不符，扣除20%权重分，扣完为止。 | 2 | 100% | 《青岛市财政局科学技术专项资金管理办法》（青财规〔2017〕3号） 《青岛市科技计划项目管理暂行办法》（青科规〔2019〕2号） 《青岛市科学技术局创业创新领军人才计划实施细则》（青科字〔2016〕4号） 《青岛市科学技术局高端研发机构引进管理办法》（青科规〔2017〕2号） 《青岛市科学技术奖励办法》（政府令193号） | 本次评价经项目申报、立项、管理、验收等项目资料的核查与实地抽样考察，发现科技创新人才与平台建设专项项目在遴选程序、补贴金额发放标准、项目立项、管理、验收流程均符合《青岛市财政局科学技术专项资金管理办法》（青财规〔2017〕3号）、《青岛市科技计划项目管理暂行办法》（青科规〔2019〕2号）、《青岛市科学技术局创业创新领军人才计划实施细则》（青科字〔2016〕4号）、《青岛市科学技术局高端研发机构引进管理办法》（青科规〔2017〕2号）、《青岛市科学技术奖励办法》（政府令193号）等管理办法的相关规定，未发现有不符合文件规定之处，故本项得分率100%，得2分。 |
|  |  |  | 科技惠民示范引导专项实施达标率 | 1 | 考察2020年度科技惠民示范引导专项中项目实施质量符合政策、管理文件要求的情况。其中，主要考察项目实施金额中，补贴金额符合要求，补贴对象符合政策文件设定标准的情况。 | 100% | 质量达标率达100%，则得满分，每发现一处不符，扣除20%权重分，扣完为止。 | 1 | 100% | 《青岛市财政局科学技术专项资金管理办法》（青财规〔2017〕3号）《青岛市科技计划项目管理暂行办法》（青科规〔2019〕2号） 《青岛市科技惠民示范引导专项管理暂行办法》（青科规〔2019〕5号） | 本次评价经项目申报、立项、管理、验收等项目资料的核查与实地抽样考察，发现科技创新人才与平台建设专项项目在遴选程序、补贴金额发放标准、项目立项、管理、验收流程均符合《青岛市财政局科学技术专项资金管理办法》（青财规〔2017〕3号）、《青岛市科技计划项目管理暂行办法》（青科规〔2019〕2号）、《青岛市科技惠民示范引导专项管理暂行办法》（青科规〔2019〕5号）等管理办法的相关规定，未发现有不符合文件规定之处，故本项得分率100%，得2分 |
|  |  |  | 科技服务业培育专项实施达标率 | 1 | 考察2020科技服务业培育专项中项目实施质量符合政策、管理文件要求的情况。其中，主要考察项目实施金额中，补贴金额符合要求，补贴对象符合政策文件设定标准的情况。 | 100% | 质量达标率达100%，则得满分，每发现一处不符，扣除20%权重分，扣完为止。 | 1 | 100% | 《青岛市财政局科学技术专项资金管理办法》（青财规〔2017〕3号）《青岛市科技计划项目管理暂行办法》（青科规〔2019〕2号） 《青岛市科技创新战略研究计划暂行管理办法》（青科规〔2018〕1号） | 本次评价经项目申报、立项、管理、验收等项目资料的核查与实地抽样考察，发现科技服务业培育专项项目在遴选程序、补贴金额发放标准、项目立项、管理、验收流程均符合《青岛市财政局科学技术专项资金管理办法》（青财规〔2017〕3号）、《青岛市科技计划项目管理暂行办法》（青科规〔2019〕2号）、《青岛市科技创新战略研究计划暂行管理办法》（青科规〔2018〕1号）等管理办法的相关规定，未发现有不符合文件规定之处，故本项得分率100%，得2分 |
|  |  |  | 创新创业引导专项实施达标率 | 4 | 考察2020创新创业引导专项项目实施质量符合政策、管理文件要求的情况。其中，主要考察项目实施金额中，补贴金额符合要求，补贴对象符合政策文件设定标准的情况。 | 100% | 质量达标率达100%，则得满分，每发现一处不符，扣除20%权重分，扣完为止。 | 4 | 100% | 《青岛市财政局科学技术专项资金管理办法》（青财规〔2017〕3号）、《青岛市科技计划项目管理暂行办法》（青科规〔2019〕2号）、《关于深入推进科技创新发展的意见》（青发〔2016〕24号） | 本次评价经项目申报、立项、管理、验收等项目资料的核查与实地抽样考察，发现科技服务业培育专项项目在遴选程序、补贴金额发放标准、项目立项、管理、验收流程均符合《青岛市财政局科学技术专项资金管理办法》（青财规〔2017〕3号）、《青岛市科技计划项目管理暂行办法》（青科规〔2019〕2号）、《关于深入推进科技创新发展的意见》（青发〔2016〕24号）等管理办法的相关规定，未发现有不符合文件规定之处，故本项得分率100%，得2分 |
|  | 产出时效 （3分） | 完成及时率 | - | 3 | 各项目是否均按照计划、文件批复等相关规定及时完成，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。项目完成及时率=∑各二级项目及时完成的产出数/各二级项目实际产出数*100% | 100% | 完成及时率达100%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。 | 3 | 100% | 科技局2020年度工作计划， 项目验收材料， 资金拨付材料等 | 本次评价经项目申报、立项、管理、验收等项目资料的核查发现，预算主管部门在项目实施的各主要环节均如期开展，完成及时率为100%，故本项得分率为100%，得3分。 |
|  | 产出成本 （2分） | 成本节约率 | - | 2 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：202019年度科学技术专项资金实际资金支出。 计划成本：2020年度科学技术专项资金预算计划安排的支出。 | 0%-15% | 成本节约率大于0%且低于15%，则得满分，每高于（15%）或低于（0%）1%，扣除5%权重分，扣完为止。 | 2 | 100% | 科技局2020年度工作计划 项目指南 项目验收材料 资金拨付材料等 | 依据项目预算与支出明细情况，2019年各项目实际支出均未超出预算批准金额，总体预算结余3246.8万元，成本节约率=3246.8/123800=2.6%，故本项得分率为100%，得2分。 |
| 效益 （35分） | 项目效益（25分） | 经济效益（10分） | 直接或间接带动税收 | 2 | 考察项目完成时直接或间接带动税收情况。 | ≥1.5亿元 | 带动相关产业产值≥1.5亿元，则得满分，每降低0.1亿元，扣除分值的10%，扣完为止。 | 1.6 | 87% | 青岛市“十三五”科技创新规划 绩效目标申报 “十五个攻势” | 2020年度青岛市科技计划项目验收统计数据，重点研发专项、科技惠民专项等直接或间接带动税收1.37亿元，故本项得分率87%，得1.6分。 |
|  |  |  | 研发费用加计扣除额 | 2 | 考察全市企业研发费用加计扣除额 | =100亿元 | 研发费用加计扣除额=100亿，则得满分，每降低1亿，扣除分值的10%，扣完为止。 | 2 | 100% | 青岛市“十三五”科技创新规划 绩效目标申报 “十五个攻势” | 根据媒体公开数据，截至2020年底，已有企业享受研发费用加计扣除159亿元，故本项得分率为100%，得4分。 |
|  |  |  | 增加相关产业产值 | 3 | 考察项目完成时增加相关产业产值情况 | ≥30亿元 | 项目完成后增加相关产业产值≥30亿，则得满分，每减少3亿元，扣除分值的10%，扣完为止。 | 3 | 100% | 青岛市“十三五”科技创新规划 绩效目标申报 “十五个攻势” | 项目已增加相关产业产值40.82亿元，故本项得分率100%，得1分。 |
|  |  |  | 科技型企业获得银行等金融机构授信额度 | 3 | 考察科技型企业获得银行等金融机构授信额度情况。 | =10亿元 | 科技型企业获得银行等金融机构授信额度=10亿元，得满分，每减少1亿，扣减分值的10%，扣完为止。 | 3 | 100% | 2019年度绩效目标申报表项目申报指南、工作指引预算执行情况证明材料立项材料及验收材料 调研记录 | 科技型企业获得银行等金融机构授信额度达到12.99亿元，，故本项得分率100%，得1分。 |
|  |  | 社会效益（15分） | 全市高企数量 | 4 | 考察全市高新技术企业数量情况。 | ≥3800家 | 全市高新技术企业数量≥3800家，得满分，每减少100家，扣减分值的10%，扣完为止。 | 4 | 100% | 2020年度绩效目标申报表 统计数据 | 根据统计数据，截至2020年底，全市高新技术企业总数达到4396家，故本项得分率为100%，得3分。 |
|  |  |  | 上市企业高企数量 | 4 | 考察上市企业高新技术企业数量情况企业数 | =27家家 | 上市企业高新技术企业数量=27家，得满分，每减少1家，扣减分值的10%，扣完为止。 | 4 | 100% | 2020年度绩效目标申报表 统计数据 | 根据统计数据，2020年度青岛上市企业高新技术企业数量31家，故本项得分率为100%，得3分。 |
|  |  |  | 孵化面积数 | 1 | 考察孵化面积数 | ≥2万平方米 | 2020年全市新增孵化面积≥2万平方米得满分，每减少1000平米扣除分值的10%，扣完为止。 | 1 | 100% | 2020年度绩效目标申报表 统计数据 | 根据统计数据，2020年度享受国家级孵化器奖补和孵化器培育高企奖补孵化器面积10万余平米，故本项得分率为100%，得3分。 |
|  |  |  | 带动就业人数 | 2 | 考察2020年项目完成带动就业人数 | ≥3000人 | 2020年项目完成带动就业人数≥3000人，得满分，每减少300人，扣减分值的10%，扣完为止。 | 1.6 | 87% | 2020年度绩效目标申报表 统计数据 | 根据统计数据，2020年项目完成带动就业人数2606人，故本项得分率为87%，得0.87分。 |
|  |  |  | 获得自主知识产权 | 4 | 考察获得自主知识产权 | =1000个 | 考察2020年度项目获得自主知识产权数量有关情况. 2020年度项目获得自主知识产权数量达到1000个得满分，每减少10个，扣除分值的1%，扣完为止。 | 4 | 100% | 2020年度绩效目标申报表 | 根据统计数据，2020年项目获得自主知识产权1247个，故本项得分率为87%，得0.87分。 |
|  | 可持续 影响 （6分） | 政策 可持续性 | - | 3 | 考察项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 |  | 现阶段政策、管理文件可满足项目后续运行及成效发挥，得分值的100%，发现有一项不满足，扣除分值权重的10%，扣完为止。 | 3 | 100% | 山东省“十三五”规划 青岛市“十三五”科技创新规划 绩效目标申报 “十五个攻势” 项目管理相关材料 | 本次评价发现，依据《青岛市财政局科学技术专项资金管理办法》（青财规〔2017〕3号），《青岛市科技计划项目管理暂行办法》（青科规〔2019〕2号），制定了各专项下计划项目管理办法，出台了《青岛市科技监督与评估体系建设方案》（青科监字〔2020〕2号），加强项目过程监督与评估，确保项目后续运行和成效发挥。项目产出、效益均完成较好。本项总体得分率为100%，得3分。 |
|  |  | 项目发展机制可持续性 | - | 3 | 考察项目运转是否形成了可持续发展的机制。 |  | 现阶段项目管理机制可满足项目后续运行及成效发挥，得分值的100%，发现有一项不满足，扣除分值权重的10%，扣完为止。 | 3 | 100% | 山东省“十三五”规划 青岛市“十三五”科技创新规划 绩效目标申报 “十五个攻势” 项目管理相关材料 | 本次评价发现，依据《青岛市财政局科学技术专项资金管理办法》（青财规〔2017〕3号），《青岛市科技计划项目管理暂行办法》（青科规〔2019〕2号），对于各专项下各计划项目，均制定了相应专门的管理办法。与“十三五科技创新规划”相关内容一致，与青岛市相关攻势作战方案相应部署一致，项目产出、效益均完成较好。本项总体得分率为100%，得3分。 |
|  | 满意度 （4分） | 服务对象 满意度 | 企业满意度 | 2 | 考察企业对科研计划项目的满意度情况 | ≥85% | 设每项问题中“满意”、“比较满意”、“一般”、“不满意”的得分率分别为100%、70%、30%、0，每题权重相等，问卷加权得分率为服务对象综合满意度值，服务对象满意度≥85%，则得满分，每降低1%，扣除5%权重分，扣完为止。 | 2 | 100% | 青岛科技专项项目实施满意度与成效调查问卷 | 本次共收回企业调查问卷18份，综合满意度为93.52%＞85%，故本项得分率为100%，得2分。 |
|  |  |  | 科研机构满意度 | 2 | 考察科研机构对科研计划项目的满意度情况 | ≥85% | 设每项问题中“满意”、“比较满意”、“一般”、“不满意”的得分率分别为100%、70%、30%、0，每题权重相等，问卷加权得分率为服务对象综合满意度值，服务对象满意度≥85%，则得满分，每降低1%，扣除1%权重分，扣完为止。 | 1.82 | 91% | 青岛科技专项项目实施满意度与成效调查问卷 | 本次共收回科研院所调查问卷25份，本次调查问卷显示，高校、科研机构综合满意度值为75.68%，低于目标值9.32%，主要原因在于高校、科研院所对于自主创新研发类项目政府投入比例的满意度较低（得分率为36%），故本项扣除分值的9%，故本项得分率为91%，得1.82分。 |
| 合计 |  |  |  | 100 |  |  |  | 95.72 |  |  |  |

附件2：满意度问卷及问卷统计

青岛市科技计划项目实施满意度与成效调查问卷（科研院所）

第1题   您对科研项目网上发布申请指南的信息发布形式评价是？    【单选题】

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 满意 | 23 | 92% |
| 比较满意 | 2 | 8% |
| 一般 |  |  |
| 不满意 |  |  |
| 本题有效填写人次 | 25 |  |

第2题   您对科研项目网上发布申请指南内容合理性的评价是？      【单选题】

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 满意 | 21 | 84% |
| 比较满意 | 4 | 16% |
| 一般 |  |  |
| 不满意 |  |  |
| 本题有效填写人次 | 25 |  |

第3题   您对于目前科研项目设立的必要性和布局的科学性的评价是？ 【单选题】

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 满意 | 20 | 80% |
| 比较满意 | 4 | 16% |
| 一般 | 1 | 4% |
| 不满意 |  |  |
| 本题有效填写人次 | 25 |  |

第4题   您对市科技局针对科研项目立项评审工作的公平性、公开性的评价是？ 【单选题】

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 满意 | 24 | 96% |
| 比较满意 | 1 | 4% |
| 一般 |  |  |
| 不满意 |  |  |
| 本题有效填写人次 | 25 |  |

第5题   您对项目立项后财政资助资金下拨方式的合理性的评价是？  【单选题】

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 满意 | 21 | 84% |
| 比较满意 | 3 | 12% |
| 一般 |  |  |
| 不满意 | 1 | 4% |
| 本题有效填写人次 |  |  |

第6题   您对于项目预算评估评审方法的评价是？                  【单选题】

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 满意 | 19 | 76% |
| 比较满意 | 6 | 24% |
| 一般 |  |  |
| 不满意 |  |  |
| 本题有效填写人次 | 25 |  |

第7题   您对于科技专项资金项目的财政资金资助力度的评价是？     【单选题】

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 满意 | 17 | 68% |
| 比较满意 | 5 | 20% |
| 一般 | 2 | 8% |
| 不满意 | 1 | 4% |
| 本题有效填写人次 | 25 |  |

第8题  您对科技专项资金项目立项申请、受理和审批等立项管理工作的评价是？ 【单选题】

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 满意 | 20 | 80% |
| 比较满意 | 5 | 20% |
| 一般 |  |  |
| 不满意 |  |  |
| 本题有效填写人次 | 25 |  |

第9题   您对科技专项资金项目跟踪检查、中期评估等过程管理工作的评价是？ 【单选题】

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 满意 | 20 | 80% |
| 比较满意 | 4 | 16% |
| 一般 | 1 | 4% |
| 不满意 |  |  |
| 本题有效填写人次 |  |  |

第10题   您对科技专项资金项目验收申请、组织验收等验收管理工作的评价是？ 【单选题】

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 满意 | 21 | 84% |
| 比较满意 | 3 | 12% |
| 一般 | 1 | 4% |
| 不满意 |  |  |
| 本题有效填写人次 | 25 |  |

第11题   您认为当前青岛市资助自主创新研发类项目政府投入比例评价是？【单选题】

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 比例大 | 9 | 36% |
| 比较较大 | 9 | 36% |
| 一般 | 6 | 24% |
| 比例太小 | 1 | 4% |
| 本题有效填写人次 | 25 |  |

第12题   您认为自主创新项目对促进学科交叉和深化发展的作用？     【单选题】

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 作用很大 | 16 | 64% |
| 作用较大 | 8 | 32% |
| 作用一般 | 1 | 4% |
| 无作用 |  |  |
| 本题有效填写人次 | 25 |  |

第13题   您认为自主创新项目对企业成果转化的推动作用？         【单选题】

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 作用很大 | 13 | 52% |
| 作用较大 | 10 | 40% |
| 作用一般 | 2 | 8% |
| 无作用 |  |  |
| 本题有效填写人次 | 25 |  |

第14题   您认为通过项目实施对创新性人才队伍培养和建设的作用？  【单选题】

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 作用很大 | 19 | 76% |
| 作用较大 | 6 | 24% |
| 作用一般 |  |  |
| 无作用 |  |  |
| 本题有效填写人次 | 25 |  |

第15题   您认为通过项目实施对调动科研人员积极性与创新性的作用?    【单选题】

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 作用很大 | 20 | 80% |
| 作用较大 | 5 | 20% |
| 作用一般 |  |  |
| 无作用 |  |  |
| 本题有效填写人次 | 25 |  |

第16题   您认为通过项目实施对单位创造科技成果和经济效益的作用?     【单选题】

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 作用很大 | 21 | 84% |
| 作用较大 | 2 | 8% |
| 作用一般 | 2 | 8% |
| 无作用 |  |  |
| 本题有效填写人次 | 25 |  |

第17题   您认为通过项目实施对吸引高层次人才来青创新创业的作用?     【单选题】

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 作用很大 | 18 | 72% |
| 作用较大 | 6 | 24% |
| 作用一般 | 1 | 4% |
| 无作用 |  |  |
| 本题有效填写人次 |  |  |

第18题   您认为通过项目实施对促进单位承担重大科研任务的作用?      【单选题】

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 作用很大 | 22 | 88% |
| 作用较大 | 2 | 8% |
| 作用一般 | 1 | 4% |
| 无作用 |  |  |
| 本题有效填写人次 |  |  |

第19题   您认为通过项目实施对培育新兴产业或支撑产业发展的作用?    【单选题】

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 作用很大 | 19 | 76% |
| 作用较大 | 4 | 16% |
| 作用一般 | 2 | 8% |
| 无作用 |  |  |
| 本题有效填写人次 | 25 |  |

第20题   您认为通过项目实施对推动产学研协同创新的作用？           【单选题】

|  | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 作用很大 | 21 | 84% |
| 作用较大 | 4 | 16% |
| 作用一般 |  |  |
| 无作用 |  |  |
| 本题有效填写人次 | 25 |  |

第21题   您认为通过项目实施对促进关键技术提升或行业技术升级的作用?  【单选题】

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 作用很大 | 19 | 76% |
| 作用较大 | 4 | 16% |
| 作用一般 | 2 | 8% |
| 无作用 |  |  |
| 本题有效填写人次 | 25 |  |

第22题   您认为通过项目实施对促进相关技术创新成熟度提升的作用?     【单选题】

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 作用很大 | 18 | 72% |
| 作用较大 | 6 | 24% |
| 作用一般 | 1 | 4% |
| 无作用 |  |  |
| 本题有效填写人次 | 25 |  |

第23题   您认为通过项目实施对突破关键技术，改变产品依靠进口现状的作用?  【单选题】

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 作用很大 | 18 | 72% |
| 作用较大 | 6 | 24% |
| 作用一般 | 1 | 4% |
| 无作用 |  |  |
| 本题有效填写人次 | 25 |  |

第24题   您认为通过项目实施相关成果示范应用状态情况?               【单选题】

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 已在行业内推广应用 | 21 | 84% |
| 仅限单位内部应用 | 1 | 4% |
| 尚未应用 | 2 | 8% |
| 其他 | 1 | 4% |
| 本题有效填写人次 | 25 |  |

第25题   您认为项目验收后实现经济效益情况?                         【单选题】

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 明显 | 13 | 52% |
| 较明显 | 11 | 44% |
| 效果一般 | 1 | 4% |
| 没有效果 |  |  |
| 本题有效填写人次 | 25 |  |

青岛市科技计划项目实施满意度与成效调查问卷（企业）

第1题   您对科研项目网上发布申请指南的信息发布形式评价是？    【单选题】

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 满意 | 17 | 94.4% |
| 比较满意 | 1 | 5.6% |
| 一般 |  |  |
| 不满意 |  |  |
| 本题有效填写人次 | 18 |  |

第2题   您对科研项目网上发布申请指南内容合理性的评价是？      【单选题】

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 满意 | 17 | 94.4% |
| 比较满意 | 1 | 5.6% |
| 一般 |  |  |
| 不满意 |  |  |
| 本题有效填写人次 | 18 |  |

第3题   您对于目前科研项目设立的必要性和布局的科学性的评价是？ 【单选题】

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 满意 | 17 | 94.4% |
| 比较满意 | 1 | 5.6% |
| 一般 |  |  |
| 不满意 |  |  |
| 本题有效填写人次 | 18 |  |

第4题   您对市科技局针对科研项目立项评审工作的公平性、公开性的评价是？ 【单选题】

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 满意 | 17 | 94.4% |
| 比较满意 | 1 | 5.6% |
| 一般 |  |  |
| 不满意 |  |  |
| 本题有效填写人次 | 18 |  |

第5题   您对项目立项后财政资助资金下拨方式的合理性的评价是？  【单选题】

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 满意 | 17 | 94.4% |
| 比较满意 |  |  |
| 一般 | 1 | 5.6% |
| 不满意 |  |  |
| 本题有效填写人次 | 18 |  |

第6题   您对于项目预算评估评审方法的评价是？                  【单选题】

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 满意 | 17 | 94.4% |
| 比较满意 | 1 | 5.6% |
| 一般 |  |  |
| 不满意 |  |  |
| 本题有效填写人次 | 18 |  |

第7题   您对于科技专项资金项目的财政资金资助力度的评价是？     【单选题】

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 满意 | 15 | 83.3% |
| 比较满意 | 2 | 11．1% |
| 一般 | 1 | 5.6% |
| 不满意 |  |  |
| 本题有效填写人次 | 18 |  |

第8题  您对科技专项资金项目立项申请、受理和审批等立项管理工作的评价是？ 【单选题】

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 满意 | 17 | 94.4% |
| 比较满意 | 1 | 5.6% |
| 一般 |  |  |
| 不满意 |  |  |
| 本题有效填写人次 | 18 |  |

第9题   您对科技专项资金项目跟踪检查、中期评估等过程管理工作的评价是？ 【单选题】

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 满意 | 17 | 94.4% |
| 比较满意 | 1 | 5.6% |
| 一般 |  |  |
| 不满意 |  |  |
| 本题有效填写人次 | 18 |  |

第10题   您对科技专项资金项目验收申请、组织验收等验收管理工作的评价是？ 【单选题】

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 满意 | 18 | 100% |
| 比较满意 |  |  |
| 一般 |  |  |
| 不满意 |  |  |
| 本题有效填写人次 | 18 |  |

第11题   您认为当前青岛市资助自主创新研发类项目政府投入比例评价是？【单选题】

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 比例大 | 15 | 83.3% |
| 比较较大 | 1 | 5.6% |
| 一般 | 2 | 11．1% |
| 比例太小 |  |  |
| 本题有效填写人次 | 18 |  |

第12题   您认为自主创新项目对促进学科交叉和深化发展的作用？     【单选题】

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 作用很大 | 18 | 100% |
| 作用较大 |  |  |
| 作用一般 |  |  |
| 无作用 |  |  |
| 本题有效填写人次 | 18 |  |

第13题   您认为自主创新项目对企业成果转化的推动作用？         【单选题】

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 作用很大 | 18 | 100% |
| 作用较大 |  |  |
| 作用一般 |  |  |
| 无作用 |  |  |
| 本题有效填写人次 | 18 |  |

第14题   您认为通过项目实施对创新性人才队伍培养和建设的作用？  【单选题】

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 作用很大 | 18 | 100% |
| 作用较大 |  |  |
| 作用一般 |  |  |
| 无作用 |  |  |
| 本题有效填写人次 | 18 |  |

第15题   您认为通过项目实施对调动科研人员积极性与创新性的作用?    【单选题】

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 作用很大 | 18 | 100% |
| 作用较大 |  |  |
| 作用一般 |  |  |
| 无作用 |  |  |
| 本题有效填写人次 | 18 |  |

第16题   您认为通过项目实施对单位创造科技成果和经济效益的作用?     【单选题】

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 作用很大 | 18 | 100% |
| 作用较大 |  |  |
| 作用一般 |  |  |
| 无作用 |  |  |
| 本题有效填写人次 | 18 |  |

第17题   您认为通过项目实施对吸引高层次人才来青创新创业的作用?     【单选题】

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 作用很大 | 15 | 83.3% |
| 作用较大 | 3 | 16.7% |
| 作用一般 |  |  |
| 无作用 |  |  |
| 本题有效填写人次 | 18 |  |

第18题   您认为通过项目实施对促进单位承担重大科研任务的作用?      【单选题】

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 作用很大 | 17 | 94.4% |
| 作用较大 | 1 | 5.6% |
| 作用一般 |  |  |
| 无作用 |  |  |
| 本题有效填写人次 | 18 |  |

第19题   您认为通过项目实施对培育新兴产业或支撑产业发展的作用?    【单选题】

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 作用很大 | 17 | 94.4% |
| 作用较大 | 1 | 5.6% |
| 作用一般 |  |  |
| 无作用 |  |  |
| 本题有效填写人次 | 18 |  |

第20题   您认为通过项目实施对推动产学研协同创新的作用？           【单选题】

|  | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 作用很大 | 17 | 94.4% |
| 作用较大 | 1 | 5.6% |
| 作用一般 |  |  |
| 无作用 |  |  |
| 本题有效填写人次 | 18 |  |

第21题   您认为通过项目实施对促进关键技术提升或行业技术升级的作用?  【单选题】

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 作用很大 | 17 | 94.4% |
| 作用较大 | 1 | 5.6% |
| 作用一般 |  |  |
| 无作用 |  |  |
| 本题有效填写人次 | 18 |  |

第22题   您认为通过项目实施对促进相关技术创新成熟度提升的作用?     【单选题】

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 作用很大 | 17 | 94.4% |
| 作用较大 | 1 | 5.6% |
| 作用一般 |  |  |
| 无作用 |  |  |
| 本题有效填写人次 | 18 |  |

第23题   您认为通过项目实施对突破关键技术，改变产品依靠进口现状的作用?  【单选题】

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 作用很大 | 17 | 94.4% |
| 作用较大 | 1 | 5.6% |
| 作用一般 |  |  |
| 无作用 |  |  |
| 本题有效填写人次 | 18 |  |

第24题   您认为通过项目实施相关成果示范应用状态情况?               【单选题】

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 已在行业内推广应用 | 15 | 83.3% |
| 仅限单位内部应用 | 3 | 16.7% |
| 尚未应用 |  |  |
| 其他 |  |  |
| 本题有效填写人次 | 18 |  |

第25题   您认为项目验收后实现经济效益情况?                         【单选题】

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 明显 | 15 | 83.3% |
| 较明显 | 3 | 16.7% |
| 效果一般 |  |  |
| 没有效果 |  |  |
| 本题有效填写人次 | 18 |  |