2021年度青岛市科技专项资金绩效评价报告

青岛市科学技术局

2022年 4 月

目   录

一、基本情况	3

（一） 项目概况	3

1. 项目背景	3

2. 主要内容及实施情况	4

3. 资金投入和使用情况、各子项目预算执行率情况	24

（二） 项目绩效目标（包括总体目标和阶段性目标完成情况）	28

1. 局区（市）会商专项	28

2. 重点研发专项	28

3. 人才与平台建设专项	28

4. 科技惠民专项	29

5. 科技服务业专项	29

6. 创新创业引导专项	29

二、绩效评价工作开展情况	30

（一） 绩效评价目的、对象和范围	30

（二） 评价原则及方法	30

（三） 评价指标体系及标准	31

（四） 绩效评价工作过程	31

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）	32

四、绩效评价指标分析	32

五、主要经验及做法	45

六、存在的问题及有关建议	46

附件1-1  2021年度局区（市）会商专项资金绩效评价指标体系	49

附件1-2  重点研发专项支出绩效评价指标体系	55

附件1-3  人才与平台建设专项项目支出绩效评价指标	61

附件1-4  科技惠民专项项目支出绩效评价指标体系	68

附件1-5  科技服务业专项项目支出绩效评价指标体系	74

附件1-6  创新创业引导专项项目支出绩效评价指标体系	81

附件2 青岛市科技计划项目实施满意度与成效调查问卷汇总表	88

2021年度市科技专项资金绩效评价报告

2021年，市科技局全面贯彻落实市委市政府决策部署，深入实施创新驱动发展战略，突出抓好创新能力提升、科技企业培育、科技惠民示范、创新生态优化等四大重点工作，加快打造国际化创新型城市标杆。截止2021年底，全市国家备案科技型中小企业超过6300家、高新技术企业突破5500家、上市高新技术企业新增9家、总数达36家，中国社科院发布《中国城市竞争力第19次报告》，青岛位列中国科技创新竞争力城市第10，较上年前进5位，全市科技创新能力明显提升，创新生态进一步优化，高质量科技供给有力支撑引领经济社会高质量发展。

一、基本情况

（一） 项目概况

1. 项目背景

2021年，市科技局在市委市政府坚强领导下，加强科技创新统筹谋划，深化科技管理体制改革，出台《2021年青岛市科技计划改革方案》（青科资〔2021〕29号）、《青岛市科技计划项目实施过程管理办法》（青科规〔2021〕1号）、《青岛市高新技术企业上市培育库管理办法（试行）》（青科规〔2021〕3号）、《青岛市科技计划项目验收管理暂行办法》（青科规〔2021〕4号）、《青岛市科技计划项目管理暂行办法》（青科规〔2021〕5号）、《青岛市科技计划项目综合绩效评价管理工作规范（试行）》（青科规〔2021〕14号）等科技管理制度近20件，青岛高新区获批全国首批企业创新积分试点园区，青岛市获批科技部科技监督评估和诚信管理改革试点城市，成为全国唯一获批副省级城市。

2021年1月20日，市财政局下达了《关于批复2021年市级部门预算的通知》（青财预指〔2021〕2号），其中科技专项资金预算123771.00万元，全年实际执行120472.98万元，预算执行率97.34%。

按照《青岛市财政局关于开展2021年度预算支出绩效自评和部门评价工作的通知》（青财绩〔2022〕2号）要求，市科技局认真组织开展绩效评价工作，采取单位自评、调研座谈、发放调查问卷等多种形式，对项目承担单位形成的自评报告进行研判和分析，在此基础上汇总形成2021年度科技专项资金绩效评价报告。

2. 主要内容及实施情况

2021年度科技专项资金主要聚焦局区（市）会商、重点研发、科技创新人才与平台建设、科技惠民示范引导、科技服务业培育、创新创业引导等6大专项。

（1） 局区（市）会商专项

为强化市、区（市）两级工作联动，促进重大创新需求的精准挖掘和科技扶持政策的精准投放，进一步优化全市科技创新布局，提高科技资源配置效率，加快推进区域创新发展，建立市科技计划局区（市）会商机制，科技局印发了《青岛市科学技术局局区（市）会商组织实施细则》（青科规〔2021〕9号）。局区（市）会商专项以重大科技项目为实施载体，通过两级政策叠加和资源集成，合力推进科技创新项目落地、发挥实效。

2021年度局区（市）会商专项预算安排资金（含追加预算资金）12200万元，实际执行10700万元，预算执行率87.70%。新立项13个项目、滚动支持6个项目，追加2000万元预算主要以股权投资方式支持蓝色药库项目。

| 专项类别 | 项目名称 | 承担单位 | 预算安排 | 实际执行 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 局区（市）会商专项 | 青岛科学仪器产业园 | 青岛中资中程高新技术产业发展有限公司 | 500.00 | 500.00 |  |
|  | 青岛飞秒激光技术实验室 | 青岛自贸激光科技有限公司 | 500.00 | 500.00 |  |
|  | 天地一体化信息网络 | 中卫汇通天地网络（青岛）有限公司 | 500.00 | 500.00 |  |
|  | 自主安全可控产业技术服务平台建设 | 青岛蓝湾信息科技有限公司 | 500.00 | 500.00 |  |
|  | 西安电子科技大学青岛产教研融合创新基地 | 西安电子科技大学青岛计算技术研究院 | 500.00 | 500.00 |  |
|  | 中科人工智能“智能感知”协同创新平台项目 | 中科人工智能创新技术研究院（青岛）有限公司 | 500.00 | 500.00 |  |
|  | 中科院理化所未来大健康技术创新研究院 | 青岛中科未来健康研究院有限公司 | 500.00 | 500.00 |  |
|  | 中关村医学工程转化中心 | 中关村生物医药（青岛）有限公司 | 500.00 | 500.00 |  |
|  | 国信创新自由港 | 国信双创（青岛）投资有限公司 | 500.00 | 500.00 |  |
|  | 青岛认知人工智能研究院 | 青岛类认知人工智能有限公司 | 500.00 | 500.00 |  |
|  | 大型养殖工船总体设计开发及关键系统研制项目 | 青岛北海船舶重工有限责任公司 | 500.00 | 500.00 |  |
|  | 大工（青岛）研究院项目 | 大工(青岛)新能源材料技术研究院有限公司 | 500.00 | 500.00 |  |
|  | 国际欧亚科学院跨尺度机械设计制造创新创造研究院 | 国际欧亚科学院跨尺度机械设计制造创新创造研究院 | 500.00 | 0.00 | 终止 |
|  | 青岛生物医药JM综合协同创新中心(二期) | 通盈药业(青岛)有限公司 | 500.00 | 0.00 | 暂停拨付 |
|  | 山东省海洋科技成果转移转化中心(二期) | 中科院海洋研究所 | 500.00 | 0.00 | 暂停拨付 |
|  | “蓝色药库”聚集开发 | 青岛海济生物医药有限公司 | 2000.00 | 2000.00 |  |
|  | 青岛市医疗人工智能科技创新基地二期 | 青岛百洋智能科技股份有限公司 | 500.00 | 500.00 |  |
|  | 青岛创投生态综合体二期 | 春光里（青岛）科技有限公司 | 500.00 | 500.00 |  |
|  | 中国科技开发院青岛智慧能源孵化基地（二期 | 青岛中开院孵化器管理有限公司 | 200.00 | 200.00 |  |
|  | 青岛黑马独角兽加速基地二期 | 青岛黑马加速科技有限公司 | 500.00 | 500.00 |  |
|  | 华夏基石(中国）企业总部基地建设二期 | 青岛华夏基石产业服务运营有限公司 | 500.00 | 500.00 |  |
|  | 莱西市产业技术研究院建设二期 | 莱西市产业技术研究院 | 500.00 | 500.00 |  |

完成情况：通过支持青岛科学仪器产业园、青岛飞秒激光技术实验室、天地一体化信息网络等13个新立项项目和青岛市医疗人工智能科技创新中心等6个滚动项目，引进或培育企业149家，引进培育人才223人，启动关键技术攻关9项，相关入驻企业营业收入及利税5.47亿元，带动相关产业产值6.58亿元。

青岛飞秒激光技术实验室项目，已研制开发出3种不同型号光纤飞秒激光器，设计并搭建了高精密超快玻璃切割加工平台，可全面开发玻璃切割、焊接、打孔、内雕等工艺。完成了新款飞秒激光美容仪样机开发，已在天津市医疗器械质量监督检验中心进行电磁兼容和安规测试认证，可广泛应用于美容及皮肤病治疗领域。

青岛市医疗人工智能科技创新基地项目，截止2021年底，已建立临床治疗级的智能化平台、百洋自然语言处理平台、影像AI全自动BïTiS多人协作影像标注平台等，BFO肿瘤诊疗路径智能化产品已拓展至6个癌种，获批发明专利3项、已申请发明专利3项、正在准备提交的发明专利20余项；获批二类医疗器械注册证1项（影像存储传输软件）、三类医疗器械经营许可证以及二类医疗器械经营备案凭证；取得相关软件著作权23项。

华夏基石（中国）企业总部基地项目，引进国内优质企业总部、头部企业、上市公司入驻，打造优质企业在青岛市市南区的北方总部基地和中小企业成长的孵化加速器。首家发布基于独立自主第三方的建筑行业互联网平台、首次探索了青岛区市间“总部+飞地”平台公司合资运营模式，共同建设青岛基石科技产业协同创新区项目、首创青岛开放式全景式产业公园，引入头部企业1家、21家企业在园区注册落地，召开产业峰会1场，举办线上线下培训活动24场次。

青岛创投生态综合体项目，引进春光绿能（青岛）科技有限公司、青岛审友软件有限公司、青岛市绿能基因科技有限公司等16家“智能新经济型企业”入驻园区；举办10余场创投类、产业类、企业服务类等综合活动；吸引青岛本地企业、春光系企业及社会企业等入园交流达200人次。

青岛黑马独角兽加速基地项目，借助黑马生态资源，将黑马产业创新赋能体系及配套资源，“产学研金服”一体化的生态集聚能力，导入到地方，形成了以“产业加速+资源链接+资本赋能+园区运营”为一体的科技创新服务生态体系，加速推进城市产业生态建设。

中国科技开发院青岛智慧能源孵化基地项目是中国科技开发院有限公司与平度市政府合作共建的科技创新孵化器项目，截止目前已培育企业40家，累计申请知识产权26件，带动就业1028人，实现收入达到1.05亿元。

莱西市产业技术研究院建设项目依托中科院青岛生物能源与过程研究所，建设生物智造 GMP 公共服务平台。一期围绕中科院青岛生物能源与过程研究所新型食药原料及终端产品等系列科研成果，包括微藻源高纯度甘油三酯DHA、磷脂型DHA、EPA 等，形成一批年产值过亿元的品牌产品，助推莱西市乃至青岛市的食药行业转型升级和可持续发展。

自主安全可控产业技术服务平台建设项目依托青岛蓝湾信息科技有限公司，已建成自主安全可控信息设备应用示范青岛基地，已引进、物联网技术研发、聚力大通科技、长乐未央网络、星球科技、三正科技等9个项目，合同利用内资1.41亿元，新增软件著作权5项。

中科人工智能“智能感知”协同创新平台项目依托中科人工智能创新技术研究院（青岛）有限公司，打造人工智能领域创新平台2个。孵化高科技企业2家，引进人工智能关联企业5家，申请专利16项，其中发明专利10项，软件著作权15项，牵头制定企业标准2项。平台累计实现产值5000万元以上、实现利润800万元、实现税收500万元。

中关村医学工程转化中心项目依托中关村生物医药（青岛）有限公司，已与技术领军项目艾瑞迈迪医疗科技（北京）有限公司、中科精瓒（武汉）医疗技术有限公司、湖南盈博医疗科技有限公司等多家公司洽谈转化医疗器械证项目，今年6月份前落地2个，年底前完成5个；辅导协助本地微能生命科技集团有限公司和山东立菲生物产业有限公司的医药项目审批中，预计明年完成审批。

天地一体化信息网络项目(卫星车联网平台)项目依托中卫汇通天地网络（青岛）有限公司，完成ADAS / DMS 车联网终端的研发工作，在车联网领域提供较为完备的服务（目前使用地面通信的4G、5G网络），搭建完成相关后台系统和IOT平台以及商用车车联网服务平台，为未来完全状态的卫星车联网终端夯实基础。

（2） 重点研发专项

根据《青岛市科学技术局重点研发专项管理暂行办法》（青科规〔2019〕4号），2021年度重点研发专项预算安排资金4320万元，涉及海洋科技（4项）、生物医药（3项）、新能源新材料（3项）、智能制造（6项）、信息科技（5项）、国际合作（3项）等六大重点领域，支持项目24项。实际执行4320万元，支持项目24项，预算执行率100%。

| 专项 类别 | 项目名称 | 承担单位 | 预算 资金 | 实际 安排 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点研发专项 | 可穿戴式多模态海洋作业人员状态监测系统研制与干预关键技术研究 | 青岛罗博飞海洋技术有限公司 | 180.00 | 180.00 |  |
|  | 新型深海牧场关键技术研究与产业化示范 | 青岛浩赛机械有限公司 | 180.00 | 180.00 |  |
|  | 海水源热泵耦合调峰蓄能系统关键技术 | 青岛西海岸市政新能源热力有限公司 | 180.00 | 180.00 |  |
|  | 特种橡胶在TK及LSZC发动机和民用装备上的应用研究 | 青岛晟科材料有限公司 | 180.00 | 180.00 |  |
|  | 人工智能医疗赋能云端解决方案建设 | 青岛海信医疗设备股份有限公司 | 180.00 | 180.00 |  |
|  | 超低温全自动生物样本安全智能存储系统的研发及应用示范 | 青岛海尔生物医疗股份有限公司 | 180.00 | 180.00 |  |
|  | 无水染舒适性高感功能纺织品关键技术研究及产业化 | 青岛即发集团股份有限公司 | 180.00 | 180.00 |  |
|  | 新型功能化聚双烯烃粘合剂关键材料产业化及特殊工况应用 | 青岛竣翔科技有限公司 | 180.00 | 180.00 |  |
|  | 基于非晶合金高速磁浮牵引系统关键设备研制 | 中车青岛四方机车车辆股份有限公司 | 180.00 | 180.00 |  |
|  | 重载铁路玻纤增强聚氨酯复合材料整体轨枕的研发及产业化 | 青岛海力威新材料科技股份有限公司 | 180.00 | 180.00 |  |
|  | 柔性可变轴距金刚线大尺寸晶硅切片装备关键技术研发与应用示范 | 青岛高测科技股份有限公司 | 180.00 | 180.00 |  |
|  | 汽车轻量化复杂结构件注塑模具数字化制造关键技术研发与应用示范研究 | 青岛海泰科模具有限公司 | 180.00 | 180.00 |  |
|  | 畜禽类肉品加工全流程高效精准智能管控关键技术及应用示范 | 青岛建华食品机械制造有限公司 | 180.00 | 180.00 |  |
|  | 新能源汽车压缩机电机成套装备关键技术研发与应用示范 | 中特科技工业（青岛）有限公司 | 180.00 | 180.00 |  |
|  | 高效密集的多层穿梭车装备的研发与示范应用 | 科捷智能装备有限公司 | 180.00 | 180.00 |  |
|  | 智能空轨集疏运系统关键技术研发与应用示范 | 青岛港国际股份有限公司 | 180.00 | 180.00 |  |
|  | 可卷曲抗光屏幕关键技术研究及应用 | 青岛海信激光显示股份有限公司 | 180.00 | 180.00 |  |
|  | 基于人工智能的智慧社区技术研发与应用示范 | 海信集团控股股份有限公司 | 180.00 | 180.00 |  |
|  | 面向橡胶轮胎行业的工业互联网云边协同平台研发及应用 | 赛轮集团股份有限公司 | 180.00 | 180.00 |  |
|  | 基于人工智能算法的混合现实追踪定位交互技术研究及应用开发 | 青岛小鸟看看科技有限公司 | 180.00 | 180.00 |  |
|  | 金融等重点行业大数据安全关键技术研发与应用 | 建投数据科技(山东）有限公司 | 180.00 | 180.00 |  |
|  | 压水堆核电站蒸发器更换关键技术研究及应用示范 | 青岛先楚能源发展集团有限公司 | 180.00 | 180.00 |  |
|  | 木质纤维素高效解聚生产单细胞油脂及蛋白 | 青岛琅琊台集团股份有限公司 | 180.00 | 180.00 |  |
|  | 高精度光学薄膜控厚系统研发及应用示范 | 青岛镭视光电科技有限公司 | 180.00 | 180.00 |  |

完成情况：围绕海洋科技、生物医药、能源与新材料、智能制造、国际合作等领域方向，通过实施相关领域的关键技术攻关，提升相关领域技术水平、增强核心竞争力。已开发新产品11个，启动关键技术攻关22项，产学研合作项目7项，引进培养人才59人，带动就业人数323人，带动相关产业产值超过25036万元。

青岛晟科材料有限公司承担的“特种橡胶在TK及轮式ZC发动机和民用装备上的应用研究”项目，开发了高性能、高可靠性能特种橡胶密封与减震制品16个规格，6个规格产品在TK和ZC上进行验证。

青岛镭视光电科技有限公司承担的“高精度光学薄膜控厚系统研发及应用示范”项目，通过研究不同的离子束参数对二维厚度的影响、工业镀膜过程中光学涂层的摩擦学特性，制备了ta2o5和tio2薄膜反应离子束溅射在不同的离子种类、离子束电流和能量下沉积应用离子光学的光束图样，完成构建数字理论模型。

青岛琅琊台集团股份有限公司承担的“木质纤维素高效解聚生产单细胞油脂及蛋白”项目，已建成百吨级预处理-糖化-发酵生产线并完成验证投产，核算年处理秸秆及木糖渣300吨，预处理废液作为木质素有机肥实现肥料化利用；年新增收入158万元，新增缴税12万元，新增利润31万元。

中车青岛四方机车车辆股份有限公司承担的“基于非晶合金高速磁浮牵引系统关键设备研制”项目，完成高速磁悬浮牵引直线电机长定子原理样机设计、制作和试验验证；完成变流系统输出变压器的方案设计及长定子铁芯综合性能检测方案的设计。

青岛竣翔科技有限公司承担的“新型功能化聚双烯烃粘合剂关键材料产业化及特殊工况应用”项目，开展新型高分子粘合体系关键原材料选择试验，突破“可控窄分布官能化”技术瓶颈，开发阴离子活性可控溶液聚合法工业化制备烯烃粘合剂。现已形成3种以上新产品，获得授权发明专利2项，申请发明专利4项。

青岛海力威新材料科技股份有限公司承担的“重载铁路玻纤增强聚氨酯复合材料整体轨枕的研发及产业化”项目，产品已进行小批量生产，已应用于成昆线、成渝线、京沪线、新兖线、京广线等路桥试验段，实现销售收入1165万元，新增净利润230万元，新增税收138万元。

青岛高测科技股份有限公司承担的“柔性可变轴距金刚线大尺寸晶硅切片装备关键技术研发与应用示范”项目，已开发出可变轴距大尺寸晶硅切片机产品及装备生产示范线，切割硅片边距范围为166-220mm。形成具备年产1280台柔性可变轴距金刚线大尺寸晶硅切片装备制造能力，最高线速可达2600m/min。目前，实现产值4511.5万元，申请发明专利5项。

青岛海信电子产业控股有限公司承担的“基于人工智能的智慧社区技术研发与应用示范”项目，截至2021年底已完成社区数据融合及知识图谱中心建设，构建了人-事-物-情的多模态跨域知识图谱，形成社区立体画像，突破了智能视频交互下的多源跨媒体数据分析技术；社区大数据平台目前已支持社区数据6大类，150中类，1500小类数据信息；智慧社区和家庭APP用户数200万，月活数30万；生态合作伙伴123家；申请相关专利33项，发表论文1篇，参与制定国家行业标准7项。

青岛港国际股份有限公司承担的“智能空轨集疏运系统关键技术研发与应用示范”项目。申请专利16项，其中发明专利10项，实用新型6项；形成软件著作权15项；发表论文5篇。牵头制定企业标准2项。打造人工智能领域创新平台2个，包括青岛市技术创新中心、青岛市博士后创新实践基地等。孵化高科技企业2家，引进人工智能关联企业5家，平台累计实现产值5000万元以上、实现利润800万元、实现税收500万元。赋能20家高科技企业，培育1家科创板拟上市企业。新增科技就业人员120人。引进高端人才20人，培养高科技人才15人。实现示范项目8个。

青岛海泰科模具有限公司承担的“汽车轻量化复杂结构件注塑模具数字化制造关键技术研发与应用示范”项目，完成汽车轻量化复杂结构件注塑模具数字化制造技术的中试研发，初步完成数字化制造示范生产线的建设。申请专利5项，制定企业标准12项，形成新产品10项，引进技术领域高端人才2名。

青岛建华食品机械制造有限公司承担的“畜禽类肉品加工全流程高效精准智能管控关键技术及应用示范”项目，完成畜禽类胴体快速自主剔骨机器人工作站总体布局，生产试验线已经集成完毕，进入调试阶段。形成畜禽类肉品加工智能成套装备1套，加工制造工具3种，使生产效率提升50%，申请专利4项，申请软件著作权2项，发表论文3篇。

中特科技工业（青岛）有限公司承担的“新能源汽车压缩机电机成套装备关键技术研发与应用示范”项目，提出了基于导针垂直和骨架旋转运动的波形定子无刷内绕技术，解决了手工绕制加工效率低，出错率高等问题；提出了基于相差绕线的定子绕线驱动系统技术，解决了电机多头高速绕线下震动较大的问题；申请专利3项，申请软件著作权1项。

科捷智能装备有限公司承担的“高效密集的多层穿梭车装备的研发与示范应用”项目，本年度已生产出穿梭车、AGV、输送机、提升机设备各一套，新引进培养人才12人，申请知识产权16项。

青岛海信激光显示股份有限公司承担的“可卷曲抗光屏幕关键技术研究及应用”项目，已完成小型转印机台的搭建和膜片A4样品的制作，验证了生产和工艺设计的可行性，开展了膜片的生产工艺设计，为正式转印工作奠定了基础准备。引进技术人员3人，申请专利7项，已获批一个市级创新平台。

赛轮集团股份有限公司承担的“面向橡胶轮胎行业的工业互联网云边协同平台研发及应用”项目，实现设备的底层互联和数据采集，搭建了适合混合生产模式的工业数据边缘计算平台，开发了多工厂智能排产调度和多产线智能优化系统，相关技术及平台在项目单位示范工厂完成了初步应用示范。申请发明专利4项，发表论文3篇，申请软件著作权2项。

青岛小鸟看看科技有限公司承担的“基于人工智能算法的混合现实追踪定位交互技术研究及应用开发”项目，建立了模块化平台产品，并进行了产品化性能调优。开发VR新产品2项，开发 VR消费级产品3套，申请专利15项，软件著作权2项，引进硕士以上人才10人。

建投数据科技(山东）有限公司承担的“金融等重点行业大数据安全关键技术研发与应用”项目，开展了对数据完整性检测技术、对支持密文搜索的数据隐私性保护技术的研发，并进行了场景应用。发表高水平论文6篇，申请国家发明专利5项，申请软件著作权22项。

（3） 科技创新人才与平台建设专项

2021年度科技创新与平台建设专项包括人才建设、高端研发机构引进（分期拨付）、一汽解放（青岛）商用车研究院、空天大数据应用创新中心、平台基地建设等，预算安排资金31680万元（包括山东能源研究院建设经费12000万元），实际执行31380万元，预算执行率99.05%。

| 专项 类别 | 领域 分类 | 主要内容 | 预算 资金 | 安排资金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科技创新人才与平台建设专项 | 人才经费 | 高层次人才团队综合资助经费尾款（半导体激光器芯片科技创新高层次人才团队700万元+藻酸盐组织工程材料科技创新团队600万元） | 2300.00 | 1300.00 | 暂缓拨付铝离子动力和储能电池人才团队1000万 |
|  |  | 第五批创业创新领军人才项目资助尾款 | 1150.00 | 1050.00 | 支持42个项目,其中海信网络项目终止,乾元通数码、默森制造未通过中期评估,海利尔项目撤销,调减资金100万. |
|  |  | 2021年科学技术奖励奖金1580万元 | 1580.00 | 1580.00 | 奖励项目156 |
|  |  | 2021年国家科学技术奖配套300万元 | 300.00 | 300.00 | 项目3 |
|  |  | 中德青年科学院 | 100.00 | 0.00 | 项目延期,资金收回 |
|  | 高端研发机构引进分期拨付经费 | 青岛航空技术产业创新基地建设四期研发费 | 2000.00 | 2000.00 | 项目1 |
|  |  | 青岛航空技术产业创新基地建设四期运行费 | 2000.00 | 2000.00 | 项目1 |
|  |  | 高端轴承青岛示范基地一期 | 5000.00 | 4900.00 | 调减100万用于浒苔应急攻关 |
|  |  | 中电科仪器仪表有限公司建设三期 | 700.00 | 700.00 | 项目1 |
|  |  | 山东能源研究院建设经费（一般债） | 12000.00 | 12000.00 | 项目1 |
|  |  | 四川大学青岛研究院二期400万元 | 400.00 | 400.00 | 项目1 |
|  | 一汽解放青岛商用车研究院 | 一汽（解放）商用车研究院 | 0.00 | 3000.00 | 项目1 |
|  | 空天大数据应用创新中心 | 中科星图智慧公司项目 | 0.00 | 2000.00 | 项目1 |
|  | 平台基地 | 山东产业技术研究院(青岛)建设 | 4000.00 | 0.00 | 0 |
|  |  | 2021年青岛市科技创新综合服务平台运行费 | 150.00 | 150.00 | 项目1 |

完成情况：高层次创业创新领军人才建设，重点聚焦新一代信息技术、生物医药、新能源、新材料、高端装备制造、海洋科技和科技服务业等我市重点发展产业，引进培育能够突破关键技术、带动新兴学科和新兴产业发展的高层次人才，充分发挥科技领军人才在产业发展中的智力支持和引领作用。通过项目实施，培养引进人才超过135人，累计新增国内外专利申请（软件著作权）178项，带动产业产值34400万元以上，实现税收3765万元以上。

2020年度青岛市获国家科学技术奖11项，其中技术发明奖2项，科学技术进步奖9项。2020年度获省科学技术奖91项，占全省三分之一，牵头项目数占比81%，达74项。

青岛航空技术产业创新基地项目，按计划推进研究院轻型航空发动机和高性能无人机试验平台建设，产业转化进展顺利。以轻型航空发动机高空试验台群为重要基础，中科院工程热物理研究所“吸气式发动机关键部件热物理试验装置”项目获批列入“十四五”国家重大科技基础设施建设规划。研究院获评2021年度优秀省级新型研发机构、获批筹建山东省航空动力热物理重点实验室，《轻型航空动力极端复杂环境试验技术及应用》项目获2021年度山东省科学技术进步奖一等奖。累计引进人才100余人，其中2021年新引进30人，启动关键技术攻关1项，承办亚洲燃气轮机国际会议，培训服务对象210余人次，带动新增产值和收入2亿元，实现新增知识产权10项。

青岛高端轴承研究院承担的“高端轴承青岛示范基地一期”项目，已完成高端轴承青岛示范基地园区规划；完成机床轴承生产设备论证，正在准备进行设备招投标；启动关键技术攻关5项；高层次人才招聘和引进10人，培训、服务对象42人次。

青岛市高端仪器仪表研发平台（中电科仪器仪表有限公司建设三期）项目，完成微弱突发宽带电磁信号微波光子快速探测技术总体方案设计，采用微波光子技术路线实现大带宽信号接收和宽带中频处理，采用数字荧光和瀑布图分析技术实现瞬变突发信号的测试分析，通过微波光子、数字荧光、瀑布图分析的任务和指标分解，实现了数字荧光和实时瀑布图分析功能。完成太赫兹信号发生与探测必需的倍频器、混频器、定向耦合器、波导等核心器件的研制。

四川大学青岛研究院二期项目建设，全面完成高分子新材料、高端装备制造、新一代信息技术及互联网+、新能源与节能环保、生物技术与健康医疗、涉海技术及装备等6大科研平台的基本建设。2021年服务地方企业30家，科技合同金额760.545万元，带动产值2166万元。

青岛市科技创新综合服务平台通过线上线下多种形式的组织宣讲活动29场，培训超过6万人次。采取“工作队+科技服务队”双队运行模式，深入到有需求企业开展点对点科技咨询、科技金融等专业服务，对“成长型”“苗子型”企业开展持续的指导帮促服务，对重点企业实施“一企、一策、一专班”科技服务。在高新技术企业认定、科技型中小企业评价工作中，共服务企业超6000家次。

（4） 科技惠民示范引导专项

2021年，根据《青岛市科技惠民示范专项管理暂行办法》（青科规〔2021〕6号）、围绕农业科技、人口与健康、城市发展等领域开展科技攻关和引导示范，实施科技惠民引导示范专项，预算资金3790.76万元，内部调剂安排100万元，用于浒苔应急攻关。实际执行3890.76万元，预算执行率103%。

| 专项类别 | 预算具体内容 | 预算资金 | 安排资金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科技惠民示范引导专项 | 城市发展领域 | 899.96 | 899.96 | 支持项目18 |
|  | 农业科技领域 | 1520.00 | 1520.00 | 支持项目31 |
|  | 人口与健康领域 | 980.00 | 980.00 | 支持项目21 |
|  | 拟拨付妇儿医院、齐鲁医院、农科院等7个在研项目市财政收回结转资金，40.802941万元。 | 40.80 | 40.80 | 项目7 |
|  | 2020年科技惠民重大项目中期经费350万元。 | 350.00 | 350.00 | 项目1 |
|  | “近岸海域打捞浒苔应急处置”应急科技攻关项目--从科技创新人才与平台建设专项-高端研发机构引进分期拨付经费-（应急攻关） | 0.00 | 100.00 | 项目1 |

完成情况：农业科技领域，大力实施乡村振兴战略，围绕生物育种、畜禽安全高效养殖、农业资源利用与农业生态保护、农产品精深加工及储藏流通安全、植物病虫害防治与农业绿色生产、智慧农业与机械装备等领域，组织实施农业科技惠民项目31项，加快农业科技成果落地转化。组织科技特派员项目10项，新认定第七批科技特派员277人，截至目前，全市科技特派员队伍达900余名。其中 “家禽超级细菌智能化流行病学监测与抗菌药噬菌体联用技术集成与示范推广”项目，完成青岛市5个区市49个养禽场开展主要流行病原菌的检测，建起青岛地区家禽主要流行菌株菌种库。

人口与健康领域，突出科技惠民生、人口健康水平提升。围绕西医临床科技创新、公共卫生领域科技创新、中医药关键技术创新、科技促进康复与医养结合体系建设开展创新方法或临床应用研究项目21项。通过“组阁揭榜”方式，组织实施“新型高舒适一体化防护服关键技术研究及产业化”项目，已获批非无菌和无菌两种二类医疗器材产品注册证和生产资质。“中医药来源的新型SARS-CoV-2抑制剂高通量筛选和研发”项目，建立基于SARS-CoV-2刺突（S）蛋白靶点的抗病毒药物筛选等3个高通量筛选体系，发现4种中药单体具有抗新冠活性，5种中药提取物具有3CL蛋白酶的抑制活性。

社会发展领域，围绕污染防治、安全生产、节能减排、食品安全等方向，立项资助“化工园区安全环保一体化风险防控技术及其应用研究”等18个项目，开展产学研项目合作13项，启动关键技术攻关15个，形成示范基地、中试线或生产线4个，开发新产品/培育新品种3个，组织学术交流、对外培训、服务等相关活动955人次，申请专利22项，带动就业37人，带动相关产业产值2200万元。

（5） 科技服务业培育专项

2021年科技服务培育专项主要支持孵化器培育高企奖励，市科技文献共享服务平台建设，技术合同服务点补助及创新战略研究。预算安排资金1417.62万元，实际执行1359.62万元，预算执行率95.91%。

| 专项类别 | 预算具体内容 | 预算安排 | 实际执行 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科技服务业培育专项 | 孵化器培育高企奖励750万元。 | 750.00 | 750.00 | 奖励项目75 |
|  | 市科技文献共享服务平台116万元。 | 116.00 | 58.00 | 调减58万,交回财政 |
|  | 技术合同服务点补助201.62万元。 | 201.62 | 201.62 | 补助项目14 |
|  | 科技创新战略研究 | 350.00 | 350.00 | 支持项目10 |

根据《关于落实支持新旧动能转换重大工程财政政策的实施意见》(青办发〔2018〕47号)，2021年共补助高新技术企业75家，其中2019年全市28家孵化器共培育高新技术企业63家，2018年9家孵化器培育高新技术企业12家，补助资金750万元。

根据《关于强化科技引领加快推进国际化创新型城市建设的若干政策措施》（青政办发〔2020〕18号），为提升服务点工作积极性，深化青岛市产学研对接，促进科技成果转化，2021年补助技术合同服务点14家，共计201.62万元。2021年对接成果供给方1015家，收集成果5004项，对接成果需求方2493家，收集需求3070项，线下产学研对接活动324次，线下供需对接会企业参与数量2177家，技术需求企业和成果企业线上精准匹配对接企业数571家，服务技术合同6634项，促成登记技术合同成交额110.08亿元。

创新战略研究，2021年安排创新战略研究10个项目，支持资金350万元，主要围绕新旧动能转换、高质量发展等重点工作，开展开放创新改革、对外开放合作、科技金融支撑、体制机制改革等方面战略研究。目前，完成课题主研究报告10篇，调研报告17篇，上报建议并被采纳8个，研究成果刊发、媒体报道19次，为科技创新决策提供重要的智力成果支撑。

（6） 创新创业引导专项

2021年度创新创业引导专项主要支持高企和研发奖励、重大活动经费、大仪共享补贴、科技金融补贴、项目验收尾款及国家项目奖励等，预算安排资金70362.62万元，实际执行68822.6万元，预算执行率97.82%。

| 专项 类别 | 主要内容 | 具体内容 | 预算安排 | 实际执行 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 创新创业引导专项 | 高企研发投入 | 高新技术企业认定奖补资金 | 31181.85 | 31250.00 | 实际奖补1289家,交回财政190万 |
|  |  | 企业研发投入奖励应补助 |  | 31167.18 | 补助企业3696,交回财政14.67万. |
|  |  | 高新技术企业上市培育库入库企业研发投入奖励资金 | 916.27 | 916.27 | 奖励项目17 |
|  | 创新创业大赛奖励 | 2020年创新创业大赛奖励 | 670.00 | 640.00 | 奖励项目34,交回财政30万. |
|  | 重大活动经费 | 2021青岛创新节 | 1000.00 | 299.70 | 交回财政700.3万 |
|  |  | 2021年创新创业大赛活动 | 200.00 | 199.79 | 奖励项目61,交回财政0.21万 |
|  | 项目验收尾款 | 2019年第二批验收通过的项目尾款 | 1040.00 | 1040.00 | 补助项目60 |
|  |  | 2020年第一批验收通过的项目尾款 | 1514.00 | 1514.00 | 补助项目26 |
|  | 科技金融专项 | 投保贷联动业务贴息 | 607.92 | 601.05 | 补助项目41, 交回财政6.87万 |
|  | 国家项目奖励配套 | 国家重大科技项目奖励 | 911.46 | 911.46 | 奖励项目156 |
|  |  | 康立泰国家项目三期配套 | 52.00 | 52.00 | 项目1 |
|  | 大型科学仪器共享和创新券 | 大型科学仪器共享企业检验检测配套补贴 | 27.68 | 27.68 | 补助项目7 |
|  |  | 创新券 | 801.44 | 203.47 | 奖励项目24,交回财政597.97万 |

2021年对1289家高新技术企业拨付高企认定奖补31250万元，对3696家科技型中小企业进行研发投入奖励31167.18万元，对17家上市培育库入库企业研发奖励916.27万元。全市高新技术企业达到4396家，科技型中小企业5275家，新增上市高企9家，上市高企总数达36家，上市企业中高企占比超62%，居副省级城市第三。通过研发投入奖励政策落实，带动企业加大研发投入，规范研发项目管理，全市享受高新技术企业减免税和研发费用加计扣除政策的企业数量超过7000家。

受新冠肺炎疫情影响，2021青岛创新节举办创新产品发布会，亿航智能、海信、即发集团等10家项目产品参与，参会嘉宾100余人次，青岛30家企业参与，吸引创新资源集聚企业数量50余家,与亿航智能、知道创宇、银河航天、迭代学院、斯戴奥5家企业达成意向投资或落地，带动城市消费约500万元，有关媒体宣传50余家，约2000万次线上传播阅读，吸引带动观众线上参与互动约50万人次。

第十届中国创新创业大赛[青岛赛区]暨2021青岛·全球创新创业大赛活动经费专项资金为199.79万元，完成青岛、深圳两大赛区各项赛事事项，大赛活动报名参赛企业数达513家，举办各类培训、融资对接、展示、路演活动8场；共计61家优秀项目给予奖励，另甄选出21家企业代表我市参加国家比赛；促成企业投资机构达成融资意向20项，赛事有关宣传新闻135条，参赛企业对赛事组织满意度达95%。

项目验收尾款（2554万元），包括2019年第二批通过验收项目尾款1040万元和2020年第一批通过验收项目尾款1514万元，属政策兑现后补助资金。通过项目实施，新增产值达17亿元，新增利税2.4亿元，研发新产品、新技术、新材料、新成套设备达150余项；形成示范点、中试线、生产线、试验基地77个；申请发明专利数量271件，培养博士后、博士、硕士等高学历人才400余人。带动就业人数650余人。

根据《青岛市促进科技与金融融合补助资金实施细则（试行）》（青科资字〔2020〕22号）规定，2021年共对2018年1月1日至2020年8月31日期间，通过投（保）贷联动业务获得融资贷款的41家企业予以贴息补助，补助金额601.05万元。助推企业获得贷款17789万元，贴息企业共形成知识产权503个，开发新产品280个，启动关键技术攻关108个，技术合同、成果转化超过185个，新引进博士以上高层次人才超过17人。

通过对157项在青实施的国家科技重大专项和重点研发计划项目的承担团队（个人）奖励963.46万元，提升我市相关科技领域关键技术攻关能力水平，产品、装置、设备开发数量35个以上，得到实际应用的科研成果数65项以上，支持培育创新团队数量40个以上，带动就业120人以上。

2021年对仪器共享单位自2019年4月21日至2019年12月31日期间实际发生相关检验测试费用的20%予以补贴，补贴金额27.68万元，企业对仪器共享满意度达95%以上，提高了大型科学仪器设备利用率。

2021年共有175家科技型中小企业在线获得了科技创新券使用资格，其中24家企业的73个项目通过第一批及第二批审核，兑付203.47万元。

3. 资金投入和使用情况、各子项目预算执行率情况

2021年青岛市科学技术专项资金预算执行情况表    单位：万元

| 二级项目 | 三级项目 | 项目内容 | 实施明细 | 年初预算 | 预算调减 | 预算新增 | 预算调整率 | 预算下达 | 预算执行 | 结余 | 执行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 局区（市）会商专项 |  | 2021年新立项及2020年已立项项目二期拨付 | 青岛科学仪器产业园、青岛飞秒激光技术实验室、天地一体化信息网络、自主安全可控产业技术服务平台建设、西安电子科技大学青岛产教研融合创新基地、中科院理化所未来大健康技术创新研究院、中关村医学工程转化中心、国信创新自由港、青岛认知人工智能研究院、大型养殖工船总体设计开发及关键系统研制项目、大工（青岛）研究院项目、“蓝色药库”聚集开发、青岛市医疗人工智能科技创新基地、青岛创投生态综合体、中国科技开发院青岛智慧能源孵化基地、青岛黑马独角兽加速基地、华夏基石（中国）企业总部基地建设、莱西市产业技术研究院建设 | 12200.00 | -1500.00 |  | 12.30% | 10700.00 | 10700.00 | 500.00 | 87.70% |
|  | 小计 |  |  | 12200.00 | -1500.00 | - | 34.31% | 10700.00 | 10700.00 | 500.00 | 87.70% |
| 重点研发专项 |  | 在海洋科技、生物医药、新能源新材料、智能制造、信息科技、国际合作等六大重点领域支持项目24项，按每项300万元，首期拨付60%，共需资金4320万元。 | 海洋领域：可穿戴式多模态海洋作业人员状态监测系统研制与干预关键技术研究、新型深海牧场关键技术研究与产业化示范、海水源热泵耦合调峰蓄能系统关键技术、特种橡胶在TK及LSZC发动机和民用装备上的应用研究；生物医药领域：人工智能医疗赋能云端解决方案建设、超低温全自动生物样本安全智能存储系统的研发及应用示范、无水染舒适性高感功能纺织品关键技术研究及产业化；新能源新材料：新型功能化聚双烯烃粘合剂关键材料产业化及特殊工况应用、基于非晶合金高速磁悬浮牵引系统关键设备研制、重载铁路玻纤增强聚氨酯复合材料整体轨枕的研发及产业化；智能制造：柔性可变轴距金刚线大尺寸晶硅切片装备关键技术研发与应用示范、汽车轻量化复杂结构件注塑模具数字化制造关键技术研发与应用示范、畜禽类肉品加工全流程高效精准智能管控关键技术研发与应用示范、新能源汽车压缩机电机成套装备关键技术研发与应用示范、高效密集的多层穿梭车装备的研发及示范应用、智能空轨集疏运成套装备和系统的技术研发；信息科技：可卷曲抗光屏幕关键技术研究及应用、基于人工智能的智慧社区研发与应用示范、面向橡胶轮胎行业的工业互联网云边协同平台研发及应用、基于人工智能算法的混合现实追踪交互技术研究及应用示范、金融等重点行业大数据安全关键技术研发与应用；国际合作：压水堆核电站蒸发器更换关键技术研发与应用、木质纤维素高效解聚生产单细胞油脂及蛋白、高精度光学薄膜控厚系统研发及应用示范 | 4320.00 | - | - | -- | 4320.00 | 4320.00 | 0.00 | 100.00% |
|  | 小计 |  |  | 4320.00 |  | - | - | 4320.00 | 4320.00 | - | 100.00% |
| 科技创新人才与平台建设专项 | 人才经费 | 高层次人才团队综合资助经费 |  | 2300.00 | -1000.00 | - | 43.48% | 1300.00 | 1300.00 | 1000.00 | 100.00% |
|  |  | 第五批创新创业领军人才资助 |  | 1150.00 | -100.00 | - | 8.70% | 1050.00 | 1050.00 | 100.00 | 100.00% |
|  |  | 2021年度科学技术奖励资金 |  | 1580.00 | - | - | - | 1580.00 | 1580.00 | 0.00 | 100.00% |
|  |  | 2021年度国家科学技术奖励配套 |  | 300.00 | - | - | - | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 100.00% |
|  |  | 中德青年科学院资金 |  | 100.00 | -100.00 | - | 100.00% | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00% |
|  | 高端研发机构引进分期拨付经费 | 1.青岛航空技术产业创新基地建设四期研发 |  | 2000.00 | - | - | - | 2000.00 | 2000.00 | 0.00 | 100.00% |
|  |  | 2.青岛航空技术产业创新基地项目四期运行费 |  | 2000.00 |  |  |  | 2000.00 | 2000.00 | 0.00 | 100.00% |
|  |  | 3．高端轴承青岛示范基地一期 |  | 5000.00 | -100.00 | - | -2.00% | 4900.00 | 4900.00 | 0.00 | 100.00% |
|  |  | 4.中电科仪器仪表有限公司三期 |  | 700.00 | - | - | - | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 100.00% |
|  |  | 5山东能源研究院建设经费 |  | 12000.00 | - | - | - | 12000.00 | 12000.00 | 0.00 | 100.00% |
|  |  | 6．四川大学青岛研究院（二期） |  | 400.00 | - | - | - | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 100.00% |
|  |  | 7．一汽（解放）商用车研究院 |  | 0.00 | - | 3000.00 | - | 3000.00 | 3000.00 | 0.00 | 100.00% |
|  |  | 8．空天大数据应用创新中心 |  | 0.00 | - | 2000.00 | - | 2000.00 | 2000.00 | 0.00 | 100.00% |
|  | 平台基地建设 | 1.山东产业技术研究院（青岛）建设运营 |  | 4000.00 | -4000.00 | - | 100.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
|  |  | 2．青岛市科技创新综合服务平台运行费 |  | 150.00 | - | - | - | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 100.00% |
|  | 小计 |  |  | 31680.00 | -5300.00 | 5000.00 | 32.51% | 31380.00 | 31380.00 | 1200.00 | 99.05% |
| 科技惠民示范引导专项 |  | 2021年新立项科技惠民示范引导项目 | 农业科技领域 | 1520.00 | - | - | - | 1520.00 | 1520.00 | 0.00 | 100.00% |
|  |  |  | 人口与健康领域 | 980.00 | - | - | - | 980.00 | 980.00 | 0.00 | 100.00% |
|  |  |  | 社会发展领域 | 899.96 | - | - | - | 899.96 | 899.96 | 0.00 | 100.00% |
|  |  |  | 浒苔应急攻关 | 0.00 |  | 100.00 | 100.00% | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00% |
|  |  |  | 平度莱西新生儿遗传代谢病、听力及耳聋基因联合筛查模式的探索应用 | 350.00 | - | - | - | 350.00 | 350.00 | 0.00 | 100.00% |
|  | 小计 |  |  | 3790.76 | - | 100.00 |  | 3790.76 | 3890.76 | 0.00 | 100.00% |
| 科技服务业培育专项 |  | 孵化器专项 | 孵化器培育高企奖励 | 750.00 | - | - | - | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 100.00% |
|  |  | 技术合同服务点补助和文献服务 | 市科技文献共享服务平台 | 116.00 | -58.00 | - | -50.00% | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 50.00% |
|  |  |  | 技术合同服务点补助 | 201.62 | - | - | - | 201.62 | 201.62 | 0.00 | 100.00% |
|  |  | 科技创新战略研究课题 | 2021年战略性研究课题 | 350.00 | - | - | - | 350.00 | 350.00 | 0.00 | 100.00% |
|  | 小计 |  |  | 1417.62 | -58.00 |  | 4.10% | 1359.62 | 1359.62 | 58.00 | 95.90% |
| 创新创业引导专项 |  | 高企奖励 | 1.2018年高企认定补助（第三批）及2019年认定高企补助（第一、二批） | 31440.00 | -190.00 | - | -0.60% | 31250.00 | 31250.00 | 190.00 | 99.40% |
|  |  | 研发投入奖励 | 2020年企业研发投入奖励（第一批）及2018年企业研发投入奖励（第三批） | 31181.85 | -14.67 | - | -0.05% | 31169.69 | 31167.18 | 14.67 | 99.53% |
|  |  |  | 2021高企上市培育库入库企业研发投入奖励 | 916.27 | - | - | - | 916.27 | 916.27 | 0.00 | 100.00% |
|  |  | 创新创业大赛奖励 | 2020年青岛市创新创业大赛奖励 | 670.00 | -30.00 | - | -4.49% | 640.00 | 640.00 | 30.00 | 95.51% |
|  |  | 重大活动经费 | 1.2021青岛创新节 | 1000.00 | -700.30 | - | -70.00% | 299.70 | 299.70 | 700.30 | 30.00% |
|  |  |  | 2.2021创新创业大赛 | 200.00 | -0.21 | - | -0.10% | 199.79 | 199.79 | 0.21 | 99.79% |
|  |  | 大型科学仪器共享和创新券 | 1.大型科学仪器共享企业检验检测配套补贴 | 27.69 | - | - | - | 27.68 | 27.68 | 0.00 | 100.00% |
|  |  |  | ⒉创新券 | 801.44 | -592.97 | - | 73.99% | 208.47 | 203.47 | 597.97 | 26.01% |
|  |  | 项目验收尾款 | ⒈2019年第二批验收通过项目尾款 | 1040.00 | - | - | - | 1040.00 | 1040.00 | 0.00 | 100.00% |
|  |  |  | ⒉2020年第一批验收通过项目尾款 | 1514.00 | - | - | - | 1514.00 | 1514.00 | 0.00 | 100.00% |
|  |  | 科技金融补贴 | 投保贷联动业务贴息资金 | 607.92 | - | - | - | 607.92 | 601.05 | 6.87 | 98.87% |
|  |  | 国家项目奖励 | 国家重大科研项目奖励 | 911.46 | - | - | - | 911.46 | 911.46 | 0.00 | 100.00% |
|  |  |  | 康立泰国家项目三期配套 | 52.00 | - | - | - | 52.00 | 52.00 | 0.00 | 100.00% |
|  | 小计 |  |  | 70362.63 | -1528.15 | - | 2.17% | 68836.98 | 68822.60 | 1540.02 | 97.83% |
| 合计 |  |  |  | 123771.00 | 8398.02 | 5100.00 |  | 120987.36 | 120472.98 | 3298.02 | 97.34% |

（二） 项目绩效目标（包括总体目标和阶段性目标完成情况）

1. 局区（市）会商专项

2021年度局区（市）会商专项综合绩效评价得分83.58分，主要因为“国际欧亚科学院跨尺度机械设计制造创新创造研究院”申请终止，青岛生物医药JM融合协同创新中心(二期)、山东省海洋科技成果转移转化中心暂缓执行，追加预算2000万,支持“蓝色药库”项目，导致年内预算调整3500万元，影响了预算执行率和项目完成率，项目完成率扣除4.5分。受疫情影响，项目经济效益指标和社会效益指标为完成时指标，年度完成值与预期有偏差，一定程度上影响了效益分值。例如经济效益权重3分，3项指标得分率均低于60%，得分0分；社会效益权重22分，得分14.22分。（见附件1-1）

2. 重点研发专项

2021年度重点研发专项综合绩效评价得分88.04分，主要因为经济效益指标和社会效益指标均为项目完成时指标（2024年），受疫情影响，年度完成值与预期有偏差，一定程度上影响了效益分值。经济效益权重6分，得分3.2分；社会效益权重19分，得分12.64分。如“新增利税”、“形成技术标准、工艺规范数量”、“软件开发数量”、“组织学术交流、对外培训、服务等相关活动参加人次”完成率均低于60%，不得分。（见附件1-2）

3. 人才与平台建设专项

2021年度人才与平台建设专项综合绩效评价得分97.49分，主要因为预算编制和执行情况，年初预算安排资金31680万元。实际执行31380万元，预算执行率99.05%。资金管理权重8分，得分7.71分；补助项目数完成率和达标率权重15分，得分13.28分。（见附件1-3）

4. 科技惠民专项

2021年度科技惠民专项综合绩效评价得分85.6分，主要原因在于效益完成情况。该专项经济效益指标和社会效益指标均为项目执行期（到2023、2024年）完成时指标；同时，受疫情影响，年度完成值与预期有偏差，一定程度上影响了效益分值。如经济效益“带动相关产业产值”得分率25%，低于60%，得0分。社会效益权重22分，得分10.6分。其中“启动关键技术攻关数量”、“产学研项目合作数量”、“开发新产品/培育新品种数量”、“形成示范基地（工程）、中试线、生产线数量”完成率均低于60%，不得分。（见附件1-4）

5. 科技服务业专项

2021年度科技服务业专项综合绩效评价得分98.58分，该专项多为政策兑现类项目，总体绩效完成较好。主要原因在于“市科技文献共享服务平台”预算116万，调减58万，影响资金管理得分。（见附件1-5）

6. 创新创业引导专项

2021年度创新创业引导专项综合绩效评价得分99.19分，该专项多为政策兑现类项目，总体绩效完成较好。主要原因在于资金管理和产出数量得分。该专项安排预算资金70362.62万元，实际执行68822.6万元，预算执行率97.82%。预算金额对应产出数5369项，实际产出数5352项，产出数量实际完成率98.4%。（见附件1-6）

二、绩效评价工作开展情况

（一） 绩效评价目的、对象和范围

本次评价目的是通过绩效评价，从决策、投入、产出和效益等方面，综合衡量财政资金使用效果，为调整优化政策设计，促进财政资金提质增效，提高预算管理水平提供参考和依据。本次评价对象为2021年青岛市科学技术专项资金，评价范围为2021年青岛市科学技术专项资金项下所有预算资金，预算批复金额合计109771.00万元，追加预算14000万元，共计123771.00万元。

（二） 评价原则及方法

本次评价坚持独立性、可信性和有用性原则，根据财政局《关于开展2021年度预算支出绩效自评和部门评价工作的通知》（青财绩〔2022〕2号）要求，从决策、过程、产出、效益四个方面，对专项资金的实施情况开展评价，通过绩效评价工作，从目标任务和资金投入两方面入手，厘清财政资金投入、管理和使用，凸显政策实施效益、提出切实可行的关于政策内容、管理实施等方面的改进建议，促进财政资金“提质增效”。

本次评价主要采用成本效益分析法、因素分析法、公众评判等实施方法，其中：

(1)成本效益分析法：是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

(2)因素分析法：是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。根据预算申报时设定的政策目标考察政策实施的产出和效益情况，通过分析偏差找出形成偏差的原因，追溯可能导致上述原因的影响因素，提出切实可行的管理和政策调整建议。

(3)公众评判法：是指通过访谈、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。通过发放调查问卷的形式了解项目实施的必要性和预期效果，了解项目承担单位方对政策实施、管理方面的满意度情况及相关建议。

（三） 评价指标体系及标准

根据市财政局《关于开展2021年度预算支出绩效自评和部门评价工作的通知》（青财绩〔2022〕2号）科技专项资金绩效项目支出单位自评表填制要求，从决策、过程、产出、效益四个方面开展综合绩效评价。决策指标包括项目立项、绩效目标及资金投入；过程指标包括资金管理、组织实施；产出指标包括产出数量、产出质量、产出实效及产出成本；效益指标包括项目效益、可持续影响及满意度，4个一级指标、12个二级指标、22个三级指标、43个四级指标。

（四） 绩效评价工作过程

为保证绩效自评工作有序开展，市科技局研究制定了《市科技局2021年度预算支出绩效自评和部门评价工作实施方案》。

⒈各业务处根据本领域年度绩效目标，督促项目承担单位作为第一责任主体，及时填写《市级专项资金单位自评表（三级）》和绩效自评价报告，并确保报告的真实性、完整性、准确性。

⒉各业务处室对承担单位填写的市级专项资金单位自评表和绩效自评价报告进行汇总分析，及时掌握项目进展情况，并按科技专项资金细化内容形成本领域绩效评价报告。

⒊监督处汇总各业务处室的市级专项资金单位自评表和绩效报告，形成2021年度科技专项资金绩效，经充分征求意见后报局党组研究审议。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2021年度青岛市科学技术专项资金项目总体得分为96.2分，绩效评价等级为：优

四、绩效评价指标分析

绩效分数值设定：决策10分、过程25分、产出25分、效益40分。

（一） 项目决策情况：“决策”权重10分，得9.5分，得分率95%，项目立项过程规范、绩效目标明确可考，但在绩效指标设置的规范性、目标值设置的合理性、预算编制的科学性和预算资金分配的合理方面有待更进一步精准。

（二） 项目过程情况：“过程”权重25分，得24.4分，得分率97.6%，预算主管部门项目预算执行率高、管理制度健全、资金管理规范，因个别项目调整，导致预算执行率发生变化。年度内部项目调减27项，涉及金额8398.02万元；项目调增3项，涉及金额5100万元。交回财政3298.02万元资金管理扣除0.6分。今后将进一步强化预算的刚性约束。

（三） 项目产出情况：“产出”权重25分，从成本、时效、数量、质量四项指标评价，得分23.35分，得分率93.4%。“局区会商专项”和“人才与平台专项”因项目调整，导致在“产出数量完成率”及“质量达标率”上合计扣除1.65分。

（四） 项目效益情况：“效益”权重40分，共设置评价指标33项，其中社会效益指标25项、经济效益指标8项，总体得分38.95分，得分率97.38%，科技专项整体完成时效性好，成本控制严格控制在预算范围内。个别绩效指标因受新冠肺炎疫情影响未能完成。另外在编制绩效指标时，须明确各年度指标和项目完成时总体指标。

2021年度科技专项资金绩效评价指标体系

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 四级 指标 | 权重 | 指标解释 | 标杆值 | 评分标准 | 得分 | 得分率 | 得分依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 （10分） | 项目立项（2分） | 立项依据充分性 | - | 1 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 充分 | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济社会发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合科技发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。 5项各占1/5权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。 | 1 | 100.00% | 2021年科技计划项目立项符合《国务院办公厅关于印发科技领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（国办发〔2019〕26号）、《关于青岛市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要的通知》（青政发〔2021〕2号）、《关于强化科技引领加快推进国际化创新型城市建设若干政策措施的通知》（青政办发〔2020〕18号）政策要求，与《十四五科技创新发展规划》（青政办发〔2021〕11号）、《青岛市科技创新三年行动计划（2021-2023）》（青科字〔2021〕2号）中重点任务目标关联紧密。科技计划项目实施内容与科技局《青岛市科学技术局局职能配置、内设机构及人员编制规定》（青厅字规〔2019〕18号）、《关于调整市科技局内设机构的批复《（青编办字〔2021〕71号）部门职责相符。立项依据充分，本项得分率为100%，得1分。 |
|  |  | 立项程序规范性 | - | 1 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 规范 | ①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。 若①②③齐全得权重100%；如不符合①得0分；缺②扣权重1/3；缺③扣权重1/3。 | 1 | 100.00% | 2021年专项计划立项均符合《青岛市财政局科学技术专项资金管理办法》（青财科教〔2021〕21号）、《青岛市科技计划项目管理暂行办法》（青科规〔2021〕16号）等相关文件要求，通过指南征集、专家论证、征集项目、对拟立项项目提交材料形式审查、专家评审论证、实地考察、项目查重、诚信查询等手段确保项目材料符合申报要求，降低项目实施风险，保障财政资金安全，重大项目立项前经过可行性研究，并经局党组集体决策，立项程序规范，故本项得分率100%，得1分。 |
|  | 绩效目标（4分） | 绩效目标合理性 | - | 2 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 合理 | ①项目有绩效目标； ②项目设定的绩效目标与实际工作内容具有相关性； ③项目预期产生效益和效果符合正常的预期水平； ④绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。 | 2 | 100.00% | 本次评价发现2021年度科技专项资金项目预算申报均有对应绩效目标，经科技局党组研究审议、财政局评审批复，绩效目标设置与工作内容结合紧密，项目预期产生效益和效果符合正常的预期水平，绩效目标与预算确定的投资金额匹配度高，故本项得分率100%，得1分。 |
|  |  | 绩效指标明确性 | - | 2 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 明确 | ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②指标值清晰、可衡量； ③指标值与项目年度任务数或计划数相对应。3项各占1/3权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。 | 2 | 100.00% | 2021年度各类计划均有绩效目标，且细化为绩效指标，各指标设置清晰、可衡量，且与科技局年度重点任务与目标相对应，故本项得分率为100%，得2分。 |
|  | 资金投入（4分） | 预算编制科学性 | - | 2 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 科学 | ①预算编制经过科学论证； ②预算内容与项目内容匹配； ③预算额度测算依据充分，按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。 4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。 | 1.5 | 75.00% | 项目预算编制经过专家论证、程序完整、预算内容与项目内容匹配，预算额度测算较为准确、依据较为充分，预算金额与任务匹配度高。评价过程发现，2021年科技专项资金预算执行率97.34%，年内预算调整幅度10.9%（项目调增与项目调减金额占预算资金额度比例）， 预算调整主要原因在于新增设“一汽(解放)商用车研究院”、“中科星图”(合计5000万), 追加预算2000万,支持“蓝色药库”项目，局区(市)会商项目“国际欧亚科学院跨尺度机械设计制造创新创造研究院”终止，青岛生物医药JM融合协同创新中心(二期)、山东省海洋科技成果转移转化中心暂缓执行，预算编制测算依据尚欠精准，故得分率75%，得1.5分。 |
|  |  | 资金分配合理性 | - | 2 | 考察项目资金分配是否有测算依据，预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点是否一致，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性。 | 合理 | ①项目资金分配有测算依据得1/2权重分； ②根据预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点的匹配程度判断，分别得年度剩余权重的100%、75%、50%、25%和0%。 | 2 | 100.00% | 2021年科技专项资金下设六个专项，主要聚焦“局区（市）会商、重点研发、科技创新人才与平台建设、科技惠民示范引导、科技服务业培育、创新创业引导”6个专项, 预算安排内容符合《青岛市科学技术专项资金管理办法》（青财科教〔2021〕要求,与年度工作重点的相匹配,得分率为100%，得2分。 |
| 过程 （25分） | 资金管理（8分） | 资金到位率 | - | 1 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核上年度资金落实情况对项目实施的总体保障程度。资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 | 100% | 资金到位率达100%得相应权重的100%，每下降1%扣5%权重，扣完相应权重为止。 | 0.9 | 100.00% | 2021年科技专项资金调整后预算为123771.00万元，全年实际执行120472.980958万元，资金到位率=97.34%。资金未到位原因是部分企业迁往外地、涉及科研诚信、未通过中期检查,故本项得分率97.34%，得0.9分。 |
|  |  | 预算执行率 | - | 5 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。预算执行率=（全年执行金额/调整后的预算数）×100%。 | 100% | ①已完成的项目，预算执行率100%得满分，每降低1%扣5%权重分，扣完为止。②实施期项目，预算执行率与项目当年实施进度相匹配，预算执行率与项目实际完成率相比较，每偏离1%扣5%权重，扣完相应权重为止。 | 4.5 | 97.34% | 2021年科技专项资金调整后预算为123771.00万元，全年实际执行120472.980958万元，资金执行率97.34%。故本项得分率为97.34%，得4.5分。 |
|  |  | 资金使用合规性 | - | 2 | 项目资金使用是否符合相关的管理规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 合规 | ①符合科技专项资金管理办法规定；②资金的拨付有完整的审批程序和手续；③符合合同任务书规定的用途；④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 4项全部符合视为使用合规，得满分；存在①或③或④不满足时属于严重违规事项，本项指标不得分；在①③④同时符合，②不符合时，本项指标得75%权重分； | 2 | 100.00% | 科技专项资金管理制度健全，拨付审批程序完整，资金使用用途符合规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况，故本项得分率100%，得4分。 |
|  | 组织实施（17分） | 管理制度健全性 | - | 6 | 项目实施单位的管理制度是否健全，是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 健全 | ①制定或具有相应的财务管理制度；②制定或具有相应的业务管理制度；③财务管理制度合法、合规、完整；④业务管理制度合法、合规、完整。 上述各项全部满足得满分，存在一项不满足的情况扣除分值的25%乘以相应计划的权重值（按照重要性原则，并参照预算金额的分配情况，对于创新创业引导专项、科技创新人才与平台专项、重点研发专项、局区（市）会商专项、科技惠民专项、科技服务业专项产业培育分别赋予60%、20%、5%、5%、5%、5%的权重值），扣完为止。 | 6 | 100.00% | 科技专项资金依据《青岛市财政局科学技术专项资金管理办法》（青财科教〔2021〕21号）进行管理，科技计划项目依据《青岛市科技计划项目管理暂行办法》（青科规〔2021〕16号）进行管理，此外，根据局区（市）会商、重点研发专项、科技惠民等项目的不同特点，分别制定了专项管理办法，财务管理及业务管理制度健全，本项得分率100%，得6分。 |
|  |  | 绩效管理有效性 | - | 5 | 上年度绩效评价结果应用于预算安排、政策调整和改进管理情况、本次自评和评价资料报送情况。 | 有效 | ①本次自评、部门评价资料报送及时性；②本次自评、部门评价资料完整性； ③上年度评价结果应用情况。 3项各占1/3权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。（需根据实际情况细化制度和修改权重比） | 5 | 100.00% | 2021年度科技局制定出台《科技计划项目绩效评价管理规范》，强化绩效评价结果应用，材料报送及时完整,上年度评价工作应用于预算安排，评价报告经局党组研究审议通过后，报送市财政，同时抄送市审计局，并在政务网面向社会公示。本项得5分。 |
|  |  | 制度执行有效性 | - | 6 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 有效 | ①遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。 4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。（需根据实际情况细化制度和修改权重比） 一票否决事项：在巡视巡查、监督检查、审计等工作中发现评价期项目存在问题，本项不得分。 | 6 | 100.00% | 项目安排和资金管理使用方面符合《青岛市科学技术专项资金管理办法》（青财科教〔2021〕21号）、《青岛市科技计划项目管理办法》（青科规〔2021〕16号）等管理办法要求，项目预算调整、项目变更手续完备，项目申报材料、合同任务书等相关资料归档齐全，本项得分率100%，得6分。 |
| 产出 (25分) | 产出数量（10分） | 实际完成率 实际完成率 | 局区（市）会商专项实际完成率 | 2 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 100% | 局区（市）会商专项实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：2021年度科技服务业专项实际立项、验收完成数量。 计划产出数：2021年度预算申报金额对应的计划立项、验收完成数量。 实际完成率达100%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。实际产出数偏离计划产出数30%及以上，计算得分后再加扣5分。 | 1.1 | 90.47% | 2021年度局区（市）会商专项安排天地一体化信息网络等13个新立项项目，滚动支持青岛市华夏基石（中国）企业总部基地建设等6个项目，国际欧亚科学院跨尺度机械设计制造创新创造研究院申请终止，青岛生物医药JM融合协同创新中心(二期)、山东省海洋科技成果转移转化中心两个项目暂缓执行，实际完成率=19/21×100%=90.47%，本项得分1.1分。 |
|  |  |  | 重点研发专项项目实际完成率 | 1 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 100% | 重点研发专项实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：2021年度科技服务业专项实际立项、验收完成数量。 计划产出数：2021年度预算申报金额对应的计划立项、验收完成数量。 实际完成率达100%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。实际产出数偏离计划产出数30%及以上，计算得分后再加扣5分。 | 1 | 100.00% | 2021年重点研发专项聚焦海洋科技（4项）、生物医药（3项）、新能源新材料（3项）、智能制造（6项）、信息科技（5项）、国际合作（3项）等六大重点领域，计划支持项目24项,实际执行24项，实际完成率100%，本项得分1分。 |
|  |  |  | 人才与平台建设专项实际完成率 | 1 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 100% | 人才与平台建设专项实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：2021年度科技服务业专项实际立项、验收完成数量。 计划产出数：2021年度预算申报金额对应的计划立项、验收完成数量。 实际完成率达100%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。实际产出数偏离计划产出数30%及以上，计算得分后再加扣5分。 | 0.85 | 96.80% | 2021年度科技创新与平台建设专项包括人才及奖励、高端研发机构引进分期拨付、平台基地建设等，其中山东科技大学“铝离子动力和储能电池科技创新高层次人才团队”项目暂缓拨付, 第五批创新创业领军人才尾款青岛海信网络科技股份有限公司 “基于视频大数据融合分析技术的公安实战平台”等4个项目终止。中德青年科学院项目延期，新增设一汽（解放）商用车研究院、中科星图2个项目合计5000万元,调减山东产业技术研究院(青岛)建设运营经费4000万。实际完成率=212/219×100=96.8%，本项得分0.85分。 |
|  |  |  | 科技惠民示范引导专项实际完成率 | 1 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 100% | 科技惠民示范引导专项实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：2021年度科技服务业专项实际立项、验收完成数量。 计划产出数：2021年度预算申报金额对应的计划立项、验收完成数量。 实际完成率达100%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。实际产出数偏离计划产出数30%及以上，计算得分后再加扣5分。 | 1 | 100.00% | 2021年科技惠民引导示范专项围绕农业科技、人口与健康、城市发展等领域开展科技攻关和引导示范，调增100万元用于浒苔应急攻关，合计安排79项，资金3890.76万元，本项得分率100%，得1分。 |
|  |  |  | 科技服务业培育专项实际完成率 | 1 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 100% | 科技服务业培育专项实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：2021年度科技服务业专项实际立项、验收完成数量。 计划产出数：2021年度预算申报金额对应的计划立项、验收完成数量。 实际完成率达100%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。实际产出数偏离计划产出数30%及以上，计算得分后再加扣5分。 | 1 | 100.00% | 2021年科技服务培育专项安排资金1830万元，主要支持孵化器培育高企奖励，技术合同服务点补助和文献服务、创新战略性研究项目，本项得分率为100%，得1分。 |
|  |  |  | 创新创业引导专项实际完成率 | 4 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 100% | 创新创业引导专项实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：2021年度科技服务业专项实际立项、验收完成数量。 计划产出数：2021年度预算申报金额对应的计划立项、验收完成数量。 实际完成率达100%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。实际产出数偏离计划产出数30%及以上，计算得分后再加扣5分。 | 4 | 100.00% | 2021年度创新创业引导专项安排预算资金86279万元，主要支持高企认定奖补和研发投入奖励、重大活动经费、创新创业大赛奖励、科技金融补贴、项目验收尾款、国家项目奖励、大仪共享和创新券等，个别企业因异地搬迁、注销等原因未能执行，预算安排资金70362.62万元，实际执行68822.6万元，本项完成率=5336项/5353项×100%=99.7%，故本项得分率为100%，得4分。 |
|  | 产出质量（5分） | 质量达标率 | 局区（市）会商专项质量达标率 | 1 | 考察2021年度局区（市）会商项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。质量达标率=（质量达标产出数/计划产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 100% | 质量达标率达100%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。 | 0.55 | 90.47% | 本次评价经项目申报、立项、管理、验收等项目资料的核查，发现局区（市）会商专项项目在遴选程序、补贴金额发放标准、项目立项、管理、验收流程均符合《青岛市科学技术专项资金管理办法》（青财科教〔2021〕21号）、《青岛市科技计划项目管理办法》（青科规〔2021〕16号）、《青岛市科学技术局局区（市）会商组织实施细则》（青科规〔2021〕9号)要求。青岛生物医药JM融合协同创新中心(二期)、山东省海洋科技成果转移转化中心暂缓执行，一定程度影响了质量达标率，本项达标率=19/21×100%=90.47%，得0.55分。 |
|  |  |  | 重点研发专项项目实际质量达标率 | 0.5 | 考察2021年度重点研发专项项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。质量达标率=（质量达标产出数/计划产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 100% | 质量达标率达100%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。 | 0.5 | 100.00% | 本次评价经项目申报、立项、管理、验收等项目资料的核查，发现重点研发专项项目在遴选程序、补贴金额发放标准、项目立项、管理、验收流程均符合《青岛市科学技术专项资金管理办法》（青财科教〔2021〕21号）、《青岛市科技计划项目管理办法》（青科规〔2021〕16号）要求及《青岛市科学技术局重点研发专项管理暂行办法》（青科规〔2019〕4号）管理办法的相关规定，故本项得分率100%，得0.5分。 |
|  |  |  | 科技创新人才与平台建设专项质量达标率 | 1 | 考察2021年度科技创新人才与平台建设专项项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。质量达标率=（质量达标产出数/计划产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 100% | 质量达标率达100%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。 | 0.85 | 96.80% | 本次评价经项目申报、立项、管理、验收等项目资料的核查与实地抽样考察，发现科技创新人才与平台建设专项项目在遴选程序、补贴金额发放标准、项目立项、管理、验收流程均符合《青岛市科学技术专项资金管理办法》（青财科教〔2021〕21号）、《青岛市科技计划项目管理办法》（青科规〔2021〕16号）要求、《青岛产业领军人才（团队）选拔管理办法》（青科规〔2021〕2号）、《青岛市科学技术局高端研发机构引进管理办法》（青科规〔2017〕2号）、《青岛市科学技术奖励办法》（政府令193号）等管理办法的相关规定，未发现有不符合文件规定之处，评估发现山东科技大学“铝离子动力和储能电池科技创新高层次人才团队”项目暂缓拨付, 第五批创新创业领军人才尾款青岛海信网络科技股份有限公司 “基于视频大数据融合分析技术的公安实战平台”等4个项目终止。中德青年科学院项目延期，调减山东产业技术研究院(青岛)建设运营经费4000万，故本项得分率100%，质量达标率=212/219×100=96.8%，本项得分0.85分。 |
|  |  |  | 科技惠民示范引导专项实施达标率 | 0.5 | 考察2021年度科技惠民示范引导专项中项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。质量达标率=（质量达标产出数/计划产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 100% | 质量达标率达100%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。 | 0.5 | 100.00% | 本次评价经项目申报、立项、管理、验收等项目资料的核查与实地抽样考察，发现科技惠民示范引导专项项目在遴选程序、补贴金额发放标准、项目立项、管理、验收流程均符合本次评价经项目申报、立项、管理、验收等项目资料的核查与实地抽样考察，发现科技惠民示范引导专项项目在遴选程序、补贴金额发放标准、项目立项、管理、验收流程均符合《青岛市科学技术专项资金管理办法》（青财科教〔2021〕21号）、《青岛市科技计划项目管理办法》（青科规〔2021〕16号）要求、《青岛市科技惠民示范专项管理暂行办法》（青科规〔2021〕6号）等管理办法的相关规定，未发现有不符合文件规定之处，故本项得分率100%，得0.5分 |
|  |  |  | 科技服务业培育专项实施达标率 | 0.5 | 考察2021年度科技服务业培育专项中项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。质量达标率=（质量达标产出数/计划产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 100% | 质量达标率达100%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。 | 0.5 | 100.00% | 本次评价经项目申报、立项、管理、验收等项目资料的核查与实地抽样考察，发现科技服务业培育专项项目在遴选程序、补贴金额发放标准、项目立项、管理、验收流程均符合《青岛市科学技术专项资金管理办法》（青财科教〔2021〕21号）、《青岛市科技计划项目管理办法》（青科规〔2021〕16号）、《青岛市科技创新战略研究计划管理实施细则》（青科规〔2020〕4号）等管理办法的相关规定，未发现有不符合文件规定之处，故本项得分率100%，得0.5分 |
|  |  |  | 创新创业引导专项实施达标率 | 1.5 | 考察2021年度创新创业引导专项项目实施质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。质量达标率=（质量达标产出数/计划产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 100% | 质量达标率达100%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。 | 1.5 | 100.00% | 本次评价经项目申报、立项、管理、验收等项目资料的核查与实地抽样考察，发现创新创业引导专项项目在遴选程序、补贴金额发放标准、项目立项、管理、验收流程均符合《青岛市科学技术专项资金管理办法》（青财科教〔2021〕21号）、《青岛市科技计划项目管理办法》（青科规〔2021〕16号）、《关于深入推进科技创新发展的意见》（青发〔2016〕24号）等管理办法的相关规定，未发现有不符合文件规定之处，评估发现，个别高企奖补、研发奖励补贴等因个别企业搬迁异地、注销、诚信投保贷；联动业务补贴等原因未能执行，本项完成率=5336项/5353项×100%=99.7%，故本项得分率为100%，得1.5分. |
|  | 产出时效 （5分） | 完成及时率 | - | 5 | 各项目是否均按照计划、文件批复等相关规定及时完成，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。单个项目采用实际完成时间与计划完成时间相比较，多个项目计算完成及时率=及时完成的项目数/计划项目数×100% | 100% | 单个项目实际完成时间≤计划完成时间得满分，实际完成时间＞计划完成时间则不得分；多个项目完成及时率达100%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。 | 5 | 100.00% | 本次评价经项目申报、立项、管理、验收等项目资料的核查发现，预算主管部门在项目实施的各主要环节均如期开展，完成及时率为100%，故本项得分率为100%，得5分。 |
|  | 产出成本 （5分） | 成本节约率 | - | 5 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 0%-15% | 成本节约率大于0%且低于15%，则得满分，每高于（15%）或低于（0%）1%，扣除5%权重分，扣完为止。 | 5 | 100.00% | 依据项目预算与支出明细情况，2021年各项目实际支出均未超出预算批准金额，总体预算结余3298.万元，成本节约率=3298/121771=2.7%，故本项得分率为100%，得5分。 |
| 效益 （40分） | 项目效益（25分） | 经济效益（10分） | 高新技术产业产值占规以上工业比 | 2 | 全市高新技术产业产值占规模以上工业比重 | ≥50% | 全市高新技术产业产值占规模以上工业比重≥50%，则得满分，每降低1%，扣除分值的5%，扣完为止。 | 2 | 100.00% | 2021年全市高新技术产业产值占规模以上工业比重≥60.45%，故本项得分率100%，得2分。 |
|  |  |  | 科技企业培育 | 2 | 全市国家认定高新技术企业和国家备案科技型中小企业（排重后）数量 | ≥5000 | 全市国家认定高新技术企业和国家备案科技型中小企业（排重后）数量总和≥5000家。每降低100家，扣除分值的5%，扣完为止。 | 2 | 100.00% | 2021年底全市国家认定高新技术企业和国家备案科技型中小企业（排重后）数量6800家，故本项得分率100%，得2分。 |
|  |  |  | 新增上市或过会高企 | 2 | 新增上市或过会高新技术企业 | ≥6家 | 新增上市或过会高新技术企业数量≥6家项目完成后增加相关产业产值≥30亿，则得满分，每减少3亿元，扣除分值的10%，扣完为止。 | 2 | 100.00% | 2021年新增上市或过会高新技术企业9家，故本项得分率100%，得2分。 |
|  |  |  | 高企上市数量 | 2 | 高新技术企业上市数量 | ≥33家 | 全市高新技术企业上市数量达30家，每降低1家，扣除分值的5%，扣完为止。 | 2 | 100.00% | 截至2021年底，全市高新技术企业上市数量达36家，故本项得分率为100%，得2分。 |
|  |  |  | 科技型企业获得银行贷款 | 2 | 考察科技型企业获得银行贷款情况 | ≥17.6亿元 | 科技型企业获得银行贷款 ≥ 17.6亿元，得满分，每减少35亿，扣减分值的5%，扣完为止。 | 2 | 100.00% | 科技型企业获得银行等金融机构授信额度达到考察科技型企业获得银行贷款17.79亿元，故本项得分率100%，得2分。 |
|  |  | 社会效益（15分） | 全市高企数量 | 2 | 考察全市高新技术企业数量情况 | ≥4050家 | 全市高新技术企业数量≥4050家，得满分，每减少20家，扣减分值的5%，扣完为止。 | 2 | 100.00% | 根据统计数据，截至2021年底，全市高新技术企业总数达到4396家，故本项得分率为100%，得2分。 |
|  |  |  | 研发费用加计扣除企业数量 | 2 | 考察上年度全市企业研发费用税前加计扣除企业数量 | ≥5000家 | 上年度全市企业研发费用税前加计扣除企业数量≥5000家，得满分，每减少25家，扣减分值的5%，扣完为止。 | 2 | 100.00% | 上年度全市企业研发费用税前加计扣除企业数量7950家，故本项得分率为100%，得2分。 |
|  |  |  | 省级新型研发机构优秀数量 | 2 | 考察省级新型研发机构优秀数量 | ≥10家 | 省级新型研发机构优秀数量≥10家，得满分，每减少1家，扣减分值的10%，扣完为止。 | 1 | 100.00% | 2021年省级新型研发机构优秀数量17家，故本项得分率为100%，得1分。 |
|  |  |  | 形成科技创新示范基地数量 | 2 | 考察上年度验收项目形成示范基地数量情况 | ≥70个 | 上年度验收项目形成科技创新示范基地数量≥70个，得满分，每减少4家，扣减分值的5%，扣完为止。 | 2 | 100.00% | 上年度验收项目形成科技创新示范基地数量97个，故本项得分率为100%，得1分。 |
|  |  |  | 引进培育人才数量 | 2 | 考察引进培育人才数量 | ≥1500 | 考察引进培育人才数量≥1500，得满分，每减少75人，扣减分值的5%，扣完为止。 | 2 | 100.00% | 2021年引进培育人才数量1569人，故本项得分率为100%，得2分 |
|  |  |  | 促成技术交易额 | 2 | 考察促成技术交易额 情况 | 110亿 | 考察促成技术交易额110亿，每减少11亿，扣减分值的5%，扣完为止。 | 2 | 100.00% | 2021年度促成技术交易额110.5亿，故本项得分率为100%，得2分。 |
|  |  |  | 带动就业人数 | 1 | 考察带动就业人数 | 4800 | 考察带动就业人数4800人，得满分，每减少240人，扣减分值的5%，扣完为止。 | 0.95 | 95.80% | 2021年度带动就业人数4597，故本项得分率为95.8%，得0.95分。 |
|  |  |  | 获得自主知识产权 | 2 | 考察获得自主知识产权 | ≥1600 | 2021年度项目获得自主知识产权数量 | 2 | 100.00% | 根据统计数据，2021年项目获得自主知识产权2000个，故本项得分率为100%，得2分。 |
|  | 可持续 影响 （7分） | 效益 可持续性 | - | 3 | 考察项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况 |  | 现阶段政策、管理文件可满足项目后续运行及成效发挥，得分值的100%，发现有一项不满足，扣除分值权重的10%，扣完为止。 | 3 | 100.00% | 本次评价发现，依据《青岛市科学技术专项资金管理办法》（青财科教〔2021〕21号）、《青岛市科技计划项目管理办法》（青科规〔2021〕16号），制定了各专项下计划项目管理办法，出台了《青岛市科技监督与评估体系建设方案》（青科监字〔2020〕2号），加强项目过程监督与评估，确保项目后续运行和成效发挥。项目产出、效益均完成较好。本项总体得分率为100%，得3分。 |
|  |  | 项目发展机制可持续性 | - | 4 | 考察项目运转是否形成了可持续发展的机制 |  | 现阶段项目管理机制可满足项目后续运行及成效发挥，得分值的100%，发现有一项不满足，扣除分值权重的10%，扣完为止。 | 4 | 100.00% | 本次评价发现，依据《青岛市科学技术专项资金管理办法》（青财科教〔2021〕21号）、《青岛市科技计划项目管理办法》（青科规〔2021〕16号），对于各专项下各计划项目，均制定了相应专门的管理办法。与“十四五科技创新规划”相关内容一致，与青岛市相关攻势作战方案相应部署一致，项目产出、效益均完成较好。本项总体得分率为100%，得4分。 |
|  | 满意度 （8分） | 服务对象满意度 | 企业满意度 | 4 | 考察企业对科研计划项目的满意度情况 | ≥90% | 设每项问题中“满意”、“比较满意”、“一般”、“不满意”的得分率分别为100%、70%、30%、0，每题权重相等，问卷加权得分率为服务对象综合满意度值，服务对象满意度≥85%，则得满分，每降低1%，扣除5%权重分，扣完为止。 | 4 | 95.00% |  |
|  |  |  | 科研机构满意度 | 4 | 考察科研机构对科研计划项目的满意度情况 | ≥90% | 设每项问题中“满意”、“比较满意”、“一般”、“不满意”的得分率分别为100%、70%、30%、0，每题权重相等，问卷加权得分率为服务对象综合满意度值，服务对象满意度≥85%，则得满分，每降低1%，扣除5%权重分，扣完为止。 | 4 | 95.00% |  |
| 合计 |  |  |  | 100 |  |  |  | 96.20 |  |  |

五、主要经验及做法

1. 突出战略科技力量支撑，提升城市科技创新能力

海洋试点国家实验室超算升级项目取得重要进展，支持国家高速列车技术创新中心实行“事业+公司”双轨运行模式，推动世界首套时速600公里高速磁浮交通系统成功下线，实现高速磁浮领域重大突破。以轻型航空发动机高空试验台群为重要基础，中科院工程热物理研究所“吸气式发动机关键部件热物理试验装置”项目获批列入“十四五”国家重大科技基础设施建设规划。中科院、山东省、青岛市三方共建的山东能源研究院全面启动建设，获批山东省智慧海洋大数据平台，获批科技部中国—沙特石油能源“一带一路”联合实验室，科技部批复易邦生物建设全省规模最大生物安全P3实验室，将为生物医药和生物技术产业发展提供技术支撑。新增2人当选中国工程院院士、1人当选中国工程院外籍院士。青岛第十次入选“魅力中国—外籍人才眼中最具吸引力的中国城市”。

2. 强化企业创新主体地位，培育创新型产业集群

以企业为主体、市场为导向、产学研深度融合的技术创新体系加快形成。新增陆海统筹、智能芯片、智慧港口、特种食品、数链融合等5家省级技术创新中心、总数达21家，占全省1/4，83个项目入围省科技型中小企业创新能力提升工程，占全省1/5， 80家高成长企业入库培育，更多科技企业借助资本力量做大做强。40家企业入选首批省科技领军企业，居全省首位。全市国家备案科技型中小企业超过6300家、高新技术企业突破5500家、上市高新技术企业新增9家、总数达36家。

3. 推动产学研合作，加快科技成果转化

推进孵化器提升行动，华夏基石、春光里、黑马等科技服务机构年内新引进孵化企业95家，出台《青岛市标杆孵化器管理办法》。依托“半岛科创联盟”市场化平台，促进产学研深度融合，已有盟员22家，走访企业、高校院所1200多家，发布成果1.6万项，举办活动1.7万场，促成300余个项目深入对接。

4. 深化科技管理改革，营造良好创新生态

青岛高新区获批全国首批企业创新积分试点园区，出台“一区多园”管理办法，有效破解高新区发展难题。开展“组阁揭榜”试点，推行科研经费使用“包干制”试点。获批科技部科技监督评估和诚信管理改革试点，是唯一获批副省级城市。搭建“高企育苗-高企认定-高企上市”发展梯队，政策宣讲20余场，培训人员8万人次，成功举办2021青岛科技活动周，特色科技活动100余场次。依托250人专业化科技金融特派员队伍，为企业提供定制化政策辅导和融资服务，走访园区800余家次、服务企业4000家次，帮助企业获得投资和信贷支持超90亿元。

六、存在的问题及有关建议

（一） 存在的问题

1. 绩效指标设置有待优化

评价过程发现，个别项目绩效指标设置发生偏离，与目标和任务联系不紧密，绩效指标片面化、碎片化，未充分考虑新冠肺炎疫情等外部因素影响，有的项目资金绩效指标设定为项目完成时指标，不符合年度专项资金绩效评价要求。

2. 项目过程管理有待加强

注重项目立项和资金分配、忽略项目管理的现象仍然存在，相关处室要加强项目的跟踪服务，及时协调解决项目实施过程中遇到的难题。

3. 信息化建设难以满足科技管理的需求

现有信息化系统难以满足现代科技管理需求，无法实现分类筛选、统计、查询、分析等功能，无法实现专项资金全周期管理。

（二） 相关建议

1. 加强项目过程管理

及时掌握项目实施实效和进展情况，提高科技项目管理水平，督促承担单位保质按期地完成任务，避免出现导致项目延期结题、结题验收指标不达标的情况。对于涉及预算金额较大的重点项目，在年度预算申报之前，对项目的落地必要条件的成熟度情况、项目承担单位情况作充分的了解，进一步强化财政预算的刚性约束，减少年中预算调整。

2. 合理设置项目绩效指标

将项目绩效理念融入项目管理全过程，绩效指标设置，应根据不同类别项目具体实施内容和投入体量，合理设置绩效目标，目标值测算应有充分依据且可考量。绩效评价指标要进一步凝练、优化，避免指标碎片化。开展分类绩效评价研究。

3. 优化计划设置与预算构成

加强对科技资金政策梳理工作，对于政策目标一致、补贴对象重合的项目予以归并，进一步优化计划体系设置与资金投入的方向。

附件1-1  2021年度局区（市）会商专项资金绩效评价指标体系

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 四级 指标 | 权重 | 指标解释 | 标杆值 | 评分标准 |  |  | 得分 | 得分率 | 得分依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 （10分） | 项目立项（2分） | 立项依据充分性 | - | 1 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 充分 | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济社会发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合科技发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。 5项各占1/5权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。 |  |  | 1 | 100.00% | 项目立项符合《国务院办公厅关于印发科技领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（国办发〔2019〕26号）要求、符合《关于青岛市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要的通知》（青政发〔2021〕2号）、《十四五科技创新发展规划》（青政办发〔2021〕11号）、《青岛市科学技术局局区（市）会商组织实施细则》（青科规〔2021〕9号）要求、与《青岛市科技创新三年行动计划（2021-2023）》（青科字〔2021〕2号）中重点任务目标关联紧密。局区（市）会商专项计划项目实施内容与科技局部门职责相符；立项依据充分，本项得分率为100%，得1分。 |
|  |  | 立项程序规范性 | - | 1 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 规范 | ①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。 若①②③齐全得权重100%；如不符合①得0分；缺②扣权重1/3；缺③扣权重1/3。 |  |  | 1 | 100.00% | 局区（市）会商专项计划立项符合《青岛市科学技术专项资金管理办法》（青财科教〔2021〕21号）、《青岛市科技计划项目管理办法》（青科规〔2021〕16号）、《青岛市科学技术局局区（市）会商组织实施细则》（青科规〔2021〕9号）等文件要求，立项前经过可行性研究，项目承担单位提交材料经形式审查、专家评审、实地考察、项目查重、诚信查询等程序，降低项目实施风险，保障财政资金安全，并经局党组集体研究决策，立项程序规范，故本项得分率100%，得1分。 |
|  | 绩效目标（4分） | 绩效目标合理性 | - | 2 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 合理 | ①项目有绩效目标 ②项目设定的绩效目标与实际工作内容具有相关性； ③项目预期产生效益和效果符合正常的预期水平； ④绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。 |  |  | 2 | 100.00% | 2021年度局区（市）会商专项计划项目均有对应绩效目标，绩效目标设置与工作内容具有相关性，项目完成时产生效益符合正常的预期水平，绩效目标与预算确定的投资金额相匹配。故本项得分率100%，得2分。 |
|  |  | 绩效指标明确性 | - | 2 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 明确 | ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②指标值清晰、可衡量； ③指标值与项目年度任务数或计划数相对应。3项各占1/3权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。 |  |  | 2 | 100.00% | 2021年度局区（市）会商专项计划项目均有目标和任务，并细化为可衡量绩效指标，且与年度重点任务实施内容与实施目标相对应，故本项得分率为100%，得2分。 |
|  | 资金投入（4分） | 预算编制科学性 | - | 2 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 科学 | ①预算编制经过科学论证； ②预算内容与项目内容匹配； ③预算额度测算依据充分，按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。 4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。 |  |  | 1.5 | 75.00% | 项目预算编制经过专家论证、程序完整、预算内容与项目内容匹配，预算额度测算较为准确、依据较为充分，预算金额与任务匹配度高。评价发现，局区（市）会商专项科技专项资金年初预算10200万元，因国际欧亚科学院跨尺度机械设计制造创新创造研究院申请终止，青岛生物医药JM融合协同创新中心(二期)、山东省海洋科技成果转移转化中心暂缓执行，追加预算2000万,支持”蓝色药库”项目，导致年内预算调整3500万元，预算编制测算依据尚欠精准，故得分率75%，得1.5分。 |
|  |  | 资金分配合理性 | - | 2 | 考察项目资金分配是否有测算依据，预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点是否一致，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性。 | 合理 | ①项目资金分配有测算依据得1/2权重分； ②根据预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点的匹配程度判断，分别得年度剩余权重的100%、75%、50%、25%和0%。 |  |  | 2 | 100.00% | 2021年局区（市）会商专项强化市、区（市）两级工作联动，以重大科技项目为实施载体，通过两级政策叠加和资源集成，提高科技资源配置效率，合力推进科技创新工作更好落地落实。资金分配合理，故得分率100%，得2分。 |
| 过程 （25分） 过程 （20分） | 资金管理（8分） | 资金到位率 | - | 1 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核上年度资金落实情况对项目实施的总体保障程度。资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 | 100% | 资金到位率达100%得相应权重的100%，每下降1%扣5%权重，扣完相应权重为止。 |  |  | 1 | 100.00% | 根据关于下达2021年青岛市科技计划第（二）、（五）、（七）批的通知要求，区（市）科技、财政部门文件下达30个工作日完成财政资金拨付工作，2021年局区（市）会商专项资金实际下达11700万元，资金到位及时，故得分率100%，得1分。 |
|  |  | 预算执行率 | - | 5 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。预算执行率=（全年执行金额/调整后的预算数）×100%。 | 100% | 预算执行率达95%，则得满分，每降低1%扣5%权重分，扣完为止。 |  |  | 4 | 95.90% | 2021年局区（市）会商专项资金预算为12200万元，实际执行11700万元，资金执行率95.9%，故本项得分4分。 |
|  |  | 资金使用合规性 | - | 2 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 合规 | ①符合科技专项资金管理办法规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③符合项目预算批复或合同任务书规定的用途； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 4项全部符合视为使用合规，得满分；存在①或③或④不满足时属于严重违规事项，本项指标不得分；在①③④同时符合，②不符合时，本项指标得75%权重分； |  |  | 2 | 合规 | 局区（市）会商专项管理制度健全，资金拨付审批程序完整，资金使用用途符合规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况，故本项得2分。 |
|  | 组织实施（17分） | 管理制度健全性 | - | 6 | 项目实施单位的管理制度是否健全，是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 健全 | ①制定或具有相应的财务管理制度； ②制定或具有相应的业务管理制度 ③财务管理制度合法、合规、完整； ④业务管理制度合法、合规、完整。 4项各占1/4权重分，每有一项不满足则扣除相应权重分 |  |  | 6 | 健全 | 局区（市）会商专项依据《青岛市科学技术专项资金管理办法》（青财科教〔2021〕21号）进行管理，局区（市）会商项目按照区（市）会商项目按照《青岛市科技计划项目管理办法》（青科规〔2021〕16号）、《青岛市科学技术局局区（市）会商组织实施细则》（青科规〔2021〕9号）具体管理。财务管理及业务管理制度健全，本项得6分。 |
|  |  | 绩效管理有效性 | - | 5 | 上年度绩效评价结果应用于预算安排、政策调整和改进管理情况、本次自评和评价资料报送情况 | 有效 | ①本次自评、部门评价资料报送及时性 ②本次自评、部门评价资料完整性 ③上年度评价结果应用情况 3项各占1/3权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分 |  |  | 5 | 健全 | 制定出台《青岛市科技计划项目综合绩效评价工作规范》（青科规〔2021〕14号），强化绩效评价结果应用，2020年度评价工作应用于预算安排，评价报告经局党组会议研究审议，报送市财政，同时抄送市审计局，并在政务网面向社会公示。本项得5分。 |
|  |  | 制度执行有效性 | - | 6 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 有效 | ①遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档； ④项目实施单的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，并严格按照项目、资金管理办法进行管理； 4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分 一票否决事项：在巡视巡查、监督检查、审计等工作中发现评价期项目存在问题，本项不得分。 |  |  | 6 | 100.00% | 在项目实施和资金安排方面符合局区（市）会商专项管理办法要求，项目预算调整手续完备，项目申报材料、合同任务书等相关资料归档齐全，未发现项目单位承诺投入条件、提交成果存在虚假的情况，本项得分率100%，得6分。 |
| 产出 (25分) | 产出数量（10分） | 实际完成率 |  | 10 | 项目实施的实际完成率与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度，实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：2021年度局区（市）会商实际立项。 计划产出数：2021年度预算申报金额对应的计划立项数量。 | 100% | 实际完成率达100%，则满分，每低于1%，则扣除5%权重分，扣完为止，实际产出数偏离计划产出数30%及以上，计算得分后再加扣5分 |  |  | 5.5 | 90.47% | 2021年度局区（市）会商专项安排天地一体化信息网络等13个新立项项目，滚动支持青岛市华夏基石（中国）企业总部基地建设等6个项目，国际欧亚科学院跨尺度机械设计制造创新创造研究院申请终止，青岛生物医药JM融合协同创新中心(二期)、山东省海洋科技成果转移转化中心两个项目暂缓执行，实际完成率=19/21×100%=90.47%，小于目标值，得5.5分。 |
|  | 产出质量（10分） | 质量达标率 |  | 5 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度，质量达标率=（质量达标产出数/计划产出数）×100%。 考察2021年度局区（市）会商专项实施质量符合政策文件要求的情况，项目遴选过程、项目管理及验收、资金下达均符合相关管理办法要求的情况。 | 100% | 质量达标率达100%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。 |  |  | 5 | 100.00% | 本次评价经项目申报、立项、管理、验收等项目资料的核查，发现局区（市）会商专项项目在遴选程序、补贴金额发放标准、项目立项、管理、验收流程均符合《青岛市科学技术专项资金管理办法》（青财科教〔2021〕21号）、《青岛市科技计划项目管理办法》（青科规〔2021〕16号）、《青岛市科学技术局局区（市）会商组织实施细则》（青科规〔2021〕9号）要求，故本项得分率100%，得5分。 |
|  | 产出时效 （5分） | 完成及时率 | - | 5 | 各项目是否均按照计划、文件批复等相关规定及时完成，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。局区（市）会商专项完成及时率=及时完成的项目数/计划项目数×100%。 | 100% | 单个项目实际完成时间≤计划完成时间得满分，实际完成时间>计划完成时间不得分；对个项目完成及时率达100%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。 |  |  | 5 | 100.00% | 本次评价经项目申报、立项、管理、验收等项目资料的核查发现，在项目实施的各主要环节均如期开展，完成及时率为100%，故本项得分率为100%，得5分。 |
|  | 产出成本 （5分） | 成本节约率 | - | 5 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：2021年度局区（市）会商专项实际经费支出 计划成本：2021年度局区（市）会商专项预算计划的支出。 | 0%-15% | 成本节约率大于0%且低于15%，则得满分，每高于（15%）或低于（0%）1%，扣除5%权重分，扣完为止。 |  |  | 5 | 100.00% | 依据项目预算与支出明细情况，2021年度局区（市）会商专项未超出预算批准金额，总体预算结余500万元，成本节约率=500/12200=4.1%，故本项得分率为100%，得5分。 |
| 效益 （40分） | 项目效益（25分） | 经济效益（3分） | 促成技术交易额 | 1 | 考察项目完成时促成技术交易额 | ≥5000万元 | 项目完成时促成技术交易额≥5000万元，则得满分，每降低250万元，扣除分值的5%，扣完为止。 |  | 经济效益、社会效益总分与产出总分挂钩。如产出总得分率为90%（含）-100%，则项目效益得分按×产出得分率计算；产出得分率80%（含）-90%，则项目效益按80%计算；产出得分率60%（含）-80%，则项目效益按60%计算；产出得分率小于60%，则项目效益不得分。 | 0 | 57.36% | 截至2021年底，入驻企业促成技术交易额2868万元，本项得分率为57.36%，得分率小于60%，则该项得0分。 |
|  |  |  | 带动相关产业产值 | 1 | 考察项目完成时带动相关产业产值情况 | ≥18亿 | 带动相关产业产值≥18亿元，则得满分，每减少9000万元，扣除分值的5%，扣完为止。 |  |  | 0 | 36.60% | 2021年，该专项带动相关产业产值6.58亿元。得分率为36.6%，得分率小于60%，则该项得0分。 |
|  |  |  | 入驻企业营业收入及利税 | 1 | 考察项目完成时入驻企业营业收入及利税 | ≥18亿元 | 项目完成后入驻企业营业收入≥18亿元，则得满分，每减少9000万元，扣除分值的5%，扣完为止。 |  |  | 0 | 30.40% | 截至2021年底，入驻企业营业收入及利税5.47亿万，本项得分率为30.4%，得分率小于60%，则该项得0分。 |
|  |  | 社会效益（22分） | 启动关键技术攻关数量 | 2 | 考察项目完成时启动关键技术攻关数量 | ≥17 | 项目完成时启动关键技术攻关数量≥17个，得满分，每减少1家，扣减分值的5%，扣完为止。 |  |  | 0.53 | 52.70% | 根据统计数据，截至2021年底，启动关键技术攻关数量9个，故本项得分率为52.9%，得分率小于60%，则该项得0分。 |
|  |  |  | 引进/培育企业数量 | 2 | 考察项目完成时引进/培育企业数量情况 | ≥220家 | 引进/培育企业数量≥220家，得满分，每减少11家，扣减分值的5%，扣完为止。 |  |  | 1.2 | 67.70% | 根据统计数据，截至2021年底，引进/培育企业数量149家，本项得分率为67.7%，故该效益按60%计算，得1.2分。 |
|  |  |  | 产学研项目合作数量 | 3 | 考察产学研项目合作数量 | ≥28次 | 考察产学研项目合作数量≥28次，得满分，每减少1家扣除分值的5%，扣完为止。 |  |  | 3 | 100.00% | 根据统计数据，截至2021年底，产学研项目合作数量36次，故本项得分率为100%，得3分。 |
|  |  |  | 开展培训活动 | 2 | 考察开展培训活动情况 | ≥170场 | 开展培训活动≥170场，得满分，每减少9场，扣减分值的5%，扣完为止。 |  |  | 0 | 54.00% | 根据统计数据，2021年开展培训活动92场，故本项得分率为54%，得分率小于60%，则该项得0分。 |
|  |  |  | 引进或转化成果数量 | 2 | 考察项目完成时引进或转化成果数量 | ≥45项 | 引进或转化成果数量≥45项得满分，每减少2项，扣减分值的5%，扣完为止。 |  |  | 1.2 | 62.00% | 根据统计数据，2021年引进或转化成果数量28项，本项得分率为62%，故该效益按60%计算，得1.2分。 |
|  |  |  | 申请或获得新增专利（软件著作权）数量 | 3 | 考察申请或获得新增专利（软件著作权）数量 | ≥100项 | 申请或获得新增专利（软件著作权）数量≥100项，得满分，每减少5项，扣减分值的5%，扣完为止。 |  |  | 3 | 100.00% | 根据统计数据，2021年申请或获得新增专利（软件著作权）数量138项，故本项得分率为100%，得3分。 |
|  |  |  | 带动就业人数 | 3 | 考察带动就业人数 | ≥1800人 | 带动就业人数≥1800人，得满分，每减少90人，扣减分值的5%，扣完为止。 |  |  | 2.89 | 96.39% | 根据统计数据，2020年带动就业人数1735人，故本项得分率为96.39%，得2.89分。 |
|  |  |  | 组织企业交流数量 | 3 | 组织学术交流、对外培训、服务等相关活动参加人次 | ≥2800人次 | 组织学术交流、对外培训、服务等相关活动参加人次≥2800家，得满分，每减少140人次，扣除分值的5%，扣完为止。 |  |  | 2.4 | 83.40% | 根据统计数据，2021年组织学术交流、对外培训、服务等相关活动参加2335人次，本项得分率为83.4%，故该效益按80%计算，得2.4分。 |
|  |  |  | 引进培育人才数量 | 2 | 引进培育人才数量 | ≥ 440 人 | 引进培育人才数量≥ 440 人得满分，每减少22人，扣除分值的5%，扣完为止。 |  |  | 0 | 50.70% | 根据统计数据，2021年引进培育人才数量223人，故本项得分率为50.7%，得分率小于60%，则该项得0分。 |
|  | 可持续 影响 （7分） | 效益可持续性 | - | 3 | 考察项目后续运行及效益发挥可持续影响情况 |  | 现阶段政策、管理文件可满足项目后续运行及效益发挥，得分值的100%，发现有一项不满足，扣除分值权重的10%，扣完为止。 |  |  | 3 | 100.00% | 本次评价发现，依据《青岛市科学技术专项资金管理办法》（青财科教〔2021〕21号）、《青岛市科技计划项目管理办法》（青科规〔2021〕16号）要求，制定了《青岛市科学技术局局区（市）会商组织实施细则》（青科规〔2021〕9号），出台了《青岛市科技监督与评估体系建设方案》（青科监字〔2020〕2号），加强项目过程监督与评估，确保项目后续运行和成效发挥。本项总体得分率为100%，得3分。 |
|  |  | 项目发展机制可持续性 | - | 4 | 考察项目运转是否形成了可持续发展的机制。 |  | 现阶段项目管理机制可满足项目后续运行及成效发挥，得分值的100%，发现有一项不满足，扣除分值权重的10%，扣完为止。 |  |  | 4 | 100.00% | 本次评价发现，依据《青岛市科学技术专项资金管理办法》（青财科教〔2021〕21号）、《青岛市科技计划项目管理办法》（青科规〔2021〕16号）要求，对于各专项下各计划项目，均制定了相应专门的管理办法。与“十四五科技创新规划”相关内容一致，项目产出、效益均完成较好。本项总体得分率为100%，得4分。 |
|  | 满意度 （8分） | 服务对象满意度 | 企业满意度 | 4 | 考察企业对科研计划项目的满意度情况 | ≥90% | 设每项问题中“满意”、“比较满意”、“一般”、“不满意”的得分率分别为100%、70%、30%、0，每题权重相等，问卷加权得分率为服务对象综合满意度值，服务对象满意度≥90%，则得满分，每降低1%，扣除5%权重分，扣完为止。 |  |  | 4 |  | 见附2：《青岛市科技计划项目实施满意度与成效调查问卷汇总表》 |
|  |  |  | 科研机构满意度 | 4 | 考察科研机构对科研计划项目的满意度情况 | ≥90% | 设每项问题中“满意”、“比较满意”、“一般”、“不满意”的得分率分别为100%、70%、30%、0，每题权重相等，问卷加权得分率为服务对象综合满意度值，服务对象满意度≥90%，则得满分，每降低1%，扣除5%权重分，扣完为止。 |  |  | 4 |  |  |
| 合计 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 83.22 |  |  |

附件1-2  重点研发专项支出绩效评价指标体系

| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 权重 | 指标解释 | 标杆值 | 评分标准 |  | 得分 |  | 得分率 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 （10分） | 项目立项（2分） | 立项依据 充分性 | - | 1 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 充分 | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。 5项各占1/5权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。 |  | 1 |  | 100.00% | 项目立项符合《国务院办公厅关于印发科技领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（国办发〔2019〕26号）要求；项目设置符合关于青岛市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要的通知》（青政发〔2021〕2号）、《十四五科技创新发展规划》（青政办发〔2021〕11号）、《青岛市科学技术局重点研发专项管理暂行办法》（青科规〔2019〕4号）要求；与《青岛市科技引领城建设攻势作战方案2.0版》（青科指字〔2020〕1号）中重点任务目标关联紧密；重点研发专项计划项目实施内容与科技局部门职责相符；立项依据充分，故本项得分率为100%，得1分。 |
|  |  | 立项程序 规范性 | - | 1 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 规范 | ①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。 若①②③齐全得权重100%；如不符合①得0分；缺②扣权重1/3；缺③扣权重1/3。 |  | 1 |  | 100.00% | 重点研发专项计划立项均符合《青岛市财政局科学技术专项资金管理办法》（青财科教〔2021〕21号），《青岛市科技计划项目管理办法》（青科规〔2021〕16号）、《青岛市科学技术局重点研发专项管理暂行办法》（青科规〔2019〕4号）等相关文件要求，对拟立项项目承担单位提交材料进行形式审查，确保文件材料符合申报要求，通过专家评审、实地考察、项目查重、诚信查询等手段降低项目实施风险，保障财政资金安全，重大项目立项前经过可行性研究，并经局集体决策，立项程序规范，故本项得分率100%，得1分。 |
|  | 绩效目标（4分） | 绩效目标 合理性 | - | 2 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 合理 | ①项目有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ④绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。 |  | 2 |  | 100.00% | 本次评价发现重点研发专项项目预算申报均有对应绩效目标，绩效目标设置与工作内容结合紧密，绩效目标与预算确定的投资金额相匹配。 |
|  |  | 绩效指标 明确性 | - | 2 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 明确 | ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②指标值清晰、可衡量； ③指标值与项目年度任务数或计划数相对应。 3项各占1/3权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。 |  | 1.33 |  | 66.66% | 2021年度重点研发专项计划均有绩效目标，且细化为绩效指标，且与年度重点任务实施内容与实施目标相对应，故本项得分率为66.66%，得1.33分。 |
|  | 资金投入（4分） | 预算编制 科学性 | - | 2 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 科学 | ①预算编制经过科学论证； ②预算内容与项目内容匹配； ③预算额度测算依据充分，按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。 4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。 |  | 2 |  | 100.00% | 预算编制论证程序基本完整、预算内容与项目内容匹配，预算额度测算较为准确、依据较为充分，预算金额与任务匹配度高。故得分率100%，得分2分。 |
|  |  | 资金分配 合理性 | - | 2 | 考察项目资金分配是否有测算依据，预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点是否一致，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性。 | 合理 | ①项目资金分配有测算依据得1/2权重分； ②根据预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点的匹配程度判断，分别得年度剩余权重的100%、75%、50%、25%和0%。 |  | 2 |  | 100.00% | 根据《青岛市科学技术局重点研发专项管理暂行办法》（青科规〔2019〕4号），重点研发专项聚焦海洋科技、新能源新材料、生物医药、智能制造、信息科技、国际合作等领域组织实施，通过征集指南建议、筛选查重、组织专家论证。资金分配合理，故得分率100%，得2分。 |
| 过程 （25分） | 资金管理（8分） | 资金到位率 | - | 1 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核上年度资金落实情况对项目实施的总体保障程度。资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 | 100% | 资金到位率达100%得相应权重的100%，每下降1%扣5%权重，扣完相应权重为止。 |  | 1 |  | 100.00% | 2021年重点研发专项资金年初预算为4320万元，实际下达4320万元，资金到位率100%，故本项得1分。 |
|  |  | 预算执行率 | - | 5 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。预算执行率=（实际支出金额/实际到位资金）×100%。 | 100% | ①已完成的项目，预算执行率100%得满分，每降低1%扣5%权重分，扣完为止。②实施期项目，预算执行率与项目当年实施进度相匹配，预算执行率与项目实际完成率相比较，每偏离1%扣5%权重，扣完相应权重为止。 |  | 5 |  | 100.00% | 2021年重点研发专项资金年初预算为4320万元，实际下达4320万元，资金执行率100%，故本项得5分。 |
|  |  | 资金使用 合规性 | - | 2 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 合规 | ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③符合项目预算批复或合同规定的用途； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 4项全部符合视为使用合规，得满分；存在①或③或④不满足时属于严重违规事项，本项指标不得分；在①③④同时符合，②不符合时，本项指标得75%权重分； |  | 2 |  | 100.00% | 重点研发专项资金各相关管理制度健全，拨付审批程序完整，资金使用用途符合规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况，故本项得分率100%，得2分。 |
|  | 组织实施（17分） | 管理制度 健全性 | - | 6 | 项目实施单位的管理制度是否健全，是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 健全 | ①制定或具有相应的财务管理制度； ②制定或具有相应的业务管理制度； ③财务管理制度合法、合规、完整； ④业务管理制度合法、合规、完整。 4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。（需根据实际情况细化制度和修改权重比） |  | 6 |  | 100.00% | 重点研发专项财务管理及业务管理制度健全，本项得分率100%，得6分。 |
|  |  | 绩效管理有效性 |  | 5 | 上年度绩效评价结果应用于预算安排、政策调整和改进管理情况、本次自评和评价资料报送情况。 | 有效 | ①本次自评、部门评价资料报送及时性 ②本次自评、部门评价资料完整性 ③上年度评价结果应用情况 3项各占1/3权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。（需根据实际情况细化制度和修改权重比） |  | 6 |  | 100.00% | 出台《青岛市科技计划项目综合绩效评价工作规范》（青科规〔2021〕14号），强化绩效评价结果应用，2021年度评价工作应用于预算安排，评价报告经局党组会议研究审议，报送市财政，同时抄送市审计局，并在政务网面向社会公示。本项得6分。 |
|  |  | 制度执行 有效性 | - | 6 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 有效 | ①遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。 4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。（需根据实际情况细化制度和修改权重比） 一票否决事项：在巡视巡查、监督检查、审计等工作中发现评价期项目存在问题，本项不得分。 |  | 6 |  | 100.00% | 在项目实施和资金安排方面符合《青岛市科学技术局重点研发专项管理暂行办法》（青科规〔2019〕4号）要求，项目预算调整手续完备，项目申报材料、合同任务书等相关资料归档齐全，未发现项目单位承诺投入条件、提交成果存在虚假的情况，本项得分率100%，得6分。 |
| 产出 (25分) | 产出数量（10分） | 实际完成率 | 补助项目完成率 | 10 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 100% | 实际完成率达100%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。实际产出数偏离计划产出数30%及以上，计算得分后再加扣5分。 |  | 10 |  | 100.00% | 2020重点研发专项预算安排24项，实际执行24项。故本项得分率100%，得分10分。 |
|  | 产出质量（5分） | 质量达标率 | 补助对象达标率 | 5 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。质量达标率=（质量达标产出数/计划产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 100% | 质量达标率达100%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。 |  | 5 |  | 100.00% | 该专项项目申报、立项、管理、验收等在遴选程序、补贴金额发放标准、项目立项、管理、验收流程均符合相关政策要求，故本项得分率100%，得5分。 |
|  | 产出时效 （5分） | 完成及时率 | 资金拨付及时性 | 5 | 各项目是否均按照计划、文件批复等相关规定及时完成，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。单个项目采用实际完成时间与计划完成时间相比较，多个项目计算完成及时率=及时完成的项目数/计划项目数×100% | 100% | 单个项目实际完成时间≤计划完成时间得满分，实际完成时间＞计划完成时间则不得分；多个项目完成及时率达100%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。 |  | 5 |  | 100.00% | 该专项项目申报、立项、管理、验收等在项目实施的各主要环节均按计划组织开展，完成及时率为100%，故本项得分率为100%，得5分。 |
|  | 产出成本 （5分） | 成本节约率 | 补助资金预执行率 | 5 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 0%-15% | 成本节约率大于0%且低于15%，则得满分，每高于（15%）或低于（0%）1%，扣除5%权重分，扣完为止。 |  | 5 |  | 100.00% | 依据项目预算与支出明细情况，2021年该专项预算安排资金4320万元，实际执行4320万元，预算执行率100%。成本节约率0%，故本项得分率为100%，得5分。 |
| 效益 （40分） | 项目效益（25分） | 经济效益（6分） | 带动相关产业产值 | 2 | 考察带动相关产业产值情况 | ≥40000 万元 | 带动相关产业产值≥40000 万元，得分100%，每减少4000万元，扣除分值的10%，扣完为止。 | 经济效益、社会效益总分与产出总分挂钩。如产出总得分率为90%（含）-100%，则项目效益得分按×产出得分率计算；产出得分率80%（含）-90%，则项目效益按80%计算；产出得分率60%（含）-80%，则项目效益按60%计算；产出得分率小于60%，则项目效益不得分。 |  | 1.2 | 63.00% | 全年实际完成25036万元，得分率63%，则项目效益按60%计算，得1.2分 |
|  |  |  | 实现销售收入 | 2 | 考察实现销售收入情况 | ≥25000 万元 | 实现销售收入≥25000 万元，得分100%，每减少2500万元，扣除分值的10%，扣完为止。 |  |  | 2 | 100.00% | 全年实际完成63958 万元，故该项得分2分，得分率100% |
|  |  |  | 新增利税 | 2 | 考察新增利税情况 | ≥3000 万元 | 新增利税≥3000 万元，得分100%，每减少300万元，扣除分值的10%，扣完为止。 |  |  | 0 | 21.00% | 全年实际完成613万元，得分率21%，小于60%，则该项效益不得分。 |
|  |  | 社会效益（19分） | 产学研项目合作数量 | 3 | 考察产学研项目合作情况 | ≥10 项 | 产学研项目合作数量≥10 项，得分100%，每减少1项，扣除分值的10%，扣完为止。 |  |  | 1.8 | 70.00% | 全年实际完成7项，得分率70%，则该项目效益按60%计算，得1.8分 |
|  |  |  | 带动就业人数 | 1 | 考察带动就业情况 | ≥250 人 | 带动就业人数≥250 人，得分100%，每减少25人，扣除分值的10%，扣完为止。 |  |  | 1 | 100.00% | 全年实际完成 323人，故该项得分1分，得分率100% |
|  |  |  | 形成示范基地（工程）、中试线、生产线数量 | 3 | 考察形成示范基地（工程）、中试线、生产线数量情况 | ≥3 个 | 形成示范基地（工程）、中试线、生产线数量≥3 个，得分100%，每减少1个，扣除分值的5%，扣完为止。 |  |  | 3 | 100.00% | 全年实际完成5个，故该项得分3分，得分率100% |
|  |  |  | 形成技术标准、工艺规范数量 | 2 | 考察形成技术标准、工艺规范数量情况 | ≥15 项 | 形成技术标准、工艺规范数量≥15 项，得分100%，每减少1个，扣除分值的5%，扣完为止。 |  |  | 0 | 47.00% | 全年实际完成7项，得分率47%，小于60%，则该项效益不得分。 |
|  |  |  | 软件开发数量 | 1 | 考察软件开发情况 | ≥24 套 | 软件开发数量≥24 套，得分100%，每减少1个，扣除分值的5%，扣完为止。 |  |  | 0 | 21.00% | 全年实际完成5套，得分率21%，小于60%，则该项效益不得分。 |
|  |  |  | 组织学术交流、对外培训、服务等相关活动参加人次 | 1 | 考察组织学术交流、对外培训、服务等相关活动情况 | ≥210 人次 | 组织学术交流、对外培训、服务等相关活动参加人次≥210 人次，得分100%，每减少20人次，扣除分值的10%，扣完为止。 |  |  | 0 | 14.00% | 全年实际完成28人次，得分率14%，小于60%，则该项效益不得分。 |
|  |  |  | 引进培养人才数量 | 2 | 考察引进培养人才情况 | ≥60 人 | 引进培养人才数量≥60 人，得分100%，每减少6人次，扣除分值的10%，扣完为止。 |  |  | 1.97 | 99.00% | 全年实际完成59人，故该项得分1.97 分，得分率99% |
|  |  |  | 国内外发表论文数 | 1 | 考察学术论文情况 | ≥25 项 | 国内外发表论文数≥25 项，得分100%，每减少1项，扣除分值的5%，扣完为止。 |  |  | 0.8 | 84.00% | 全年实际完成21项，得分率84%则，则该项效益按80%计算，得0.8分 |
|  |  |  | 开发新产品数量 | 2 | 考察开发新产品情况 | ≥17 个 | 开发新产品数量≥17 个，得分100%，每减少1项，扣除分值的5%，扣完为止。 |  |  | 1.2 | 65.00% | 全年实际完成11个，得分率65%。则该项效益按60%计算，得1.2分 |
|  |  |  | 启动关键技术攻关数量 | 3 | 考察启动关键技术攻关情况 | ≥23 个 | 启动关键技术攻关数量≥23 个，得分100%，每减少1项，扣除分值的5%，扣完为止。 |  |  | 2.87 | 96.00% | 全年实际完成22个，故该项得分 2.87分，得分率96% |
|  | 可持续 影响 （7分） | 效益 可持续性 |  | 3 | 考察项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 |  | 项目政策影响是从经济、社会和生态效益等方面长远考虑和对未来风险的分析，项目后续运行及成效发挥能够得到可持续发展得满分，未得到可持续发展根据项目计划影响情况可得75%、50%、25%、0的权重分。 | 3 |  |  | 100.00% | 本次评价发现，依据《青岛市科学技术专项资金管理办法》（青财科教〔2021〕21号）、《青岛市科技计划项目管理办法》（青科规〔2021〕16号）要求，制定了《青岛市科学技术局重点研发专项管理暂行办法》（青科规〔2019〕4号），出台了《青岛市科技监督与评估体系建设方案》（青科监字〔2020〕2号），加强项目过程监督与评估，确保项目后续运行和成效发挥。本项总体得分率为100%，得3分。 |
|  |  | 项目发展机制可持续性 |  | 4 | 考察项目运转是否形成了可持续发展的机制。 |  | 项目运转形成了可持续发展的机制，是指明确管理机构，明确职责、人员分工、管理制度措施则得满分，少一项则扣除25%的权重分。 | 4 |  |  | 100.00% | 本次评价发现，依据《青岛市科学技术专项资金管理办法》（青财科教〔2021〕21号）、《青岛市科技计划项目管理办法》（青科规〔2021〕16号）要求，制定了《青岛市科学技术局重点研发专项管理暂行办法》（青科规〔2019〕4号）。与“十四五科技创新规划”相关内容一致，项目产出、效益均完成较好。本项总体得分率为100%，得4分。 |
|  | 满意度（8分） | 服务对象 满意度 | 服务对象满意度 | 4 | 考察社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | b% | 服务对象满意度达b%，则得满分，每降低1%，扣除5%权重分。（b根据历史数据、绩效目标、考核目标等确定，通常不低于80%，若低于则需作出说明；若项目存在潜在受益服务对象，应同时对其进行满意度打分。） | 4 |  |  | 100.00% | 见附2：《青岛市科技计划项目实施满意度与成效调查问卷汇总表》 |
|  |  |  | 科研人员满意度 | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 100.00% |  |
| 合计 |  |  |  | 100 |  |  |  | 88.04 |  |  |  |  |

| 附件1-3 人才与平台建设专项项目支出绩效评价指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 权重 | 指标解释 | 标杆值 | 评分标准 |  | 得分 | 得分率 | 得分依据 |
| 决策 （10分） | 项目立项（2分） | 立项依据 充分性 | - | 1 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 充分 | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。 5项各占1/5权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。 |  | 1 | 100.00% | 项目立项符合《国务院办公厅关于印发科技领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（国办发〔2019〕26号）要求；项目设置符合符合《关于青岛市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要的通知》（青政发〔2021〕2号）、《十四五科技创新发展规划》（青政办发〔2021〕11号）要求；与《青岛市科技创新三年行动计划（2021-2023）》（青科字〔2021〕2号）中重点任务目标关联紧密；人才与平台建设专项计划项目实施内容与《青岛市科学技术奖励办法实施细则》（青科规〔2020〕3号）及科技局部门职责相符；立项依据充分，故本项得分率为100%，得1分。 |
|  |  | 立项程序 规范性 | - | 1 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 规范 | ①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。 若①②③齐全得权重100%；如不符合①得0分；缺②扣权重1/3；缺③扣权重1/3。 |  | 1 | 100.00% | 人才与平台建设专项计划项目立项均符合《青岛市财政局科学技术专项资金管理办法》（青财科教〔2021〕21号），《青岛市科技计划项目管理暂行办法》（青科规〔2021〕16号）《青岛市科学技术奖励办法实施细则》（青科规〔2020〕3号）等相关文件要求，对拟立项项目承担单位提交材料进行形式审查，确保文件材料符合申报要求，通过专家评审、实地考察、项目查重、诚信查询等手段降低项目实施风险，保障财政资金安全，重大项目立项前经过可行性研究，并经局集体决策，立项程序规范，故本项得分率100%，得1分。 |
|  | 绩效目标（4分） | 绩效目标 合理性 | - | 2 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 合理 | ①项目有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ④绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。 |  | 2 | 100.00% | 本次评价发现人才与平台建设专项项目预算申报均有对应绩效目标，绩效目标设置与工作内容结合紧密，绩效目标与预算确定的投资金额匹配度高，故本项得分率为100%，得2分。 |
|  |  | 绩效指标 明确性 | - | 2 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 明确 | ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②指标值清晰、可衡量； ③指标值与项目年度任务数或计划数相对应。 3项各占1/3权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。 |  | 2 | 100.00% | 2021年度人才与平台建设专项均有绩效目标，且细化为绩效指标，且与年度重点任务实施内容与实施目标相对应，故本项得分率为100%，得2分。 |
|  | 资金投入（4分） | 预算编制 科学性 | - | 2 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 科学 | ①预算编制经过科学论证； ②预算内容与项目内容匹配； ③预算额度测算依据充分，按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。 4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。 |  | 1.5 | 75.00% | 预算编制论证程序基本完整、预算内容与项目内容匹配，预算额度测算较为准确、依据较为充分，预算金额与任务匹配度高。评价发现，人才与平台建设专项资金预算安排资金19680万元，追加预算12000万（山东能源研究院建设经费），合计预算31680万元。实际执行31380万元，预算执行率99.05%。调减项目7项，调增项目2项。故得分率75%，得1.5分。 |
|  |  | 资金分配 合理性 | - | 2 | 考察项目资金分配是否有测算依据，预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点是否一致，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性。 | 合理 | ①项目资金分配有测算依据得1/2权重分； ②根据预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点的匹配程度判断，分别得年度剩余权重的100%、75%、50%、25%和0%。 |  | 2 | 100.00% | 符合《青岛市财政局科学技术专项资金管理办法》（青财科教〔2021〕21号），《青岛市科技计划项目管理暂行办法》（青科规〔2021〕16号），科技资源配置效率高，推进科技创新工作更好落地落实。资金分配合理，故得分率100%，得2分。 |
| 过程 （25分） | 资金管理（8分） | 资金到位率 | - | 1 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核上年度资金落实情况对项目实施的总体保障程度。资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 | 100% | 资金到位率达100%得相应权重的100%，每下降1%扣5%权重，扣完相应权重为止。 |  | 0.95 | 95.00% | 专项资金预算安排资金19680万元，追加预算12000万（山东能源研究院建设经费），合计预算31680万元。实际执行31380万元，资金到位率99.05%。故得分率95%，得0.95分。 |
|  |  | 预算执行率 | - | 5 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。预算执行率=（实际支出金额/实际到位资金）×100%。 | 100% | ①已完成的项目，预算执行率100%得满分，每降低1%扣5%权重分，扣完为止。②实施期项目，预算执行率与项目当年实施进度相匹配，预算执行率与项目实际完成率相比较，每偏离1%扣5%权重，扣完相应权重为止。 |  | 4.76 | 95.20% | 专项资金预算安排资金19680万元，追加预算12000万（山东能源研究院建设经费），合计预算31680万元。实际执行31380万元，预算执行率99.05%。故得分率95.2%，得4.76分。 |
|  |  | 资金使用 合规性 | - | 2 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 合规 | ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③符合项目预算批复或合同规定的用途； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 4项全部符合视为使用合规，得满分；存在①或③或④不满足时属于严重违规事项，本项指标不得分；在①③④同时符合，②不符合时，本项指标得75%权重分； |  | 2 | 100.00% | 专项资金各相关管理制度健全，拨付审批程序完整，资金使用用途符合规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况，故本项得分率100%，得2分。 |
|  | 组织实施（17分） | 管理制度 健全性 | - | 6 | 项目实施单位的管理制度是否健全，是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 健全 | ①制定或具有相应的财务管理制度； ②制定或具有相应的业务管理制度； ③财务管理制度合法、合规、完整； ④业务管理制度合法、合规、完整。 4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。（需根据实际情况细化制度和修改权重比） |  | 6 | 100.00% | 专项资金依据《青岛市财政局科学技术专项资金管理办法》（青财科教〔2021〕21号），《青岛市科技计划项目管理暂行办法》（青科规〔2021〕16号），《青岛市科学技术奖励办法实施细则》（青科规〔2020〕3号）《青岛产业领军人才（团队）选拔管理办法》（青科规〔2021〕1号）进行管理，财务管理及业务管理制度健全，本项得分率100%，得6分。 |
|  |  | 绩效管理有效性 |  | 5 | 上年度绩效评价结果应用于预算安排、政策调整和改进管理情况、本次自评和评价资料报送情况。 | 有效 | ①本次自评、部门评价资料报送及时性 ②本次自评、部门评价资料完整性 ③上年度评价结果应用情况 3项各占1/3权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。（需根据实际情况细化制度和修改权重比） |  | 5 | 100.00% | 制定出台《青岛市科技计划项目综合绩效评价工作规范》（青科规〔2021〕14号），强化绩效评价结果应用，2021年度评价工作应用于预算安排，评价报告经局党组会议研究审议，报送市财政，同时抄送市审计局，并在政务网面向社会公示。本项得5分。 |
|  |  | 制度执行 有效性 | - | 6 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 有效 | ①遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。 4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。（需根据实际情况细化制度和修改权重比） 一票否决事项：在巡视巡查、监督检查、审计等工作中发现评价期项目存在问题，本项不得分。 |  | 6 | 100.00% | 在项目实施和资金安排方面符专 项管理办法要求，项目预算调整手续完备，项目申报材料、合同任务书等相关资料归档齐全，未发现项目单位承诺投入条件、提交成果存在虚假的情况，本项得分率100%，得6分。 |
| 产出 (25分) | 产出数量（10分） | 实际完成率 | 补助项目数完成率 | 10 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 100% | 实际完成率达100%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。实际产出数偏离计划产出数30%及以上，计算得分后再加扣5分。 |  | 8.85 | 88.50% | 2021年度人才与平台建设专项预算支持项目217项，实际支持项目212项，实际完成率97.7%。本项得分率88.5%，得8.85分。 |
|  | 产出质量（5分） | 质量达标率 | 补助标准达标率 | 5 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。质量达标率=（质量达标产出数/计划产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 100% | 质量达标率达100%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。 |  | 4.43 | 88.60% | 2021年度人才与平台建设专项预算支持项目217项，实际支持项目212项，实际完成率97.7%。本项得分率88.6%，得4.43分。 |
|  | 产出时效 （5分） | 完成及时率 | 资金按计划拨付的及时性 | 5 |  | 100% | 单个项目实际完成时间≤计划完成时间得满分，实际完成时间＞计划完成时间则不得分；多个项目完成及时率达100%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。 |  | 5 | 100.00% | 本次评价经项目申报、立项、管理、验收等项目资料的核查发现，在项目实施的各主要环节均如期开展，完成及时率为100%，故本项得分率为100%，得5分。 |
|  |  |  |  |  | 各项目是否均按照计划、文件批复等相关规定及时完成，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。单个项目采用实际完成时间与计划完成时间相比较，多个项目计算完成及时率=及时完成的项目数/计划项目数×100% |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出成本 （5分） | 成本节约率 | 项目预算执行率 | 5 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 0%-15% | 成本节约率大于0%且低于15%，则得满分，每高于（15%）或低于（0%）1%，扣除5%权重分，扣完为止。 |  | 5 | 100.00% | 专项资金预算安排资金19680万元，追加预算12000万（山东能源研究院建设经费），合计预算31680万元。实际执行31380万元，成本节约率=[（31680-31380）/31680]×100%。=0.95%，低于15%，则得满分。 |
| 效益 （40分） | 项目效益（25分） | 经济效益（8分） | 实现销售收入 | 2 | 考察实现销售收入情况 | ≥13000 万元 | 实现销售收入≥13000 万元，则得分100%，每减少1300万元，扣除分值的10%，扣完为止。 | 经济效益、社会效益总分与产出总分挂钩。如产出总得分率为90%（含）-100%，则项目效益得分按×产出得分率计算；产出得分率80%（含）-90%，则项目效益按80%计算；产出得分率60%（含）-80%，则项目效益按60%计算；产出得分率小于60%，则项目效益不得分。 | 2 | 100.00% | 年度实际完成13268万元，得分率100%，故该项得分2分。 |
|  |  |  | 带动产业产值和税收 | 2 | 考察带动产业产值和税收情况 | ≥53763 万元 | 带动产业产值和税收≥53763 万元，则得分100%，每减少5000万元，扣除分值的10%，扣完为止。 |  | 2 | 100.00% | 年度实际完成72487万元，故该项得分2分，得分率100% |
|  |  |  | 实现利润 | 2 | 考察实现利润情况 | ≥3345 万元 | 实现利润≥3345 万元，则得分100%，每减少300万元，扣除分值的10%，扣完为止。 |  | 2 | 100.00% | 年度实际完成3860万元，得分率100%，故该项得分2分。 |
|  |  |  | 科技合同金额 | 2 | 考察科技合同金额完成情况 | ≥900 万元 | 科技合同金额≥900 万元，则得分100%，每减少90万元，扣除分值的10%，扣完为止。 |  | 2 | 100.00% | 年度实际完成1436万元，得分率100%，故该项得分2分。 |
|  |  | 社会效益（17分） | 得到实际应用的科研成果数量 | 2 | 考察得到实际应用的科研成果数量 | ≥8 项 | 得到实际应用的科研成果数量≥8 项，则得分100%，每减少1项，扣除分值的10%，扣完为止。 |  | 2 | 100.00% | 年度实际完成8 项，得分率100%，故该项得分2分。 |
|  |  |  | 开发新产品、新材料 | 2 | 考察开发新产品、新材料情况 | ≥10 种 | 开发新产品、新材料≥10 种，则得分100%，每减少1种，扣除分值的10%，扣完为止。 |  | 2 | 100.00% | 年度实际完成10 种，得分率100%，故该项得分2分。 |
|  |  |  | 实现关键核心技术突破数量 | 3 | 考察关键核心技术突破数量实现情况 | ≥6 项 | 实现关键核心技术突破数量≥6 项，则得分100%，每减少1项，扣除分值的10%，扣完为止。 |  | 3 | 100.00% | 年度实际完成9项，得分率100%，故该项得分3分。 |
|  |  |  | 引进培养人才或团队 | 3 | 考察培养人才或团队引进情况 | ≥ 715 人 | 引进培养人才或团队≥ 705 人，则得分100%，每减少70人，扣除分值的10%，扣完为止。 |  | 3 | 100.00% | 年度实际完成841人，得分率100%，故该项得分3分。 |
|  |  |  | 带动就业数 | 2 | 考察带动就业情况 | ≥433 人 | 带动就业数≥433 人，则得分100%，每减少40人，扣除分值的10%，扣完为止。 |  | 2 | 100.00% | 年度实际完成480人，故该项得分2分，得分率100% |
|  |  |  | 启动关键技术攻关数量 | 3 | 考察启动关键技术攻关数量 | ≥ 7 项 | 启动关键技术攻关数量≥ 7 项，则得分100%，每减少1项，扣除分值的10%，扣完为止。 |  | 3 | 100.00% | 年度实际完成8项，得分率100%，故该项得分3分。 |
|  |  |  | 培训、服务对象人次 | 2 | 考察培训、服务对象人次 | ≥140 人次 | 培训、服务对象人次≥140 人次，则得分100%，每减少14人，扣除分值的10%，扣完为止。 |  | 2 | 100.00% | 年度实际完成252人次，得分率100%，故该项得分2分。 |
|  | 可持续 影响 （7分） | 效益 可持续性 |  | 3 | 考察项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 |  | 项目政策影响是从经济、社会和生态效益等方面长远考虑和对未来风险的分析，项目后续运行及成效发挥能够得到可持续发展得满分，未得到可持续发展根据项目计划影响情况可得75%、50%、25%、0的权重分。 |  | 3 | 100.00% | 本次评价发现，依据《青岛市科学技术奖励办法实施细则》（青科规〔2020〕3号）、《青岛市科学技术专项资金管理办法》（青财科教〔2021〕21号）、《青岛市科技计划项目管理办法》（青科规〔2021〕16号）要求，制定了《青岛产业领军人才（团队）选拔管理办法》（青科规〔2021〕1号），《青岛市新型研发机构管理暂行办法》（青科规〔2020〕6号）、《青岛市科技监督与评估体系建设方案》（青科监字〔2020〕2号），加强项目过程监督与评估，确保项目后续运行和成效发挥。本项总体得分率为100%，得3分。 |
|  |  | 项目发展机制可持续性 |  | 4 | 考察项目运转是否形成了可持续发展的机制。 |  | 项目运转形成了可持续发展的机制，是指明确管理机构，明确职责、人员分工、管理制度措施则得满分，少一项则扣除25%的权重分。 |  | 4 | 100.00% | 本次评价发现，依据《青岛市科学技术专项资金管理办法》（青财科教〔2021〕21号）、《青岛市科技计划项目管理办法》（青科规〔2021〕16号）要求，对于各专项下各计划项目，均制定了相应专门的管理办法。与“十四五科技创新规划”相关内容一致，项目产出、效益均完成较好。本项总体得分率为100%，得4分。 |
|  | 满意度 （8分） | 服务对象 满意度 | 奖补对象满意度 | 4 | 考察社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | b% | 服务对象满意度达b%，则得满分，每降低1%，扣除5%权重分。（b根据历史数据、绩效目标、考核目标等确定，通常不低于80%，若低于则需作出说明；若项目存在潜在受益服务对象，应同时对其进行满意度打分。） |  | 4 | 100.00% | 见附2：《青岛市科技计划项目实施满意度与成效调查问卷汇总表》 |
|  |  |  | 服务客户满意度 | 4 |  |  |  |  | 4 | 100.00% |  |
| 合计 |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 97.49 |  |  |

附件1-4  科技惠民专项项目支出绩效评价指标体系

| 一级 指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 四级指标 |  | 权重 |  | 指标解释 |  | 标杆值 |  | 评分标准 |  |  |  | 得分 | 得分率 |  | 得分依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 （10分） | 项目立项（2分） |  | 立项依据 充分性 |  |  | - |  | 1 |  | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 |  | 充分 |  | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。 5项各占1/5权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。 |  |  |  | 1 | 100.00% |  | 项目立项符合《国务院办公厅关于印发科技领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（国办发〔2019〕26号）要求；项目设置符合《青岛市国民经济和社会发展十三五”规划》(青政发〔2016〕9号)和《十三五科技创新发展规划》(青政办发〔2016〕32号)要求；与《青岛市科技创新三年行动计划（2021-2023）》（青科字〔2021〕2号）中重点任务目标关联紧密；科技惠民示范引导专项计划项目实施内容与《青岛市科技惠民示范引导专项管理暂行办法》（青科规〔2021〕6号）、《青岛市推行科技特派员制度实施方案》（青政办字〔2017〕59号）、科技局部门职责相符；立项依据充分，故本项得分率为100%，得1分。 |
|  |  |  | 立项程序 规范性 |  |  | - |  | 1 |  | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 |  | 规范 |  | ①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。 若①②③齐全得权重100%；如不符合①得0分；缺②扣权重1/3；缺③扣权重1/3。 |  |  |  | 1 | 100.00% |  | 科技惠民示范引导专项计划立项均符合《青岛市财政局科学技术专项资金管理办法》（青财科教〔2021〕21号），《青岛市科技计划项目管理暂行办法》（青科规〔2021〕16号）《青岛市科技惠民示范引导专项管理暂行办法》（青科规〔2021〕6号）等相关文件要求，对拟立项项目承担单位提交材料进行形式审查，确保文件材料符合申报要求，通过专家评审、实地考察、项目查重、诚信查询等手段降低项目实施风险，保障财政资金安全，重大项目立项前经过可行性研究，并经局集体决策，立项程序规范，故本项得分率100%，得1分。 |
|  | 绩效目标（4分） |  | 绩效目标 合理性 |  |  | - |  | 2 |  | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 |  | 合理 |  | ①项目有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ④绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。 |  |  |  | 2 | 100.00% |  | 本次评价发现2021年度科技惠民示范引导专项项目预算申报均有对应绩效目标，绩效目标设置与工作内容结合紧密，绩效目标与预算确定的投资金额匹配度高，故本项得分率为100%，得2分。 |
|  |  |  | 绩效指标 明确性 |  |  | - |  | 2 |  | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 |  | 明确 |  | ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②指标值清晰、可衡量； ③指标值与项目年度任务数或计划数相对应。 3项各占1/3权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。 |  |  |  | 2 | 100.00% |  | 科技惠民示范引导专项计划均有绩效目标，且细化为绩效指标，且与年度重点任务实施内容与实施目标相对应，故本项得分率为100%，得2分。 |
|  | 资金投入（4分） |  | 预算编制 科学性 |  |  | - |  | 2 |  | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 |  | 科学 |  | ①预算编制经过科学论证； ②预算内容与项目内容匹配； ③预算额度测算依据充分，按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。 4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。 |  |  |  | 2 | 100.00% |  | 预算编制论证程序基本完整、预算内容与项目内容匹配，预算额度测算较为准确、依据较为充分，预算金额与任务相匹配。故评价得分率100%，得2分。 |
|  |  |  | 资金分配 合理性 |  |  | - |  | 2 |  | 考察项目资金分配是否有测算依据，预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点是否一致，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性。 |  | 合理 |  | ①项目资金分配有测算依据得1/2权重分； ②根据预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点的匹配程度判断，分别得年度剩余权重的100%、75%、50%、25%和0%。 |  |  |  | 2 | 100.00% |  | 2021年科技惠民示范引导专项聚焦现代农业、人口与健康、城市发展等领域，引导高校、医院、科研院所、企业等单位，示范应用一批综合集成技术，推广普及一批先进选用技术成果，同时，针对青岛海岸浒苔打捞新增应急科研攻关项目。资金分配合理，故得分率100%，得2分。 |
| 过程 （25分） | 资金管理（8分） |  | 资金到位率 |  |  | - |  | 1 |  | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核上年度资金落实情况对项目实施的总体保障程度。资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 |  | 100% |  | 资金到位率达100%得相应权重的100%，每下降1%扣5%权重，扣完相应权重为止。 |  |  |  | 1 | 100.00% |  | 2021年科技惠民示范引导专项资金年初预算资金3790.76万元，内部调剂调增100万元。实际执行3890.76万元，资金到位率100%。 |
|  |  |  | 预算执行率 |  |  | - |  | 5 |  | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。预算执行率=（实际支出金额/实际到位资金）×100%。 |  | 100% |  | ①已完成的项目，预算执行率100%得满分，每降低1%扣5%权重分，扣完为止。②实施期项目，预算执行率与项目当年实施进度相匹配，预算执行率与项目实际完成率相比较，每偏离1%扣5%权重，扣完相应权重为止。 |  |  |  | 5 | 100.00% |  | 年初预算资金3790.76万元，内部调剂调增100万元。实际执行3890.76万元，预算执行率100%。 |
|  |  |  | 资金使用 合规性 |  |  | - |  | 2 |  | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 |  | 合规 |  | ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③符合项目预算批复或合同规定的用途； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 4项全部符合视为使用合规，得满分；存在①或③或④不满足时属于严重违规事项，本项指标不得分；在①③④同时符合，②不符合时，本项指标得75%权重分； |  |  |  | 2 | 100.00% |  | 依据预算主管部门提供专项资金管理和内部管理制度，科技专项资金各相关管理制度健全，拨付审批程序完整，资金使用用途符合规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况，故本项得分率100%，得2分。 |
|  | 组织实施（17分） |  | 管理制度 健全性 |  |  | - |  | 6 |  | 项目实施单位的管理制度是否健全，是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 |  | 健全 |  | ①制定或具有相应的财务管理制度； ②制定或具有相应的业务管理制度； ③财务管理制度合法、合规、完整； ④业务管理制度合法、合规、完整。 4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。（需根据实际情况细化制度和修改权重比） |  |  |  | 6 | 100.00% |  | 科技专项资金依据《青岛市财政局科学技术专项资金管理办法》（青财科教〔2021〕21号）进行管理，专项资金下设科研项目依据《青岛市科技计划项目管理暂行办法》（青科规〔2019〕2号）进行管理，此外，根据《青岛市科技惠民示范引导专项管理暂行办法》（青科规〔2019〕5号），财务管理及业务管理制度健全，本项得分率100%，得6分。 |
|  |  |  | 绩效管理有效性 |  |  |  |  | 5 |  | 上年度绩效评价结果应用于预算安排、政策调整和改进管理情况、本次自评和评价资料报送情况。 |  | 有效 |  | ①本次自评、部门评价资料报送及时性 ②本次自评、部门评价资料完整性 ③上年度评价结果应用情况 3项各占1/3权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。（需根据实际情况细化制度和修改权重比） |  |  |  | 5 | 100.00% |  | 制定出台《青岛市科技计划项目综合绩效评价工作规范》（青科规〔2021〕14号），强化绩效评价结果应用，2021年度评价工作应用于预算安排，评价报告经局党组会议研究审议，报送市财政，同时抄送市审计局，并在政务网面向社会公示。本项得5分。 |
|  |  |  | 制度执行 有效性 |  |  | - |  | 6 |  | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 |  | 有效 |  | ①遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。 4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。（需根据实际情况细化制度和修改权重比） 一票否决事项：在巡视巡查、监督检查、审计等工作中发现评价期项目存在问题，本项不得分。 |  |  |  | 6 | 100.00% |  | 在项目实施和资金安排方面符合《青岛市科技惠民示范引导专项管理暂行办法》（青科规〔2021〕6号）要求，项目预算调整手续完备，项目申报材料、合同任务书等相关资料归档齐全，未发现项目单位承诺投入条件、提交成果存在虚假的情况，本项得分率100%，得6分。 |
| 产出 (25分) | 产出数量（10分） |  | 实际完成率 |  |  | 补助项目数量 |  | 10 |  | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 |  | 100% |  | 实际完成率达100%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。实际产出数偏离计划产出数30%及以上，计算得分后再加扣5分。 |  |  |  | 10 | 100.00% |  | 计划实施项目78项，新增1项，实际实施项目79项，实际完成率100%，得 10分。 |
|  | 产出质量（5分） |  | 质量达标率 |  |  | 补助对象达标率 |  | 5 |  | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。质量达标率=（质量达标产出数/计划产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |  | 100% |  | 质量达标率达100%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。 |  |  |  | 5 | 100.00% |  | 本次评价经项目申报、立项、管理、验收等项目资料的核查，符合《青岛市财政局科学技术专项资金管理办法》（青财科教〔2021〕21号）、《青岛市科技计划项目管理暂行办法》（青科规〔2019〕2号）、《青岛市科技惠民示范引导专项管理暂行办法》（青科规〔2019〕5号）《青岛市推行科技特派员制度实施方案》（青政办字〔2017〕59号）要求，故本项得分率100%，得5分。 |
|  | 产出时效 （5分） |  | 完成及时率 |  |  | 补助发放及时性 |  | 5 |  | 各项目是否均按照计划、文件批复等相关规定及时完成，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。单个项目采用实际完成时间与计划完成时间相比较，多个项目计算完成及时率=及时完成的项目数/计划项目数×100% |  | 100% |  | 单个项目实际完成时间≤计划完成时间得满分，实际完成时间＞计划完成时间则不得分；多个项目完成及时率达100%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。 |  |  |  | 5 | 100.00% |  | 本次评价支持项目均按照计划、文件批复等相关规定及时完成，项目按计划组织实施，完成及时率为100%，故本项得分率为100%，得5分。 |
|  | 产出成本 （5分） |  | 成本节约率 |  |  | 补助资金执行率 |  | 5 |  | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 |  | 0%-15% |  | 成本节约率大于0%且低于15%，则得满分，每高于（15%）或低于（0%）1%，扣除5%权重分，扣完为止。 |  |  |  | 5 | 100.00% |  | 2021年科技惠民示范引导专项资金年初预算资金3790.76万元，内部调剂调增100万元。实际执行3890.76万元，预算执行率100%。本专项成本节约率0%，得5分。 |
| 效益 （40分） | 项目效益（25分） |  | 经济效益 |  |  | 带动相关产业产值 |  | 3 |  | 考察项目完成时带动相关产业产值情况 |  | ≥ 30680万元 |  | 带动相关产业产值≥30680万元，则得满分，每减少1534万元，扣除分值的5%，扣完为止。 |  | 经济效益、社会效益总分与产出总分挂钩。如产出总得分率为90%（含）-100%，则项目效益得分按×产出得分率计算；产出得分率80%（含）-90%，则项目效益按80%计算；产出得分率60%（含）-80%，则项目效益按60%计算；产出得分率小于60%，则项目效益不得分。 |  | 0 | 25.00% |  | 评价统计实际产生值为7645万元。故本项得分率为54%，得分率小于60%，则项目效益不得分。 |
|  |  |  | 社会效益 |  |  | 专利申请及授权数 |  | 2 |  | 考察申请或授权专利（软件著作权）数量 |  | ≥150项 |  | 专利申请及授权数≥150项得满分，每减少15项，扣减分值的10%，扣完为止。 |  |  |  | 1.2 | 63.00% |  | 年度实际完成94项，故本项得分率为63%，则该项效益按60%计算，得1.2分。 |
|  |  |  |  |  |  | 启动关键技术攻关数量 |  | 2 |  | 考察项目完成时启动关键技术攻关情况。 |  | ≥ 79 个 |  | 启动关键技术攻关≥79项，则得满分，每降低8项，扣除分值的10%，扣完为止。 |  |  |  | 0 | 56.00% |  | 年度实际完成44项，故本项得分率为56%，得分率小于60%，则项目效益不得分。 |
|  |  |  |  |  |  | 引进培育硕士以上人才数量 |  | 3 |  | 考察项目完成时引进培养人才情况 |  | ≥150人 |  | 引进培育硕士以上人才数量≥150人则得满分，每降低15人，扣除分值的10%，扣完为止。 |  |  |  | 2.4 | 87.00% |  | 年度实际完成131人。故本项得分率为87%，则该项效益按80%计算，得2.4分。 |
|  |  |  |  |  |  | 组织学术交流、对外培训、服务等相关活动参加人次 |  | 2 |  | 考察组织学术交流、对外培训、服务等活动情况 |  | ≥ 5000 人次 |  | 组织学术交流、对外培训、服务等活动≥5000人次，得满分，每减少500人次，扣减分值的10%，扣完为止。 |  |  |  | 1.2 | 70.00% |  | 年度实际完成3504人次。故本项得分率为70%，则该项效益按60%计算，得1.2分。 |
|  |  |  |  |  |  | 带动就业人数 |  | 2 |  | 考察带动就业人数 |  | ≥ 1500人 |  | 带动就业人数≥1500人，得满分，每减少150人，扣减分值的10%，扣完为止。 |  |  |  | 1.6 | 80.00% |  | 年度实际完成1195人，故本项得分率为80%，则该项效益按80%计算，得1.6分。 |
|  |  |  |  |  |  | 产学研项目合作数量 |  | 2 |  | 考察项目完成时产学研合作情况 |  | ≥60项 |  | 项目完成后产学研合作数量≥60项，则得满分，每减少6项，扣除分值的10%，扣完为止。 |  |  |  | 0 | 42.00% |  | 年度实际完成25项，故本项得分率为42%，得分率小于60%，则项目效益不得分。 |
|  |  |  |  |  |  | 应用于临床病例数 |  | 3 |  | 考察临床病例应用情况 |  | ≥ 2500 例 |  | 应用于临床病例数≥ 2500例，则得满分，每减少250项，扣除分值的10%，扣完为止。 |  |  |  | 3 | 100.00% |  | 年度实际完成2723例，故本项得分率为100%，得3分。 |
|  |  |  |  |  |  | 开发新产品/培育新品种数量 |  | 2 |  | 考察项目完成时新产品（新品种）开发情况 |  | ≥ 50个 |  | 开发新产品（新品种）数量≥50个则得满分，每减少5个，扣除分值的10%，扣完为止。 |  |  |  | 0 | 38.00% |  | 年度实际完成19个。故本项得分率为38%，得分率小于60%，则项目效益不得分。 |
|  |  |  |  |  |  | 形成示范基地（工程）、中试线、生产线数量 |  | 2 |  | 考察组织形成示范基地（工程）、中试线、生产线数量情况 |  | ≥ 45个 |  | 形成示范基地（工程）、中试线、生产线数量≥45条得满分，每减少5条，扣除分值的10%，扣完为止。 |  |  |  | 0 | 49.00% |  | 年度实际完成22个。故本项得分率为49%，得分率小于60%，则项目效益不得分。 |
|  |  |  |  |  |  | 形成技术标准、工艺规范数量 |  | 2 |  | 考察形成技术标准、工艺规范数量 |  | ≥ 39项 |  | 形成技术标准、工艺规范数量≥ 39项，得满分，每减少4条，扣除分值的10%，扣完为止。 |  |  |  | 1.2 | 79.00% |  | 年度实际完成31个。故本项得分率为79%，则该项效益按60%计算，得1.2分。 |
|  | 可持续 影响 （7分） |  | 效益 可持续性 |  |  |  |  | 3 |  | 考察项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 |  |  |  | 项目政策影响是从经济、社会和生态效益等方面长远考虑和对未来风险的分析，项目后续运行及成效发挥能够得到可持续发展得满分，未得到可持续发展根据项目计划影响情况可得75%、50%、25%、0的权重分。 |  |  |  | 3 | 100.00% |  | 本次评价发现，依据《青岛市科学技术专项资金管理办法》（青财科教〔2021〕21号）、《青岛市科技计划项目管理办法》（青科规〔2021〕16号）要求，制定了《青岛市科技惠民示范专项管理办法》（青科规〔2021〕6号），出台了《青岛市科技监督与评估体系建设方案》（青科监字〔2020〕2号），加强项目过程监督与评估，确保项目后续运行和成效发挥。本项总体得分率为100%，得3分。 |
|  |  |  | 项目发展机制可持续性 |  |  |  |  | 4 |  | 考察项目运转是否形成了可持续发展的机制。 |  |  |  | 项目运转形成了可持续发展的机制，是指明确管理机构，明确职责、人员分工、管理制度措施则得满分，少一项则扣除25%的权重分。 |  |  |  | 4 | 100.00% |  | 本次评价发现，依据《青岛市科学技术专项资金管理办法》（青财科教〔2021〕21号）、《青岛市科技计划项目管理办法》（青科规〔2021〕16号）要求，对于各专项下各计划项目，均制定了相应专门的管理办法。与“十四五科技创新规划”相关内容一致，项目产出、效益均完成较好。本项总体得分率为100%，得4分。 |
|  | 满意度 （8分） |  | 服务对象 满意度 |  |  | 科研人员满意度 |  | 4 |  | 考察社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |  | b% |  | 服务对象满意度达b%，则得满分，每降低1%，扣除5%权重分。（b根据历史数据、绩效目标、考核目标等确定，通常不低于80%，若低于则需作出说明；若项目存在潜在受益服务对象，应同时对其进行满意度打分。） |  |  |  | 4 | 100.00% |  | 见附2：《青岛市科技计划项目实施满意度与成效调查问卷汇总表》 |
|  |  |  |  |  |  | 受益群体（请细化服务对象名称，如患者、农户等）满意度 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 100.00% |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85.60 |  |  |  |
| 附件1-5 科技服务业专项项目支出绩效评价指标体系 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级 指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 | 四级指标 |  | 权重 |  | 指标解释 |  | 标杆值 |  | 评分标准 |  |  |  | 得分 |  | 得分率 | 得分依据 |  |
| 决策 （10分） |  | 项目立项（2分） |  | 立项依据 充分性 | - |  | 1 |  | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 |  | 充分 |  | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。 5项各占1/5权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。 |  |  |  | 1 |  | 100.00% | 项目立项符合《国务院办公厅关于印发科技领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（国办发〔2019〕26号）要求；项目设置符合《关于青岛市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要的通知》（青政发〔2021〕2号）、《十四五科技创新发展规划》（青政办发〔2021〕11号）要求；与《青岛市科技引领城建设攻势作战方案2.0版》（青科指字〔2020〕1号）、《关于强化科技引领加快推进国际化创新型城市建设的若干政策措施》（青政办发〔2020〕18号）中重点任务目标关联紧密；计划项目实施内容与科技局部门职责相符；立项依据充分，故本项得分率为100%，得1分。 |  |
|  |  |  |  | 立项程序 规范性 | - |  | 1 |  | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 |  | 规范 |  | ①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。 若①②③齐全得权重100%；如不符合①得0分；缺②扣权重1/3；缺③扣权重1/3。 |  |  |  | 1 |  | 100.00% | 专项计划立项均符合《青岛市财政局科学技术专项资金管理办法》（青财科教〔2021〕21号），《青岛市科技计划项目管理办法》（青科规〔2021〕16号）《青岛市科技企业孵化器管理办法》（青科规〔2019〕7号、《青岛市科技创新战略研究计划管理实施细则（暂行）》（青科规〔2020〕4号、《青岛市技术合同服务点补助资金实施细则（试行）》（青科规〔2021〕11号）、《青岛市标杆孵化器管理办法（试行）》（青科规〔2021〕20号）等相关文件要求，对拟立项项目承担单位提交材料进行形式审查，确保文件材料符合申报要求，通过专家评审、实地考察、项目查重、诚信查询等手段降低项目实施风险，保障财政资金安全，重大项目立项前经过可行性研究，并经局集体决策，立项程序规范，故本项得分率100%，得1分。 |  |
|  |  | 绩效目标（4分） |  | 绩效目标 合理性 | - |  | 2 |  | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 |  | 合理 |  | ①项目有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ④绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。 |  |  |  | 2 |  | 100.00% | 该专项项目预算申报均有对应绩效目标，绩效目标设置与工作内容结合紧密，绩效目标与预算确定的投资金额相匹配。得分率为100%，得2分。 |  |
|  |  |  |  | 绩效指标 明确性 | - |  | 2 |  | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 |  | 明确 |  | ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②指标值清晰、可衡量； ③指标值与项目年度任务数或计划数相对应。 3项各占1/3权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。 |  |  |  | 2 |  | 100.00% | 专项计划均有绩效目标，且细化为绩效指标，且与年度重点任务实施内容与实施目标相对应，故本项得分率为100%，得2分。 |  |
|  |  | 资金投入（4分） |  | 预算编制 科学性 | - |  | 2 |  | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 |  | 科学 |  | ①预算编制经过科学论证； ②预算内容与项目内容匹配； ③预算额度测算依据充分，按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。 4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。 |  |  |  | 2 |  | 100.00% | 预算编制论证程序基本完整、预算内容与项目内容匹配，预算额度测算较为准确、依据较为充分，预算金额与任务相匹配。故得分率100%，得2分。 |  |
|  |  |  |  | 资金分配 合理性 | - |  | 2 |  | 考察项目资金分配是否有测算依据，预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点是否一致，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性。 |  | 合理 |  | ①项目资金分配有测算依据得1/2权重分； ②根据预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点的匹配程度判断，分别得年度剩余权重的100%、75%、50%、25%和0%。 |  |  |  | 2 |  | 100.00% | 2021年科技服务业培育主要支持孵化器培育高企奖励，市科技文献共享服务平台建设，技术合同服务点补助及创新战略研究。一方面通过对国家级孵化器和孵化器培育高企补助，进一步壮大孵化器规模，推动其帮助在孵企业做大做强；另一方面，分析国内外创新发展新趋势，深入调研青岛创新发展现状，开展战略目标定位、体制机制改革、资源配置等方面的战略研究，推进科技创新工作更好落地落实。资金分配合理，故得分率100%，得2分。 |  |
| 过程 （25分） |  | 资金管理（8分） |  | 资金到位率 | - |  | 1 |  | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核上年度资金落实情况对项目实施的总体保障程度。资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 |  | 100% |  | 资金到位率达100%得相应权重的100%，每下降1%扣5%权重，扣完相应权重为止。 |  |  |  | 0.8 |  | 80.00% | 2021年科技服务培育专项预算安排资金1417.62万元，实际执行1359.62万元，资金到位率95.91%，故本项得分0.8分，得分率80%。 |  |
|  |  |  |  | 预算执行率 | - |  | 5 |  | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。预算执行率=（实际支出金额/实际到位资金）×100%。 |  | 100% |  | ①已完成的项目，预算执行率100%得满分，每降低1%扣5%权重分，扣完为止。②实施期项目，预算执行率与项目当年实施进度相匹配，预算执行率与项目实际完成率相比较，每偏离1%扣5%权重，扣完相应权重为止。 |  |  |  | 3.98 |  | 79.60% | 2021年科技服务培育专项预算安排资金1417.62万元，实际执行1359.62万元，预算执行率95.91%，故本项得分3.98分，得分率79.6%。 |  |
|  |  |  |  | 资金使用 合规性 | - |  | 2 |  | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 |  | 合规 |  | ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③符合项目预算批复或合同规定的用途； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 4项全部符合视为使用合规，得满分；存在①或③或④不满足时属于严重违规事项，本项指标不得分；在①③④同时符合，②不符合时，本项指标得75%权重分； |  |  |  | 2 |  | 100.00% | 依据预算主管部门提供专项资金管理和内部管理制度，科技专项资金各相关管理制度健全，拨付审批程序完整，资金使用用途符合规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况，故本项得分率100%，得2分。 |  |
|  |  | 组织实施（17分） |  | 管理制度 健全性 | - |  | 6 |  | 项目实施单位的管理制度是否健全，是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 |  | 健全 |  | ①制定或具有相应的财务管理制度； ②制定或具有相应的业务管理制度； ③财务管理制度合法、合规、完整； ④业务管理制度合法、合规、完整。 4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。（需根据实际情况细化制度和修改权重比） |  |  |  | 6 |  | 100.00% | 《青岛市财政局科学技术专项资金管理办法》（青财科教〔2021〕21号），《青岛市科技计划项目管理办法》（青科规〔2021〕16号）《青岛市科技企业孵化器管理办法》（青科规〔2019〕7号、《青岛市科技创新战略研究计划管理实施细则（暂行）》（青科规〔2020〕4号、《青岛市技术合同服务点补助资金实施细则（试行）》（青科规〔2021〕11号）、《青岛市标杆孵化器管理办法（试行）》（青科规〔2021〕20号）等相关文件制度健全，本项得分率100%，得6分。 |  |
|  |  |  |  | 绩效管理有效性 |  |  | 5 |  | 上年度绩效评价结果应用于预算安排、政策调整和改进管理情况、本次自评和评价资料报送情况。 |  | 有效 |  | ①本次自评、部门评价资料报送及时性 ②本次自评、部门评价资料完整性 ③上年度评价结果应用情况 3项各占1/3权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。（需根据实际情况细化制度和修改权重比） |  |  |  | 5 |  | 100.00% | 制定出台《青岛市科技计划项目综合绩效评价工作规范》（青科规〔2021〕14号），强化绩效评价结果应用，2021年度评价工作应用于预算安排，评价报告经局党组会议研究审议，报送市财政，同时抄送市审计局，并在政务网面向社会公示。本项得5分。 |  |
|  |  |  |  | 制度执行 有效性 | - |  | 6 |  | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 |  | 有效 |  | ①遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。 4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。（需根据实际情况细化制度和修改权重比） 一票否决事项：在巡视巡查、监督检查、审计等工作中发现评价期项目存在问题，本项不得分。 |  |  |  | 6 |  | 100.00% | 在项目实施和资金安排方面符合《关于实施科技型企业培育“百千万”工程的意见》（青政发〔2018〕24号）《关于落实支持新旧动能转换重大工程财政政策的实施意见》（青办发〔2018〕47号）等管理办法要求，项目预算调整手续完备，项目申报材料、合同任务书等相关资料归档齐全，未发现项目单位承诺投入条件、提交成果存在虚假的情况，本项得分率100%，得6分。 |  |
| 产出 (25分) |  | 产出数量（10分） |  | 实际完成率 | 补助项目数完成率 |  | 10 |  | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 |  | 100% |  | 实际完成率达100%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。实际产出数偏离计划产出数30%及以上，计算得分后再加扣5分。 |  |  |  | 10 |  | 100.00% | 2021年度预算补助项目100项，实际支持项目100项， 实际完成率100%，得10分。 |  |
|  |  | 产出质量（5分） |  | 质量达标率 | 补助项目达标率 |  | 5 |  | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。质量达标率=（质量达标产出数/计划产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |  | 100% |  | 质量达标率达100%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。 |  |  |  | 5 |  | 100.00% | 本次评价经项目申报、立项、管理、验收等项目资料的核查，发现该专项项目在遴选程序、补贴金额发放标准、项目立项、管理、验收流程均符合《青岛市财政局科学技术专项资金管理办法》（青财科教〔2021〕21号）、《青岛市科技计划项目管理办法》（青科规〔2021〕16号）《青岛市科技企业孵化器管理办法》（青科规〔2019〕7号、《青岛市科技创新战略研究计划管理实施细则（暂行）》（青科规〔2020〕4号、《青岛市技术合同服务点补助资金实施细则（试行）》（青科规〔2021〕11号）、《青岛市标杆孵化器管理办法（试行）》（青科规〔2021〕20号）等文件要求，故本项得分率100%，得5分。 |  |
|  |  | 产出时效 （5分） |  | 完成及时率 | 资金拨付及时性 |  | 5 |  | 各项目是否均按照计划、文件批复等相关规定及时完成，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。单个项目采用实际完成时间与计划完成时间相比较，多个项目计算完成及时率=及时完成的项目数/计划项目数×100% |  | 100% |  | 单个项目实际完成时间≤计划完成时间得满分，实际完成时间＞计划完成时间则不得分；多个项目完成及时率达100%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。 |  |  |  | 5 |  | 100.00% | 各项目均按照计划、文件批复等相关规定及时完成，完成及时率为100%，故本项得分率为100%，得5分。 |  |
|  |  | 产出成本 （5分） |  | 成本节约率 | 补助资金执行率 |  | 5 |  | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 |  | 0%-15% |  | 成本节约率大于0%且低于15%，则得满分，每高于（15%）或低于（0%）1%，扣除5%权重分，扣完为止。 |  |  |  | 5 |  | 100.00% | 2021年科技服务培育专项预算安排资金1417.62万元，实际执行1359.62万元，成本节约率为4.01%，大于0%且低于15%，故本项得分5分。 |  |
| 效益 （40分） |  | 项目效益（25分） |  | 经济效益 | 参与产学研成果转化获得的收益 |  | 3 |  | 考察参与产学研成果转化获得的收益情况 |  | =375万元 |  | 参与产学研成果转化获得的收益≥375万元，得分100%，每减少75万元，扣除分值的20%，扣完为止。 |  | 经济效益、社会效益总分与产出总分挂钩。如产出总得分率为90%（含）-100%，则项目效益得分按×产出得分率计算；产出得分率80%（含）-90%，则项目效益按80%计算；产出得分率60%（含）-80%，则项目效益按60%计算；产出得分率小于60%，则项目效益不得分。 |  | 3 |  | 100.00% | 年度实际完成375万元。故得分率为100%，得3分 |  |
|  |  |  |  |  | 促成技术合同成交获得的佣金收益 |  | 3 |  | 考察促成技术合同成交获得的佣金收益情况 |  | =143.23 万元 |  | 促成技术合同成交获得的佣金收益≥143.23 万元，得分100%，每减少15万元，扣除分值的10%，扣完为止。 |  |  |  | 3 |  | 100.00% | 年度实际完成143.23 万元，故得分率为100%，得3分 |  |
|  |  |  |  | 社会效益 | 促成登记技术合同成交额 |  | 2 |  | 考察促成登记技术合同成交额 |  | =110.08 亿元 |  | 促成登记技术合同成交额≥110.08 亿元，得分100%，每减少10亿元，扣除分值的10%，扣完为止。 |  |  |  | 2 |  | 100.00% | 年度实际完成110.08 亿元，故得分率为100%，得2分 |  |
|  |  |  |  |  | 对接青岛创新企业、平台数 |  | 2 |  | 考察对接青岛创新企业、平台数量 |  | =3508 个（家） |  | 对接青岛创新企业、平台数≥3508 个（家），得分100%，每少350 个（家），扣除分值的10%，扣完为止。 |  |  |  | 2 |  | 100.00% | 年度实际完成3508个（家），故得分率为100%，得2分 |  |
|  |  |  |  |  | 服务技术合同项数 |  | 2 |  | 考察服务技术合同项数 |  | =6634 项 |  | 服务技术合同项数≥6634项，得分100%，每少650 个（家），扣除分值的10%，扣完为止。 |  |  |  | 2 |  | 100.00% | 年度实际完成6634 项，故得分率为100%，得2分 |  |
|  |  |  |  |  | 技术需求企业和成果企业线上精准匹配对接企业数 |  | 1 |  | 考察技术需求企业和成果企业线上精准匹配对接企业数 |  | =571 个 |  | 技术需求企业和成果企业线上精准匹配对接企业数≥571 个，得分100%，每少57 个，扣除分值的10%，扣完为止。 |  |  |  | 1 |  | 100.00% | 年度实际完成571 个，故得分率为100%，得1分 |  |
|  |  |  |  |  | 线下产学研对接会场次 |  | 1 |  | 考察线下产学研对接会场次 |  | =324 场次 |  | 线下产学研对接会场次≥324 场次，得分100%，每少30 个，扣除分值的10%，扣完为止。 |  |  |  | 1 |  | 100.00% | 年度实际完成324 场次，故得分率为100%，得1分 |  |
|  |  |  |  |  | 线下供需对接会企业参与数量 |  | 1 |  | 考察线下供需对接会企业参与数量 |  | =2177 家 |  | 线下供需对接会企业参与数量≥2177 家，得分100%，每少200 家，扣除分值的10%，扣完为止。 |  |  |  | 1 |  | 100.00% | 年度实际完成2177 家，故得分率为100%，得1分 |  |
|  |  |  |  |  | 培育高新技术企业数量 |  | 1 |  | 考察培育高新技术企业数量 |  | ≥75 家 |  | 培育高新技术企业数量≥75 家，得分100%，每少10 家，扣除分值的10%，扣完为止。 |  |  |  | 1 |  | 100.00% | 年度实际完成75 家，故得分率为100%，得1分 |  |
|  |  |  |  |  | 孵化器及培育高新技术企业缴纳税收 |  | 2 |  | 考察孵化器及培育高新技术企业缴纳税收 |  | ≥1000 万元 |  | 孵化器及培育高新技术企业缴纳税收≥1000 万元，得分100%，每少100 万元，扣除分值的10%，扣完为止。 |  |  |  | 2 |  | 100.00% | 年度实际完成1000 万元，故得分率为100%，得2分 |  |
|  |  |  |  |  | 意见建议被采纳次数 |  | 1 |  | 考察战略研究意见建议被采纳次数 |  | ≥10 次 |  | 意见建议被采纳次数≥10 次，得分100%，每少1 家，扣除分值的10%，扣完为止。 |  |  |  | 0.8 |  | 80.00% | 因疫情影响，年度实际完成8次，得分率为80%，则该项效益按80%计算，得0.8分。 |  |
|  |  |  |  |  | 提供科技文献服务次数 |  | 3 |  | 考察提供科技文献服务次数 |  | ≥20 万次 |  | 提供科技文献服务次数≥20 万次，得分100%，每少2万 次，扣除分值的10%，扣完为止。 |  |  |  | 3 |  | 100.00% | 年度实际完成75万次，故得分率为100%，得3分 |  |
|  |  |  |  |  | 新增科技文献服务站数量 |  | 3 |  | 考察新增科技文献服务站数量 |  | ≥500 家 |  | 新增科技文献服务站数量≥500 家，得分100%，每少50家，扣除分值的10%，扣完为止。 |  |  |  | 3 |  | 100.00% | 年度实际完成504家，故得分率为100%，得3分 |  |
|  |  | 可持续 影响 （7分） |  | 效益 可持续性 |  |  | 3 |  | 考察项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 |  |  |  | 项目政策影响是从经济、社会和生态效益等方面长远考虑和对未来风险的分析，项目后续运行及成效发挥能够得到可持续发展得满分，未得到可持续发展根据项目计划影响情况可得75%、50%、25%、0的权重分。 |  |  |  | 3 |  | 100.00% | 本次评价发现，依据《青岛市科学技术专项资金管理办法》（青财科教〔2021〕21号）、《青岛市科技计划项目管理办法》（青科规〔2021〕16号）要求，制定了《青岛市科技企业孵化器管理办法》（青科规〔2019〕7号）、《青岛市科技创新战略研究计划管理实施细则（试行）》（青科规〔2020〕4号）、《青岛市技术合同服务点补助资金实施细则（试行）》（青科规〔2021〕11号），《青岛市标杆孵化器管理办法（试行）》（青科规〔2021〕20号），出台了《青岛市科技监督与评估体系建设方案》（青科监字〔2020〕2号），加强项目过程监督与评估，确保项目后续运行和成效发挥。本项总体得分率为100%，得3分。 |  |
|  |  |  |  | 项目发展机制可持续性 |  |  | 4 |  | 考察项目运转是否形成了可持续发展的机制。 |  |  |  | 项目运转形成了可持续发展的机制，是指明确管理机构，明确职责、人员分工、管理制度措施则得满分，少一项则扣除25%的权重分。 |  |  |  | 4 |  | 100.00% | 本次评价发现，依据《青岛市科学技术专项资金管理办法》（青财科教〔2021〕21号）、《青岛市科技计划项目管理办法》（青科规〔2021〕16号）要求，对于各专项下各计划项目，均制定了相应专门的管理办法。与“十四五科技创新规划”相关内容一致，项目产出、效益均完成较好。本项总体得分率为100%，得4分。 |  |
|  |  | 满意度 （8分） |  | 服务对象 满意度 |  |  | 8 |  | 考察社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |  | b% |  | 服务对象满意度达b%，则得满分，每降低1%，扣除5%权重分。（b根据历史数据、绩效目标、考核目标等确定，通常不低于80%，若低于则需作出说明；若项目存在潜在受益服务对象，应同时对其进行满意度打分。） |  |  |  | 8 |  | 100.00% | 见附2：《青岛市科技计划项目实施满意度与成效调查问卷汇总表》 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98.58 |  |  |  |  |

| 附件1-6 创新创业引导专项项目支出绩效评价指标体系 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 权重 | 指标解释 | 标杆值 | 评分标准 |  | 得分 | 得分率 | 得分依据 |
| 决策 （10分） | 项目立项（2分） | 立项依据 充分性 | - | 1 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 充分 | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。 5项各占1/5权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。 |  | 1 | 100.00% | 项目立项符合《关于青岛市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要的通知》（青政发〔2021〕2号）、《十四五科技创新发展规划》（青政办发〔2021〕11号）要求；与《青岛市科技创新三年行动计划（2021-2023）》（青科字〔2021〕2号）中重点任务目标关联紧密；计划项目实施内容与科技局部门职责相符；立项依据充分，故本项得分率为100%，得1分。 |
|  |  | 立项程序 规范性 | - | 1 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 规范 | ①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。 若①②③齐全得权重100%；如不符合①得0分；缺②扣权重1/3；缺③扣权重1/3。 |  | 1 | 100.00% | 专项计划立项均符合相关文件要求，对拟立项项目承担单位提交材料进行形式审查，确保文件材料符合申报要求，通过专家评审、实地考察、项目查重、诚信查询等手段降低项目实施风险，保障财政资金安全，重大项目立项前经过可行性研究，并经局集体决策，立项程序规范，故本项得分率100%，得1分。 |
|  | 绩效目标（4分） | 绩效目标 合理性 | - | 2 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 合理 | ①项目有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ④绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。 |  | 2 | 100.00% | 该专项项目预算申报均有对应绩效目标，绩效目标设置与工作内容结合紧密，绩效目标与预算确定的投资金额相匹配，故本得分率为100%，得2分。 |
|  |  | 绩效指标 明确性 | - | 2 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 明确 | ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②指标值清晰、可衡量； ③指标值与项目年度任务数或计划数相对应。 3项各占1/3权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。 |  | 2 | 100.00% | 2021年创新创业引导专项计划均有绩效目标，且细化为绩效指标，且与年度重点任务实施内容与实施目标相对应，故本项得分率为100%，得2分。 |
|  | 资金投入（4分） | 预算编制 科学性 | - | 2 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 科学 | ①预算编制经过科学论证； ②预算内容与项目内容匹配； ③预算额度测算依据充分，按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。 4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。 |  | 2 | 100.00% | 预算编制论证程序基本完整、预算内容与项目内容匹配，预算额度测算较为准确、依据较为充分，预算金额与任务相匹配。故得分率100%，得2分。 |
|  |  | 资金分配 合理性 | - | 2 | 考察项目资金分配是否有测算依据，预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点是否一致，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性。 | 合理 | ①项目资金分配有测算依据得1/2权重分； ②根据预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点的匹配程度判断，分别得年度剩余权重的100%、75%、50%、25%和0%。 |  | 2 | 100.00% | 2021年创新创业引导专项资金分配符合政策依据，科技资源配置合理，故得分率100%，得2分。 |
| 过程 （25分） | 资金管理（8分） | 资金到位率 | - | 1 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核上年度资金落实情况对项目实施的总体保障程度。资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 | 100% | 资金到位率达100%得相应权重的100%，每下降1%扣5%权重，扣完相应权重为止。 |  | 0.89 | 89.00% | 2021年度创新创业引导专项安排预算资金70362.62万元，主要支持高企和研发奖励、重大活动经费、大仪共享补贴、科技金融补贴、项目验收尾款及国家项目奖励等，实际执行68822.6万元，资金到位率97.82%。 故本项得分得0.89分，得分率89%。 |
|  |  | 预算执行率 | - | 5 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。预算执行率=（实际支出金额/实际到位资金）×100%。 | 100% | ①已完成的项目，预算执行率100%得满分，每降低1%扣5%权重分，扣完为止。②实施期项目，预算执行率与项目当年实施进度相匹配，预算执行率与项目实际完成率相比较，每偏离1%扣5%权重，扣完相应权重为止。 |  | 4.46 | 89.00% | 2021年度创新创业引导专项安排预算资金70362.62万元，实际执行68822.6万元，预算执行率97.82%。故本项得分得4.46分，得分率89%。 |
|  |  | 资金使用 合规性 | - | 2 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 合规 | ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③符合项目预算批复或合同规定的用途； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 4项全部符合视为使用合规，得满分；存在①或③或④不满足时属于严重违规事项，本项指标不得分；在①③④同时符合，②不符合时，本项指标得75%权重分； |  | 2 | 100.00% | 依据《青岛市财政局科学技术专项资金管理办法》（青财科教〔2021〕21号）《青岛市科技计划项目管理办法》（青科规〔2021〕16号）《关于落实支持新旧动能转换重大工程财政政策的实施意见》（青办发〔2018〕47号）《关于深入推进科技创新发展的意见》（青发〔2016〕24号）、《青岛市国家重点科研项目奖励实施细则（试行）》（青科高字〔2020〕8号）、《青岛市促进科技与金融融合补助资金实施细则（试行）》（青科资字〔2020〕27号）项目申报材料、合同任务书、项目管理程序完整，资金使用用途符合规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况，故本项得分率100%，得2分。 |
|  | 组织实施（17分） | 管理制度 健全性 | - | 6 | 项目实施单位的管理制度是否健全，是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 健全 | ①制定或具有相应的财务管理制度； ②制定或具有相应的业务管理制度； ③财务管理制度合法、合规、完整； ④业务管理制度合法、合规、完整。 4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。（需根据实际情况细化制度和修改权重比） |  | 6 | 100.00% | 该专项依据《青岛市财政局科学技术专项资金管理办法》（青财科教〔2021〕21号）《青岛市科技计划项目管理办法》（青科规〔2021〕16号）《关于落实支持新旧动能转换重大工程财政政策的实施意见》（青办发〔2018〕47号）《关于深入推进科技创新发展的意见》（青发〔2016〕24号）、《青岛市国家重点科研项目奖励实施细则（试行）》（青科高字〔2020〕8号）、《青岛市促进科技与金融融合补助资金实施细则（试行）》（青科资字〔2020〕27号）等相关要求管理，制度健全。故本项得分率100%，得6分。 |
|  |  | 绩效管理有效性 |  | 5 | 上年度绩效评价结果应用于预算安排、政策调整和改进管理情况、本次自评和评价资料报送情况。 | 有效 | ①本次自评、部门评价资料报送及时性 ②本次自评、部门评价资料完整性 ③上年度评价结果应用情况 3项各占1/3权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。（需根据实际情况细化制度和修改权重比） |  | 5 | 100.00% | 制定出台《青岛市科技计划项目综合绩效评价工作规范》（青科规〔2021〕14号），强化绩效评价结果应用，2021年度评价工作应用于预算安排，评价报告经局党组会议研究审议，报送市财政，同时抄送市审计局，并在政务网面向社会公示。本项得5分。 |
|  |  | 制度执行 有效性 | - | 6 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 有效 | ①遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。 4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。（需根据实际情况细化制度和修改权重比） 一票否决事项：在巡视巡查、监督检查、审计等工作中发现评价期项目存在问题，本项不得分。 |  | 6 | 100.00% | 在项目实施和资金安排方面符合相关文件要求，项目预算调整手续完备，项目申报材料、合同任务书等相关资料归档齐全，未发现项目单位承诺投入条件、提交成果存在虚假的情况，本项得分率100%，得6分。 |
| 产出 (25分) | 产出数量（10分） | 实际完成率 | 补助项目完成率 | 10 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 100% | 实际完成率达100%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。实际产出数偏离计划产出数30%及以上，计算得分后再加扣5分。 |  | 9.84 | 98.40% | 该专项实际完成率=（实际产出数/预算申报金额对应产出数）×100%=（5352/5369）×100%=99.68%，本项得分率98.4%，得9.84分。 |
|  | 产出质量（5分） | 质量达标率 | 补助对象达标率 | 5 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。质量达标率=（质量达标产出数/计划产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 100% | 质量达标率达100%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。 |  | 5 | 100.00% | 本次评价核查项目申报、立项、管理、评审、验收等相关资料，在遴选程序、补贴金额发放标准、项目立项、管理、验收流程均符合相关文件要求，故本项得分率100%，得5分。 |
|  | 产出时效 （5分） | 完成及时率 | 资金拨付的及时性 | 5 | 各项目是否均按照计划、文件批复等相关规定及时完成，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。单个项目采用实际完成时间与计划完成时间相比较，多个项目计算完成及时率=及时完成的项目数/计划项目数*100% | 100% | 单个项目实际完成时间≤计划完成时间得满分，实际完成时间＞计划完成时间则不得分；多个项目完成及时率达100%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。 |  | 5 | 100.00% | 本次评价核查项目申报、立项、管理、评审、验收等相关资料，在遴选程序、补贴金额发放标准、项目立项、管理、验收流程均按照计划、文件批复等相关规定及时完成，故本项得分率100%，得5分。 |
|  | 产出成本 （5分） | 成本节约率 | 补助资金执行率 | 5 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 0%-15% | 成本节约率大于0%且低于15%，则得满分，每高于（15%）或低于（0%）1%，扣除5%权重分，扣完为止。 |  | 5 | 100.00% | 2021年度创新创业引导专项安排预算资金70362.62万元，实际执行68822.6万元。成本节约率=[（70362.62-68822.6）/70362.62] ×100%=2.19%＜15%,故本项得分率100%，得5分。 |
| 效益 （40分） | 项目效益（25分） | 经济效益 | 营业收入 | 2 | 考察营业收入情况 | ≥62500 万元 | 营业收入≥62500 万元，得分100%,每低于12500万元，扣除分值的20%，扣完为止。 | 经济效益、社会效益总分与产出总分挂钩。如产出总得分率为90%（含）-100%，则项目效益得分按×产出得分率计算；产出得分率80%（含）-90%，则项目效益按80%计算；产出得分率60%（含）-80%，则项目效益按60%计算；产出得分率小于60%，则项目效益不得分。 | 2 | 100.00% | 本年度实际完成62500 万元，故本项得分率100%，得2分。 |
|  |  |  | 促进达成融资意向项目数量 | 2 | 考察促进达成融资意向项目数量 | ≥20 项 | 促进达成融资意向项目数量≥20 项，得分100%,每低于2项，扣除分值的10%，扣完为止。 |  | 2 | 100.00% | 本年度实际完成20项，故本项得分率100%，得2分。 |
|  |  |  | 新增产值 | 2 | 考察项目新增产值情况 | ≥16亿元 | 新增产值≥16亿元，得分100%,每低于2.5亿元，扣除分值的15%，扣完为止。 |  | 2 | 100.00% | 本年度实际完成161495.4万元，故本项得分率100%，得2分。 |
|  |  |  | 新增利税 | 2 | 考察新增利税情况 | ≥2.4亿元 | 新增利税≥2.4亿元，得分100%,每低于1500万元，扣除分值的5%，扣完为止。 |  | 2 | 100.00% | 本年度实际完成24205.71万元，故本项得分率100%，得2分。 |
|  |  |  | 企业获得贷款金额 | 2 | 考察企业获得贷款金额 | ≥17600 万元 | 企业获得贷款金额≥17600 万元，得分100%,每低于2500万元，扣除分值的15%，扣完为止。 |  | 2 | 100.00% | 本年度实际完成17789万元，故本项得分率100%，得2分。 |
|  |  | 社会效益 | 高新技术企业家数 | 1 | 考察高新技术企业家数 | ≥4050 家 | 高新技术企业家数≥4050 家，得分100%,每低于400家，扣除分值的10%，扣完为止。 |  | 1 | 100.00% | 本年度实际完成4396家，故本项得分率100%，得1分。 |
|  |  |  | 科技型中小企业家数 | 1 | 考察科技型中小企业家数 | ≥4050 家 | 科技型中小企业家数≥4050 家，得分100%,每低于400家，扣除分值的10%，扣完为止。 |  | 1 | 100.00% | 本年度实际完成5275家，故本项得分率100%，得1分。 |
|  |  |  | 上市高新技术企业家数 | 1 | 考察上市高新技术企业家数 | ≥30 家 | 上市高新技术企业家数≥30 家，得分100%,每低于3家，扣除分值的10%，扣完为止。 |  | 1 | 100.00% | 本年度实际完成36家，故本项得分率100%，得1分。 |
|  |  |  | 享受高新技术企业减免税和研发费用加计扣除政策的企业数量 | 1 | 考察享受高新技术企业减免税和研发费用加计扣除政策的企业数量 | ≥4050 家 | 享受高新技术企业减免税和研发费用加计扣除政策的企业数量≥4050 家，得分100%,每低于400家，扣除分值的10%，扣完为止。 |  | 1 | 100.00% | 本年度实际完成7000家，故本项得分率100%，得1分。 |
|  |  |  | 组织科技政策培训、服务等相关活动次数 | 1 | 考察组织科技政策培训、服务等相关活动次数 | ≥10000 人次 | 组织科技政策培训、服务等相关活动次数≥10000 人次，得分100%,每低于1000家，扣除分值的10%，扣完为止。 |  | 1 | 100.00% | 本年度实际完成20000家，故本项得分率100%，得1分。 |
|  |  |  | 参与制定行业标准数量 | 1 | 考察参与制定行业标准数量 | ≥61 个 | 参与制定行业标准数量≥61 个，得分100%,每低于5个，扣除分值的10%，扣完为止。 |  | 1 | 100.00% | 本年度实际完成61个，故本项得分率100%，得1分。 |
|  |  |  | 带动就业人数 | 1 | 考察带动就业人数 | ≥800人 | 带动就业人数≥800人，得分100%,每低于80人，扣除分值的10%，扣完为止。 |  | 1 | 100.00% | 本年度实际完成864个，故本项得分率100%，得1分。 |
|  |  |  | 获得软件著作权数量 | 1 | 考察获得软件著作权数量 | = 217件 | 获得软件著作权数量= 217件，得分100%,每低于20件，扣除分值的10%，扣完为止。 |  | 1 | 100.00% | 本年度实际完成217件，故本项得分率100%，得1分。 |
|  |  |  | 培养硕士以上人才数量 | 1 | 考察培养硕士以上人才数量 | =325人 | 培养硕士以上人才=325人，得分100%,每低于30人，扣除分值的10%，扣完为止。 |  | 1 | 100.00% | 本年度实际完成325人，故本项得分率100%，得1分。 |
|  |  |  | 申请或授权发明专利数量 | 1 | 考察申请或授权发明专利数量 | =360 件 | 申请或授权发明专利数量=360 件，得分100%,每低于35件，扣除分值的10%，扣完为止。 |  | 1 | 100.00% | 年度实际完成360 件，故本项得分率100%，得1分。 |
|  |  |  | 形成示范点、中试线、生产线、试验基地等数量 | 1 | 考察形成示范点、中试线、生产线、试验基地等数量 | =77个 | 形成示范点、中试线、生产线、试验基地等数量=77个，得分100%,每低于8件，扣除分值的10%，扣完为止。 |  | 1 | 100.00% | 年度实际完成77个，故本项得分率100%，得1分。 |
|  |  |  | 研发新产品、新技术、新材料、新成套设备等数量 | 1 | 考察研发新产品、新技术、新材料、新成套设备等数量 | =163 项 | 研发新产品、新技术、新材料、新成套设备等数量=163 项，得分100%,每低于15件，扣除分值的10%，扣完为止。 |  | 1 | 100.00% | 年度实际完成163 项，故本项得分率100%，得1分。 |
|  |  |  | 技术合同、成果转化数量 | 1 | 考察技术合同、成果转化数量 | ≥150 个 | 技术合同、成果转化数量≥150 个，得分100%,每低于15件，扣除分值的10%，扣完为止。 |  | 1 | 100.00% | 年度实际完成185个，故本项得分率100%，得1分。 |
|  |  |  | 启动关键技术攻关数量 | 1 | 考察启动关键技术攻关数量 | ≥100 个 | 启动关键技术攻关数量≥100 个，得分100%,每低于10件，扣除分值的10%，扣完为止。 |  | 1 | 100.00% | 年度实际完成108个，故本项得分率100%，得1分。 |
|  |  |  | 支持培养创新团队数量 | 1 | 考察支持培养创新团队数量 | ≥ 50 个 | 支持培养创新团队数量≥ 50 个，得分100%,每低于5件，扣除分值的10%，扣完为止。 |  | 1 | 100.00% | 年度实际完成50个，故本项得分率100%，得1分。 |
|  | 可持续 影响 （7分） | 效益 可持续性 |  | 3 | 考察项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 |  | 项目政策影响是从经济、社会和生态效益等方面长远考虑和对未来风险的分析，项目后续运行及成效发挥能够得到可持续发展得满分，未得到可持续发展根据项目计划影响情况可得75%、50%、25%、0的权重分。 |  | 3 | 100.00% | 本次评价发现，依据《青岛市科学技术专项资金管理办法》的通知（青财科教〔2021〕21号）、《青岛市科技计划项目管理办法》（青科规〔2021〕16号）要求，制定了《青岛市高新技术企业上市培育库管理办法（试行）》（青科规〔2021〕3号），出台了《青岛市科技监督与评估体系建设方案》（青科监字〔2020〕2号），加强项目过程监督与评估，确保项目后续运行和成效发挥。本项总体得分率为100%，得3分。 |
|  |  | 项目发展机制可持续性 |  | 4 | 考察项目运转是否形成了可持续发展的机制。 |  | 项目运转形成了可持续发展的机制，是指明确管理机构，明确职责、人员分工、管理制度措施则得满分，少一项则扣除25%的权重分。 |  | 4 | 100.00% | 本次评价发现，依据《青岛市科学技术专项资金管理办法》的通知（青财科教〔2021〕21号）、《青岛市科技计划项目管理办法》（青科规〔2021〕16号）要求，对于各专项下各计划项目，均制定了相应专门的管理办法。与“十四五科技创新规划”相关内容一致，项目产出、效益均完成较好。本项总体得分率为100%，得4分。 |
|  | 满意度 （8分） | 服务对象 满意度 |  | 8 | 考察社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | b% | 服务对象满意度达b%，则得满分，每降低1%，扣除5%权重分。（b根据历史数据、绩效目标、考核目标等确定，通常不低于80%，若低于则需作出说明；若项目存在潜在受益服务对象，应同时对其进行满意度打分。） |  | 8 | 100.00% | 见附2：《青岛市科技计划项目实施满意度与成效调查问卷汇总表》 |
| 合计 |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 99.19 |  |  |

附件2 青岛市科技计划项目实施满意度与成效调查问卷汇总表

第1题   您对科研项目网上发布申请指南的信息发布形式评价是？    【单选题】

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 满意 | 23 | 88.46% |
| 比较满意 | 2 | 7.69% |
| 一般 | 1 | 3.85% |
| 不满意 |  |  |
| 本题有效填写人次 | 26 |  |

第2题   您对科研项目网上发布申请指南内容合理性的评价是？      【单选题】

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 满意 | 23 | 88.46% |
| 比较满意 | 2 | 7.69% |
| 一般 | 1 | 3.85% |
| 不满意 |  |  |
| 本题有效填写人次 | 26 |  |

第3题   您对于目前科研项目设立的必要性和布局的科学性的评价是？ 【单选题】

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 满意 | 24 | 92.31% |
| 比较满意 | 2 | 7.69% |
| 一般 |  |  |
| 不满意 |  |  |
| 本题有效填写人次 | 26 |  |

第4题   您对市科技局针对科研项目立项评审工作的公平性、公开性的评价是？ 【单选题】

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 满意 | 24 | 92.30% |
| 比较满意 | 1 | 3.85% |
| 一般 | 1 | 3.85% |
| 不满意 |  |  |
| 本题有效填写人次 | 26 |  |

第5题   您对项目立项后财政资助资金下拨方式的合理性的评价是？  【单选题】

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 满意 | 22 | 84.62% |
| 比较满意 | 4 | 15.38% |
| 一般 |  |  |
| 不满意 |  |  |
| 本题有效填写人次 | 26 |  |

第6题   您对于项目预算评估评审方法的评价是？                  【单选题】

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 满意 | 21 | 80.77% |
| 比较满意 | 4 | 15.38% |
| 一般 | 1 | 3.85% |
| 不满意 |  |  |
| 本题有效填写人次 | 26 |  |

第7题   您对于科技专项资金项目的财政资金资助力度的评价是？     【单选题】

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 满意 | 20 | 76.93% |
| 比较满意 | 6 | 23.07 |
| 一般 |  |  |
| 不满意 |  |  |
| 本题有效填写人次 | 26 |  |

第8题  您对科技专项资金项目立项申请、受理和审批等立项管理工作的评价是？ 【单选题】

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 满意 | 24 | 92.31% |
| 比较满意 | 2 | 7.69% |
| 一般 |  |  |
| 不满意 |  |  |
| 本题有效填写人次 | 26 |  |

第9题   您对科技专项资金项目跟踪检查、中期评估等过程管理工作的评价是？ 【单选题】

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 满意 | 22 | 84.62% |
| 比较满意 | 3 | 11.53 |
| 一般 | 1 | 3.85% |
| 不满意 |  |  |
| 本题有效填写人次 | 26 |  |

第10题   您对科技专项资金项目验收申请、组织验收等验收管理工作的评价是？ 【单选题】

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 满意 | 24 | 92.31% |
| 比较满意 | 2 | 7.69% |
| 一般 |  |  |
| 不满意 |  |  |
| 本题有效填写人次 | 26 |  |

第11题   您认为当前青岛市资助自主创新研发类项目政府投入比例评价是？【单选题】

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 比例大 | 15 | 57.69% |
| 比较较大 | 10 | 38.46% |
| 一般 | 1 | 3.85% |
| 比例太小 |  |  |
| 本题有效填写人次 | 26 |  |

第12题   您认为自主创新项目对促进学科交叉和深化发展的作用？     【单选题】

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 作用很大 | 23 | 88.47% |
| 作用较大 | 3 | 11.53% |
| 作用一般 |  |  |
| 无作用 |  |  |
| 本题有效填写人次 | 26 |  |

第13题   您认为自主创新项目对企业成果转化的推动作用？         【单选题】

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 作用很大 | 22 | 84.62% |
| 作用较大 | 4 | 15.38% |
| 作用一般 |  |  |
| 无作用 |  |  |
| 本题有效填写人次 | 26 |  |

第14题   您认为通过项目实施对创新性人才队伍培养和建设的作用？  【单选题】

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 作用很大 | 22 | 84.62% |
| 作用较大 | 4 | 15.38% |
| 作用一般 |  |  |
| 无作用 |  |  |
| 本题有效填写人次 | 26 |  |

第15题   您认为通过项目实施对调动科研人员积极性与创新性的作用?    【单选题】

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 作用很大 | 22 | 84.62% |
| 作用较大 | 4 | 15.38% |
| 作用一般 |  |  |
| 无作用 |  |  |
| 本题有效填写人次 | 26 |  |

第16题   您认为通过项目实施对单位创造科技成果和经济效益的作用?     【单选题】

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 作用很大 | 22 | 84.62% |
| 作用较大 | 4 | 15.38% |
| 作用一般 |  |  |
| 无作用 |  |  |
| 本题有效填写人次 | 26 |  |

第17题   您认为通过项目实施对吸引高层次人才来青创新创业的作用?     【单选题】

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 作用很大 | 22 | 84.62% |
| 作用较大 | 4 | 15.38% |
| 作用一般 |  |  |
| 无作用 |  |  |
| 本题有效填写人次 | 26 |  |

第18题   您认为通过项目实施对促进单位承担重大科研任务的作用?      【单选题】

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 作用很大 | 22 | 84.62% |
| 作用较大 | 4 | 15.38% |
| 作用一般 |  |  |
| 无作用 |  |  |
| 本题有效填写人次 | 26 |  |

第19题   您认为通过项目实施对培育新兴产业或支撑产业发展的作用?    【单选题】

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 作用很大 | 21 | 80.77% |
| 作用较大 | 5 | 19.23% |
| 作用一般 |  |  |
| 无作用 |  |  |
| 本题有效填写人次 | 26 |  |

第20题   您认为通过项目实施对推动产学研协同创新的作用？           【单选题】

|  | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 作用很大 | 22 | 84.62% |
| 作用较大 | 4 | 15.38% |
| 作用一般 |  |  |
| 无作用 |  |  |
| 本题有效填写人次 | 26 |  |

第21题   您认为通过项目实施对促进关键技术提升或行业技术升级的作用?  【单选题】

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 作用很大 | 22 | 84.62% |
| 作用较大 | 4 | 15.38% |
| 作用一般 |  |  |
| 无作用 |  |  |
| 本题有效填写人次 | 26 |  |

第22题   您认为通过项目实施对促进相关技术创新成熟度提升的作用?     【单选题】

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 作用很大 | 23 | 88.47% |
| 作用较大 | 3 | 11.53% |
| 作用一般 |  |  |
| 无作用 |  |  |
| 本题有效填写人次 | 26 |  |

第23题   您认为通过项目实施对突破关键技术，改变产品依靠进口现状的作用?  【单选题】

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 作用很大 | 23 | 88.47% |
| 作用较大 | 3 | 11.53% |
| 作用一般 |  |  |
| 无作用 |  |  |
| 本题有效填写人次 | 26 |  |

第24题   您认为通过项目实施相关成果示范应用状态情况?               【单选题】

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 已在行业内推广应用 | 22 | 84.62% |
| 仅限单位内部应用 | 3 | 11.53 |
| 尚未应用 | 1 | 3.85% |
| 其他 |  |  |
| 本题有效填写人次 | 26 |  |

第25题   您认为项目验收后实现经济效益情况?                         【单选题】

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 明显 | 17 | 65.39% |
| 较明显 | 9 | 34.61% |
| 效果一般 |  |  |
| 没有效果 |  |  |
| 本题有效填写人次 | 26 |  |