2020年青岛市标准化资助奖励资金

绩效评价报告

委托单位：青岛市财政局

评价机构：上海科技咨询有限公司

2021年07月

目录

一、项目概述	1

（一）项目背景	1

（二）项目预算和工作内容	2

（三）预期绩效目标	5

（四）项目组织管理	6

二、绩效评价情况	7

（一）评价方法	7

（二）绩效评价原则	8

（三）绩效评价工作过程	8

（四）评价指标体系	9

三、评价结论及绩效分析	11

（一）评价结论	11

（二）绩效分析	14

（三）项目主要成效	19

四、存在的问题	20

五、意见建议	21

附件1：2020年标准化资助资金绩效评价指标体系	23

附件2：2020年标准化资助项目清单	28

附件3：2020年标准化资助项目绩效目标批复表	97

附件4：满意度分析报告	99

附件5：青岛市标准化资助奖励资金管理办法	102

附件6：关于组织申报2019年度青岛市标准化资助奖励项目的通知	110

附件7：青岛市“标准化+”发展规划(2016-2020年）	114

附件8：青岛市落实山东省开展国家标准化综合改革试点工作实施方案	130

2020年青岛市标准化资助奖励资金

绩效评价报告

一、项目概述

## （一）项目背景

标准化是指在经济、技术、科学和管理等社会实践中，对重复性的事物和概念，通过制订、发布和实施标准达到统一，以获得最佳秩序和社会效益。对于政府而言，标准化是组织现代化生产的重要手段，是科学管理的重要组成部分，是一项重要技术经济政策。

2003年国家标准委和科技部批准青岛市为“重要技术标准研究”地方试点城市，标准化在青岛正式起步。青岛市标准化资助奖励资金是依据青岛市政府2007年8月印发《青岛市标准化资助奖励办法》（青政办发〔2007〕31号）而设立的专项资金，是全国首批设立标准化资助的城市，由青岛市质量技术监督局管理。主要用于向本市主导、参与各类标准制定、修订或承担标准化相关工作的单位发放资助奖励，旨在充分发挥标准化在自主创新、产业竞争和国际贸易中的重要技术支撑作用，鼓励青岛市有关单位积极开展标准化工作，推动青岛市经济社会发展。之后根据国家及青岛市标准化战略的制定分别在2015年及2017年进行两次修订。

2019年，根据青岛市市级机构改革的实施意见，将青岛市工商行政管理局、青岛市质量技术监督局、青岛市食品药品监督管理局（青岛市食品安全委员会办公室、青岛市口岸药品监督管理局）等部门的职责整合，组建青岛市市场监督管理局，作为市政府工作部门。青岛市标准化资助奖励资金管理部门变更为青岛市市场监督管理局。

本次评价的对象为2020年青岛市标准化资助奖励资金，年初批复预算为1800万元，实际支出为1800万元，预算执行率为100%，共向2019年通过评审的607个项目发放后补助。

## （二）项目预算和工作内容

（1）预算安排及使用情况

2020年标准化资助奖励资金年初批复预算1800万元，实际到位资金1800万元，资金到位率100%。实际使用资金1800万元，执行率为100%。

（2）项目内容

1）项目基本情况

奖励对象：

在本市依法设立、完成符合资助奖励条件的标准化项目（以下简称项目）的企业、事业单位、社会团体和有关部门。

奖励范围：

①标准制定、修订：

- 主导、参与国际标准制定、修订；

- 主持、参与国家标准制定、修订；

- 主持、参与行业标准制定、修订；

- 主持、参与山东省地方标准制定、修订；

- 主持团体标准（联盟标准）制定的，参与山东省制造业团体标准建设试点项目涉及的团体标准制定、修订。

②标准化机构任职：

- 承担国际、全国、省专业标准化技术委员会、分技术委员会秘书处工作，组建或依托相关技术机构负责团体标准（联盟标准）制定工作。

③标准化示范：

- 获得标准化良好行为企业证书的；

- 承担国家级标准化试点示范项目，承担山东省标准化试点示范项目的；

- 获得中国标准创新贡献奖的；

- 获批创建国家技术标准创新基地、场馆、标准验证实验室和经国家推广的标准案例等的；

④标准化培训：

- 担标准化培训教育项目等。

奖励标准：

①标准制定、修订：

主导标准制定、修订的奖励标准如下：

| 国际标准 | 制定 | ≤50万元 | 修订 | ≤25万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 国家标准 |  | ≤30万元 |  | ≤25万元 |
| 行业标准 |  | ≤20万元 |  | ≤10万元 |
| 山东地方标准 |  | ≤10万元 |  | ≤5万元 |
| 团体标准 |  | ≤10万元 |  | ≤5万元 |

参与标准制定、修订的按照参与的程度确定资助奖励额度，分别为主持同类标准制定、修订资助奖励标准的10-30%。

②标准化机构任职：

| 国际 | 标准化专业技术委员会 （TC） | 50万元 | 标准化分技术委员会 （SC） | 30万元 | 标准化工作组 （WG） | 15万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全国 |  | 30万元 |  | 20万元 |  | 10万元 |
| 山东省 |  | 10万元 |  | -- |  | -- |

③标准化示范：

- 国家级标准化试点示范项目：10万元；

- 省级标准化试点示范项目：5万元。

- 4A级标准化良好行为企业：5万元；

- 3A级标准化良好行为企业：3万元。

- 获得中国标准创新贡奖：一等奖20万元、二等奖15万元、三等奖10万元。

- 国家技术标准创新基地、场馆、标准验证实验室和经国家推广的标准案例：30万元。

奖励流程：

每年4季度市市场监管局在网上下发申报通知→申请单位填报申请表并提交至区（市）市场监管局→市市场监管局集中受理当年的项目申请→第二年市市场监管局上半年完成项目评估工作→市市场监管局拨付资金至区（市）财政局→区（市）财政局拨付至区（市）市场监管局→区（市）市场监管局拨付至申请单位。

2）2020年完成情况：

2020年市市场监管局共对2019年完成评审的607个符合资助奖励条件的项目发放奖励资金，国际标准24项，国家标准181项，行业标准156项，山东省地方标准28项，团体标准（联盟标准）126项，国际、全国和省专业标准化（分）技术委员会秘书处3项、工作组3项，国家和省级试点示范项目27项，3A级以上标准化良好行为企业54项，国家标准创新贡献奖2项，国家技术标准创新基地1项，标准化教育培训和标准案例等其他项目3项。

## （三）预期绩效目标

（1）总目标

通过对促进青岛市相关标准化的企业及相关单位进行资助奖励，贯彻山东省国家标准化综合改革，提升青岛市产品质量创新与提升。

（2）年度目标

对2019年度获批的标准化项目进行奖励,充分反映青岛市实施“标准化+”发展战略、贯彻国家标准化综合改革试点要求、制定标准化资助奖励政策的成效。

（3）绩效目标

2020年标准化资助奖励资金绩效目标申报表如表所示：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 奖励标准化良好行为企业 | 54家 |
|  |  | 奖励国家和省级试点示范项目 | 27项 |
|  |  | 奖励标准修订项目 | 515项 |
|  |  | 奖励技术标准创新、教育培训、案例等项目 | 11家 |
|  | 质量指标 | 奖励项目政策符合度 | 100% |
|  | 时效指标 | 标准化奖励兑现时间 | 2020年6月底前 |
|  | 成本指标 | 标准化项目奖励成本 | ≤1800万元 |
| 效益指标 | 社会效益 | 青岛市标准化+战略实施成效 | 奖励政策实施，对青岛市标准化+战略任务推进程度持续提升 |
|  | 可持续影响指标 | 企事业单位参与标准化活动的积极性 | 参加项目和企业数，同比上年提升10% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受奖励单位对标准化资助奖励制度的满意度 | ≥95% |

## （四）项目组织管理

青岛市市场监督管理局：负责专项资金的计划管理，向青岛市财政局提出年度专项资金项目预算，负责受理专项资金项目单位申报，对单位申报项目组织专家评审。

青岛市财政局：负责审核青岛市市场监督管理局提报的年度专项资金预算，并按规定提报市人代会审议；根据最终确定的项目资金资助奖励计划。

# 二、绩效评价情况

## （一）评价方法

（1）评价目的

本次绩效评价的内容为标准化资助资金项目2019年度执行情况及实施效果。评价工作具体从项目立项、项目实施、项目绩效、项目效益四个方面来开展。项目制定方面主要评价包括对项目立项合理、合规情况；项目实施主要评价包括对实施过程中的管理落实情况、资金使用情况的考察，项目绩效方面主要评价包括对项目的产出、项目的效果的考察，项目影响方面主要评价包括项目实施后的满意度。

在整个评价过程中，评价工作组将重点关注以下内容：一是通过项目实施关注项目目标是否按时保质完成；二是专项资金是否专款专用有效使用；三是青岛市市场监督管理局在项目实施过程中的管理落实情况；四是项目实施的实际效果和社会评价如何，对本市制造业质量提升的经济、社会效益是否显著。

（2）绩效评价方法

本次绩效评价主要以案卷研究、访谈调研、问卷调查、现场核查作为主要数据来源及取数方式。

1）案卷研究。通过获取项目实施背景及标准化资助近三年申报及评定情况等全过程管理资料，对项目立项、项目管理等重要信息要素进行分析，初步确定评价核心。

2）访谈调研。采用现场访谈为主电话访谈为辅的方式，对市市场监管局标准化处、市南、崂山等四个区市场监管局标准化相关科室进行调研，详细了解项目背景及实施细节，选择评价要素并进一步细化核心评价指标。

3）问卷调查。通过分析标准化资助对象满意度问卷，了解标准化资助项目的影响力实施效果。

4）现场核查。通过对青岛市市场监督管理局进行现场核查，为调查取数提供确凿证据。通过核查存档资料、财务数据等，为资金管理、项目产出、项目效益等评价提供支撑。

## （二）绩效评价原则

（1）客观公正。评价内容客观、公正，标准统一、资料可靠，评价过程与结果依法公开并接受监督。

（2）科学规范。严格执行规定的评价程序，采用定量为主定性为辅的综合分析方法，科学合理地对专项资金项目的必要性、合规性和效益进行评价。

（3）绩效相关。针对专项资金及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映项目实施和产出绩效之间的紧密对应关系。

## （三）绩效评价工作过程

本次项目评价周期为2021年6月23日到2021年7月30日，共计约1.5个自然月。按照评价要求，对整个评价周期进行阶段性划分，明确每个阶段的任务、工作内容及节点成果。绩效评价实施过程分为三个阶段。

第一阶段：前期调研，准确掌握项目基本情况。工作组对市市场监管局进行了前期沟通，收集和整理与项目相关的文件资料，了解项目基本情况。

第二阶段：收集资料，采集评价数据。根据工作方案，评价工作组选取了市市场监管局标准化处及四个区市场监管局标准化相关处室进行走访调研，考察本市标准化资助开展实际状况进行深入了解。

第三阶段：完成绩效评价报告。工作组撰写项目绩效评价报告，并在工作组内进行讨论修改，并向市市场监管局征求意见并进行修改。

## （四）评价指标体系

本次评价依据文件的要求，从决策、过程、产出、效益四个方面，对专项资金的实施情况开展评价。

决策方面包括项目立项、绩效目标和资金投入3个二级指标。项目立项方面下设2个三级指标，其中“立项依据充分性”考察专项资金项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况；“政策设立规范性”考察政策设立程序的规范性，政策的可行性、必要性是否经过充分论证。绩效目标方面下设2个三级指标，其中“绩效目标合理性”考察项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况；“绩效指标明确性”考察依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。资金投入方面下设2个三级指标，其中“预算编制科学性”考察项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况；“资金分配合理性” 考察项目资金分配是否有测算依据，预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点是否一致，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性。

过程方面包括资金管理和组织实施2个二级指标。资金管理方面包括3个三级指标，其中“预算调整率”考察年初预算编制情况及年中预算执行情况；“预算执行率”考察专项政策预算资金是否按照计划执行，用以反应或考核专项政策预算执行情况；“资金使用合规性”考察专项政策资金使用是否符合专项资金管理办法等相关财务管理制度规定。组织实施方面包括2个三级指标，其中“管理制度健全性”考察市市场监管局的管理制度是否健全，是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况；“制度执行有效性”考察项目实施在监督管理、信息公开等环节是否严格按照相关制度、规定执行。

产出方面包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本4个二级指标。产出数量标准化从立项、评审到下拨的全流程工作任务的是否如数完成；产出质量主要立项、评审及下波工作的完成质量；产出时效指标主要标准化资金下拨工作是否按时完成。

效益方面包括社会效益和满意度2个二级指标。社会效益主要考虑依据《青岛市“标准化+”发展规划（2016—2020年）》（青政办发〔2017〕14号）及《青岛市落实山东省开展国家标准化综合改革试点工作实施方案》（青政字〔2019〕2号）两份文件的任务及目标考察标准化资助项目对青岛市标准化工作的推进程度。满意度指标考察受资助企业对本市标准化资助的感受及满意程度是否提升。

指标体系详细情况如附件1所示。

# 三、评价结论及绩效分析

## （一）评价结论

2020年度标准化资助项目总体得分为87.58分，绩效评价等级为良。

其中“决策”权重25分，得20分，得分率80%；“过程”权重26分，得23分，得分率88.46%；“产出”权重18分，得17分，得分率94.44%；“效益”权重31分，得27.58分，得分率88.97%。

详细得失分情况如下表所示：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 得分 | 失分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A决策 （25分） | A1项目立项 （10分） | A11立项依据充分性 | 5 | 5 | - |
|  |  | A12立项程序规范性 | 5 | 5 | - |
|  | A2绩效目标 （10分） | A21绩效目标合理性 | 5 | 5 | - |
|  |  | A22绩效指标明确性 | 5 | 2.5 | 效益指标过于宽泛，难以考核。 |
|  | A3资金投入 （5分） | A31预算编制科学性 | 5 | 2.5 | 预算数额与项目关联性不强。 |
| B过程 （26分） | B1资金管理 （16分） | B11预算执行率 | 3 | 3 | - |
|  |  | B12预算调整率 | 4 | 4 | - |
|  |  | B13资金使用合规性 | 6 | 6 | - |
|  |  | B14资金监控有效性 | 3 | 3 | - |
|  | B2组织实施 （10分） | B21管理制度健全性 | 4 | 3 | 资助标准及监督管理相关要素描述模糊。 |
|  |  | B22制度执行有效性 | 6 | 4 | 评审结果未向社会公开。 |
| C产出指标 （18分） | C1数量指标 （6分） | C11标准化项目立项工作完成率 | 2 | 2 | - |
|  |  | C12标准化项目市级下拨完成率 | 2 | 2 | - |
|  |  | C13标准化项目区级拨付完成率 | 2 | 2 | - |
|  | C2质量指标 （6分） | C21评审合理性 | 2 | 1 | 评价结果与项目奖励关联度不高。 |
|  |  | C22标准化奖励市级下拨准确率 | 2 | 2 | - |
|  |  | C23标准化奖励区级拨付准确率 | 2 | 2 | - |
|  | C3时效指标 （6分） | C31标准化奖励市级下拨及时性 | 3 | 3 | - |
|  |  | C32标准化奖励区级及时性 | 3 | 3 | - |
| D效益指标 （31分） | D1社会效益指标 （27分） | D11主导或参与制修订国际标准 | 3 | 3 | - |
|  |  | D12承担国家和省标准化试点示范任务 | 3 | 3 | - |
|  |  | D13主持或参与制修订国家和行业标准 | 3 | 3 | - |
|  |  | D14制修订地方标准规范 | 3 | 0.84 | 与规划数值存在偏差且数量下滑较多。 |
|  |  | D15创建标准化良好行为企业 | 3 | 3 | - |
|  |  | D16承担标准化技术组织秘书处、国家技术标准创新基地 | 3 | 3 | - |
|  |  | D17国际化培训基地（青岛）建设 | 3 | 3 | - |
|  |  | D18高端会议 | 3 | 3 | - |
|  |  | D19标准先进性 | 3 | 3 | - |
|  | D2满意度指标 （4分） | D21受资助企业对于标准化资金综合满意度 | 4 | 2.74 | 满意度为88.69%。 |
| 合计 |  |  | 100 | 87.58 |  |

## （二）绩效分析

（1）决策指标分析

A11立项依据充分性

该项目立项依据《中华人民共和国标准化法》而设立且符合青岛市“标准化+”及“质量强市”战略。同时与市市场监管局的质量监管相关职能相符，属于公共财政支持范围，在本市并无其他标准化相关资助奖励项目。因此A11指标得满分5分。

A12立项程序规范性

该项目设立于2007年，根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国标准化法》等有关法律法规的规定制定。在质监局经可行性研究、集体决策等过程完成立项。因此A12指标得满分5分。

A21绩效目标合理性

该项目已填报绩效目标表且绩效目标与项目工作内容有较强相关新，绩效目标与预算确定的项目投资额相符。因此A21指标得满分5分。

A22绩效指标明确性

该项目为后补助，主要对上一年评审确定的项目发放补助，因此与项目年度任务相符。但该项目的绩效效益指标过于宽泛，可衡量性及明确性仍有待提高。因此A22指标扣50%权重，得2.5分。

A31预算编制科学性

该项目预算主要用于资助标准化相关单位与项目内容相符。但由于项目的资助标准无法确定，其预算测算依据缺失。因此A31指标扣50%权重，得2.5分

（2）过程指标分析

B11预算执行率

2020年标准化资助奖励资金年初批复预算1800万元，未调整预算，实际到位金额1800万元，因此B11指标得满分3分。

B12预算调整率

2020年标准化资助奖励资金未调整预算。因此B12指标得满分4分。

B13资金使用合规性

本次评价通过对2020年完成拨付的1800万资金所涉及的本级财政请款材料及四个区市场监管局财务资料的抽查发现该项目未存在资金使用不合规的情况。因此B13指标得满分6分。

B14资金监控有效性

对于标准化资助奖励资金，目前市市场监管局从部门内控及项目管理两方面对资金进行双重监控，监控机制有效运转。因此，B14指标得满分3分。

B21管理制度健全性

通过对标准化资助现行管理办法《青岛市标准化资助奖励资金管理办法》（青政办发〔2017〕13号）的研究及分析，该政策要素齐全。但部分表述，如资助标准、评审及监督方面的表述较为模糊，扣25%权重，因此B21指标得分为4分。

B22制度执行有效性

标准化资助项目的工作流程遵守相关法律法规且基本符合相关管理规定。本次评价对2019年项目申报及评审材料进行抽查，存档材料齐全且及时归档。但目前该项目仅公开管理办法及申报指南，对评审结果未及时向社会公开，扣1/3权重。因此B22指标得2分。

（3）产出指标分析

C11标准化项目立项工作完成率

2019年市市场监管局对标准化资助奖励的申报的全部609个项目开展评审工作，共评审完成立项609个项目（后经2020年复审有2家企业注册经营信息发生变化，因而取消奖励），立项工作完成率为100%。因此C11指标得满分2分。

C12标准化项目市级下拨完成率

市市场监管局已于向涉及标准化资助项目的11个区完成下拨工作，共计1800万元。

C13标准化项目区级拨付完成率

根据调研结果，各区均已在2020年内向辖区内受资助企业拨付资金，拨付完成率为100%。因此C13指标得满分2分。

C21评审合理性

目前标准化资助项目评审从标准水平、对本市经济、社会效益、科技进步及创新技术情况、技术难度和复杂程度四个方面进行评审。但在具体调研评审情况时发现，目前评审仍存在项目区分度不大，评价结果与项目奖励关联度不高等问题，扣50%权重。因此C21指标得1分。

C22标准化奖励市级下拨准确率

通过核对市市场监管局向市财政的请款材料并向市财政了解资金拨付情况，标准化资助项目下拨准确率为100%。因此C22指标得满分2分。

C23标准化奖励区级拨付准确率

经抽查核对扶助明细账及银行回单，标准化奖励市级下拨准确率为100%。因此C23指标得满分2分。

C31标准化奖励市级下拨及时性

市市场监管局2020年上半年完成下拨工作。因此C31指标得满分3分。

C32标准化奖励区级及时性

根据调研结果，各区均已在2020年内向辖区内受资助企业拨付资金。因此C32指标得满分3分。

（4）效益指标分析

D11主导或参与制修订国际标准

2019年青岛市新增主导或参与制修订国际标准24项，其中主导制定3项、参与制定14项、参与修订7项。因此D11指标得满分3分。

D12承担国家和省标准化试点示范任务

2019年青岛市新增国家和省标准化试点示范任务27项，其中国家2项，地方25项。因此D12指标得满分3分。

D13主持或参与制修订国家和行业标准

2019年青岛市新增国家166项、行业148项。因此D13指标得满分3分。

D14制修订地方标准规范

2019年青岛市新增地方标准28项。因此D14指标得分为0.84分。

D15创建标准化良好行为企业

青岛市2019年新增良好行为企业54家，其中4A级3项，3A级51项。因此D15指标得满分3分。

D16承担标准化技术组织秘书处、国家技术标准创新基地

标准化组织项目共新增3个国际标准化组织任职、2个国家标准组织任职以及青岛军民融合国家技术标准创新基地。因此D16指标得满分3分。

D17国际化培训基地（青岛）建设

青岛市经国家标准委已成立国际标准化培训基地（青岛），并已正常开班运作。因此D117指标得满分3分。

D18高端会议

青岛市于2019年召开青岛国际标准化论坛，并已筹备2021年青岛国际标准化论坛。因此D18指标得满分3分。

D19标准先进性

2020年市市场监管局分两批开展青岛标准先进性评价，共有12家企业的12类产品通过评价。因此D19指标得满分3分。

D21受资助企业对于标准化资金综合满意度

本次评价向各区受资助企业发放满意度问卷，共回收42份，根据问卷数据分析，综合满意度为88.69%，因此D21指标得1.37分。

## （三）项目主要成效

“青岛标准”逐步形成，标准化影响力不断扩大

青岛市市场监管局依据“标准化+”发展战略及国家标准化综合改革试点要求，不断推进青岛市标准化工作。

在标准制定上，2020年青岛市市场监管局共对607个符合条件的标准项目进行资助，其中新增主导或参与制修订国际标准24项、新增主导或参与制修订国家标准166项、新增主导或参与制修订行业标准148项，数量为标准化资助项目立项以来最多。

在标准化示范引领上，2020年青岛市市场监管局共对“青岛市城阳区民声服务标准化试点”、“城阳棘洪滩下崖社区美丽乡村标准化试点”2项国家级标准化试点示范任务及“青岛市轨道交通信号系统互联互通交叉测试平台”等25项省级标准化试点示范任务进行资助，涉及美丽乡村、农业发展、现代服务业、先进制造业、生物医药等多种重点领域。

在标准化影响力上，青岛市已建立国家技术标准创新基地（青岛军民融合）。在全国率先推进标准化先进性评价工作，2020年青岛市市场监管局分2个批次共评出12家企业的12类产品，首次开创了“青岛标准”，进一步增进了青岛市在全国标准化的影响力。此外，青岛市此前已成功举办2017、2019两届青岛国际标准化论坛，并在2020年积极筹备2021年青岛国际标准化论坛。并引入了ISO首个全球的国际标准化培训基地，青岛市全球标准化影响力逐步显现。

# 四、存在的问题

（1）资助标准缺乏测算依据

根据现行管理办法《青岛市标准化资助奖励资金管理办法》（青政办发〔2017〕13号），现行政策的资助标准中标准制定、修订的资助金额主要依据标准类别统筹分配剩余资金，因而各类别每年发放标准不一且参与企业数越多，发放标准相对越低，与标准化资助鼓励青岛市有关单位积极开展标准化工作的初衷相悖。

（2）资助对象有待调整

目前标准化资助项目的资助对象为标准主导、参与单位，而非标准本身。因而参与企业数量多的标准相较于参与企业数量少的标准可获得更多资助奖励，其资助奖励与参与企业数量挂钩而非标准本身贡献程度，导致奖励分配科学性不高。

（3）标准化培训有待明晰

根据标准化规划及实施战略，标准化人才培育培训为标准化发展的重点工作。但目前管理办法中对标准化培训的表述较为模糊，对于支持方式、支持标准等也未做明确规定。在实际项目实施中，2020年标准化资助项目对“标准化人才培养模式创新项目”、“青岛‘标准化+ ’大讲堂等标准化人才教育培训”、“国际标准化人才培养”三个教育培训类经常性项目共资助283万元。

本次评价共发现两个问题，一是教育培训类项目成本可测算且投入较大，当前的后补助形式会增加培训承担单位的财政压力；二是标准化资助管理办法中明确指出“项目已获得本市级政府部门其他资助奖励或补贴的,不再重复资助奖励。”但2020年青岛市首批市级标准化示范项目其中一项为“青岛市标准化培训服务标准化试点”项目且申报单位同样为青岛市标准化协会。

# 五、意见建议

（1）顺应改革要求，建立阶梯式资助标准

建议市市场监督局优化资助标准，可结合国家标准化综合改革先进性评价的导向，参考深圳市标准化工作相关做法，充分应用专家评审结果，依据专家评分结果对标准进行阶梯式补贴，突出先进标准的优越性。建议市市场监管局综合资助实际发放金额，设置相应的资助下限。

（2）参考先进做法，优化资助对象

参考结合深圳、北京等标准化先进地区的做法，建议市市场监管局将资助对象调整为标准，对同一标准的资助设置资助标准，再对主导及参与单位进行内部分配。同时，可对同一单位的年度标准制修订资助总额度设置上限以促进各类单位积极参与，避免为了资助而实施标准化的现象。

（3）分析培训需求，建立人才培养专项

建议市市场监管局分析本市标准化培训的实际需求，将标准化培训、宣传及人才培养另设为二级项目。根据培训规模及培育需求，以前补助的形式对标准化培训类项目进行资助，并在培训结束后进行项目验收，对培训的实施成效进行监督管理。

# 附件1：2020年标准化资助资金绩效评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 得分 | 指标值 | 指标解释 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A决策 （25分） | A1项目立项 （10分） | A11立项依据充分性 | 5 | 5 | 充分 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； |
|  |  |  |  |  |  |  | ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； |
|  |  |  |  |  |  |  | ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； |
|  |  |  |  |  |  |  | ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； |
|  |  |  |  |  |  |  | ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5项各占20%权重，每有一项不满足，则扣除相应权重。 |
|  |  | A12立项程序规范性 | 5 | 5 | 规范 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目按照规定的程序申请设立； |
|  |  |  |  |  |  |  | ②所提交的文件、材料符合相关要求； |
|  |  |  |  |  |  |  | ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3项各占1/3权重，每有一项不满足，则扣除相应权重。 |
|  | A2绩效目标 （10分） | A21绩效目标合理性 | 5 | 5 | 合理 | 依据绩效目标的设定考察绩效目标是否合理、是否与实际工作内容相关。 | ①项目有绩效目标； |
|  |  |  |  |  |  |  | ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性； |
|  |  |  |  |  |  |  | ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； |
|  |  |  |  |  |  |  | ④绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4项各占25%权重，每有一项不满足，则扣除1分，扣完为止。 |
|  |  | A22绩效指标明确性 | 5 | 2.5 | 明确 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标且清晰、可衡量； |
|  |  |  |  |  |  |  | ②指标值与项目年度任务数或计划数相对应。 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2项各占50%权重，每有一项不满足，则扣除相应权重。 |
|  | A3资金投入 （5分） | A31预算编制科学性 | 5 | 2.5 | 科学 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | ①预算编制经过科学论证； |
|  |  |  |  |  |  |  | ②预算内容与项目内容匹配； |
|  |  |  |  |  |  |  | ③预算额度测算依据充分，按照标准编制； |
|  |  |  |  |  |  |  | ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4项各占25%权重，每有一项不满足，则扣除相应权重。 |
| B过程 （22分） | B1资金管理 （16分） | B11预算执行率 | 3 | 3 | 100% | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。预算执行率=（实际支出金额/调整后预算）×100%。 | 预算执行率达100%，则得满分，每降低1%扣5%权重，扣完为止。 |
|  |  | B12预算调整率 | 4 | 4 | 10% | 项目预算资金调整情况，用以反映或考核项目预算编制精准度。预算调整率=（预算调整数/年初预算资金）×100%。 | 每高于1%扣5%权重，扣完相应权重为止。 |
|  |  | B13资金使用合规性 | 6 | 6 | 合规 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核2020年度资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； |
|  |  |  |  |  |  |  | ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； |
|  |  |  |  |  |  |  | ③符合项目预算批复或合同规定的用途； |
|  |  |  |  |  |  |  | ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4项各占25%权重，每有一项不满足，则扣除相应权重。 |
|  |  | B14资金监控有效性 | 3 | 3 | 有效 | 考察资金监控机制的健全性及运转的有效性 | ①资金监控机制已建立； |
|  |  |  |  |  |  |  | ②资金监控机制已应用； |
|  |  |  |  |  |  |  | ③项目资金监控未出现问题。 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3项各占1/3权重，每有一项不满足，则扣除相应权重。 |
|  | B2组织实施 （6分） | B21管理制度健全性 | 4 | 3 | 健全 | 考察项目的管理制度在形式及内容上是否完整有效。 | ①政策名称；②目的作用；③政策范围；④资金来源；⑤支持标准；⑥申报程序；⑦评估要求；⑧资金用途；⑨监督职责、罚则；⑩有效时间。 |
|  |  |  |  |  |  |  | 每缺少1项，扣10%权重；若政策要素完备且表述明确、清晰，得100%权重 |  |
|  |  | B22制度执行有效性 | 6 | 4 | 有效 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | ①遵守相关法律法规和相关管理规定； |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ②项目评审材料、拨付清单等资料齐全并及时归档。 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ③及时公开评审结果。 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3项各占1/3权重，每有一项不满足，则扣除相应权重。 |  |
| C产出指标 （18分） | C1数量指标 （6分） | C11标准化项目立项工作完成率 | 2 | 2 | 完成 | 考察2019年标准化奖励评审工作的完成情况。 | 完成率=（实际评审项目数/申报项目数）*100% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 得分=完成率*权重 |  |
|  |  | C12标准化项目市级下拨完成率 | 2 | 2 | 100% | 考察2019年标准化奖励市级下拨工作的完成情况。 | 完成率=（实际下拨区（市）数/计划下拨区（市）数数）*100% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 得分=完成率*权重 |  |
|  |  | C13标准化项目区级拨付完成率 | 2 | 2 | 100% | 考察2019年标准化奖励区级拨付工作的完成情况。 | 完成率=（实际拨付企业数/计划拨付企业数）*100% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 得分=完成率*权重 |  |
|  | C2质量指标 （6分） | C21评审合理性 | 2 | 1 | 合理 | 考察标准化奖励评审是否合理，是否存在不符合奖励要求的情况。 | 依据评价指标体系及打分情况进行判断，十分合理得100%权重，基本合理得50%权重，每发现一个评审不合理的项另扣10%权重，扣完为止。 |  |
|  |  | C22标准化奖励市级下拨准确率 | 2 | 2 | 100% | 考察2019年标准化奖励市级下拨到各区的数额是否准确。 | 准确率=（拨付准确的区（市）数/存在获得资助企业的区（市）数） |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 得分=完成率*权重 |  |
|  |  | C23标准化奖励区级拨付准确率 | 2 | 2 | 100% | 考察2019年标准化奖励各区拨付到企业的数额是否准确。 | 准确率=（拨付准确的企业数/获得资助企业数） |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 得分=完成率*权重 |  |
|  | C3时效指标 （6分） | C31标准化奖励市级下拨及时性 | 3 | 3 | 及时 | 考察2019年标准化奖励市级下拨到各区是否及时。 | 2020年内完成，每延后1个月扣20%权重，扣完为止。 |  |
|  |  | C32标准化奖励区级及时性 | 3 | 3 | 及时 | 考察2019年标准化奖励各区拨付到企业是否及时。 | 2020年内完成，每延后1个月扣20%权重，扣完为止。 |  |
| D效益指标 （31分） | D1社会效益指标 （27分） | D11主导或参与制修订国际标准 | 3 | 3 | 10项 （青政字〔2019〕2号） | 考察标准化资助项目对实施“标准化+”战略的推动作用。 | 每低于指标值1项扣25%权重，扣完为止。 |  |
|  |  | D12承担国家和省标准化试点示范任务 | 3 | 3 | 25项 （青政字〔2019〕2号） | 考察标准化资助项目对实施“标准化+”战略的推动作用。 | 每低于指标值1项扣10%权重，扣完为止。 |  |
|  |  | D13主持或参与制修订国家和行业标准 | 3 | 3 | 100项 （青政字〔2019〕2号） | 考察标准化资助项目对实施“标准化+”战略的推动作用。 | 每低于指标值1项扣2.5%权重，扣完为止。 |  |
|  |  | D14制修订地方标准规范 | 3 | 0.84 | 100项 （青政办发〔2017〕14号） | 考察标准化资助项目对实施“标准化+”战略的推动作用。 | 每低于指标值1项扣1%权重，扣完为止。 |  |
|  |  | D15创建标准化良好行为企业 | 3 | 3 | 20家 （青政办发〔2017〕14号） | 考察标准化资助项目对实施“标准化+”战略的推动作用。 | 每低于指标值1项扣5%权重，扣完为止。 |  |
|  |  | D16承担标准化技术组织秘书处、国家技术标准创新基地 | 3 | 3 | 新增 | 考察标准化组织的承担情况，反映标准化资助项目对标准化培训的推动作用及青岛市标准化影响力。 | ①新增国际标准化组织任职； |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ②新增国家标准组织任职 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ③新增国家技术标准创新基地 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3项各占1/3权重，每有一项不满足，则扣除相应权重。 |  |
|  |  | D17国际化培训基地（青岛）建设 | 3 | 3 | 建设完成 | 考察国际化培训基地（青岛）建设完成情况，反映标准化资助项目对标准化培训的推动作用。 | ①完成国际化培训基地（青岛）建设； |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ②国际化培训基地（青岛）正常运作。 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2项各占50%权重，每有一项不满足，则扣除相应权重。 |  |
|  |  | D18高端会议 | 3 | 3 | 积极承办 | 考察青岛市标准化资助项目对青岛市标准化高端会议承办的推动作用。 | 举办国际化会议得3分；举办全国性会议得2分；举办地区性会议得1分；未举办不得分。 |  |
|  |  | D19标准先进性 | 3 | 3 | 10个 | 考察标准化资助项目对实施“标准化+”战略的推动作用。 | 每低于指标值1项扣10%权重，扣完为止。 |  |
|  | D2满意度指标 （4分） | D21受资助企业对于标准化资金综合满意度 | 4 | 2.74 | 95%以上 | 通过问卷调查考察获奖励企业的满意程度。 | 满意度每低于指标值1%，扣5%权重，扣完为止。 |  |
| 合计 |  |  | 100 | 87.58 |  |  |  |  |

# 附件2：2020年标准化资助项目清单

2020年标准化资助项目清单

| 序号 | 标准项目名称 | 申报单位 | 标准编号 | 项目 类别 | 所在 区市 | 资助奖励金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信息技术 信息设备资源共享协同服务 远程访问 测试验证规范 | 海信集团有限公司 | ISO/IEC 14543-5-12:2019 | 国际标准参与制定 | 市南区 | 6.00 |
| 2 | 信息技术 信息设备资源共享协同服务 远程访问 远程音视频访问应用框架 | 海信集团有限公司 | ISO/IEC 4543-5-101:2019 | 国际标准参与制定 | 市南区 | 6.00 |
| 3 | 海洋沉积物碳氮稳定同位素标准物质 | 青岛海洋地质研究所 | GBW04701、GBW04702、GBW04703 | 国家标准主持制定 | 市南区 | 10.00 |
| 4 | 水产品感官评价指南 | 中国水产科学研究院黄海水产研究所 | GB/T 37062-2018 | 国家标准主持制定 | 市南区 | 10.00 |
| 5 | 石油和液体石油产品 储罐中液位和温度自动测量法 第5部分：油船舱中的温度测量 | 中华人民共和国青岛海关 | GB/T 21451.5-2019 | 国家标准参与制定 | 市南区 | 1.00 |
| 6 | 无机化工产品中汞的测定 原子荧光光谱法 | 中华人民共和国青岛海关 | GB/T 36384-2018 | 国家标准参与制定 | 市南区 | 1.00 |
| 7 | 榅桲锈病菌检疫鉴定方法 | 中华人民共和国青岛海关 | GB/T 36801-2018 | 国家标准参与制定 | 市南区 | 1.00 |
| 8 | 冷杉枯梢病菌检疫鉴定方法 | 中华人民共和国青岛海关 | GB/T 36818-2018 | 国家标准参与制定 | 市南区 | 1.00 |
| 9 | 北美刺龙葵检疫鉴定方法 | 中华人民共和国青岛海关 | GB/T 36819-2018 | 国家标准参与制定 | 市南区 | 1.00 |
| 10 | 松纺锤瘤锈病菌检疫鉴定方法 | 中华人民共和国青岛海关 | GB/T 36831-2018 | 国家标准参与制定 | 市南区 | 1.00 |
| 11 | 马铃薯X病毒检疫鉴定方法 | 中华人民共和国青岛海关 | GB/T 36833-2018 | 国家标准参与制定 | 市南区 | 1.00 |
| 12 | 马铃薯M病毒检疫鉴定方法 | 中华人民共和国青岛海关 | GB/T 36846-2019 | 国家标准参与制定 | 市南区 | 1.00 |
| 13 | 澳洲葡萄类病毒检疫鉴定方法 | 中华人民共和国青岛海关 | GB/T 36770-2018 | 国家标准参与制定 | 市南区 | 1.00 |
| 14 | 杨树（细菌性）枯萎病菌检疫鉴定方法 | 中华人民共和国青岛海关 | GB/T 36807-2018 | 国家标准参与制定 | 市南区 | 1.00 |
| 15 | 刺黄花稔检疫鉴定方法 | 中华人民共和国青岛海关 | GB/T 36811-2018 | 国家标准参与制定 | 市南区 | 1.00 |
| 16 | 花生黑腐病菌检疫鉴定方法 | 中华人民共和国青岛海关 | GB/T 36821-2018 | 国家标准参与制定 | 市南区 | 1.00 |
| 17 | 柑橘顽固病螺原体检疫鉴定方法 | 中华人民共和国青岛海关 | GB/T 36845-2018 | 国家标准参与制定 | 市南区 | 1.00 |
| 18 | 鳄梨日斑类病毒检疫鉴定方法 | 中华人民共和国青岛海关 | GB/T 36848-2018 | 国家标准参与制定 | 市南区 | 1.00 |
| 19 | 石油和液体石油产品 储罐中液位和温度自动测量法 第2部分: 油船舱中的液位测量 | 中华人民共和国青岛海关 | GBT 21451.2-2019 | 国家标准参与制定 | 市南区 | 1.00 |
| 20 | 六亚甲基二异氰酸酯 | 海洋化工研究院有限公司 | GB/T 37042-2018 | 国家标准参与制定 | 市南区 | 2.00 |
| 21 | 代理报关服务规范 | 青岛翔通报关行有限公司 | GB/T 37518-2019 | 国家标准参与制定 | 市南区 | 2.00 |
| 22 | 鲜海水鱼通则 | 中国水产科学研究院黄海水产研究所 | GB/T 18108-2019 | 国家标准主持修订 | 市南区 | 2.50 |
| 23 | 电梯应急处置服务平台数据归集规则 | 青岛市电梯安全应急和监控中心 | DB37/T 3450-2018 | 地方标准参与制定 | 市南区 | 0.50 |
| 24 | 电梯应急处置服务平台建设规范 | 青岛市电梯安全应急和监控中心 | DB37/T 3451-2018 | 地方标准参与制定 | 市南区 | 0.50 |
| 25 | 城镇道路养护技术规程 | 青岛市政空间开发集团有限责任公司 | DB37/T 5142-2019 | 地方标准参与制定 | 市南区 | 0.50 |
| 26 | 农产品产业链全过程管理规范 第1部分：果蔬 通用要求 | 中国检验认证集团山东有限公司 | DB37/T 3490.1-2019 | 地方标准参与制定 | 市南区 | 0.50 |
| 27 | 农产品产业链全过程管理规范 第2部分：生姜 技术指南 | 中国检验认证集团山东有限公司 | DB37/T 3490.2-2019 | 地方标准参与制定 | 市南区 | 0.50 |
| 28 | 针织孕妇装 | 联润翔（青岛）纺织科技有限公司 | FZ/T 73063-2019 | 行业标准主持制定 | 市南区 | 4.00 |
| 29 | 水质 联苯胺的测定 高效液相色谱法 | 山东省青岛生态环境监测中心 | HJ1017-2019 | 行业标准主持制定 | 市南区 | 4.00 |
| 30 | 水质 磺酰脲类农药的测定 高效液相色谱法 | 山东省青岛生态环境监测中心 | HJ1018-2019 | 行业标准主持制定 | 市南区 | 4.00 |
| 31 | 土壤和沉积物 苯氧羧酸类农药的测定 高效液相色谱法 | 山东省青岛生态环境监测中心 | HJ1022-2019 | 行业标准主持制定 | 市南区 | 4.00 |
| 32 | 鼠尾藻 | 中国水产科学研究院黄海水产研究所 | SC/T 2083-2018 | 行业标准主持制定 | 市南区 | 2.00 |
| 33 | 扇贝工厂化繁育技术规范 | 中国水产科学研究院黄海水产研究所 | SC/T 2088-2018 | 行业标准主持制定 | 市南区 | 2.00 |
| 34 | 水产品包装、标识通则 | 中国水产科学研究院黄海水产研究所 | SC/T 3035-2018 | 行业标准主持制定 | 市南区 | 2.00 |
| 35 | 蛤蜊干 | 中国水产科学研究院黄海水产研究所 | SC/T 3221-2018 | 行业标准主持制定 | 市南区 | 2.00 |
| 36 | 海参粉 | 中国水产科学研究院黄海水产研究所 | SC/T 3310-2018 | 行业标准主持制定 | 市南区 | 2.00 |
| 37 | 金乌贼 | 中国水产科学研究院黄海水产研究所 | SC/T 2084-2018 | 行业标准主持制定 | 市南区 | 2.00 |
| 38 | 聚氨酯泡沫及其制品中三(1,3-二氯异丙基) 磷酸酯、三(2-氯乙基) 磷酸酯、三(2-氯丙基) 磷酸酯的测定方法 | 中华人民共和国青岛海关 | SN/T 4502-2016 | 行业标准主持制定 | 市南区 | 2.00 |
| 39 | 苹叶蜂检疫鉴定方法 | 中华人民共和国青岛海关 | SN/T 5003-2017 | 行业标准主持制定 | 市南区 | 2.00 |
| 40 | 氯化钠中氟离子、亚硝酸根离子、硝酸根离子、磷酸根离子和硫酸根离子的测定 离子色谱法 | 中华人民共和国青岛海关 | SN/T 5056-2018 | 行业标准主持制定 | 市南区 | 2.00 |
| 41 | 胶粘剂中树脂酸的测定 高效液相色谱法 | 中华人民共和国青岛海关 | SN/T 5062-2018 | 行业标准主持制定 | 市南区 | 2.00 |
| 42 | xPON光收发合一模块技术条件 第6部分：用于NG-PON2堆叠式光线路终端/光网络单元（OLT/ONU）的光收发合一模块 | 海信集团有限公司 | YD/T 1688.6-2018 | 行业标准参与制定 | 市南区 | 1.00 |
| 43 | xPON光收发合一模块技术条件 第8部分：用于GPON和XG-PON共存的光线路终端（OLT）的光收发合一模块 | 海信集团有限公司 | YD/T 1688.8-2018 | 行业标准参与制定 | 市南区 | 1.00 |
| 44 | xPON光收发合一模块技术条件 第9部分：用于XGS-PON光线路终端/光网络单元（OLT/ONU）的光收发合一模块 | 海信集团有限公司 | YD/T 1688.9-2018 | 行业标准参与制定 | 市南区 | 1.00 |
| 45 | 海藻中褐藻酸盐、甘露醇含量的测定 | 中国水产科学研究院黄海水产研究所 | SC/T 3405-2018 | 行业标准参与制定 | 市南区 | 0.50 |
| 46 | 山东省企业标准化工作 评价与改进 | 海信集团有限公司 | T/SDAS 54-2019 | 团体标准主持制定 | 市南区 | 1.00 |
| 47 | 百草改性粘胶纤维 | 青岛不漂不色健康纺织品有限公司 | T/QDAS 008-2018 | 团体标准主持制定 | 市南区 | 1.00 |
| 48 | 会展项目宣传推广操作指南 | 青岛金诺国际会展有限公司 | T/QCEES 05-2019 | 团体标准主持制定 | 市南区 | 1.00 |
| 49 | 会展项目策划经理岗位规范 | 青岛金诺国际会展有限公司 | T/QCEES 06-2019 | 团体标准主持制定 | 市南区 | 1.00 |
| 50 | 会展服务标准体系 | 青岛市会展经济研究会 | T/QCEES 01-2019 | 团体标准主持制定 | 市南区 | 1.00 |
| 51 | 展览项目经理培训指南 | 青岛市会展经济研究会 | T/QCEES 02-2019 | 团体标准主持制定 | 市南区 | 1.00 |
| 52 | 入境参展客户服务规范 | 青岛市会展经济研究会 | T/QCEES 03-2019 | 团体标准主持制定 | 市南区 | 1.00 |
| 53 | 出展客户服务规范 | 青岛市会展经济研究会 | T/QCEES 04-2019 | 团体标准主持制定 | 市南区 | 1.00 |
| 54 | 展览主会场服务规范 | 青岛市会展经济研究会 | T/QCEES 07-2019 | 团体标准主持制定 | 市南区 | 1.00 |
| 55 | 石油化工密封采样安全要求 | 中国石油化工股份有限公司青岛安全工程研究院 | T CCSAS 003-2019 | 团体标准主持制定 | 市南区 | 1.00 |
| 56 | 危险化学品企业设备完整性管理导则 | 中国石油化工股份有限公司青岛安全工程研究院 | T CCSAS 004-2019 | 团体标准主持制定 | 市南区 | 1.00 |
| 57 | 百草改性聚酯纤维 | 莫特斯（青岛）科技有限公司 | T/QDAS 015-2019 | 团体标准参与制定 | 市南区 | 0.50 |
| 58 | 百草改性聚酯纤维 | 青岛晶丽雅工贸有限公司 | T/QDAS 015-2019 | 团体标准参与制定 | 市南区 | 0.50 |
| 59 | 船用带式收油机 | 青岛光明环保技术有限公司 | GB/T 37447-2019 | 国家标准参与制定 | 市南区 | 2.00 |
| 60 | 船用刷式收油机 | 青岛光明环保技术有限公司 | GB/T 37446-2019 | 国家标准参与制定 | 市南区 | 2.00 |
| 61 | 港口作业气象服务 | 青岛市气象局 | DB37/T 3548－2019 | 地方标准主持制定 | 市南区 | 2.00 |
| 62 | 轨道交通车辆用涂料 第1部分：水性涂料 | 海洋化工研究院有限公司 | HG/T 5367.1-2018 | 行业标准参与制定 | 市南区 | 1.00 |
| 63 | 海运服务企业合同管理标准 | 青岛普祺国际海运有限公司 | T/QDSF 003-2019 | 团体标准参与制定 | 市南区 | 0.50 |
| 64 | 海运服务企业合同管理标准 | 青岛市现代服务业联合会 | T/QDSF 003-2019 | 团体标准参与制定 | 市南区 | 0.50 |
| 65 | 海运服务企业合同管理标准 | 青岛云联航之家管理咨询有限公司 | T/QDSF 003-2019 | 团体标准参与制定 | 市南区 | 0.50 |
| 66 | 海运服务企业文化与品牌管理标准 | 青岛市现代服务业联合会 | T/QDSF 002-2019 | 团体标准参与制定 | 市南区 | 0.50 |
| 67 | 海运服务企业文化与品牌管理标准 | 青岛易通致远国际物流有限公司 | T/QDSF 002-2019 | 团体标准参与制定 | 市南区 | 0.50 |
| 68 | 海运服务企业文化与品牌管理标准 | 青岛云联航之家管理咨询有限公司 | T/QDSF 002-2019 | 团体标准主持制定 | 市南区 | 1.00 |
| 69 | 褐藻渣粉 | 中国水产科学研究院黄海水产研究所 | SC/T 3406-2018 | 行业标准参与制定 | 市南区 | 0.50 |
| 70 | 木薯细菌性叶斑病菌检疫鉴定方法 | 中华人民共和国青岛海关 | GB/T 36808-2018 | 国家标准主持制定 | 市南区 | 5.00 |
| 71 | 全国食品工业标准化技术委员会水产品加工分技术委员会秘书处 | 中国水产科学研究院黄海水产研究所 | / | SC国家级 | 市南区 | 20.00 |
| 72 | 眼健康与精准眼视光学检查服务标准化试点 | 山东省眼科研究所 | / | 省级试点示范 | 市南区 | 5.00 |
| 73 | 铁路车辆非动力车轴设计方法 | 中车青岛四方车辆研究所有限公司 | GB/T 37454-2019 | 国家标准主持制定 | 市北区 | 10.00 |
| 74 | 异丁烯-异戊二烯橡胶（IIR）不饱和度的测定 第2部分：核磁共振氢谱法 | 怡维怡橡胶研究院有限公司 | GB/T 34247.2-2018 | 国家标准参与制定 | 市北区 | 2.00 |
| 75 | 橡塑材料中增塑剂含量的测定气相色谱质谱联用法 | 中华人民共和国青岛大港海关 | GB/T 36793-2018 | 国家标准参与制定 | 市北区 | 1.00 |
| 76 | 塑料 热机械分析法（TMA）第一部分：通则 | 中华人民共和国青岛大港海关 | GB/T 36800.1-2018 | 国家标准参与制定 | 市北区 | 1.00 |
| 77 | 塑料热机械分析法（TMA）第二部分：线性热膨胀系数和玻璃化转变温度的测定 | 中华人民共和国青岛大港海关 | GB/T 36800.2-2018 | 国家标准参与制定 | 市北区 | 1.00 |
| 78 | 公共安全 应急管理 突发事件响应要求 | 青岛海丽应急安全管理咨询有限公司 | GB/T 37228-2018 | 国家标准参与制定 | 市北区 | 2.00 |
| 79 | 棉本色纱线 | 青岛纺联纤维科技有限公司 | GB/T 398-2018 | 国家标准参与修订 | 市北区 | 1.00 |
| 80 | 机车车辆转向架 货车转向架 | 中车青岛四方车辆研究所有限公司 | GB/T 25024-2019 | 国家标准参与修订 | 市北区 | 1.00 |
| 81 | 海岸线调查技术规范 | 国家海洋局北海环境监测中心 | DB37/T 3588-2019 | 地方标准主持制定 | 市北区 | 2.00 |
| 82 | 输送带巷道丙烷燃烧性能试验装置校准规范 | 青岛双凌科技设备有限公司 | JJF（石化）010-2018 | 行业标准主持制定 | 市北区 | 4.00 |
| 83 | 输送带易燃性和火焰传播特征试验箱校准规范 | 青岛双凌科技设备有限公司 | JJF（石化）011-2018 | 行业标准主持制定 | 市北区 | 4.00 |
| 84 | 铁道客车及动车组模态试验方法及评定 | 中车青岛四方车辆研究所有限公司 | TB/T 3502-2018 | 行业标准主持制定 | 市北区 | 4.00 |
| 85 | 阻燃化学品三聚氰胺磷酸盐标准的制订 | 青岛中化新材料实验室检测技术有限公司 | HG/T 5340-2018 | 行业标准参与制定 | 市北区 | 1.00 |
| 86 | 动车组车体耐撞性要求与验证规范 | 中车青岛四方车辆研究所有限公司 | TB/T 3500-2018 | 行业标准参与制定 | 市北区 | 1.00 |
| 87 | 机车车辆碰撞试验测试方法 | 中车青岛四方车辆研究所有限公司 | TB/T 3501-2018 | 行业标准参与制定 | 市北区 | 1.00 |
| 88 | 铁路货车车体组件 漏斗车底门开闭系统 | 中车青岛四方车辆研究所有限公司 | TB/T 3507-2018 | 行业标准参与制定 | 市北区 | 1.00 |
| 89 | 电动车组网络控制系统软件集成测试规范 | 中车青岛四方车辆研究所有限公司 | TB/T 3512-2018 | 行业标准参与制定 | 市北区 | 1.00 |
| 90 | 修订大提花棉本色布标准 | 青岛纺联面料有限公司 | FZ/T 13005-2018 | 行业标准主持修订 | 市北区 | 2.00 |
| 91 | 机车单元制动器 | 中车青岛四方车辆研究所有限公司 | TB/T 3145-2018 | 行业标准主持修订 | 市北区 | 2.00 |
| 92 | 莫代尔纤维本色纱线 | 青岛纺联纤维科技有限公司 | FZ/T 12021-2018 | 行业标准参与修订 | 市北区 | 0.50 |
| 93 | 铁路货车转向架 组合式制动梁 | 中车青岛四方车辆研究所有限公司 | TB/T 1978-2018 | 行业标准参与修订 | 市北区 | 0.50 |
| 94 | 铁道车辆制动系统 第2部分：货车 | 中车青岛四方车辆研究所有限公司 | TB/T 2231.2-2018 | 行业标准参与修订 | 市北区 | 0.50 |
| 95 | 铁道机车车辆动力车轴设计方法 | 中车青岛四方车辆研究所有限公司 | TB/T 2395-2018 | 行业标准参与修订 | 市北区 | 0.50 |
| 96 | 铁路长大货物车 | 中车青岛四方车辆研究所有限公司 | TB/T 2553-2018 | 行业标准参与修订 | 市北区 | 0.50 |
| 97 | 铁路客车及动车组照明 第2部分：车厢用灯 | 中车青岛四方车辆研究所有限公司 | TB/T 2917.2-2019 | 行业标准参与修订 | 市北区 | 0.50 |
| 98 | 铁路车辆制动机 第1部分：分配阀 | 中车青岛四方车辆研究所有限公司 | TB/T 2951.1-2019 | 行业标准参与修订 | 市北区 | 0.50 |
| 99 | 铁道货车承载鞍及弹性定位件 | 中车青岛四方车辆研究所有限公司 | TB/T 3267-2019 | 行业标准参与修订 | 市北区 | 0.50 |
| 100 | 机车车辆螺纹连接软管 第2部分：橡胶软管 | 中车青岛四方车辆研究所有限公司 | TB/T 3474.2-2018 | 行业标准参与修订 | 市北区 | 0.50 |
| 101 | 机车车辆自动车钩缓冲装置 第3部分：钩尾框 | 中车青岛四方车辆研究所有限公司 | TB/T 456.3-2018 | 行业标准参与修订 | 市北区 | 0.50 |
| 102 | 折叠工具车 | 美科（青岛）休闲用品有限公司 | T/QDAS 018-2019 | 团体标准主持制定 | 市北区 | 1.00 |
| 103 | 城市公共交通运营服务 现场管理要求 | 青岛公交集团有限公司 | T/CACEM 00015.2-02-2019 | 团体标准主持制定 | 市北区 | 1.00 |
| 104 | 城市公共交通运营服务 场站管理要求 | 青岛公交集团有限公司 | T/CACEM 00015.2-03-2019 | 团体标准主持制定 | 市北区 | 1.00 |
| 105 | 城市公共交通运营服务 线路管理要求 | 青岛公交集团有限公司 | T/CACEM 00015.2-04-2019 | 团体标准主持制定 | 市北区 | 1.00 |
| 106 | 城市公共交通运营服务 维修现场管理要求 | 青岛公交集团有限公司 | T/CACEM 00015.2-05-2019 | 团体标准主持制定 | 市北区 | 1.00 |
| 107 | 管状输送带横向刚性和屈挠疲劳性能试验方法 | 青岛中化新材料实验室检测技术有限公司 | T/CPCIF 0022-2018 | 团体标准主持制定 | 市北区 | 1.00 |
| 108 | 百草改性棉纤维 | 中科纺织研究院（青岛）有限公司 | T/QDAS 025-2019 | 团体标准主持制定 | 市北区 | 1.00 |
| 109 | 百草改性羊毛纤维 | 中科纺织研究院（青岛）有限公司 | T/QDAS 026-2019 | 团体标准主持制定 | 市北区 | 1.00 |
| 110 | 城市公共交通运营服务 基本要求 | 青岛公交集团有限公司 | T/CACEM 00015.2-01-2019 | 团体标准参与制定 | 市北区 | 0.50 |
| 111 | 城市公共交通运营服务 评价与改进 | 青岛公交集团有限公司 | T/CACEM 00015.2-07-2019 | 团体标准参与制定 | 市北区 | 0.50 |
| 112 | 百草改性聚酯纤维 | 青岛迦喜家纺有限公司 | T/QDAS 015-2019 | 团体标准参与制定 | 市北区 | 0.50 |
| 113 | 百草改性聚酯纤维 | 中科纺织研究院（青岛）有限公司 | T/QDAS 015-2019 | 团体标准主持制定 | 市北区 | 1.00 |
| 114 | 动车组抗侧滚扭杆 | 中车青岛四方车辆研究所有限公司 | TB/T 3285-2019 | 行业标准参与修订 | 市北区 | 0.50 |
| 115 | 动车组牵引拉杆 | 中车青岛四方车辆研究所有限公司 | TB/T 3284-2019 | 行业标准参与修订 | 市北区 | 0.50 |
| 116 | 轨道交通 机车车辆用电力变流器 第1部分：特性和试验方法 | 中车青岛四方车辆研究所有限公司 | GB/T 25122.1-2018 | 国家标准参与制定 | 市北区 | 2.00 |
| 117 | 轨道交通 机车车辆用电力变流器 第4部分：电动车组牵引变流器 | 中车青岛四方车辆研究所有限公司 | GB/T 25122.4-2018 | 国家标准参与制定 | 市北区 | 2.00 |
| 118 | 轨道交通 机车车辆用电力变流器 第5部分：城轨车辆牵引变流器 | 中车青岛四方车辆研究所有限公司 | GB/T 25122.5-2018 | 国家标准参与制定 | 市北区 | 2.00 |
| 119 | 轨道交通车辆用涂料 第1部分:水性涂料 | 中车青岛四方车辆研究所有限公司 | HG/T 5367.1-2018 | 行业标准主持制定 | 市北区 | 4.00 |
| 120 | 海运服务企业合同管理标准 | 青岛俊鑫国际物流有限公司 | T/QDSF 003-2019 | 团体标准主持制定 | 市北区 | 1.00 |
| 121 | 机车车辆密接式车钩缓冲装置 | 中车青岛四方车辆研究所有限公司 | TB/T 3143-2018 | 行业标准主持修订 | 市北区 | 2.00 |
| 122 | 机车车辆盘形制动 第5部分：单元制动缸 | 中车青岛四方车辆研究所有限公司 | TB/T 3541.5-2018 | 行业标准主持修订 | 市北区 | 2.00 |
| 123 | 机车车辆强度设计及试验鉴定规范 转向架 第1部分：转向架构架 | 中车青岛四方车辆研究所有限公司 | TB/T 3549.1-2019 | 行业标准参与修订 | 市北区 | 0.50 |
| 124 | 机车车辆强度设计及试验鉴定规范 总则 | 中车青岛四方车辆研究所有限公司 | TB/T 3548-2019 | 行业标准参与修订 | 市北区 | 0.50 |
| 125 | 硫化橡胶 与单根钢丝粘合力的测定 抽出法 | 怡维怡橡胶研究院有限公司 | GB/T 3513-2018 | 国家标准参与修订 | 市北区 | 1.00 |
| 126 | 乳液和溶液聚合型苯乙烯-丁二烯橡胶（SBR)评价方法 | 怡维怡橡胶研究院有限公司 | GB/T 8656-2018 | 国家标准参与修订 | 市北区 | 1.00 |
| 127 | 水泥基复合材料保温板 | 青岛市建筑工程质量检测中心有限公司 | JC/T 2479-2018 | 行业标准参与制定 | 市北区 | 1.00 |
| 128 | 铁道车辆卧铺 | 中车青岛四方车辆研究所有限公司 | TB/T 3552-2019 | 行业标准参与制定 | 市北区 | 1.00 |
| 129 | 铁路客车及动车组照明 第1部分：通用要求 | 中车青岛四方车辆研究所有限公司 | TB/T 2917.1-2019 | 行业标准主持修订 | 市北区 | 2.00 |
| 130 | 青岛市轨道交通信号系统互联互通交叉测试平台 | 青岛地铁集团有限公司 | / | 省级试点示范 | 市北区 | 5.00 |
| 131 | 青岛高速公路服务标准化试点 | 青岛市公路事业服务中心 | / | 省级试点示范 | 市北区 | 5.00 |
| 132 | 舰船用低压力低噪声离心通风机规范 | 青岛风机厂有限公司 | GJB 9552-2018 | 国家标准主持制定 | 李沧区 | 10.00 |
| 133 | 磨削清理机 技术条件 | 青岛铸造机械有限公司 | JB/T 13424-2018 | 行业标准参与制定 | 李沧区 | 1.00 |
| 134 | 儿童图书馆服务规范 家庭教育 | 青岛悦享未来文化传播有限公司 | T/QDAS 028-2019 | 团体标准主持制定 | 李沧区 | 1.00 |
| 135 | 摆床通过式抛丸清理机 技术条件 | 青岛铸造机械有限公司 | JB/T 13420-2018 | 行业标准参与制定 | 李沧区 | 1.00 |
| 136 | 电梯节能逆变电源装置 | 富士精工电梯（青岛）有限公司 | GB/T 37319-2019 | 国家标准参与制定 | 李沧区 | 2.00 |
| 137 | 滚筒连续抛丸清理机 技术条件 | 青岛铸造机械有限公司 | JB/T 13421-2018 | 行业标准参与制定 | 李沧区 | 1.00 |
| 138 | 机械手抛丸清理机 技术条件 | 青岛铸造机械有限公司 | JB/T 13422-2018 | 行业标准参与制定 | 李沧区 | 1.00 |
| 139 | 履带连续通过式抛丸清理机 技术条件 | 青岛铸造机械有限公司 | JB/T 13423-2018 | 行业标准主持制定 | 李沧区 | 4.00 |
| 140 | 企业信用服务流程规范 | 青岛中商世纪信用评级有限公司 | T/QGCML 001-2019 | 团体标准参与制定 | 李沧区 | 0.50 |
| 141 | 水下不分散混凝土絮凝剂技术要求 | 青岛太平洋水下科技工程有限公司 | GB/T 37990-2019 | 国家标准参与制定 | 李沧区 | 2.00 |
| 142 | 3A级标准化良好行为企业 | 青岛电站阀门有限公司 | / | 3A级 | 李沧区 | 3.00 |
| 143 | 3A级标准化良好行为企业 | 青岛食品股份有限公司 | / | 3A级 | 李沧区 | 3.00 |
| 144 | 3A级标准化良好行为企业 | 青岛信诺计量科技有限公司 | / | 3A级 | 李沧区 | 3.00 |
| 145 | 3A级标准化良好行为企业 | 青岛铸造机械有限公司 | / | 3A级 | 李沧区 | 3.00 |
| 146 | IEC White Paper AI:2018IEC人工智能白皮书 | 青岛海尔智能技术研发有限公司 | IEC White Paper AI:2018 | 国际标准主持制定 | 崂山区 | 30.00 |
| 147 | Household and similar electrical appliances - Test code for the determination of airborne acoustical noise - Part 2-16: Particular requirements for washer-dryers家用和类似用途电器噪音测试 第2-16部分：洗烘一体机的特殊要求 | 青岛海尔智能技术研发有限公司 | IEC 60704-2-16:2019 | 国际标准参与制定 | 崂山区 | 6.00 |
| 148 | 输送带--滚筒摩擦试验（Conveyor belts- Drum friction testing） | 青岛科技大学 | ISO 20238:2018 | 国际标准参与制定 | 崂山区 | 6.00 |
| 149 | Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-11: Particular requirements for tumble dryers家用和类似用途电器的安全 第2-11部分：干衣机的特殊要求 | 青岛海尔智能技术研发有限公司 | IEC 60335-2-11:2019 | 国际标准参与修订 | 崂山区 | 3.00 |
| 150 | Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-14: Particular requirements for kitchen machines家用和类似用途电器的安全 第2-14部分：厨房电器的特殊要求 | 青岛海尔智能技术研发有限公司 | IEC 60335-2-14:2016+AMD1:2019 CSV | 国际标准参与修订 | 崂山区 | 3.00 |
| 151 | Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-7: Particular requirements for washing machines家用和类似用途电器的安全 第2-7部分：洗衣机的特殊要求 | 青岛海尔智能技术研发有限公司 | IEC 60335-2-7：2019 | 国际标准参与修订 | 崂山区 | 3.00 |
| 152 | Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-89: Particular requirements for commercial refrigerating appliances and ice-makers with an incorporated or remote refrigerant unit or motor-compressor家用和类似用途电器的安全 第2-89部分：商用冰箱的特殊要求 | 青岛海尔智能技术研发有限公司 | IEC 60335-2-89：2019 | 国际标准参与修订 | 崂山区 | 3.00 |
| 153 | Household and similar electrical appliances - Test code for the determination of airborne acoustical noise - Part 2-14: Particular requirements for refrigerators, frozen-food storage cabinets and food freezers家用和类似用途电器噪音测试 第2-14部分：冰箱、冷柜的特殊要求 | 青岛海尔智能技术研发有限公司 | IEC 60704-2-14:2013+AMD1:2019 CSV | 国际标准参与修订 | 崂山区 | 3.00 |
| 154 | 增材制造 工艺分类及原材料 | 青岛海尔智能技术研发有限公司 | GB/T 35021-2018 | 国家标准主持制定 | 崂山区 | 10.00 |
| 155 | 物联网家电接口规范 第1部分：控制系统与通信模块间接口 | 青岛海尔智能技术研发有限公司 | GB/T 36424.1-2018 | 国家标准主持制定 | 崂山区 | 10.00 |
| 156 | 物联网家电公共指令集 | 青岛海尔智能技术研发有限公司 | GB/T 36428-2018 | 国家标准主持制定 | 崂山区 | 10.00 |
| 157 | 物联网家电系统结构及应用模型 | 青岛海尔智能技术研发有限公司 | GB/T 36429-2018 | 国家标准主持制定 | 崂山区 | 10.00 |
| 158 | 物联网家电描述文件 | 青岛海尔智能技术研发有限公司 | GB/T 36430-2018 | 国家标准主持制定 | 崂山区 | 10.00 |
| 159 | 家用和类似用途电器的模块化 电冰箱的设计导则 | 青岛海尔智能技术研发有限公司 | GB/T 36925-2018 | 国家标准主持制定 | 崂山区 | 10.00 |
| 160 | 增材制造 云服务平台模式规范 | 青岛海尔智能技术研发有限公司 | GB/T 37461-2019 | 国家标准主持制定 | 崂山区 | 10.00 |
| 161 | 燃气燃烧器和燃烧器具用安全和控制装置 特殊要求 自动和半自动阀 | 青岛海尔智能技术研发有限公司 | GB/T 37499-2019 | 国家标准参与制定 | 崂山区 | 2.00 |
| 162 | 风管送风式空调机组能效限定值及能效等级 | 青岛海尔智能技术研发有限公司 | GB 37479-2019 | 国家标准参与制定 | 崂山区 | 2.00 |
| 163 | 低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级 | 青岛海尔智能技术研发有限公司 | GB 37480-2019 | 国家标准参与制定 | 崂山区 | 2.00 |
| 164 | 物联网家电一致性测试规范 | 青岛海尔智能技术研发有限公司 | GB/T 36427-2018 | 国家标准参与制定 | 崂山区 | 2.00 |
| 165 | 增材制造 塑料材料粉末床熔融工艺规范 | 青岛海尔智能技术研发有限公司 | GB/T 37463-2019 | 国家标准参与制定 | 崂山区 | 2.00 |
| 166 | 增材制造 设计 要求、指南和建议 | 青岛海尔智能技术研发有限公司 | GB/T 37698-2019 | 国家标准参与制定 | 崂山区 | 2.00 |
| 167 | 交通数据广播通信技术要求 | 青岛海信网络科技股份有限公司 | GB/T 37372-2019 | 国家标准参与制定 | 崂山区 | 2.00 |
| 168 | 锁具术语 | 青岛三链锁业有限公司 | GB/T 36920-2018 | 国家标准参与制定 | 崂山区 | 2.00 |
| 169 | 锁具测试方法 | 青岛三链锁业有限公司 | GB/T 37634-2019 | 国家标准参与制定 | 崂山区 | 2.00 |
| 170 | 城市可持续发展 城市服务和生活品质的指标 | 青岛市标准化研究院 | GB/T 36749-2018 | 国家标准参与制定 | 崂山区 | 2.00 |
| 171 | 国家物品编码通用导则 | 青岛市标准化研究院 | GB/T 37004-2018 | 国家标准参与制定 | 崂山区 | 2.00 |
| 172 | 物流公共信息平台应用开发指南 信息编码规则 | 青岛市标准化研究院 | GB/T 37017-2018 | 国家标准参与制定 | 崂山区 | 2.00 |
| 173 | 食品追溯 信息记录要求 | 青岛市标准化研究院 | GB/T 37029-2018 | 国家标准参与制定 | 崂山区 | 2.00 |
| 174 | 国家物品编码与基础信息规范 生产资料 第1部分：建筑用钢材 | 青岛市标准化研究院 | GB/T 37055.1-2018 | 国家标准参与制定 | 崂山区 | 2.00 |
| 175 | 国家物品编码与基础信息规范 生产资料 第3部分：水泥 | 青岛市标准化研究院 | GB/T 37055.3-2018 | 国家标准参与制定 | 崂山区 | 2.00 |
| 176 | 物品编码术语 | 青岛市标准化研究院 | GB/T 37056-2018 | 国家标准参与制定 | 崂山区 | 2.00 |
| 177 | 军民通用资源 信息分类与编码编制要求 | 青岛市标准化研究院 | GB/T 37936-2019 | 国家标准参与制定 | 崂山区 | 2.00 |
| 178 | 军民通用资源 数据模型编制要求 | 青岛市标准化研究院 | GB/T 37944-2019 | 国家标准参与制定 | 崂山区 | 2.00 |
| 179 | 军民通用资源 数据元编制要求 | 青岛市标准化研究院 | GB/T 37948-2019 | 国家标准参与制定 | 崂山区 | 2.00 |
| 180 | 军民通用资源 分类与编码 第1部分：物资类 油品 | 青岛市标准化研究院 | GB/T 38003.1-2019 | 国家标准参与制定 | 崂山区 | 2.00 |
| 181 | 军民通用资源 分类与编码 第3部分：器材类 航材 | 青岛市标准化研究院 | GB/T 38003.3-2019 | 国家标准参与制定 | 崂山区 | 2.00 |
| 182 | 家具中重金属锑、砷、钡、硒、六价铬的评定方法 | 青岛市产品质量监督检验研究院 | GB/T 36021-2018 | 国家标准参与制定 | 崂山区 | 2.00 |
| 183 | 木家具中氨释放量试验方法 | 青岛市产品质量监督检验研究院 | GB/T 36022-2018 | 国家标准参与制定 | 崂山区 | 2.00 |
| 184 | 智能家用电器通用技术要求 | 青岛海尔智能技术研发有限公司 | GB/T 28219-2018 | 国家标准主持修订 | 崂山区 | 5.00 |
| 185 | 城市公共汽电车车载智能终端 | 青岛海信网络科技股份有限公司 | GB/T 26766-2019 | 国家标准主持修订 | 崂山区 | 5.00 |
| 186 | 商品条码 应用标识符 | 青岛市标准化研究院 | GB/T 16986-2018 | 国家标准主持修订 | 崂山区 | 5.00 |
| 187 | 烟用农药田间药效试验方法 | 中国农业科学院烟草研究所 | GB/T 23223-2019 | 国家标准主持修订 | 崂山区 | 5.00 |
| 188 | 单元式空气调节机能效限定值及能效等级 | 青岛海尔智能技术研发有限公司 | GB 19576-2019 | 国家标准参与修订 | 崂山区 | 1.00 |
| 189 | 交流电风扇和调速器 | 青岛海尔智能技术研发有限公司 | GB/T 13380-2018 | 国家标准参与修订 | 崂山区 | 1.00 |
| 190 | 城镇燃气分类和基本特性 | 青岛海尔智能技术研发有限公司 | GB/T 13611-2018 | 国家标准参与修订 | 崂山区 | 1.00 |
| 191 | 燃气燃烧器具质量检验与等级评定 | 青岛海尔智能技术研发有限公司 | GB/T 36503-2018 | 国家标准参与修订 | 崂山区 | 1.00 |
| 192 | 型线同心绞架空导线 | 青岛汉缆股份有限公司 | GB/T 20141-2018 | 国家标准参与修订 | 崂山区 | 1.00 |
| 193 | 工业硼化物 分析方法 | 青岛检验检疫技术发展中心 | GB/T 12684-2018 | 国家标准参与修订 | 崂山区 | 1.00 |
| 194 | 条码术语 | 青岛市标准化研究院 | GB/T 12905-2019 | 国家标准参与修订 | 崂山区 | 1.00 |
| 195 | 滨海设施外加电流阴极保护系统通用要求 | 青岛双瑞海洋环境工程股份有限公司 | GB/T 17005-2019 | 国家标准参与修订 | 崂山区 | 1.00 |
| 196 | 重大活动特种设备保障性检验导则 第1部分：总则 | 青岛市特种设备检验检测研究院 | DB37/T 3456.1-2018 | 地方标准主持制定 | 崂山区 | 2.00 |
| 197 | 重大活动特种设备保障性检验导则 第2部分：电梯 | 青岛市特种设备检验检测研究院 | DB37/T 3456.2-2018 | 地方标准主持制定 | 崂山区 | 2.00 |
| 198 | 重大活动特种设备保障性检验导则 第3部分：起重机械 | 青岛市特种设备检验检测研究院 | DB37/T 3456.3-2018 | 地方标准主持制定 | 崂山区 | 2.00 |
| 199 | 重大活动特种设备保障性检验导则 第4部分：场（厂）内专用机动车辆 | 青岛市特种设备检验检测研究院 | DB37/T 3456.4-2018 | 地方标准主持制定 | 崂山区 | 2.00 |
| 200 | 重大活动特种设备保障性检验导则 第5部分：工业锅炉 | 青岛市特种设备检验检测研究院 | DB37/T 3456.5-2018 | 地方标准主持制定 | 崂山区 | 2.00 |
| 201 | 重大活动特种设备保障性检验导则 第6部分：固定式压力容器 | 青岛市特种设备检验检测研究院 | DB37/T 3456.6-2018 | 地方标准主持制定 | 崂山区 | 2.00 |
| 202 | 重大活动特种设备保障性检验导则 第7部分：工业管道 | 青岛市特种设备检验检测研究院 | DB37/T 3456.7-2018 | 地方标准主持制定 | 崂山区 | 2.00 |
| 203 | 重大活动特种设备保障性检验导则 第8部分：大型游乐设施 | 青岛市特种设备检验检测研究院 | DB37/T 3456.8-2018 | 地方标准主持制定 | 崂山区 | 2.00 |
| 204 | 重大活动特种设备保障性检验导则 第9部分：客运索道 | 青岛市特种设备检验检测研究院 | DB37/T 3456.9-2018 | 地方标准主持制定 | 崂山区 | 2.00 |
| 205 | 电梯使用安全风险分级管控和事故隐患排查治理体系建设实施指南 | 青岛市特种设备检验检测研究院 | DB37/T 3452-2018 | 地方标准参与制定 | 崂山区 | 0.50 |
| 206 | 客运索道使用安全风险分级管控和事故隐患排查治理体系建设实施指南 | 青岛市特种设备检验检测研究院 | DB37/T 3454-2018 | 地方标准参与制定 | 崂山区 | 0.50 |
| 207 | 室外塑胶跑道质量控制技术规程 | 青岛泰昊工程测试有限公司 | DB37/T 5121-2018 | 地方标准参与制定 | 崂山区 | 0.50 |
| 208 | 边坡喷播绿化工程技术标准 | 青岛冠中生态股份有限公司 | CJJ/T 292-2018 | 行业标准主持制定 | 崂山区 | 4.00 |
| 209 | 低环境温度空气源热泵热风机 | 青岛海尔智能技术研发有限公司 | JB/T 13573-2018 | 行业标准主持制定 | 崂山区 | 4.00 |
| 210 | 户用及类似用途空气源热泵采暖机组 | 青岛海尔智能技术研发有限公司 | NB/T 34066-2018 | 行业标准主持制定 | 崂山区 | 4.00 |
| 211 | 中小学生校园鞋 | 青岛福客来集团有限公司 | QB/T 5301-2018 | 行业标准主持制定 | 崂山区 | 4.00 |
| 212 | 家用太阳能热水系统测试方法 | 青岛海尔智能技术研发有限公司 | NB/T 34071-2018 | 行业标准参与制定 | 崂山区 | 1.00 |
| 213 | 平板型太阳能集热器吸热体耐候性技术规范 | 青岛海尔智能技术研发有限公司 | NB/T 34072-2018 | 行业标准参与制定 | 崂山区 | 1.00 |
| 214 | 平板型太阳能集热器技术规范 | 青岛海尔智能技术研发有限公司 | NB/T 34074-2018 | 行业标准参与制定 | 崂山区 | 1.00 |
| 215 | 直流电风扇 | 青岛海尔智能技术研发有限公司 | QB/T 5262-2018 | 行业标准参与制定 | 崂山区 | 1.00 |
| 216 | 医用二氧化碳培养箱 | 青岛海尔智能技术研发有限公司 | YY 1621-2018 | 行业标准参与制定 | 崂山区 | 1.00 |
| 217 | 医用生化培养箱 | 青岛海尔智能技术研发有限公司 | YY/T 1641-2018 | 行业标准参与制定 | 崂山区 | 1.00 |
| 218 | 冷柜 | 青岛海尔智能技术研发有限公司 | JB/T 7244-2018 | 行业标准参与修订 | 崂山区 | 0.50 |
| 219 | 家用和类似用途电器管家服务规范 | 青岛海尔智能技术研发有限公司 | T/CAS 327-2018 | 团体标准主持制定 | 崂山区 | 1.00 |
| 220 | 嵌入式电冰箱安装规范 | 青岛海尔智能技术研发有限公司 | T/CAS 328-2018 | 团体标准主持制定 | 崂山区 | 1.00 |
| 221 | 智慧全屋净水系统通用技术要求 | 青岛海尔智能技术研发有限公司 | T/CAS 334-2019 | 团体标准主持制定 | 崂山区 | 1.00 |
| 222 | 母乳存储冷冻柜 | 青岛海尔智能技术研发有限公司 | T/CAS 335-2019 | 团体标准主持制定 | 崂山区 | 1.00 |
| 223 | 客厅冷藏箱 | 青岛海尔智能技术研发有限公司 | T/CAS 336-2019 | 团体标准主持制定 | 崂山区 | 1.00 |
| 224 | 吸油烟机捕集性能测试与评价 | 青岛海尔智能技术研发有限公司 | T/CAS 337-2019 | 团体标准主持制定 | 崂山区 | 1.00 |
| 225 | 抽屉式洗碗机 | 青岛海尔智能技术研发有限公司 | T/CAS 338-2019 | 团体标准主持制定 | 崂山区 | 1.00 |
| 226 | 多联式空调（热泵）机组高落差、长配管技术要求 | 青岛海尔智能技术研发有限公司 | T/CAS 351-2019 | 团体标准主持制定 | 崂山区 | 1.00 |
| 227 | 基于大数据的智慧家庭服务平台评价技术规范 第2部分：智慧浴室 | 青岛海尔智能技术研发有限公司 | T/CAS 354.2-2019 | 团体标准主持制定 | 崂山区 | 1.00 |
| 228 | 空气洗设备护理功能评价规范 | 青岛海尔智能技术研发有限公司 | T/CAS 359-2019 | 团体标准主持制定 | 崂山区 | 1.00 |
| 229 | 带增压预热功能家用燃气快速热水器 | 青岛海尔智能技术研发有限公司 | T/CAS 360-2019 | 团体标准主持制定 | 崂山区 | 1.00 |
| 230 | 电冰箱卧放运输特殊要求 | 青岛海尔智能技术研发有限公司 | T/CHEAA 0006-2019 | 团体标准主持制定 | 崂山区 | 1.00 |
| 231 | 智慧厨房通用技术条件 | 青岛海尔智能技术研发有限公司 | T/CNHA 1011-2018 | 团体标准主持制定 | 崂山区 | 1.00 |
| 232 | 国际会议筹备指南 | 青岛市标准化研究院 | T/QDAS 011-2018 | 团体标准主持制定 | 崂山区 | 1.00 |
| 233 | 国际会议参会代表管理规范 | 青岛市标准化研究院 | T/QDAS 012-2018 | 团体标准主持制定 | 崂山区 | 1.00 |
| 234 | 国际会议注册管理规范 | 青岛市标准化研究院 | T/QDAS 013-2018 | 团体标准主持制定 | 崂山区 | 1.00 |
| 235 | 国际会议技术考察管理规范 | 青岛市标准化研究院 | T/QDAS 014-2018 | 团体标准主持制定 | 崂山区 | 1.00 |
| 236 | 重大活动公共场所室内空气质量控制规范 | 青岛市产品质量监督检验研究院 | T/QDAS 009-2018 | 团体标准主持制定 | 崂山区 | 1.00 |
| 237 | 崂山儒茶 绿茶 第一部分：产品要求 | 青岛市崂山区茶文化研究会 | T/QLCWY 001.1-2019 | 团体标准主持制定 | 崂山区 | 1.00 |
| 238 | 崂山儒茶 绿茶 第二部分：加工技术规程 | 青岛市崂山区茶文化研究会 | T/QLCWY 001.2-2019 | 团体标准主持制定 | 崂山区 | 1.00 |
| 239 | 茶叶品鉴 崂山绿茶、红茶和白茶 | 青岛万里江茶业有限公司 | T/CAS 339-2019 | 团体标准主持制定 | 崂山区 | 1.00 |
| 240 | 高层民用建筑应急能力评估指南 | 赛飞特工程技术集团有限公司 | T/QDAS 020-2019 | 团体标准主持制定 | 崂山区 | 1.00 |
| 241 | 家用和类似用途电动洗衣机 真丝洗涤程序评价方法 | 中标能效科技（青岛）有限公司 | T/CAB CSISA 0007-2019 | 团体标准参与制定 | 崂山区 | 0.50 |
| 242 | 真丝围巾 家用洗衣机中的可洗性评价 | 中标能效科技（青岛）有限公司 | T/CAB CSISA 0008-2019 | 团体标准参与制定 | 崂山区 | 0.50 |
| 243 | 自清洁房间空调器 | 青岛海尔智能技术研发有限公司 | NASI 001-2019 | 联盟标准主持制定 | 崂山区 | 1.00 |
| 244 | 新风式房间空气调节器 | 青岛海尔智能技术研发有限公司 | NASI 002-2019 | 联盟标准主持制定 | 崂山区 | 1.00 |
| 245 | 室内舒适健康空气质量 睡眠要求 | 青岛海尔智能技术研发有限公司 | NASI/HAEA 001-2019 | 联盟标准主持制定 | 崂山区 | 1.00 |
| 246 | V带和多楔带用浸胶芳纶线绳 | 青岛科技大学 | HG/T 4393-2018 | 行业标准参与修订 | 崂山区 | 0.50 |
| 247 | 电梯节能逆变电源装置 | 青岛市特种设备检验检测研究院 | GB/T 37319-2019 | 国家标准参与制定 | 崂山区 | 2.00 |
| 248 | 服装商品编码与射频识别（RFID）标签规范 | 青岛市标准化研究院 | GB/T 37026-2018 | 国家标准参与制定 | 崂山区 | 2.00 |
| 249 | 服装商品编码与射频识别（RFID）标签规范 | 青岛海尔智能技术研发有限公司 | GB/T 37026-2018 | 国家标准主持制定 | 崂山区 | 10.00 |
| 250 | 干贝 | 中国海洋大学 | SC/T 3207-2018 | 行业标准主持修订 | 崂山区 | 2.00 |
| 251 | 基于大数据平台的智能家电节能技术规范 | 青岛海尔智能技术研发有限公司 | T/CAS 306-2018 | 团体标准主持制定 | 崂山区 | 1.00 |
| 252 | 家用电器的人类工效学技术要求与测评 第1部分：电冰箱 | 青岛海尔智能技术研发有限公司 | GB/T 36608.1-2018 | 国家标准主持制定 | 崂山区 | 10.00 |
| 253 | 家用电器的人类工效学技术要求与测评 第2部分：空调器 | 中标能效科技（青岛）有限公司 | GB/T 36608.2-2018 | 国家标准参与制定 | 崂山区 | 2.00 |
| 254 | 家用电器的人类工效学技术要求与测评 第2部分：空调器 | 青岛海尔智能技术研发有限公司 | GB/T 36608.2-2018 | 国家标准主持制定 | 崂山区 | 10.00 |
| 255 | 家用和类似用途电器安装及布线通用要求 | 青岛海尔智能技术研发有限公司 | GB/T 36932-2018 | 国家标准参与制定 | 崂山区 | 2.00 |
| 256 | 家用和类似用途电器的模块化 空调器的设计导则 | 青岛海尔智能技术研发有限公司 | GB/T 36926-2018 | 国家标准主持制定 | 崂山区 | 10.00 |
| 257 | 甲壳素、壳聚糖 | 山东省海洋生物研究院 | SC/T 3403-2018 | 行业标准参与修订 | 崂山区 | 0.50 |
| 258 | 甲壳素、壳聚糖 | 中国海洋大学 | SC/T 3403-2018 | 行业标准主持修订 | 崂山区 | 2.00 |
| 259 | 浸胶广角涤棉帆布 | 青岛科技大学 | HG/T 5469-2018 | 行业标准参与制定 | 崂山区 | 1.00 |
| 260 | 浸胶帘线蠕变性能试验方法 | 青岛科技大学 | GB/T 37564-2019 | 国家标准参与制定 | 崂山区 | 2.00 |
| 261 | 输送带用耐撕裂浸胶聚酯网 | 青岛科技大学 | HG/T 5470-2018 | 行业标准主持制定 | 崂山区 | 4.00 |
| 262 | 水泥基复合材料保温板 | 青岛泰昊工程测试有限公司 | JC/T 2479-2018 | 行业标准参与制定 | 崂山区 | 1.00 |
| 263 | 智能家用电器操作有效性通用要求 | 青岛市产品质量监督检验研究院 | GB/T 36423-2018 | 国家标准参与制定 | 崂山区 | 2.00 |
| 264 | 智能家用电器操作有效性通用要求 | 青岛海尔智能技术研发有限公司 | GB/T 36423-2018 | 国家标准主持制定 | 崂山区 | 10.00 |
| 265 | 智能家用电器服务平台通用要求 | 青岛海尔智能技术研发有限公司 | GB/T 36426-2018 | 国家标准主持制定 | 崂山区 | 10.00 |
| 266 | 智能家用电器服务平台通用要求 | 青岛市产品质量监督检验研究院 | GB/T 36426-2018 | 国家标准参与制定 | 崂山区 | 2.00 |
| 267 | 智能家用电器系统架构和参考模型 | 青岛市产品质量监督检验研究院 | GB/T 36432-2018 | 国家标准参与制定 | 崂山区 | 2.00 |
| 268 | 智能家用电器系统架构和参考模型 | 青岛海尔智能技术研发有限公司 | GB/T 36432-2018 | 国家标准主持制定 | 崂山区 | 10.00 |
| 269 | 全国带轮与带标准化技术委员会摩擦型带传动分技术委员会（TC428/SC3） | 青岛市产品质量监督检验研究院 | / | SC国家级 | 崂山区 | 20.00 |
| 270 | 山东省城市轨道交通标准化技术委员会秘书处 | 青岛市标准化研究院 | / | TC省级 | 崂山区 | 10.00 |
| 271 | 标准化人才培养模式创新项目 | 青岛大学 | / | 教育培训 | 崂山区 | 60.00 |
| 272 | 青岛“标准化+”大讲堂等标准化人才教育培训 | 青岛市标准化协会 | / | 教育培训 | 崂山区 | 50.00 |
| 273 | 国际标准化人才培养 | 青岛市标准化研究院 | / | 教育培训 | 崂山区 | 173.00 |
| 274 | 山东省旅游观光巴士服务业标准化试点 | 交运集团青岛温馨巴士有限公司 | / | 省级试点示范 | 崂山区 | 5.00 |
| 275 | 智慧家庭标准化试点（青岛） | 青岛海尔智能技术研发有限公司 | / | 省级试点示范 | 崂山区 | 5.00 |
| 276 | 青岛涵雪茶叶综合农业标准化示范区 | 青岛涵雪饮品有限公司 | / | 省级试点示范 | 崂山区 | 5.00 |
| 277 | 仙居崂山新型城镇标准化试点项目 | 青岛崂山旅游开发有限公司 | / | 省级试点示范 | 崂山区 | 5.00 |
| 278 | 青岛市鲜活农产品生产流通管理及服务标准体系建设 | 青岛市标准化研究院 | / | 省级试点示范 | 崂山区 | 5.00 |
| 279 | 崂山唐家庄美丽乡村标准化试点 | 青岛市崂山区王哥庄街道唐家庄社区居民委员会 | / | 省级试点示范 | 崂山区 | 5.00 |
| 280 | GB/T 30246.2-2013家庭网络第2部分：控制终端规范等10项标准 | 青岛海尔智能技术研发有限公司 | 证书编号：2018-59-3-23-D01 | 中国标准创新贡献奖三等奖 | 崂山区 | 10.00 |
| 281 | GB/T 31455.1-2015快速交通（BRT）智能系统 第1部分：总体技术要求等7项标准 | 青岛海信网络科技股份有限公司 | / | 中国标准创新贡献奖三等奖 | 崂山区 | 10.00 |
| 282 | 铁路应用 列车能量测量 第1部分：总则 | 中车青岛四方机车车辆股份有限公司 | IEC 62888-1-2018 | 国际标准参与制定 | 城阳区 | 6 |
| 283 | 铁路应用 列车能量测量 第2部分：能量测量 | 中车青岛四方机车车辆股份有限公司 | IEC 62888-2-2018 | 国际标准参与制定 | 城阳区 | 6 |
| 284 | 铁路应用 列车能量测量 第3部分：数据处理 | 中车青岛四方机车车辆股份有限公司 | IEC 62888-3-2018 | 国际标准参与制定 | 城阳区 | 6 |
| 285 | 铁路应用 列车能量测量 第4部分：通信 | 中车青岛四方机车车辆股份有限公司 | IEC 62888-4-2018 | 国际标准参与制定 | 城阳区 | 6 |
| 286 | 铁路应用 列车能量测量 第5部分：一致性试验 | 中车青岛四方机车车辆股份有限公司 | IEC 62888-5-2018 | 国际标准参与制定 | 城阳区 | 6 |
| 287 | 轨道交通 机车车辆设备 车载牵引锂电池 | 中车青岛四方机车车辆股份有限公司 | IEC 62928-2017 | 国际标准参与制定 | 城阳区 | 6 |
| 288 | 轨道交通 辅助供电系统蓄电池第1部分基本要求 | 中车青岛四方机车车辆股份有限公司 | IEC 62973-1-2019 | 国际标准参与制定 | 城阳区 | 6 |
| 289 | 轨道交通 受流系统 受电弓与接触网 相互作用技术准则 | 中车青岛四方机车车辆股份有限公司 | IEC 62486-2017 | 国际标准参与修订 | 城阳区 | 3 |
| 290 | 轨道交通 机车车辆布线规则 | 中车青岛四方机车车辆股份有限公司 | IEC 62995-2018 | 国际标准参与修订 | 城阳区 | 3 |
| 291 | 城市轨道交通市域快线120Km/h~160Km/h车辆通用技术条件 | 中车青岛四方机车车辆股份有限公司 | GB/T 37532-2019 | 国家标准主持制定 | 城阳区 | 10 |
| 292 | 军用电波环境信息发布通用要求 | 中电科（青岛）电波技术有限公司 | GJB 9434-2018 | 国家标准主持制定 | 城阳区 | 10 |
| 293 | 轨道交通 机车车辆受电弓特性和试验 第4部分：受电弓与地铁、轻轨车辆接口 | 中车青岛四方机车车辆股份有限公司 | GB/T 21561.4-2018 | 国家标准参与制定 | 城阳区 | 2 |
| 294 | 动力锂电池用橡胶密封件 | 青岛铁路橡胶 | GB/T 37996-2019 | 国家标准参与制定 | 城阳区 | 2 |
| 295 | 建筑施工机械与设备混凝土和砂浆制备机械与设备安全要求 | 青岛新型建设机械有限公司 | GB/T 37168-2018 | 国家标准参与制定 | 城阳区 | 2 |
| 296 | 鲜、冻猪肉及猪副产品 第3部分：分部位 | 山东新希望六和集团有限公司 | GB/T 9959.3-2019 | 国家标准参与制定 | 城阳区 | 2 |
| 297 | 鲜、冻猪肉及猪副产品 第4部分：猪副产品 | 山东新希望六和集团有限公司 | GB/T 9959.4-2019 | 国家标准参与制定 | 城阳区 | 2 |
| 298 | 农业用乙烯-乙酸乙烯酯共聚物（EVA）吹塑棚膜 | 青岛宏达塑胶总公司 | GB/T 20202-2019 | 国家标准参与修订 | 城阳区 | 1 |
| 299 | 畜禽屠宰操作规程 鸡 | 山东新希望六和集团有限公司 | GB/T 19478-2018 | 国家标准参与修订 | 城阳区 | 1 |
| 300 | 鲜、冻猪肉及猪副产品 第一部分：猪肉片 | 山东新希望六和集团有限公司 | GB/T 9959.1-2019 | 国家标准参与修订 | 城阳区 | 1 |
| 301 | 轨道交通 机车车辆电气设备 第1部分：一般使用条件和通用规则 | 中车青岛四方机车车辆股份有限公司 | GB/T 21413.1-2018 | 国家标准参与修订 | 城阳区 | 1 |
| 302 | 轨道交通 机车车辆 受电弓特性和试验 第2部分：地铁与轻轨车辆受电弓 | 中车青岛四方机车车辆股份有限公司 | GB/T 21561.2-2018 | 国家标准参与修订 | 城阳区 | 1 |
| 303 | 建筑用真空绝热板应用技术规程 | 青岛科瑞新型环保材料集团有限公司 | JGJ/T 416-2017 | 行业标准主持制定 | 城阳区 | 4 |
| 304 | 芪根可溶性粉 | 青岛农业大学 | 中华人民共和国农业农村部第187号 | 行业标准主持制定 | 城阳区 | 4 |
| 305 | 板岑肺热清口服液 | 青岛农业大学 | 中华人民共和国农业农村部第94号 | 行业标准主持制定 | 城阳区 | 4 |
| 306 | 布他磷原料 | 青岛蔚蓝生物股份有限公司 | 中华人民共和国农业农村部公告第95号 | 行业标准主持制定 | 城阳区 | 4 |
| 307 | 复方布他磷注射液 | 青岛蔚蓝生物股份有限公司 | 中华人民共和国农业农村部公告第95号 | 行业标准主持制定 | 城阳区 | 4 |
| 308 | 吡丙醚原药 | 海利尔药业集团股份有限公司 | HG 5239-2017 | 行业标准参与制定 | 城阳区 | 1 |
| 309 | 吡丙醚乳油 | 海利尔药业集团股份有限公司 | HG 5240-2017 | 行业标准参与制定 | 城阳区 | 1 |
| 310 | 内墙用贝壳粉装饰壁材 | 青岛万源生物科技有限公司 | JC/T 2498-2018 | 行业标准参与制定 | 城阳区 | 1 |
| 311 | 机车车辆焊缝无损检测 第2部分:超声检测 | 中车青岛四方机车车辆股份有限公司 | TB/T 1558.2-2018 | 行业标准主持修订 | 城阳区 | 2 |
| 312 | 机车车辆及其零部件设计准则 螺栓连接 第6部分：连接尺寸 | 中车青岛四方机车车辆股份有限公司 | TB/T 3246.6-2019 | 行业标准主持修订 | 城阳区 | 2 |
| 313 | 机车车辆联轴器 | 中车青岛四方机车车辆股份有限公司 | TB/T 3311-2018 | 行业标准主持修订 | 城阳区 | 2 |
| 314 | 机车车辆螺栓连接设计准则 第2部分：机械应用设计 | 中车青岛四方机车车辆股份有限公司 | TB/T 3246.2-2019 | 行业标准主持修订 | 城阳区 | 2 |
| 315 | 机车车辆车钩缓冲装置计量器具15型车钩量具 | 中车青岛四方机车车辆股份有限公司 | HG/T 1670-2019 | 行业标准参与修订 | 城阳区 | 0.5 |
| 316 | 机车车辆视听警示装置第1部分：前照灯 | 中车青岛四方机车车辆股份有限公司 | TB/T 2325.1-2019 | 行业标准参与修订 | 城阳区 | 0.5 |
| 317 | 机车车辆视听警示装置第2部分：辅助照明灯和标志灯 | 中车青岛四方机车车辆股份有限公司 | TB/T 2325.2-2019 | 行业标准参与修订 | 城阳区 | 0.5 |
| 318 | 机车车辆及其零部件设计准则 螺栓连接 第1部分：螺栓连接的分类 | 中车青岛四方机车车辆股份有限公司 | TB/T 3246.1-2019 | 行业标准参与修订 | 城阳区 | 0.5 |
| 319 | 高速列车转向架用钢板 | 中车青岛四方机车车辆股份有限公司 | YB/T 4684-2018 | 行业标准参与修订 | 城阳区 | 0.5 |
| 320 | 挂面称量机标准制定 | 青岛海科佳智能装备科技有限公司 | T/CFPMA 0007-2019 | 团体标准主持制定 | 城阳区 | 1 |
| 321 | 挂面切段机 | 青岛海科佳智能装备科技有限公司 | T/CFPMA 0008-2019 | 团体标准主持制定 | 城阳区 | 1 |
| 322 | 烟草制品纸包装盒 | 青岛嘉泽包装有限公司 | T/SDAS 85-2019 | 团体标准主持制定 | 城阳区 | 1 |
| 323 | 防冻抑尘剂 | 青岛睿鸿鑫环保科技有限公司 | T/QDAS 021-2019 | 团体标准主持制定 | 城阳区 | 1 |
| 324 | 绿色抑尘剂 | 青岛睿鸿鑫环保科技有限公司 | T/QDAS 022-2019 | 团体标准主持制定 | 城阳区 | 1 |
| 325 | 集成式一体化净水装置 | 青岛鑫源环保集团有限公司 | T/SDAS 44-2018 | 团体标准主持制定 | 城阳区 | 1 |
| 326 | 地坪设计参考图集 | 青岛秀珀尔科技有限公司 | T/SDFA 001-2019 | 团体标准主持制定 | 城阳区 | 1 |
| 327 | 蛋鸡饲料配方设计指南 | 青岛中鸿鸡蛋产业园有限公司 | T/QDAS 023-2019 | 团体标准主持制定 | 城阳区 | 1 |
| 328 | 蛋鸡饲养精细管理技术规程 | 青岛中鸿鸡蛋产业园有限公司 | T/QDAS 024-2019 | 团体标准主持制定 | 城阳区 | 1 |
| 329 | 现代轨道电车组装后和运行前的检查与实验规则 | 中车四方车辆有限公司 | TQDAS 010-2018 | 团体标准主持制定 | 城阳区 | 1 |
| 330 | V带和多楔带用浸胶芳纶线绳 | 青岛科大新橡塑技术服务有限公司 | HG/T 4393-2018 | 行业标准参与修订 | 城阳区 | 0.5 |
| 331 | V带和多楔带用浸胶芳纶线绳 | 青岛晟瑞达磁性材料有限公司 | HG/T 4393-2018 | 行业标准参与修订 | 城阳区 | 0.5 |
| 332 | V带和多楔带用浸胶芳纶线绳 | 青岛新材料科技工业园发展有限公司 | HG/T 4393-2018 | 行业标准参与修订 | 城阳区 | 0.5 |
| 333 | 动车组抗侧滚扭杆 | 中车青岛四方机车车辆股份有限公司 | TB/T 3285-2019 | 行业标准主持修订 | 城阳区 | 2 |
| 334 | 动车组牵引拉杆 | 中车青岛四方机车车辆股份有限公司 | TB/T 3284-2019 | 行业标准参与修订 | 城阳区 | 0.5 |
| 335 | 轨道交通 机车车辆用电力变流器 第1部分：特性和试验方法 | 中车青岛四方机车车辆股份有限公司 | GB/T 25122.1-2018 | 国家标准参与修订 | 城阳区 | 1 |
| 336 | 轨道交通 机车车辆用电力变流器 第4部分：电动车组牵引变流器 | 中车青岛四方机车车辆股份有限公司 | GB/T 25122.4-2018 | 国家标准参与制定 | 城阳区 | 2 |
| 337 | 轨道交通 机车车辆用电力变流器 第5部分：城轨车辆牵引变流器 | 中车青岛四方机车车辆股份有限公司 | GB/T 25122.5-2018 | 国家标准参与制定 | 城阳区 | 2 |
| 338 | 机车车辆密接式车钩缓冲装置 | 中车青岛四方机车车辆股份有限公司 | TB/T 3143-2018 | 行业标准参与修订 | 城阳区 | 0.5 |
| 339 | 机车车辆盘形制动 第5部分：单元制动缸 | 中车青岛四方机车车辆股份有限公司 | TB/T 3541.5-2018 | 行业标准参与修订 | 城阳区 | 0.5 |
| 340 | 机车车辆强度设计及试验鉴定规范 转向架 第1部分：转向架构架 | 中车青岛四方机车车辆股份有限公司 | TB/T 3549.1-2019 | 行业标准参与修订 | 城阳区 | 0.5 |
| 341 | 机车车辆强度设计及试验鉴定规范 总则 | 中车青岛四方机车车辆股份有限公司 | TB/T 3548-2019 | 行业标准参与修订 | 城阳区 | 0.5 |
| 342 | 浸胶广角涤棉帆布 | 青岛科大新橡塑技术服务有限公司 | HG/T 5469-2018 | 行业标准参与制定 | 城阳区 | 1 |
| 343 | 浸胶广角涤棉帆布 | 青岛晟瑞达磁性材料有限公司 | HG/T 5469-2018 | 行业标准参与制定 | 城阳区 | 1 |
| 344 | 浸胶广角涤棉帆布 | 青岛新材料科技工业园发展有限公司 | HG/T 5469-2018 | 行业标准参与制定 | 城阳区 | 1 |
| 345 | 浸胶帘线蠕变性能试验方法 | 青岛科大新橡塑技术服务有限公司 | GB/T 37564-2019 | 国家标准参与制定 | 城阳区 | 2 |
| 346 | 浸胶帘线蠕变性能试验方法 | 青岛晟瑞达磁性材料有限公司 | GB/T 37564-2019 | 国家标准参与制定 | 城阳区 | 2 |
| 347 | 浸胶帘线蠕变性能试验方法 | 青岛新材料科技工业园发展有限公司 | GB/T 37564-2019 | 国家标准参与制定 | 城阳区 | 2 |
| 348 | 企业信用服务流程规范 | 青岛华标标准技术服务有限公司 | T/QGCML 001-2019 | 团体标准主持制定 | 城阳区 | 1 |
| 349 | 输送带用耐撕裂浸胶聚酯网 | 青岛科大新橡塑技术服务有限公司 | HG/T 5470-2018 | 行业标准参与制定 | 城阳区 | 1 |
| 350 | 输送带用耐撕裂浸胶聚酯网 | 青岛晟瑞达磁性材料有限公司 | HG/T 5470-2018 | 行业标准参与制定 | 城阳区 | 1 |
| 351 | 输送带用耐撕裂浸胶聚酯网 | 青岛新材料科技工业园发展有限公司 | HG/T 5470-2018 | 行业标准参与制定 | 城阳区 | 1 |
| 352 | 水下不分散混凝土絮凝剂技术要求 | 青岛农业大学 | GB/T 37990-2019 | 国家标准参与制定 | 城阳区 | 2 |
| 353 | 铁道车辆卧铺 | 中车青岛四方机车车辆股份有限公司 | TB/T 3552-2019 | 行业标准参与制定 | 城阳区 | 1 |
| 354 | 铁道客车及动车组照明 第1部分：通用要求 | 中车青岛四方机车车辆股份有限公司 | TB/T 2917.1-2019 | 行业标准参与修订 | 城阳区 | 0.5 |
| 355 | 3A级标准化良好行为企业 | 青岛海科佳智能装备科技有限公司 | / | 3A级 | 城阳区 | 3 |
| 356 | 3A级标准化良好行为企业 | 青岛青科重工有限公司 | / | 3A级 | 城阳区 | 3 |
| 357 | 3A级标准化良好行为企业 | 青岛润硕包装有限公司 | / | 3A级 | 城阳区 | 3 |
| 358 | 3A级标准化良好行为企业 | 青岛森林木工机械有限公司 | / | 3A级 | 城阳区 | 3 |
| 359 | 3A级标准化良好行为企业 | 青岛圣合晶生物科技有限公司 | / | 3A级 | 城阳区 | 3 |
| 360 | 3A级标准化良好行为企业 | 青岛亚坦文具有限公司 | / | 3A级 | 城阳区 | 3 |
| 361 | 3A级标准化良好行为企业 | 青岛于家酒业有限公司 | / | 3A级 | 城阳区 | 3 |
| 362 | 3A级标准化良好行为企业 | 青岛中新华美塑料有限公司 | / | 3A级 | 城阳区 | 3 |
| 363 | 4A级标准化良好行为企业 | 青岛嘉泽包装有限公司 | / | 4A级 | 城阳区 | 5 |
| 364 | 青岛市城阳区海洋与渔业政务服务标准化试点 | 青岛市城阳区海洋发展局 | / | 国家级试点示范 | 城阳区 | 10 |
| 365 | 青岛市城阳区民声服务标准化试点 | 青岛市城阳区民声服务中心 | / | 国家级试点示范 | 城阳区 | 10 |
| 366 | 城阳棘洪滩下崖社区美丽乡村标准化试点 | 城阳区棘洪滩街道下崖社区 | / | 省级试点示范 | 城阳区 | 5 |
| 367 | 城阳区基层政务公开标准化规范化试点 | 青岛市城阳区人民政府办公室 | / | 省级试点示范 | 城阳区 | 5 |
| 368 | 家庭管家服务标准化试点项目 | 山东东升明阳家政清洁服务有限公司 | / | 省级试点示范 | 城阳区 | 5 |
| 369 | ISO 20910:2019 Coding for radio frequency identification （RFID)tyre tags | 赛轮集团股份有限公司 | ISO 20910:2019 Coding for radio frequency identification （RFID)tyre tags | 国际标准参与制定 | 西海岸新区 | 6.00 |
| 370 | 激光显示器件 第5-4部分：彩色散斑测量方法 | 海信视像科技股份有限公司 | IEC 62906-5-4:2018 | 国际标准参与制定 | 西海岸新区 | 6.00 |
| 371 | ISO 20909:2019 Radio frequency identification （RFID)tyre tags | 赛轮集团股份有限公司 | ISO 20909:2019 Radio frequency identification （RFID)tyre tags | 国际标准参与制定 | 西海岸新区 | 6.00 |
| 372 | 高压岸电试验方法 | 青岛北海船舶重工有限责任公司 | GB/T 37399-2019 | 国家标准主持制定 | 西海岸新区 | 10.00 |
| 373 | 近零能耗建筑技术标准 | 中德生态园被动房建筑科技有限公司 | GB/T 51350-2019 | 国家标准参与制定 | 西海岸新区 | 2.00 |
| 374 | 萤石 浮选剂含量的测定 重量法 | 青岛博正检验技术有限公司 | GB/T 5195.17-2018 | 国家标准参与制定 | 西海岸新区 | 2.00 |
| 375 | 萤石硫酸钡含量的测定重量法 | 青岛博正检验技术有限公司 | GB/T 5195.18-2018 | 国家标准参与制定 | 西海岸新区 | 2.00 |
| 376 | 物联网标识体系OID应用指南 | 青岛海尔工业智能研究院有限公司 | GB/T 36461-2018 | 国家标准参与制定 | 西海岸新区 | 2.00 |
| 377 | 数字化车间 通用技术要求 | 青岛海尔工业智能研究院有限公司 | GB/T 37393-2019 | 国家标准参与制定 | 西海岸新区 | 2.00 |
| 378 | 数字化车间术语和定义 | 青岛海尔工业智能研究院有限公司 | GB/T 37413-2019 | 国家标准参与制定 | 西海岸新区 | 2.00 |
| 379 | 智能制造对象标识要求 | 青岛海尔工业智能研究院有限公司 | GB/T 37695-2019 | 国家标准参与制定 | 西海岸新区 | 2.00 |
| 380 | 射频识别应用工程技术标准 | 青岛海尔工业智能研究院有限公司 | GB/T 51315-2018 | 国家标准参与制定 | 西海岸新区 | 2.00 |
| 381 | 合成基因质量评价通则 | 青岛华大基因研究院 | GB/T 37873-2019 | 国家标准参与制定 | 西海岸新区 | 2.00 |
| 382 | 非金属纸基湿式摩擦材料 | 青岛华瑞丰机械有限公司 | GB/T 37208-2018 | 国家标准参与制定 | 西海岸新区 | 2.00 |
| 383 | 非金属橡胶基湿式摩擦材料 | 青岛华瑞丰机械有限公司 | GB/T 37209-2018 | 国家标准参与制定 | 西海岸新区 | 2.00 |
| 384 | 高速动车用制动衬布 | 青岛华瑞汽车零部件股份有限公司 | GB/T 37218-2018 | 国家标准参与制定 | 西海岸新区 | 2.00 |
| 385 | 汽车用鼓式制动片 | 青岛华瑞汽车零部件股份有限公司 | GB/T 37224-2018 | 国家标准参与制定 | 西海岸新区 | 2.00 |
| 386 | 臭氧校准分析仪 | 青岛华通检测评价有限公司 | GB/T 37397-2019 | 国家标准参与制定 | 西海岸新区 | 2.00 |
| 387 | 土方机械液压挖掘机可靠性试验方法、失效分类及评定 | 雷沃工程机械集团有限公司 | GB/T 36693-2018 | 国家标准参与制定 | 西海岸新区 | 2.00 |
| 388 | 土方机械液压挖掘机燃油消耗量试验方法 | 雷沃工程机械集团有限公司 | GB/T 36695-2018 | 国家标准参与制定 | 西海岸新区 | 2.00 |
| 389 | 土方机械轮胎式装载机燃油消耗量试验方法 | 雷沃工程机械集团有限公司 | GB/T 36696-2018 | 国家标准参与制定 | 西海岸新区 | 2.00 |
| 390 | 汽车轮胎老化试验方法 | 赛轮集团股份有限公司 | GB/T 37259-2018 | 国家标准参与制定 | 西海岸新区 | 2.00 |
| 391 | 土方机械液压挖掘机试验方法 | 雷沃工程机械集团有限公司 | GB/T 7586-2018 | 国家标准参与修订 | 西海岸新区 | 1.00 |
| 392 | 土方机械液压挖掘机技术条件 | 雷沃工程机械集团有限公司 | GB/T 9139-2018 | 国家标准参与修订 | 西海岸新区 | 1.00 |
| 393 | 汽车轮胎静态接地压力分布试验方法 | 赛轮集团股份有限公司 | GB/T 22038-2018 | 国家标准参与修订 | 西海岸新区 | 1.00 |
| 394 | 硫化橡胶或热塑性橡胶透气率的测定第1部分：压差法 | 双星集团有限责任公司 | GB/T 7755.1-2018 | 国家标准参与修订 | 西海岸新区 | 1.00 |
| 395 | 城市公共汽电车运营安全管理规范 | 青岛真情巴士集团有限公司 | DB37/T 3265-2018 | 地方标准参与制定 | 西海岸新区 | 0.50 |
| 396 | 山东省超低能耗建筑施工技术导则 | 中德生态园被动房建筑科技有限公司 | JD14-014-2018 | 地方标准参与制定 | 西海岸新区 | 0.50 |
| 397 | 演出安全第8部分：舞台监督及通信安全 | 恒德科技有限公司 | WH/T 78.8-2019 | 行业标准主持制定 | 西海岸新区 | 4.00 |
| 398 | 电动机系统节能量测量和验证方法 第一部分：电动机现场能效测试方法 | 青岛天一集团红旗电机有限公司 | JB/T 12992.1-2018 | 行业标准主持制定 | 西海岸新区 | 4.00 |
| 399 | 混棉机 | 青岛东昌纺机制造有限公司 | FZ/T 93101-2017 | 行业标准参与制定 | 西海岸新区 | 1.00 |
| 400 | 带式收油机 | 青岛华海环保工业有限公司 | JT/T 1201-2018 | 行业标准参与制定 | 西海岸新区 | 1.00 |
| 401 | 粗细联输送系统 | 青岛环球集团股份有限公司 | FZ/T 93104-2018 | 行业标准参与制定 | 西海岸新区 | 1.00 |
| 402 | 喷气织机用喷嘴第1部分：主喷嘴 | 青岛环球集团股份有限公司 | FZ/T 94064.1-2018 | 行业标准参与制定 | 西海岸新区 | 1.00 |
| 403 | 喷气织机用喷嘴第2部分：辅喷嘴 | 青岛环球集团股份有限公司 | FZ/T 94064.2-2018 | 行业标准参与制定 | 西海岸新区 | 1.00 |
| 404 | 织机用铝合金综框 | 青岛环球集团股份有限公司 | FZ/T 94009-2018 | 行业标准参与修订 | 西海岸新区 | 0.50 |
| 405 | 激光投影电视接收机技术规范 | 海信视像科技股份有限公司 | T/CVIA-65-2018 | 团体标准主持制定 | 西海岸新区 | 1.00 |
| 406 | 激光投影电视接收机用光学屏幕技术规范 | 海信视像科技股份有限公司 | T/CVIA-66-2019 | 团体标准主持制定 | 西海岸新区 | 1.00 |
| 407 | 激光电视尺寸与观看距离推荐指南 | 海信视像科技股份有限公司 | T/CVIA-67-2018 | 团体标准主持制定 | 西海岸新区 | 1.00 |
| 408 | 绿色设计产品评价技术规范投影机 | 青岛海信激光显示股份有限公司 | T/CESA1033-2019 | 团体标准主持制定 | 西海岸新区 | 1.00 |
| 409 | 激光电视光源模组光学指标测量方法 | 青岛海信激光显示股份有限公司 | T/CVIA-72-2019 | 团体标准主持制定 | 西海岸新区 | 1.00 |
| 410 | 胶粉聚苯颗粒浆料复合JPRS保温板建筑防火体系应用技术规程 | 山东海润绿色建材科技有限公司 | T/SDAS 53-2019 | 团体标准主持制定 | 西海岸新区 | 1.00 |
| 411 | 板网复合真空绝热板保温系统应用技术规程 | 山东海润绿色建材科技有限公司 | T/SDAS 55-2019 | 团体标准主持制定 | 西海岸新区 | 1.00 |
| 412 | 电力设施及新能源电站运检技能职业培训技术规范 | 青岛益和电气集团股份有限公司 | T/SDPEA 0003-2019 | 团体标准主持制定 | 西海岸新区 | 1.00 |
| 413 | 油气储层预测大数据预处理规范 | 中国石油大学（华东） | T/QDAS 016-2019 | 团体标准主持制定 | 西海岸新区 | 1.00 |
| 414 | 油气储层预测大数据体构建规范 | 中国石油大学（华东） | T/QDAS 017-2019 | 团体标准主持制定 | 西海岸新区 | 1.00 |
| 415 | 果蔬物联网环境参数适宜度评价标准 苹果 | 青岛标益科技有限公司 | T/SDIE 5-2019 | 团体标准参与制定 | 西海岸新区 | 0.50 |
| 416 | 设施蔬菜物联网环境参数适宜度评价标准 番茄 | 青岛标益科技有限公司 | T/SDIE 6-2019 | 团体标准参与制定 | 西海岸新区 | 0.50 |
| 417 | 农村农业信息资源建设规范 信息采集 | 青岛标益科技有限公司 | T/SDIE 7-2019 | 团体标准参与制定 | 西海岸新区 | 0.50 |
| 418 | 农村农业信息资源建设规范 信息资源分类 | 青岛标益科技有限公司 | T/SDIE 8-2019 | 团体标准参与制定 | 西海岸新区 | 0.50 |
| 419 | 工业级3D打印铣削复合机 | 青岛标益科技有限公司 | T/SDIE 9-2019 | 团体标准参与制定 | 西海岸新区 | 0.50 |
| 420 | 绿色设计指南 商用制冷器具 | 青岛海容商用冷链股份有限公司 | T/CAB 2012-2019 | 团体标准参与制定 | 西海岸新区 | 0.50 |
| 421 | 彩电产品质量评价指标体系及测试方法（液晶电视产品-画质部分） | 海信视像科技股份有限公司 | T/CVIA-70-2019 | 团体标准参与制定 | 西海岸新区 | 0.50 |
| 422 | 视觉疲劳测试与评价方法 第2部分 量表评价方法 | 海信视像科技股份有限公司 | T/CVIA-73-2019 | 团体标准参与制定 | 西海岸新区 | 0.50 |
| 423 | 泰山品质 液晶电视 | 海信视像科技股份有限公司 | T/SDAS 32-2018 | 团体标准参与制定 | 西海岸新区 | 0.50 |
| 424 | 平板电视机产品服务交付管理办法 | 青岛海信电器营销股份有限公司 | T/CVIA-68-2018 | 团体标准参与制定 | 西海岸新区 | 0.50 |
| 425 | 平板电视机产品服务交付规范 | 青岛海信电器营销股份有限公司 | T/CVIA-69-2018 | 团体标准参与制定 | 西海岸新区 | 0.50 |
| 426 | 多联式空调（热泵）机组、冷水（热泵）机组和水源热泵机组智能水平评价技术规范 | 青岛海信日立空调系统有限公司 | T/CAS 307-2018 | 团体标准参与制定 | 西海岸新区 | 0.50 |
| 427 | 植物提取物盐藻多糖 | 青岛明月海藻集团有限公司 | T/CCCMHPIE1.42-2018 | 团体标准参与制定 | 西海岸新区 | 0.50 |
| 428 | 智慧住区建设评价标准 | 青岛文达通科技股份有限公司 | T/CECS 526-2018 | 团体标准参与制定 | 西海岸新区 | 0.50 |
| 429 | 河（湖）长制水质在线监测系统技术导则 | 三泰环境集团有限公司 | T/CAQ 162-2019 | 团体标准参与制定 | 西海岸新区 | 0.50 |
| 430 | 平板电视组件名词术语规范 | 海信视像科技股份有限公司 | T/CVIA-10-2019 | 团体标准参与修订 | 西海岸新区 | 0.25 |
| 431 | 平板电视机修理更换退货责任实施细则 | 海信视像科技股份有限公司 | T/CVIA-14-2019 | 团体标准参与修订 | 西海岸新区 | 0.25 |
| 432 | 平板电视机安全使用年限的规定 | 海信视像科技股份有限公司 | T/CVIA-40-2019 | 团体标准参与修订 | 西海岸新区 | 0.25 |
| 433 | 显示屏维修质量管理规范 | 海信视像科技股份有限公司 | T/CVIA-46-2019 | 团体标准参与修订 | 西海岸新区 | 0.25 |
| 434 | 摆床通过式抛丸清理机 技术条件 | 青岛安泰重工机械有限公司 | JB/T 13420-2018 | 行业标准参与制定 | 西海岸新区 | 1.00 |
| 435 | 电梯节能逆变电源装置 | 青岛创统科技发展有限公司 | GB/T 37319-2019 | 国家标准主持制定 | 西海岸新区 | 10.00 |
| 436 | 干贝 | 青岛益和兴食品有限公司 | SC/T 3207-2018 | 行业标准参与修订 | 西海岸新区 | 0.50 |
| 437 | 港口作业气象服务 | 青岛前湾集装箱码头有限责任公司 | DB37/T 3548－2019 | 地方标准参与制定 | 西海岸新区 | 0.50 |
| 438 | 滚筒连续抛丸清理机 技术条件 | 青岛安泰重工机械有限公司 | JB/T 13421-2018 | 行业标准主持制定 | 西海岸新区 | 4.00 |
| 439 | 褐藻渣粉 | 青岛聚大洋藻业集团有限公司 | SC/T 3406-2018 | 行业标准参与制定 | 西海岸新区 | 1.00 |
| 440 | 基于大数据平台的智能家电节能技术规范 | 青岛海信日立空调系统有限公司 | T/CAS 306-2018 | 团体标准参与制定 | 西海岸新区 | 0.50 |
| 441 | 家用和类似用途电器安装及布线通用要求 | 青岛海信日立空调系统有限公司 | GB/T 36932-2018 | 国家标准参与制定 | 西海岸新区 | 2.00 |
| 442 | 硫化橡胶与单根钢丝粘合力的测定抽出法 | 双星集团有限责任公司 | GB/T 3513-2018 | 国家标准主持修订 | 西海岸新区 | 5.00 |
| 443 | 木薯细菌性叶斑病菌检疫鉴定方法 | 黄岛海关 | GB/T 36808-2018 | 国家标准参与制定 | 西海岸新区 | 1.00 |
| 444 | 溶液聚合型苯乙烯-丁二烯橡胶（SSBR） | 赛轮集团股份有限公司 | GB/T 37388-2019 | 国家标准参与制定 | 西海岸新区 | 2.00 |
| 445 | 溶液聚合型苯乙烯-丁二烯橡胶（SSBR） | 益凯新材料有限公司 | GB/T 37388-2019 | 国家标准参与制定 | 西海岸新区 | 2.00 |
| 446 | 乳液和溶液聚合型苯乙烯-丁二烯橡胶（SBR)评价方法 | 益凯新材料有限公司 | GB/T 8656-2018 | 国家标准参与修订 | 西海岸新区 | 1.00 |
| 447 | 3A级标准化良好行为企业 | 青岛奥威机械有限公司 | / | 3A级 | 西海岸新区 | 3.00 |
| 448 | 3A级标准化良好行为企业 | 青岛皇丰粮油食品有限公司 | / | 3A级 | 西海岸新区 | 3.00 |
| 449 | 3A级标准化良好行为企业 | 青岛科莱特光电科技有限公司 | / | 3A级 | 西海岸新区 | 3.00 |
| 450 | 3A级标准化良好行为企业 | 青岛青橡橡胶有限公司 | / | 3A级 | 西海岸新区 | 3.00 |
| 451 | 3A级标准化良好行为企业 | 青岛益和兴食品有限公司 | / | 3A级 | 西海岸新区 | 3.00 |
| 452 | 3A级标准化良好行为企业 | 青岛优派普环保科技有限公司 | / | 3A级 | 西海岸新区 | 3.00 |
| 453 | 3A级标准化良好行为企业 | 青岛振华汇丰轮胎有限公司 | / | 3A级 | 西海岸新区 | 3.00 |
| 454 | IEEE/C/SAB/MC WG大规模定制标准工作组 | 青岛海尔工业智能研究院有限公司 | / | WG国际级 | 西海岸新区 | 15.00 |
| 455 | ISO/TC184/SC5 WG14 Mass Customization大规模定制标准工作组 | 青岛海尔工业智能研究院有限公司 | / | WG国际级 | 西海岸新区 | 15.00 |
| 456 | SAC/TC573/W10制造业新模式工作组 | 青岛海尔工业智能研究院有限公司 | / | WG国家级 | 西海岸新区 | 10.00 |
| 457 | 黄岛监察“三维立体司法救助模式”标准化试点 | 青岛市黄岛区人民检察院 | / | 省级试点示范 | 西海岸新区 | 5.00 |
| 458 | 青岛双星轮胎智能工厂节能标准化项目 | 青岛双星轮胎工业有限公司 | / | 省级试点示范 | 西海岸新区 | 5.00 |
| 459 | 青岛西海岸新区公众投诉受理处置服务标准化试点建设项目 | 青岛西海岸新区社会治理中心 | / | 省级试点示范 | 西海岸新区 | 5.00 |
| 460 | 船舶电力谐波滤波器 | 青岛海检集团有限公司 | GB/T 37318-2019 | 国家标准参与制定 | 即墨区 | 2.00 |
| 461 | 化学纤维 微观形貌及直径的测定 扫描电镜法 | 青岛即发集团股份有限公司 | GB/T 36422-2018 | 国家标准参与制定 | 即墨区 | 2.00 |
| 462 | 纺织机械 棉纺并条机 术语、定义和结构原理 | 青岛云龙纺织机械有限公司 | GB/T 36939-2018 | 国家标准参与制定 | 即墨区 | 2.00 |
| 463 | 取水定额 第42部分 黄酒制造 | 山东即墨黄酒厂有限公司 | GB/T 18916.42-2019 | 国家标准参与制定 | 即墨区 | 2.00 |
| 464 | 发制品 术语 | 即发集团有限公司 | GB/T 23166-2019 | 国家标准参与修订 | 即墨区 | 1.00 |
| 465 | 发制品 假发头套及头饰 | 即发集团有限公司 | GB/T 23170-2019 | 国家标准参与修订 | 即墨区 | 1.00 |
| 466 | 高压开关设备六氟化硫气体密封试验方法 | 青岛海洋电气设备检测有限公司 | GB/T 11023-2018 | 国家标准参与修订 | 即墨区 | 1.00 |
| 467 | 缝纫线 | 青岛森林三环线业有限公司 | GB/T 6836-2018 | 国家标准参与修订 | 即墨区 | 1.00 |
| 468 | 滑雪模拟机 通用安全要求和试验方法 | 青岛英派斯健康科技股份有限公司 | TY/T 3901-2019 | 行业标准参与制定 | 即墨区 | 1.00 |
| 469 | 棉制及化学纤维制针织男式内裤加工贸易单耗标准 | 青岛即发集团股份有限公司 | HDB/FZ 152-2018 | 行业标准主持修订 | 即墨区 | 2.00 |
| 470 | 棉制及化学纤维制针织女式内裤加工贸易单耗标准 | 青岛即发集团股份有限公司 | HDB/FZ 153-2018 | 行业标准主持修订 | 即墨区 | 2.00 |
| 471 | 针织短袖T恤衫加工贸易单耗标准 | 青岛即发集团股份有限公司 | HDB/FZ 149-2018 | 行业标准主持修订 | 即墨区 | 2.00 |
| 472 | 高档不锈钢餐具 | 凯美家用品（青岛）股份有限公司 | T/SDWJ 001-2019 | 团体标准主持制定 | 即墨区 | 1.00 |
| 473 | 仿真冰场 技术要求和试验方法 | 青岛英派斯健康科技股份有限公司 | T/CSGF 002-2018 | 团体标准主持制定 | 即墨区 | 1.00 |
| 474 | 船用带式收油机 | 青岛海洋装备研发中心有限公司 | GB/T 37447-2019 | 国家标准参与制定 | 即墨区 | 2.00 |
| 475 | 船用刷式收油机 | 青岛海洋装备研发中心有限公司 | GB/T 37446-2019 | 国家标准参与制定 | 即墨区 | 2.00 |
| 476 | 海洋工程装备腐蚀控制工程 全生命周期要求 | 青岛海检集团有限公司 | GB/T 37582-2019 | 国家标准主持制定 | 即墨区 | 10.00 |
| 477 | 黄酒 | 山东即墨黄酒厂有限公司 | GB/T 13662-2018 | 国家标准参与修订 | 即墨区 | 1.00 |
| 478 | 黄酒 | 山东即墨妙府老酒有限公司 | GB/T 13662-2018 | 国家标准参与修订 | 即墨区 | 1.00 |
| 479 | 3A级标准化良好行为企业 | 玛泽润(青岛)游艇有限公司 | / | 3A级 | 即墨区 | 3.00 |
| 480 | 3A级标准化良好行为企业 | 青岛浩尔服饰有限公司 | / | 3A级 | 即墨区 | 3.00 |
| 481 | 3A级标准化良好行为企业 | 青岛九合重工机械有限公司 | / | 3A级 | 即墨区 | 3.00 |
| 482 | 3A级标准化良好行为企业 | 青岛田瑞牧业科技有限公司 | / | 3A级 | 即墨区 | 3.00 |
| 483 | 3A级标准化良好行为企业 | 青岛万成锚链有限公司 | / | 3A级 | 即墨区 | 3.00 |
| 484 | 4A级标准化良好行为企业 | 青岛红妮制衣有限公司 | / | 4A级 | 即墨区 | 5.00 |
| 485 | 4A级标准化良好行为企业 | 青岛酷特智能股份有限公司 | / | 4A级 | 即墨区 | 5.00 |
| 486 | 粒度分析 液体重力沉降法 第4部分：天平法 | 机械科学研究总院青岛分院有限公司 | GB/T 26645.4-2018/ISO 13317-4:2014 | 国家标准参与制定 | 胶州市 | 2.00 |
| 487 | 颗粒材料 物理性能测试 第3部分：流动性指数的测量 | 机械科学研究总院青岛分院有限公司 | GB/T 31057.3-2018 | 国家标准参与制定 | 胶州市 | 2.00 |
| 488 | 项目、项目群和项目组合管理 项目组合管理指南 | 青岛豪德博尔实业有限公司 | GB/T 37490-2019/ISO 21504:2015 | 国家标准参与制定 | 胶州市 | 2.00 |
| 489 | 项目管理指南 | 青岛豪德博尔实业有限公司 | GB/T 37507-2019/ISO 21500:2012 | 国家标准参与制定 | 胶州市 | 2.00 |
| 490 | 信用信息分类与编码规范 | 胶州市金融工作办公室 | GB/T 37914-2019 | 国家标准参与制定 | 胶州市 | 2.00 |
| 491 | 包装与环境 第3部分：重复使用 | 青岛永昌塑业有限公司 | GB/T 16716.3-2018 | 国家标准主持修订 | 胶州市 | 5.00 |
| 492 | 包装与环境 第2部分：包装系统优化 | 青岛永昌塑业有限公司 | GB/T 16716.2-2018 | 国家标准参与修订 | 胶州市 | 1.00 |
| 493 | 包装与环境 第4部分：材料循环再生 | 青岛永泰新能源发展有限公司 | GB/T 16716.4-2018 | 国家标准参与修订 | 胶州市 | 1.00 |
| 494 | 运动场地合成材料面层 验收要求 | 青岛永昌塑业有限公司 | DB37/T 2906-2017 | 地方标准主持制定 | 胶州市 | 2.00 |
| 495 | 运动场地合成材料面层 原材料使用规范 | 青岛永昌塑业有限公司 | DB37/T 2904-2017 | 地方标准参与制定 | 胶州市 | 0.50 |
| 496 | 运动场地合成材料面层 施工要求 | 青岛永昌塑业有限公司 | DB37/T 2905-2017 | 地方标准参与制定 | 胶州市 | 0.50 |
| 497 | 运动场地合成材料面层 维护保养指南 | 青岛永昌塑业有限公司 | DB37/T 2907-2017 | 地方标准参与制定 | 胶州市 | 0.50 |
| 498 | 建筑用表面玻璃化膨胀珍珠岩保温板 | 青岛奥凯新型材料有限公司 | JG/T 532-2018 | 行业标准主持制定 | 胶州市 | 4.00 |
| 499 | 醚菌酯悬浮剂 | 青岛金尔农化研制开发有限公司 | HG/T 5233-2017 | 行业标准参与制定 | 胶州市 | 1.00 |
| 500 | 螺螨酯悬浮剂 | 青岛金尔农化研制开发有限公司 | HG/T 5432-2018 | 行业标准参与制定 | 胶州市 | 1.00 |
| 501 | 焊接术语-切割 | 机械科学研究总院青岛分院有限公司 | T/CWAN 0011-2019 | 团体标准主持制定 | 胶州市 | 1.00 |
| 502 | 乡镇级网格化电子政务标准体系 | 青岛由此开始信息科技有限公司 | T/APM 001-2019 | 团体标准主持制定 | 胶州市 | 1.00 |
| 503 | 乡镇级网格化电子政务平台功能规范 第1部分 农厕管护 | 青岛由此开始信息科技有限公司 | T/APM 002.1-2019 | 团体标准主持制定 | 胶州市 | 1.00 |
| 504 | 乡镇级网格化电子政务平台功能规范 第2部分 河长制 | 青岛由此开始信息科技有限公司 | T/APM 002.2-2019 | 团体标准主持制定 | 胶州市 | 1.00 |
| 505 | 乡镇级网格化电子政务平台功能规范 第3部分 监管督查 | 青岛由此开始信息科技有限公司 | T/APM 002.3-2019 | 团体标准主持制定 | 胶州市 | 1.00 |
| 506 | 模块化组合冷箱 | 中集冷链发展有限公司 | T/CAS 340-2019 | 团体标准主持制定 | 胶州市 | 1.00 |
| 507 | 阴极保护从业人员及企业水平评价 | 青岛豪德博尔实业有限公司 | T/CIATA 0027-2019 | 团体标准参与制定 | 胶州市 | 0.50 |
| 508 | 冲天炉能耗评定方法 | 青岛金马利重工机械有限公司 | JB/T 13246-2018 | 行业标准参与制定 | 胶州市 | 1.00 |
| 509 | 冲天炉能耗评定方法 | 青岛青智金属科技有限公司 | JB/T 13246-2018 | 行业标准参与制定 | 胶州市 | 1.00 |
| 510 | 冲天炉能耗评定方法 | 青岛中智达环保熔炼设备有限公司 | JB/T 13246-2018 | 行业标准参与制定 | 胶州市 | 1.00 |
| 511 | 冲天炉能耗评定方法 | 青岛青力环保设备有限公司 | JB/T 13246-2018 | 行业标准主持制定 | 胶州市 | 4.00 |
| 512 | 绿色包装评价方法与准则 | 胶州市标准计量质量特种设备协会 | GB/T 37422-2019 | 国家标准参与制定 | 胶州市 | 2.00 |
| 513 | 绿色包装评价方法与准则 | 青岛永昌塑业有限公司 | GB/T 37422-2019 | 国家标准主持制定 | 胶州市 | 10.00 |
| 514 | 铸造用电动平车 | 青岛凯捷铸造机械有限公司 | JB/T 13417-2018 | 行业标准主持制定 | 胶州市 | 4.00 |
| 515 | 3A级标准化良好行为企业 | 锋泾（中国）建材集团有限公司 | / | 3A级 | 胶州市 | 3.00 |
| 516 | 3A级标准化良好行为企业 | 青岛博尔达机械制造有限公司 | / | 3A级 | 胶州市 | 3.00 |
| 517 | 3A级标准化良好行为企业 | 青岛鼎兴钢结构工程有限公司 | / | 3A级 | 胶州市 | 3.00 |
| 518 | 3A级标准化良好行为企业 | 青岛凯立德生物科技有限公司 | / | 3A级 | 胶州市 | 3.00 |
| 519 | 3A级标准化良好行为企业 | 青岛索尔汽车有限公司 | / | 3A级 | 胶州市 | 3.00 |
| 520 | 3A级标准化良好行为企业 | 青岛同兴环保设备有限公司 | / | 3A级 | 胶州市 | 3.00 |
| 521 | 3A级标准化良好行为企业 | 青岛武晓集团股份有限公司 | / | 3A级 | 胶州市 | 3.00 |
| 522 | 3A级标准化良好行为企业 | 青岛载利电力设备有限公司 | / | 3A级 | 胶州市 | 3.00 |
| 523 | 污水及地表水热泵供热供冷系统 | 青岛科创蓝新能源股份有限公司 | / | 省级试点示范 | 胶州市 | 5.00 |
| 524 | 共享气瓶服务业标准化试点 | 青岛永泰新能源发展有限公司 | / | 省级试点示范 | 胶州市 | 5.00 |
| 525 | 染料产品中苯胺类化合物的测定 | 青岛海湾精细化工有限公司 | GB/T 36907-2018 | 国家标准参与制定 | 平度市 | 2.00 |
| 526 | 铸件工业计算机层析成像（CT）检测 | 青岛立博汽车零部件精密铸造有限公司 | GB/T 36589-2018 | 国家标准参与制定 | 平度市 | 2.00 |
| 527 | 通信电源和机房环境节能技术指南 第2部分：应用条件 | 海信（山东）空调有限公司 | YD/T 2435.2-2017 | 行业标准参与制定 | 平度市 | 1.00 |
| 528 | 通信电源和机房环境节能技术指南 第5部分：气流组织 | 海信（山东）空调有限公司 | YD/T 2435.5-2017 | 行业标准参与制定 | 平度市 | 1.00 |
| 529 | 通信高热密度机房用温控设备 第1部分：列间式温控设备 | 海信（山东）空调有限公司 | YD/T 3320.1-2018 | 行业标准参与制定 | 平度市 | 1.00 |
| 530 | 通信高热密度机房用温控设备 第2部分：背板式温控设备 | 海信（山东）空调有限公司 | YD/T 3320.2-2018 | 行业标准参与制定 | 平度市 | 1.00 |
| 531 | C.I.酸性红405 | 青岛海湾精细化工有限公司 | HG/T 5488-2018 | 行业标准参与制定 | 平度市 | 1.00 |
| 532 | 冷冻食品术语与分类 | 青岛三统万福食品科技股份有限公司 | QB/T 5284-2018 | 行业标准参与制定 | 平度市 | 1.00 |
| 533 | 气焊设备 焊接、切割及相关工艺用炬 | 青岛国胜焊割设备有限公司 | JB/T 7947-2017 | 行业标准参与修订 | 平度市 | 0.50 |
| 534 | 乙酰乙酰苯胺 | 青岛海湾精细化工有限公司 | HG/T 2278-2018 | 行业标准参与修订 | 平度市 | 0.50 |
| 535 | 绿色食品 马家沟芹菜 | 青岛马家沟生态农业有限公司 | T/SDAS 86-2019 | 团体标准主持制定 | 平度市 | 1.00 |
| 536 | 电冰箱实际工况下全封闭型电动机-压缩机性能评价技术规范 | 海信（山东）冰箱有限公司 | T/CAS 319-2018 | 团体标准参与制定 | 平度市 | 0.50 |
| 537 | 家用电冰箱非稳定运行噪声评价方法 | 海信（山东）冰箱有限公司 | T/CAS 320-2018 | 团体标准参与制定 | 平度市 | 0.50 |
| 538 | 电冰箱 养鲜技术评价规范 | 海信（山东）冰箱有限公司 | T/CQAE 14001-2018 | 团体标准参与制定 | 平度市 | 0.50 |
| 539 | 人工环境舒适性产品 第2部分：指向性送风型房间空气调节器 | 海信（山东）空调有限公司 | T/CAB CSISA 0013-2019 | 团体标准参与制定 | 平度市 | 0.50 |
| 540 | 烷基化异辛烷 | 青岛锐丰源化工有限公司 | T/CSTM 00006-2019 | 团体标准参与制定 | 平度市 | 0.50 |
| 541 | 百草改性聚酯纤维 | 青岛锦日盛家纺有限公司 | T/QDAS 015-2019 | 团体标准参与制定 | 平度市 | 0.50 |
| 542 | 家用电器的人类工效学技术要求与测评 第1部分：电冰箱 | 海信（山东）冰箱有限公司 | GB/T 36608.1-2018 | 国家标准参与制定 | 平度市 | 2.00 |
| 543 | 家用和类似用途电器的模块化 空调器的设计导则 | 海信（山东）空调有限公司 | GB/T 36926-2018 | 国家标准参与制定 | 平度市 | 2.00 |
| 544 | 3A级标准化良好行为企业 | 青岛宏宇环保空调设备有限公司 | / | 3A级 | 平度市 | 3.00 |
| 545 | 3A级标准化良好行为企业 | 青岛蓝天温室有限公司 | / | 3A级 | 平度市 | 3.00 |
| 546 | 3A级标准化良好行为企业 | 青岛立博汽车零部件精密铸造有限公司 | / | 3A级 | 平度市 | 3.00 |
| 547 | 3A级标准化良好行为企业 | 青岛市洁圆塑料制品有限公司 | / | 3A级 | 平度市 | 3.00 |
| 548 | 3A级标准化良好行为企业 | 青岛天祥食品集团有限公司 | / | 3A级 | 平度市 | 3.00 |
| 549 | 平度市马家沟芹菜种植标准化试点 | 青岛马家沟生态农业有限公司 | / | 省级试点示范 | 平度市 | 5.00 |
| 550 | 青岛明德康泰休闲农业标准化试点 | 青岛明德康泰香菇专业合作社 | / | 省级试点示范 | 平度市 | 5.00 |
| 551 | 青岛四季果蔬采摘标准化试点 | 青岛天桥智慧园生态农业科技发展有限公司 | / | 省级试点示范 | 平度市 | 5.00 |
| 552 | 平度市鲜食番茄种植标准化试点 | 青岛漾花湖果蔬种植专业合作社 | / | 省级试点示范 | 平度市 | 5.00 |
| 553 | 熔模铸造低温模料第1部分：物理性能试验方法 | 青岛新诺科铸造材料科技有限公司 | GB/T 14235.1-2018 | 国家标准参与制定 | 莱西市 | 2.00 |
| 554 | 熔模铸造低温模料第2部分：使用性能试验方法 | 青岛新诺科铸造材料科技有限公司 | GB/T 14235.2-2018 | 国家标准参与修订 | 莱西市 | 1.00 |
| 555 | 肥料中壳聚糖含量测定 分光光度法 | 青岛海力源生物科技有限公司 | DB37/T 3313-2018 | 地方标准参与制定 | 莱西市 | 0.50 |
| 556 | 肥料中海藻酸含量测定 分光光度法 | 青岛海力源生物科技有限公司 | DB37/T 3314-2018 | 地方标准参与制定 | 莱西市 | 0.50 |
| 557 | 型砂性能在线检测装置 技术条件 | 昆格瓦格纳（青岛）机械有限公司 | JB/T 13419-2018 | 行业标准参与制定 | 莱西市 | 1.00 |
| 558 | 高密度聚乙烯框架深水网箱通用技术要求 | 青岛奥海海洋工程研究院有限公司 | SC/T 4041-2018 | 行业标准参与制定 | 莱西市 | 1.00 |
| 559 | 渔用聚丙烯纤维通用技术要求 | 青岛奥海海洋工程研究院有限公司 | SC/T 4042-2018 | 行业标准参与制定 | 莱西市 | 1.00 |
| 560 | 海水普通网箱通用技术要求 | 青岛奥海海洋工程研究院有限公司 | SC/T 4044-2018 | 行业标准参与制定 | 莱西市 | 1.00 |
| 561 | 水产养殖网箱浮筒通用技术要求 | 青岛奥海海洋工程研究院有限公司 | SC/T 4045-2018 | 行业标准参与制定 | 莱西市 | 1.00 |
| 562 | 急性创面用敷贴、创贴通用要求 | 青岛海诺生物工程有限公司 | YY/T 1627-2018 | 行业标准参与制定 | 莱西市 | 1.00 |
| 563 | 盆（盘）栽绿叶蔬菜工厂化生产技术规程 | 青岛富景农业开发股份有限公司 | T/QDAS 027-2019 | 团体标准主持制定 | 莱西市 | 1.00 |
| 564 | V带和多楔带用浸胶芳纶线绳 | 青岛晟科材料有限公司 | HG/T 4393-2018 | 行业标准参与修订 | 莱西市 | 0.50 |
| 565 | V带和多楔带用浸胶芳纶线绳 | 青岛天邦线业有限公司 | HG/T 4393-2018 | 行业标准主持修订 | 莱西市 | 2.00 |
| 566 | 摆床通过式抛丸清理机 技术条件 | 昆格瓦格纳（青岛）机械有限公司 | JB/T 13420-2018 | 行业标准参与制定 | 莱西市 | 1.00 |
| 567 | 机械手抛丸清理机 技术条件 | 昆格瓦格纳（青岛）机械有限公司 | JB/T 13422-2018 | 行业标准参与制定 | 莱西市 | 1.00 |
| 568 | 浸胶广角涤棉帆布 | 青岛晟科材料有限公司 | HG/T 5469-2018 | 行业标准参与制定 | 莱西市 | 1.00 |
| 569 | 浸胶帘线蠕变性能试验方法 | 青岛晟科材料有限公司 | GB/T 37564-2019 | 国家标准参与制定 | 莱西市 | 2.00 |
| 570 | 履带连续通过式抛丸清理机 技术条件 | 昆格瓦格纳（青岛）机械有限公司 | JB/T 13423-2018 | 行业标准参与制定 | 莱西市 | 1.00 |
| 571 | 输送带用耐撕裂浸胶聚酯网 | 青岛晟科材料有限公司 | HG/T 5470-2018 | 行业标准参与制定 | 莱西市 | 1.00 |
| 572 | 智慧新风机 | 青岛智慧云谷智能科技有限公司 | T/SDIOT 005-2018 | 团体标准参与制定 | 莱西市 | 0.50 |
| 573 | 智慧新风机 | 山东星空物联科技有限公司 | T/SDIOT 005-2018 | 团体标准参与制定 | 莱西市 | 0.50 |
| 574 | 铸造用电动平车 | 昆格瓦格纳（青岛）机械有限公司 | JB/T 13417-2018 | 行业标准参与制定 | 莱西市 | 1.00 |
| 575 | 3A级标准化良好行为企业 | 青岛宝泉花生制品有限公司 | / | 3A级 | 莱西市 | 3.00 |
| 576 | 3A级标准化良好行为企业 | 青岛冰泉制冷设备工程有限公司 | / | 3A级 | 莱西市 | 3.00 |
| 577 | 3A级标准化良好行为企业 | 青岛东方雨虹建筑材料有限公司 | / | 3A级 | 莱西市 | 3.00 |
| 578 | 3A级标准化良好行为企业 | 青岛海力达齿轮箱有限公司 | / | 3A级 | 莱西市 | 3.00 |
| 579 | 3A级标准化良好行为企业 | 青岛海力源生物科技有限公司 | / | 3A级 | 莱西市 | 3.00 |
| 580 | 3A级标准化良好行为企业 | 青岛海瑞普电力科技有限公司 | / | 3A级 | 莱西市 | 3.00 |
| 581 | 3A级标准化良好行为企业 | 青岛乐好服饰股份有限公司 | / | 3A级 | 莱西市 | 3.00 |
| 582 | 3A级标准化良好行为企业 | 青岛明星食品包装科技有限公司 | / | 3A级 | 莱西市 | 3.00 |
| 583 | 3A级标准化良好行为企业 | 青岛南墅泰星科技有限公司 | / | 3A级 | 莱西市 | 3.00 |
| 584 | 3A级标准化良好行为企业 | 青岛鹏远康华天然产物有限公司 | / | 3A级 | 莱西市 | 3.00 |
| 585 | 3A级标准化良好行为企业 | 青岛锐智智能装备科技有限公司 | / | 3A级 | 莱西市 | 3.00 |
| 586 | 3A级标准化良好行为企业 | 青岛山森机械有限公司 | / | 3A级 | 莱西市 | 3.00 |
| 587 | 3A级标准化良好行为企业 | 青岛天邦线业有限公司 | / | 3A级 | 莱西市 | 3.00 |
| 588 | 3A级标准化良好行为企业 | 青岛万美高科制版有限公司 | / | 3A级 | 莱西市 | 3.00 |
| 589 | 青岛新能源汽车制造技术节能标准化试点 | 北京新能源汽车股份有限公司青岛分公司 | / | 省级试点示范 | 莱西市 | 5.00 |
| 590 | 青岛富景生态循环农业发展标准化试点 | 青岛富景农业开发股份有限公司 | / | 省级试点示范 | 莱西市 | 5.00 |
| 591 | 青岛海利尔农业科技专业合作社绿色产业园区标准化试点 | 青岛海利尔农业科技专业合作社 | / | 省级试点示范 | 莱西市 | 5.00 |
| 592 | 青岛浩丰源甜瓜种植标准化试点 | 青岛浩丰源高效农业科技发展有限公司 | / | 省级试点示范 | 莱西市 | 5.00 |
| 593 | 轮胎用射频识别（RFID）电子标签 | 软控股份有限公司 | ISO 20909：2019 | 国际标准主持制定 | 高新区 | 30.00 |
| 594 | 轮胎用射频识别（RFID）电子标签编码 | 软控股份有限公司 | ISO 20910：2019 | 国际标准主持制定 | 高新区 | 30.00 |
| 595 | 全断面隧道掘进机再制造 | 中船重工（青岛）轨道交通装备有限公司 | GB/T 37432-2019 | 国家标准参与制定 | 高新区 | 2.00 |
| 596 | 中置轴挂车通用技术条件 | 中国重汽集团青岛重工有限公司 | GB/T 37245-2018 | 国家标准参与制定 | 高新区 | 2.00 |
| 597 | 纳米科技 术语 第13部分：石墨烯及相关二维材料 | 青岛华高墨烯科技股份有限公司 | GB/T 30554.13-2018/ISO/TS 80004-13:2017 | 国家标准参与制定 | 高新区 | 2.00 |
| 598 | 城市地下综合管廊运行维护及安全技术标准 | 青岛华高物联网科技有限公司 | GB 51354-2019 | 国家标准参与制定 | 高新区 | 2.00 |
| 599 | 城市轨道交通自动售检票系统工程 质量验收标准 | 青岛博宁福田智能交通科技发展有限公司 | GB/T 50381-2018 | 国家标准参与修订 | 高新区 | 1.00 |
| 600 | 鸡新城疫、传染性法氏囊病二联灭活疫苗（A-VⅡ株+S-VP2蛋白） | 青岛易邦生物工程有限公司 | 农业农村部公告72号（2018）新兽药证字50号 | 行业标准主持制定 | 高新区 | 4.00 |
| 601 | 鸭坦布苏病毒病活疫苗 （FX2010-180P株） | 青岛易邦生物工程有限公司 | 农业农村部公告73号（2018）新兽药证字41号 | 行业标准参与制定 | 高新区 | 1.00 |
| 602 | 重组新城疫病毒、禽流感病毒（H9亚型）二联灭活疫苗（A-VⅡ株+WJ57株） | 青岛易邦生物工程有限公司 | 农业农村部公告73号（2018）新兽药证字42号 | 行业标准参与制定 | 高新区 | 1.00 |
| 603 | 工位终端搬运机器人 | 青岛诺力达智能科技有限公司 | T/QDAS 019-2019 | 团体标准主持制定 | 高新区 | 1.00 |
| 604 | 石墨烯材料碘吸附值的测定方法 | 青岛华高墨烯科技股份有限公司 | T/CGIA 011-2019 | 团体标准参与制定 | 高新区 | 0.50 |
| 605 | 石墨烯材料中金属元素含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | 青岛华高墨烯科技股份有限公司 | T/CGIA 012-2019 | 团体标准参与制定 | 高新区 | 0.50 |
| 606 | 石墨烯材料中硅含量的测定 硅钼蓝分光光度法 | 青岛华高墨烯科技股份有限公司 | T/CGIA 013-2019 | 团体标准参与制定 | 高新区 | 0.50 |
| 607 | 海洋工程装备腐蚀控制工程 全生命周期要求 | 青岛迪玛尔海洋工程有限公司 | GB/T 37582-2019 | 国家标准参与制定 | 高新区 | 2.00 |

# 附件3：2020年标准化资助项目绩效目标批复表

| 专项资金绩效目标批复表 （2020年度） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 标准化资助奖励资金（二级） |  |  |  |
| 主管部门 | 青岛市市场监督管理局部门 |  | 项目单位 | 各区市 |
| 项目资金 （万元） | 2020年度资金总额： | 1800 |  |  |
|  | 其中：财政拨款 | 1800 |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |
| 年度绩效目标 | 对2019年度获批的标准化项目进行奖励,充分反映我市实施“标准化+”发展战略、贯彻国家标准化综合改革试点要求、制定标准化资助奖励政策的成效。 |  |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 |
| 产出指标 | 数量指标 | 奖励标准化良好行为企业 | 54家 |  |
|  |  | 奖励国家和省级试点示范项目 | 27项 |  |
|  |  | 奖励标准修订项目 | 515项 |  |
|  |  | 奖励技术标准创新、教育培训、案例等项目 | 11家 |  |
|  | 质量指标 | 奖励项目政策符合度 | 100% |  |
|  | 时效指标 | 标准化奖励兑现时间 | 2020年6月底前 |  |
|  | 成本指标 | 标准化项目奖励成本 | ≤1800万元 |  |
|  | 社会效益 | 我市标准化+战略实施成效 | 奖励政策实施，对我市标准化+战略任务推进程度持续提升 |  |
|  | 可持续影响指标 | 企事业单位参与标准化活动的积极性 | 参加项目和企业数，同比上年提升10% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受奖励单位对标准化资助奖励制度的满意度 | ≥95% |  |

# 附件4：满意度分析报告

本次问卷调查共回收42份问卷，面向中车青岛四方车辆研究所有限公司、青岛海尔智能技术研发有限公司、青岛海诺生物工程有限公司等2020年标准化资助奖励获得单位，涵盖国际标准、国家标准、行业标准、团体标准、标准化试点项目、标准组织等所有资助类别。其满意度详情如下：

青岛市2020年质量与标准化专项资金项目满意度调查问卷（适用于标准化资助对象）

1.您的单位名称   [填空题]

_______________________________

2.您所受资助标准类别   [填空题]

_______________________________

3.您认为标准化资助确定的资助方式是否合理：   [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| A合理，便于操作 | 42 | 100% |
| B不合理，有待完善，请注明： | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 42 |  |

4.您认为政策实施细则确定的资助标准是否具备激励性：   [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| A资助标准合理，具有一定激励性 | 37 | 88.1% |
| B资助标准过高 | 0 | 0% |
| C资助标准过低，激励性较弱 | 5 | 11.9% |
| 本题有效填写人次 | 42 |  |

5.您对标准化资助可持续性的认可程度：   [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| A非常认可 | 35 | 83.33% |
| B认可 | 6 | 14.29% |
| C较为认可 | 1 | 2.38% |
| D不认可，请注明 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 42 |  |

6.贵单位对政策实施过程的满意度：   [矩阵单选题]

| 题目\选项 | 非常满意 | 满意 | 较为满意 | 不满意 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 申报条件合理性 | 37(88.1%) | 4(9.52%) | 0(0%) | 1(2.38%) |
| 评审流程规范性 | 39(92.86%) | 2(4.76%) | 0(0%) | 1(2.38%) |
| 评价结果客观性 | 39(92.86%) | 2(4.76%) | 0(0%) | 1(2.38%) |
| 资金拨付及时性 | 34(80.95%) | 5(11.9%) | 2(4.76%) | 1(2.38%) |

7.贵单位认为政策实施过程中的有哪些需要完善的地方和建议？   [填空题]

_______________________________

根据以上问卷调查结果，计算综合满意度如下：

| 单项分值 | 非常满意=3 | 满意=2 | 较为满意=1 | 不满意=0 | 满意度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申报条件合理性 | 37 | 4 | 0 | 1 | 88.10% |
| 评审流程规范性 | 39 | 2 | 0 | 1 | 92.86% |
| 评价结果客观性 | 39 | 2 | 0 | 1 | 92.86% |
| 资金拨付及时性 | 34 | 5 | 2 | 1 | 80.95% |
| 综合满意度 |  |  |  |  | 88.69% |

# 附件5：青岛市标准化资助奖励资金管理办法

青岛市标准化资助奖励资金管理办法

第一条　为充分发挥标准化在自主创新、产业竞争和国际贸易中的重要技术支撑作用，鼓励各有关组织积极开展标准化工作，市政府设立青岛市标准化资助奖励资金（以下简称奖励资金）。为规范奖励资金管理，提高使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国标准化法》等法律法规，制定本办法。

第二条　奖励资金适用对象为，在本市依法设立、完成符合资助奖励条件的标准化项目（以下简称项目）的企业、事业单位、社会团体和有关部门（以下称申请单位）。

第三条　奖励资金由市级财政预算安排。市财政局、市质监局（以下称市主管部门）共同负责奖励资金的管理和监督。区（市）财政局和标准化行政主管部门（以下称区级主管部门）共同负责本区域项目申请的受理、初审和资金拨付等工作。

市财政局负责审核市质监局提报的年度资金和绩效预算，并按规定提报市人代会审议；及时批复经市人代会审议的年度资金和绩效预算；根据市质监局提出的资金使用具体方案拨付资金，会同市质监局对资金使用情况进行监督检查。

市质监局负责结合年度标准化事业发展需要，编报年度资金和绩效预算；根据市财政局批复的年度资金和绩效预算，做好项目计划管理，组织项目申请、专家评审，审核项目可行性、真实性，提出资金使用具体方案；对项目实施情况进行监督和绩效评价。

第四条　奖励资金的安排应当符合产业政策，坚持公开、公平、公正的原则，实行自愿申报、专家评审、社会公示、科学决策、绩效评价的管理模式，规范、安全和高效使用奖励资金。

第五条　资助奖励单位范围：

（一）主导、参与国际标准制定、修订的；

（二）主持、参与国家标准制定、修订的；

（三）主持、参与行业标准制定、修订的；

（四）主持、参与山东省地方标准制定、修订的；

（五）主持团体标准（联盟标准）制定的，参与山东省制造业团体标准建设试点项目涉及的团体标准制定、修订的；

（六）承担国际、全国、省专业标准化技术委员会、分技术委员会秘书处工作，组建或依托相关技术机构负责团体标准（联盟标准）制定工作的；

（七）获得标准化良好行为企业证书的；

（八）承担国家级标准化试点示范项目，承担山东省标准化试点示范项目的；

（九）获得中国标准创新贡献奖的；

（十）获批创建国家技术标准创新基地、场馆、标准验证实验室和经国家推广的标准案例等的；

（十一）承担标准化培训教育项目等的；

（十二）承担市政府确定的其他标准化项目的。

第六条　资助奖励标准：

（一）主导、主持国际标准、国家标准、行业标准、山东省地方标准、团体标准（联盟标准）制定的，分别给予不高于50万元、30万元、20万元、10万元、10万元一次性资助奖励；主持国际、国家、行业、山东省地方标准修订的，按照不高于主持同类标准制定资助奖励标准的50%执行。

（二）参与国际标准、国家标准、行业标准、山东省地方标准制定、修订以及参与山东省制造业团体标准建设试点项目涉及的团体标准制定、修订的，按照参与的程度确定资助奖励额度，分别为主持同类标准制定、修订资助奖励标准的10-30%。

（三）承担国际标准化专业技术委员会（TC）、分技术委员会（SC）秘书处或工作组（WG）工作的，分别一次性资助奖励50万元、30万元、15万元；承担全国专业标准化技术委员会（TC）、分技术委员会（SC）秘书处或工作组（WG）工作的，分别一次性资助奖励30万元、20万元、10万元；承担山东省专业标准化技术委员会（TC）秘书处工作的，一次性资助奖励10万元；组建或依托相关技术机构负责团体标准（联盟标准）制定工作的，一次性资助奖励10万元。

（四）承担国家级标准化试点示范项目的，一次性资助奖励10万元；承担省级标准化试点示范项目的，一次性资助奖励5万元。

（五）获得4A级标准化良好行为企业证书的，一次性资助奖励5万元；获得3A级标准化良好行为企业证书的，一次性资助奖励3万元。

（六）获得中国标准创新贡献一、二、三等奖的项目分别一次性资助奖励20万元、15万元、10万元。

（七）获批创建国家技术标准创新基地、场馆、标准验证实验室和经国家推广的标准案例，分别一次性资助奖励30万元。

（八）市政府确定的其他标准化项目遵循一事一议的原则，由市有关主管部门会同财政部门认定后报市政府审批。

第七条　标准化培训教育等工作经费，按照年度预算由市主管部门统筹使用。

第八条　申请资助奖励的标准化项目应当符合下列条件之一：

（一）达到国际或国内同类标准先进水平的；

（二）符合本市产业发展方向，并有利于促进青岛市科技成果产业化及产业结构调整优化的；

（三）标准中含有自主知识产权，有利于形成优势产业和提升本市产品在国际、国内市场竞争力的；

（四）标准化项目的实施能给本市带来显著经济效益和社会效益的。

第九条　申请标准制定、修订项目资助奖励的单位应当提交下列资料:

（一）青岛市标准化资助奖励申请表；

（二）标准发布机构同意立项和批准发布的文件或证明等；

（三）标准项目特点及其先进性和创新性的证明或说明，其中标准中涉及专利的，须提供专利证明；

（四）标准审查评审会议的意见；

（五）专业机构出具的标准查新报告及标准文本；

（六）标准实施给本市带来的经济效益和社会效益分析及相关资料；

（七）承担标准项目发生的经费明细；

（八）单位统一社会信用代码证或上级主管部门批准成立文件；

（九）未获得本市政府部门其他资助奖励或补贴的声明；

（十）其他相关资质等证明资料。

第十条　申请其他标准化项目资助奖励的单位应当提交下列材料:

（一）青岛市标准化资助奖励申请表；

（二）标准化项目确认文件或证书、证明等；

（三）项目实施给本市带来的经济效益和社会效益分析及相关资料；

（四）项目未获得本市政府部门其他资助奖励或补贴的声明；

（五）其他相关资质等证明资料。

第十一条　市主管部门每年4季度集中受理当年完成的项目申请，第二年上半年完成项目评估工作。项目申请时间距标准正式发布时间、技术组织获批成立时间或项目完成验收时间间隔原则上不超过1年。

项目申请单位根据市主管部门通知要求提交申请材料。项目所在地的区级主管部门对申请材料进行初审，审核申请材料的真实性、完整性（有关证书等文本应审核原件，并签署原件已审核意见），汇总初审符合条件的项目，报市主管部门。

第十二条　市主管部门统一受理区级主管部门汇总上报的申请材料，审核申请材料真实性、完整性。根据需要，可聘请相关专家组成专家组，对申请材料进行评审、论证，提出咨询、评估意见，形成评审结论。

第十三条　有下列情形之一的申请，不予受理：

（一）申请项目不符合本办法规定条件的；

（二）超过规定期限的；

（三）申请单位近两年内因标准或质量等问题被执法部门查处或正在接受调查的；

（四）弄虚作假的。

第十四条　资助奖励的认定依据:

（一）主导、主持、参与标准制定、修订的认定依据是标准化国际组织、国家标准化管理委员会或有关行业、地方标准管理机构等发布的正式标准文本；

（二）承担国际、全国、省专业标准化（分）技术委员会秘书处工作的认定依据是标准化国际组织、国家标准化管理委员会、省等发布的文件，组建或依托相关技术机构成立团体标准（联盟标准）机构的认定依据是学会、协会、商会、联合会以及产业技术联盟等组织出具的证明；

（三）承担国家级、省级标准化示范项目，获得标准化良好行为企业证书和获批创建国家技术标准创新基地、场馆、标准验证实验室和经国家推广的标准案例等的认定依据是国家标准化管理委员会、有关组织的批准确认文件、证书或证明资料；

（四）获得中国标准创新贡献奖的认定依据是国家标准化管理委员会文件。

第十五条　市主管部门根据审核情况和专家组的评审结论，确定本年度资助奖励标准化项目名单和资助奖励金额，市财政将资金指标下达各区（市），由区（市）财政局组织办理资金拨付。

第十六条　项目已获得本市级政府部门其他资助奖励或补贴的,不再重复资助奖励。

第十七条　受资助奖励的单位收到财政拨付的奖励资金后，应当按照现行财务制度规定进行财务处理。奖励资金主要用于补贴开展标准化工作中的经费投入及相关技术研发等工作。

第十八条　市主管部门负责对资助奖励项目进行绩效评估。获得资助奖励的单位应当在奖励资金拨付后次年12月31日前,向市主管部门提报项目实施效果和资金使用情况的评价报告。

第十九条　对存在不按规定用途使用奖励资金以及弄虚作假骗取奖励资金等行为的申请单位，市财政局负责将其列入负面清单，自列入负面清单之日起五年内不得再次申请；情节严重的，移交有关机关追究法律责任。

第二十条　各区（市）政府、各经济功能区管委应当参照本办法设立标准化资助奖励资金，按照不低于市级标准化资助奖励标准对标准化项目给予资助奖励。

第二十一条　本办法自2017年4月1日起施行，有效期五年。《青岛市人民政府办公厅关于印发青岛市标准化资助奖励办法的通知》（青政办发〔2015〕14号）同时停止执行。

# 附件6：关于组织申报2019年度青岛市标准化资助奖励项目的通知

各相关单位：

为深入实施“标准化+”战略，充分发挥标准化在自主创新、产业竞争和国际贸易中的重要技术支持作用，鼓励有关单位积极参与国际、国家标准化活动，推动我区经济社会发展，提升核心竞争力，根据《青岛市标准化资助奖励资金管理办法》（青政办发〔2017〕13号，以下称《办法》）、《关于落实支持新旧动能转换重大工程财政政策的实施意见》（青办发〔2018〕47号，以下称《意见》）规定及青岛市市场监管局《关于组织申报2019年度青岛市标准化资助奖励项目的通知》（青市监字〔2019〕222号）要求，现就2019年度标准化资助奖励项目的组织申报工作通知如下：

一、申请单位资格

（一）凡在本市依法设立、完成符合资助奖励条件的标准化项目（以下简称项目，含军用标准制定）的企业、事业单位、社会团体和有关部门、单位，均可提出申报。

（二）有下列情形之一的申请，不予受理：

1.申请项目不符合本办法规定条件的；

2.超过规定期限的；

3.申请单位近两年内因标准或质量等问题被执法部门查处或正在接受调查的；

4.弄虚作假的。

二、申报项目条件

（一）申请资助奖励的标准化项目应当符合下列条件之一：

1.达到国际或国内同类标准先进水平的；

2.符合本市产业发展方向，并有利于促进我市科技成果产业化及产业结构调整优化的；

3.标准中含有自主知识产权，有利于形成优势产业和提升本市产品在国际、国内市场竞争力的；

4.标准化项目的实施能给本市带来显著经济效益和社会效益的；

5.符合青办发〔2018〕47号《意见》中，区域型国家技术标准创新基地、领域型国家技术标准创新基地，国家级标准化推广应用平台(示范推广平台 )，主导制定国际标准和小麦、玉米、蔬菜等优势农业领域国家标准以及乡村振兴、国际海洋名城建设、新旧动能转换、军民融合发展等领域具有重大创新引领作用国家标准。具体以省标准化行政主管部门认定为准。

（二）项目已获得本市级政府部门其他资助奖励或补贴的,不再重复资助奖励。

（三）项目完成时间，一般应在2019年9月30日前完成。2019年10月1日以后完成的项目，顺延到2020年度执行。

三、申报材料

（一）申请标准制定、修订项目资助奖励的单位应当提交下列资料:

1.青岛市标准化资助奖励申请表；

2.标准发布机构同意立项和批准发布的文件或证明等；

3.标准项目的特点及其先进性和创新性的证明或说明，其中标准中涉及专利的，须提供专利证明；

4.标准审查评审会议的意见；

5.专业机构出具的标准查新报告及标准文本；

6.标准实施给本市带来的经济效益和社会效益分析及相关资料；

7.承担标准项目发生的经费明细；

8.单位统一社会信用代码证或上级主管部门批准成立文件；

9.未获得本市政府部门其他资助奖励或补贴的声明；

10.其他相关资质等证明资料。

（二）申请其他标准化项目资助奖励的单位应当提交下列材料:

1.青岛市标准化资助奖励申请表；

2.标准化项目确认文件或证书、证明等；

3.项目实施给本市带来的经济效益和社会效益分析及相关资料；

4.项目未获得本市政府部门其他资助奖励或补贴的声明；

5.申报青办发〔2018〕47号《意见》中有关项目的，还应提供省标准化行政主管部门已经认定并提供资金支持的相关材料；

6.其他相关资质等证明资料。

四、申报、评审流程

(1)请符合申报条件的单位于10月11日前将申报材料纸质版1式2份报区市场监督管理局。

(2)区市场监督管理局对各单位申报材料汇总初审，经区财政审核后报市市场监管局；

(3)市局审核各区市局和有关单位上报的申请材料真实性、完整性，组织专家对申请项目进行审查和论证，作出咨询、评估意见，在市政府、市局网站和有关媒体公示后，确定符合资助奖励条件的项目，对有异议项目进行调查处理。

五、资助奖励

按照《办法》第三条规定和《意见》中相关规定，市局对评审和公示通过的项目确定资助奖励金额，报市财政局同意后纳入2020年财政预算。经相关程序通过后，由市财政部门按照相关渠道拨付。

六、其他事项

(1)有关材料可在青岛市市场监管局门户网站（http://amr.qingdao.gov.cn/）“公告栏”栏目中查阅下载。

# 附件7：青岛市“标准化+”发展规划(2016-2020年）

关于印发青岛市“标准化+”发展规划(2016-2020年）的通知

青政办发〔2017〕14号

各区、市人民政府，市政府各部门，市直各单位：

《青岛市“标准化+”发展规划（2016—2020年）》已经市政府同意，现印发给你们，请认真组织实施。

青岛市人民政府办公厅

2017年2月24日

青岛市“标准化+”发展规划

(2016-2020年）

为发挥标准化在经济社会发展中的突出作用，加快完善标准化体系，推动实施“标准化+”战略，提升我市标准化水平，依据《国家标准化体系建设规划（2016-2020年）》《消费品标准和质量提升规划（2016—2020年）》《装备制造业标准化和质量提升规划》和《青岛市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》等，制定本规划。

一、总体要求

（一）指导思想。以提高发展质量和效益为中心，全面贯彻创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，坚持世界眼光、国际标准、本土优势， 树立标准意识、坚持标准理念、强化标准思维，对标国内外先进城市，将“标准化+”与“互联网+”“海洋+”“国际化+”和“三中心一基地”等重大战略统筹实施，打造具有国际水平的“青岛标准”，创建“标准国际化创新型城市”，为建设宜居幸福的现代化国际城市提供有力的技术基础支撑。

（二）基本原则。

改革创新,系统布局。全面落实标准化改革要求，创新标准制定和评估机制，创新标准化试点领域和对象，创新技术标准基地建设模式，将标准化贯穿到经济社会发展重点领域，不断满足产业转型升级、新型城镇化、城市治理现代化、基本公共服务均等化的需要。

市场主导，政府推动。发挥市场对标准化资源配置的决定性作用，坚持“放、管、服”相结合，加强对标准化工作的组织领导、政策引导、资金扶持和宣传发动，形成标准化共治新格局。

需求引领，突出重点。围绕重点产业发展、重要民生工程、重大公共安全等领域，开展以需求为导向的标准化活动，促进新业态、新模式、新空间的快速发展。

开放构建，国际接轨。积极参与标准化活动，学习借鉴国内外标准化先进经验和成果，依托产业、产品、技术特色和优势，形成一批具有国际水平的“青岛标准”，树立一批“青岛样本”，推动“青岛标准”走出去。

（三）发展目标。到2020年，“标准化+”战略实施成效明显，“标准国际化创新型城市”建设取得阶段性成效，“青岛标准”在国内具有较高知名度和影响力，基本形成国内领先、具有地方特色的覆盖经济建设、社会治理、生态文明、文化建设和政府管理等重点领域的标准体系。具体目标为：

新承担5个国际、全国专业标准化技术组织秘书处职能，主导或参与制修订国际标准20余项，常态化举办国际标准化会议、论坛，新承担国家和省标准化试点示范任务50项，组建团体（联盟）标准组织10个，主持或参与制修订国家和行业标准200余项，制修订地方标准规范500余项，建立市级专业标准化技术委员会20个，创建标准化良好行为企业100余家，青岛标准馆藏量达到120万件，发展壮大一批专业水平高、市场竞争力强的标准化科研服务机构。

“标准化+”效应有效显现。发挥“标准化+”催化效应，促进“双创”和“四众”标准化服务水平提高。发挥“标准化+”引领效应，促进产业转型升级，促进产品、工程和服务质量提升。发挥“标准化+”门槛效应，服务“三去一降一补”，促进绿色循环低碳发展水平不断提高。发挥“标准化+”倍增效应，以“青岛标准”走出去带动产品、装备、服务走出去，提升参与国际标准化活动的能力和水平。

二、重点任务

（一）创新标准制定机制。积极推荐我市有关单位承担国家标准、行业标准和省地方标准制修订任务，争取主导权和话语权。提高市地方标准规范制修订的公开性和透明度，建立行业主管部门主导并审核、专家评估并审查、各方参与的机制。争取将各领域具有先进性和地方特色的“青岛规范”“青岛样本”打造成为行业标准、国家标准和国际标准。加强对“十三五”期间政府投资项目的标准化技术支持，鼓励形成标准化成果。将重要标准的研制列入市科技计划支持和科技奖励范围，促进科技成果的标准化、产业化。

（二）强化标准实施和监督。通过行业准入、生产许可、合格评定、认证认可、行政执法、监督抽查等方式促进标准实施，发挥标准在宏观调控、行业管理、产业转型升级、市场准入等方面的作用。加强对标准实施的监督，完善实施信息反馈渠道，开展效果评估。发挥各类市场主体在标准实施和监督方面的作用，探索建立标准制定、实施、推广、统计、评估、分析报告制度，加强数据分析和结果运用，为政府决策和社会服务提供科学依据。

（三）提升标准化服务能力。建设全市统一的标准化信息平台，加快青岛标准馆建设，汇集国际、国家、行业、地方标准和社会团体组织、企业标准信息，增加馆藏文献资源，依法公开标准信息内容，为社会提供及时、可靠、有效的标准信息服务。加快培育标准化服务机构，鼓励社会资本参与，培育一批标准验证和检验检测机构，拓展标准化服务领域。

（四）深化标准化工作改革。落实企业主体责任，实行企业产品或者服务标准自我声明公开制度，开展企业标准“领跑者”制度建设及试点工作，发挥先进标杆、样本作用。鼓励产业上下游企业、协作企业、同类产品或服务提供企业建立标准联盟，通过联盟标准扩大影响力。鼓励学会、协会、商会、联合会等组织培育发展团体标准，供市场自愿选用。在社会治理、生态文明、文化建设、政府管理等领域研制地方标准，构建标准体系，开展标准化试点示范项目建设。

三、重点领域

（一）推进经济建设标准化，促进产业升级。

1.标准化+先进制造业。围绕建设具有国际竞争力的先进制造业基地目标，对接《中国制造2025》战略部署，着力构建先进制造业标准体系，促进产业转型升级。在蓝色制造方面，开展海洋工程装备及高技术船舶、海水淡化及海洋新能源装备、海洋生物、海洋材料等产业的标准研制，发挥青岛海洋科学与技术国家实验室、青岛海检集团国家工程实验室等研发优势，推进海洋产业研究、试验、检验、标准、认证一体化建设，逐步构建国内领先的海洋产业标准体系。在高端制造方面，开展先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、航空航天装备、智能制造装备等领域国际标准和国外先进标准的比对研究，为高端化、智能化、集群化提供技术标准支持。在新兴制造方面，围绕新一代信息技术、蓝色生物医药产业、石墨烯材料及风能、海洋能等新能源产业，开展标准化研究。围绕落实“互联网+”，开展互联网工业平台、智能工厂或互联工厂、自动化生产线或数字化车间等标准案例推广，服务个性化定制和服务型制造等新业态、新模式。（市经济信息化委、市科技局、市质监局，相关区、市政府和经济功能区管委按职责分工负责）

2.标准化+现代服务业。以打造国家重要的区域服务中心、培育发展国际消费中心、提升服务质量为目标，构建高效生产服务和优质生活服务标准体系。顺应跨界融合和消费升级趋势，研究制定流通消费领域标准，推动内、外贸融合发展，促进消费产业升级，提高流通消费服务水平。开展金融、现代物流、高端商务、科技信息、会展等领域生产服务业标准制定工作。加快现代商贸、度假旅游、文化创意、健康养老、休闲体育等领域生活服务业的标准制定工作，修订完善现有地方标准规范，构建具有地方特色的生活服务业标准规范体系。研究制定区域性交易平台、跨境电商等新型商业模式的交易流程、服务规范等标准，开展物联网、互联网和金融、文化、旅游相互融合发展的标准研究。积极参与城市标准创新联盟工作，深入推进国家电子商务标准化示范城市建设，开展国家跨境电子商务标准化试点。（市服务业发展领导小组成员单位按职责分工负责）

3.标准化+现代农业。围绕现代种业、现代渔业、现代畜牧业、粮食生产（高标准农田）、园艺农业、生态林业、农产品加工业、节水农业、休闲观光农业、智慧农业等十大现代农业发展，以农产品质量安全、有效供给和农业发展保障为目标，提供标准支撑。加快国家都市现代农业示范区、耕地轮作休耕制度试点、蓝色粮仓发展区、国家无规定动物疫病区示范区标准体系建设，促进特色农业和都市农业经济贡献率的提升。加强农业基础设施建设、资源合理利用、生态环境保护、科技创新、农机管理、废弃物综合利用、农业风险防范和应急管理等重要标准的研制，促进现代农业保障体系建设。以扩建完善青岛种质资源（圃）为契机，开展农业种子国内、国际标准比对，研制种子（苗）繁育关键技术标准。鼓励农业企业、农民专业合作社、家庭农场等制定实施高于国家或行业标准的企业标准、联盟标准或团体标准，研制与国际接轨、与国内其他城市对接的统一农产品加工、储存、运输等标准，为打造特色农产品品牌、提升农产品质量提供标准支持。加强新型职业农民标准化知识培训，推动农业经营模式向企业化、标准化转变。（市农委、市海洋与渔业局、市林业局、市商务局、市质监局、市畜牧兽医局按职责分工负责）

4.标准化+科技创新。以建设首个国家技术创新工程和国家创新型城市双试点城市为目标，发挥技术创新中心、产业技术创新联盟、产业创新基地、重点实验室、工程（技术）研究中心等作用，重点在新一代信息通信、新能源、新材料、生物医药、智能制造和节能环保等领域，加强核心共性关键技术标准研究与开发，支持形成企业标准、联盟标准和团体标准。开展科技成果、专利与技术标准联动转化试点。加强标准与专利、科技互动融合,加强国家技术标准创新基地与国家重点实验室、国家工程技术中心的联合，将重要标准的研制列入科技计划支持和科技奖励范围，促进科技成果快速向标准转化。（市科技局、市发展改革委、市经济信息化委、市质监局按职责分工负责）

（二）推进社会治理标准化，服务民生改善。

5.标准化+民政服务。系统分析我市社会组织、优抚安置、减灾救灾、社会救助、社区建设、婚姻、地名、社会福利、为老服务、殡葬服务、收养、福利彩票、社会工作、民政信息化等公共服务领域的标准化需求，加快构建民政服务标准体系。重点加强养老服务机构管理、服务设施等标准研制，大力推动养老服务机构标准化建设。(市民政局、市质监局按职责分工负责）

6.标准化+公共教育。落实国家、省、市中长期教育改革和发展规划纲要要求，研究教育区域布局、学校规模、办学条件和评估标准，推进普通中小学教育装备现代化标准、职业学校专业实训设备装备标准、老年教育装备现代化标准的实施，建立各学段的教育质量评价标准，健全公共教育及服务标准体系，提升教育管理的标准化水平。（市教育局负责）

7.标准化+社会保障。统一全市就业创业、社会保险、人事人才、收入分配、劳动关系等公共服务的基本标准，规范公共服务事项名称、数量、内容和程序，促进行政效能和服务质量提高。研究建立覆盖全市城乡一体、规范统一、科学高效的人力资源社会保障领域公共服务标准化体系，贯通市、区（市）、街道（镇）、居（村）四级公共服务终端，力争建成具有辐射作用和推广价值的标准化建设示范平台。研究制定公共服务“同城通办”标准，拓展社会保障应用功能。（市人力资源社会保障局负责）

8.标准化+医疗卫生。落实《全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015-2020年）》要求，以人民群众健康需求为导向，加强医院、基层医疗卫生机构和专业公共卫生机构等标准化建设，加强医养结合领域标准的研究制定，完善医疗服务和医疗管理保障标准体系，提升医疗卫生服务质量和水平，为群众提供系统、连续、便捷、智慧的医疗卫生服务。（市卫生计生委、市民政局按职责分工负责）

9.标准化+交通运输。结合“十三五”期间综合交通运输转型升级、提质增效的要求，加强综合运输、公共交通、现代物流、充电设施等领域标准制修订与实施，构建适应我市交通运输业发展的标准体系。大力推进旅客联程运输和货物多式联运有关国家标准、行业标准的有效实施应用，开展综合客运枢纽旅客联程联运、国际物流货物多式联运等综合运输相关标准的研究，提高综合交通运输服务能力。开展全天候引航服务、自动化码头技术规范研制，提高港口作业服务技术水平。开展互联网公交高峰快车营运服务、公交线网优化、轨道交通运营服务、高速公路服务等标准规范的研究制定，提升公共交通服务品质。研究制定公路隧道运营企业安全生产标准化基本规范、天然气和纯电动车辆安全驾驶等标准，保障车辆运营安全。（市交通运输委、青岛港集团、青岛地铁集团按职责分工负责）

10.标准化+智慧城市。以建设“应用导向型”智慧城市为目标，加快建设高速、移动、安全、泛在的新一代信息基础设施，建立全市统一的基础数据资源目录体系，推动跨部门数据共享、跨领域业务协同。开展智慧城市物联网感知技术、集成开发平台等关键技术的相关标准研究制定工作，统一智慧城市基础设施规划布局，建设城市公共基础设施物联网和数据共享平台。开展城市规划、建设综合监管信息技术应用标准化工作，制定和实施智慧城市信息技术、建设模式和评价标准。创建国家信息技术服务标准化示范城市（区）。加快智能交通、智慧城管、智能电网、智能水网、智慧健康、智慧气象、智慧社区、智慧旅游等领域标准制定，拓展互联网模式下的“标准化+智慧民生”服务。按照国际城市规划和发展理念，制定青岛市城乡建设标准化规划，在城市规划、建筑工程、城市管理和运营、投资服务流程等领域制定和实施标准。推进实施国际城市战略和“国际化+”行动计划，提升国际城市标准化水平。（市城乡建设委、市经济信息化委、市电政信息办、市规划局、市民政局、市交通运输委、市商务局、市城市管理局、市旅游发展委按职责分工负责）

（三）推进生态文明标准化，促进绿色发展。

11.标准化+生态资源保护。推进森林、海洋、土地、能源、矿产资源保护等标准实施，加强海洋生态和环境标准的研究制定，提高节能、节水、节地、节材、节矿标准,加快能效能耗、节能环保产业、循环经济以及大气、水、土壤污染防治标准制定，推进自然生态系统、土地资源、水资源、地质和矿产资源、环境、节能低碳等生态保护与建设，提高绿色循环低碳发展水平。按照国家有关要求，建立统一的绿色产品标准、认证、标识体系。加快研制资源再利用率评估、环境质量评价、生态价值评估等标准，开展年度评估和社会评估工作，不断提升生态资源保护水平，打造“生态资源保护青岛标准样本”。（市质监局、市发展改革委、市环保局、市经济信息化委、市城乡建设委、市交通运输委、市统计局按职责分工负责）

12.标准化+新型城镇。结合我市自然条件、历史文化和经济社会发展特点，加快与新型城镇化发展相配套的规划、建设、管理等标准的制修订，重点在基本公共服务和社会治理、全域基础设施建设、资源环境和生态保护、海绵城市四个方面，组织制定一批地方标准规范。初步建成以人为本、层次分明、科学合理、适用有效，具有青岛本土特色的新型城镇化标准体系。选取崂山区、平度市、中德生态园和黄岛区海青镇、城阳区棘洪滩街道（动车小镇）、胶州市李哥庄镇、莱西市姜山镇等区位特点明显的区（市）、经济园区和镇（街道）开展新型城镇化标准化试点，开展新型城镇标准化理论研究，通过标准实施和标准体系运行，发挥试点示范带动作用。（市质监局、市城乡建设委、市发展改革委、市规划局、市城市管理局、市经济信息化委、市交通运输委、市国土资源房管局、市水利局、市林业局、市文广新局、市环保局，有关区、市政府和经济功能区管委按职责分工负责）

13.标准化+美丽乡村。以建设生态美、生产美、生活美、服务美、人文美的“五美”乡村为目标，按照美丽乡村建设有标可依、基础设施配置和公共服务完善有据可查可考、工程建设质量和长效管护机制建设有章可循的原则，推动实施国家美丽乡村标准化“十百千”创建工程，推进农村规划编制、基础设施、村容环境、产业发展、公共服务、乡风文明、村务管理等领域标准化建设。（市农委、市文明办、市民政局、市城乡建设委、市国土资源房管局、市规划局、市城市管理局、市水利局、市林业局、市文广新局、市环保局、市质监局，有关区、市政府按职责分工负责）

（四）推进文化建设标准化，促进文体事业发展。

14.标准化+文化。依托滨海、沙滩、港湾独特魅力和优秀文化遗产，发展海洋文化体验经济，开展文化强市战略标准化研究。以推进文化体制机制创新、优化公共文化服务、推动文化产业发展、规范文化市场秩序为着力点，加快海洋文化产业技术标准、涉海文化市场服务标准建设，制定一批带有海洋特色的图书馆、文化馆、博物馆、演出场馆等公共文化设施的服务标准，研究制定文化体验、国际国内论坛、涉海节庆活动等标准，完善公共文化服务标准体系。实施国家基本公共文化服务指导标准，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障文化环境健康有序发展，为打造品位高尚、文化引领、富有活力的现代海洋文化名城提供标准支持。（市文广新局、市海洋与渔业局、市旅游发展委、市体育局，青岛海事局按职责分工负责）

15.标准化+体育。以提高全民身体素质、促进全民健身运动、发展体育产业、建设国际体育休闲和海上运动知名城市为目标，制定全民健身运动指导与评估标准，包括体育产业发展、国民体质监测、体育场馆和体育设施建设与管理、校园体育、群众体育赛事、休闲体育以及高端体育赛事等服务管理标准。用标准化的理念和方式，建设600块笼式足球场为主的健身场地，打造社区“风雨无阻”小型公益性健身活动中心，完善城区“8分钟健身圈”，实现农村体育健身设施全覆盖，构建“互联网+”体育健身服务平台，培育一批具有国际影响力的体育产业基地、示范园区和国际知名赛事。（市体育局负责）

（五）推进政府管理标准化，规范“放、管、服”工作。

16.标准化+行政管理。以推进各级政府事权规范化、提升公共服务质量和加快政府职能转变为着力点，按照国务院“以标准化促进规范化”的要求，实施《行政许可标准化指引（2016版）》，从行政许可事项管理、流程、服务、受理场所、监督检查等方面，优化审批流程，提高审批效率，提升服务水平。建立健全权力清单、责任清单管理标准化模式，固化和推广政府管理成熟经验,加强权力运行监督、公共服务供给、执法监管、政府绩效管理、政务热线、电子政务等领域标准的制定与实施，构建行政管理标准化体系，树立依法行政、依标运行和服务意识，建设人民满意的法治政府和高效服务型政府。开展社会管理和公共服务标准化试点示范建设。（市编委办、市电政信息办、市政务服务管理办按职责分工负责）

17.标准化+安全应急。完善社会公共安全保障和服务标准化工作机制，重点制定公安消防、制止暴力等领域地方标准。研究制定公共安全视频监控、动态布警和弹性勤务、社区警务融合、地铁轨道交通安保、治安志愿者等管理和保障标准，构建立体化社会治安防控标准体系，深化平安青岛建设。根据突发事件的不同类型，加强各级政府“预防与准备、监测与预警、处置与救援、恢复与重建”等全过程的应急管理标准化建设，重点制定应急指挥、应急预案演练、应急装备物资保障、基层应急能力培训等方面的标准，深入开展应急管理标准化研究，构建全市应急标准化体系，不断提升预防与应对突发事件能力。（市公安局、市安监局、市政府应急办，各区、市政府按职责分工负责）

四、重点工程

（一）标准化项目试点示范工程。积极参与国家、省高端装备制造业、新型城镇化、服务业、社会管理与公共服务业、内贸流通改革、农业标准化示范区、美丽（生态文明）乡村等标准化试点示范项目建设，开展军民融合创新示范区标准化建设，开展《企业标准体系》系列标准实施和企业标准化良好行为创建。通过试点总结和经验推广，树立一批标准化项目典范和标杆，引领全市标准化工作整体水平的提升。

（二）“青岛标准”建设工程。将机关、企业、事业单位、社会团体以及其他组织制定的能够体现青岛特色和国际国内领先水平的标准规范打造为“青岛标准”，积极推动成熟的“青岛标准”上升为行业标准、国家标准乃至国际标准，探讨实施“青岛标准”认证、标识、监督等制度。

（三）“青岛标准”国际化创新型城市建设工程。选择有关区、市试点实施可持续发展城市、智慧城市、未来城市等领域的国际标准，将可持续发展的经验和做法融入到国际标准中去，用标准化的方法和手段推动城市创新发展、可持续发展。创新城市之间交流合作模式，通过与国际国内友好城市、传统城市、产业相关城市、区位环境条件相似城市的比较分析，提升城市管理水平，建设“标准国际化创新型城市”。

（四）“青岛标准”走出去工程。加强对“一带一路”沿线国家友好城市及主要贸易国的标准化政策和标准研究，开展标准互认，深化标准化互利合作。利用承办国内外大型标准化会议和青岛国际标准化论坛等契机，积极开展国际国内标准化交流活动，提升“青岛标准”国际化水平。通过我市产品和服务走出去，大力推动“青岛标准”走出去。

五、保障措施

（一）加强组织领导，强化规划实施。成立由市长任主任、分管副市长为副主任的青岛市标准化委员会，统筹协调指导全市“标准化+”发展规划的实施。市标准化委员会办公室设在市质监局，负责牵头组织日常工作；各责任单位按职责分工做好相关工作任务的落实，并相互配合支持。各级、各部门组织和动员社会各界力量推进规划实施，做好相关规划、方案与本规划的衔接，抓好发展目标和重点任务的责任分解和落实,加强实施调度和评估工作。

（二）加强标准化制度建设，建立多元投入机制。加快标准化法制建设，出台青岛市地方标准管理办法、青岛市标准化技术组织管理办法等规范性文件，加强对标准化工作的规范管理；积极引用国家、行业、地方标准，运用标准化手段提升管理和服务水平。各级、各部门要完善各领域标准化工作配套激励措施和扶持政策，各级财政应根据工作实际需要统筹安排标准工作专项经费。充分发挥财政资金杠杆作用，开展标准化项目资助奖励；鼓励和引导社会各界加大标准化工作投入，探索建立市场化、多元化的标准化经费保障和投入机制。

（三）搭建标准化平台，加强人才队伍建设。积极参与国际国内标准化活动，定期举办“青岛国际标准化论坛”，促进各学科领域标准化交流合作。鼓励和引导优势企业和社会团体承担国际、全国专业标准化技术组织秘书处工作。完善标准化人才培养、评价、引进和交流机制，实施“百千万”标准化人才培育工程，推动有关高等院校设立标准化工程本科、硕士专业，探索与国外院校合作培养国际标准化人才；依托企业、行业和专业部门建立健全标准化专家人才库，为标准化建设提供智力支持。

（四）加强宣传引导，提高全社会认知度。通过政府网站、新闻媒体和信息网络等渠道，广泛传播标准化工作理念，提升全社会的标准意识。开展“世界标准日”、青岛国际标准化论坛专题宣传和标准化知识进企业、进机关、进社区、进家庭等活动，重点加强“标准化+”战略和“青岛标准”的重大政策、重要成果和典型事例宣传报道,全面提升“青岛标准”的国内国际认可度。加大标准化基础知识普及，努力形成人人关注标准、人人使用标准的良好社会氛围，不断提高标准化在国民经济和社会发展中的认知度和普及率。

# 附件8：青岛市落实山东省开展国家标准化综合改革试点工作实施方案

关于印发青岛市落实山东省开展国家标准化综合改革试点工作实施方案的通知

青政字〔2019〕2号
各区、市人民政府，青岛西海岸新区管委，市政府有关部门，市直有关单位：

现将《青岛市落实山东省开展国家标准化综合改革试点工作实施方案》印发给你们，请认真组织实施。

青岛市人民政府

2019年1月7日

青岛市落实山东省开展国家标准化综合改革试点工作实施方案

为贯彻落实《山东省人民政府印发关于开展国家标准化综合改革试点工作的实施方案的通知》（鲁政字〔2018〕125号）精神，按照《国务院办公厅关于同意山西、江苏、山东、广东省开展国家标准化综合改革试点工作的复函》（国办函〔2018〕25号）要求，结合我市实际，制定本实施方案。

一、总体要求

（一）指导思想。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，深入贯彻习近平总书记视察山东和青岛时的重要讲话精神，落实全省国家标准化综合改革试点工作动员大会精神，聚焦发挥标准化在乡村振兴、经略海洋、加快新旧动能转换和公共服务中的基础性、战略性、引领性作用，依法深化标准化工作改革，夯实标准化工作基础，为我市经济社会发展提供强有力的技术支撑。

（二）总体目标。到2020年，全面完成我市承担的国家标准化综合改革试点工作任务。新承担国际和全国专业标准化技术组织秘书处、国家技术标准创新基地等平台5个，主导或参与制修订国际标准20余项，主持或参与制修订国家和行业标准200余项，新承担国家和省标准化试点示范任务50项，组建团体（联盟）标准组织10个，建设一批在全省乃至全国具有一定影响力的标准化试点示范项目，标准的有效供给数量明显增加，培育一批体现青岛元素的先进标准，初步形成覆盖经济社会各领域、符合高质量发展要求、以国际标准为引领、国家标准和行业标准为基础、企业标准和团体标准为主体、地方标准为补充的青岛标准体系，创出青岛经验。

二、主要任务

（一）完善标准化管理体制

1.完善标准化管理和推进体系。依法实施标准化管理，形成统一管理、分工负责、高效运行、协同推进的标准化管理体系。市标准化行政主管部门依法统一管理全市标准化工作，贯彻标准化法律法规，指导市政府有关部门的标准化工作，在全市范围内组织标准制定、实施和监督检查。市政府有关部门和单位依法分工管理本部门、本行业的标准化工作，承担市标准化行政主管部门下达的草拟地方标准的任务，组织本部门、本行业实施标准，依据法定职责对标准实施情况进行监督检查。充分发挥市标准化委员会的协调作用，合力推进全市“标准化+”战略实施。（市政府有关部门按职责分工负责）

2.优化标准供给和培育机制。鼓励具有相应能力的社团组织制定先进适用的团体标准，支持企业自行制定高水平的企业标准，扩大市场自主制定标准的有效供给。全面推行团体标准、企业标准自我声明公开和监督制度。将技术标准纳入市科技进步奖。全面开展“百城千业万企”对标达标提升行动，建立领先标准培育机制，加快建设国际标准创新项目培育库、企业标准“领跑者”培育库、团体标准“一品一标”培育库，国家标准、行业标准项目培育库，培育一批国际、国内领先标准。支持各级各类重大创新平台、创新型企业，在优势领域建设国家和省级标准创新基地、标准创新平台，将技术创新成果转化为先进标准。（市质监局、市发展改革委、市经济信息化委、市民政局、市科技局、市农委、市海洋与渔业局等部门按职责分工负责，各区、市政府配合）

3.创新标准实施和监督机制。建立标准实施信息反馈和评估机制，由市标准化行政主管部门会同有关部门开展重要标准实施情况评估。推广“标准＋认证”模式，推动先进标准实施。加大标准化试点示范项目建设力度，培育一批标准化实施精品项目。鼓励建设各类标准创新平台，加强标准的发布解读、宣贯培训和示范推广。完善市级标准化公共服务云平台，推动标准化信息公开共享和分析使用，为标准的实施提供支撑。探索“双随机、一公开”模式，依法对团体标准、企业标准的制定进行监督。探索建立行政执法与信用约束相结合的监督检查方式，加强对强制性标准实施情况的监督检查，将强制性标准执行情况纳入对企业的执法监督和质量信用评价，推动落实企业主体责任，保证强制性标准严格执行。支持新闻媒体、社会组织和消费者对标准实施情况进行监督。（市质监局牵头，市经济信息化委、市国土资源房管局、市交通运输委、市水利局、市农委、市海洋与渔业局、市林业局、市商务局、市卫生计生委、市环保局、市安全监管局、市工商局、市食品药品监管局，各区、市政府配合）

（二）构建新型标准体系

1.加快国际标准创新步伐。发挥青岛国际标准化论坛、国际标准化培训基地（青岛）和市标准国际化研究中心作用，搭建上海合作组织标准化（青岛）研究中心等平台，积极对接中国-上海合作组织地方经贸合作示范区建设等任务，加强对相关国家和地区重要标准的研究，推进标准互认、国际标准合作和技术性贸易措施预警机制建设。支持我市企事业单位积极参与国际标准制修订，重点在家用电器、高速列车、海工装备等领域培育国际标准，以标准国际化带动装备、技术、服务、品牌走出去。加强青岛中德生态园标准化建设。（市商务局、市经济信息化委、市科技局、市质监局、市贸促会，各区、市政府按职责分工负责）

2.制定更多国家标准和行业标准。争创家用电器、新旧动能转换、海洋装备、军民融合等国家技术标准创新基地，发挥现有国际、全国标准化技术组织的作用和影响力，为在优势领域制定更多国家、行业标准提供平台支撑。实施国家标准和行业标准攻坚行动，重点在“十强”产业领域，瞄准国际水平，积极制定国家标准或行业标准，服务产业集群建设。（市质监局、市科技局、市经济信息化委、市农委、市海洋与渔业局、市林业局、市文广新局、市旅游发展委、市金融工作办等部门按职责分工负责，有关区、市政府配合）

3.培育壮大团体标准和企业标准。积极参与国家、省组织的团体标准试点，引导我市学会、协会等社会组织协调相关市场主体加快制定满足市场和创新需要的团体标准，推动全市重点产业集群和优势农产品发展。健全完善企业标准“领跑者”制度，在装备制造、家用电器、纺织服装、环保节能等重点行业或领域开展企业标准“领跑者”行动试点，全面推动企业产品和服务标准自我声明公开，培育领先标准。（市发展改革委、市经济信息化委、市农委、市海洋与渔业局、市环保局、市民政局、市质监局等部门按职责分工负责，各区、市政府配合）

4.开展市级地方标准制定。按照相关法律法规规定，开展青岛市地方标准制定工作，强化地方标准的公益性、基础性定位，制定符合我市自然条件、风俗习惯的特殊技术要求，社会管理和公共服务领域及地理标志产品标准，严格地方标准制定范围、程序等要求。（市质监局牵头，市政府有关部门，各区、市政府配合）

（三）强化标准化基础支撑

1.加强人才队伍建设。推动将标准化理论、政策纳入全市各级党校、行政学院主体班次的教学内容，提升各级党政领导干部标准化意识和管理标准化工作的能力。把标准化列为企业家培训项目的重要内容，推动建立企业家标准化联盟。在推进青岛大学标准化学院标准化工程专业建设的基础上，积极推动其他高等院校开展标准化人才培养工作。利用国际标准化培训基地（青岛）的优势，加强对企业技术人员的标准化培训，加强国际标准化人才培训，推荐有关专家到国际标准化技术机构交流任职，培育一批国际标准化专家。（市委组织部、市教育局、市人力资源社会保障局、市质监局等部门按职责分工负责，各区、市政府配合）

2.加大投入力度。市级统筹标准化建设和相关领域资金，以落实各项标准化补贴政策。全面落实《青岛市标准化资助奖励资金管理办法》，积极支持实施“标准化+”战略。充分发挥新旧动能转换引导基金作用，支持实施标准化战略和新型标准化体系建设。（市财政局牵头，市质监局配合）

3.完善扶持政策。落实财税扶持政策，研究制定土地、项目审批等方面的支持政策，对承担国际或全国标准化专业技术组织秘书处工作，制定国际标准、国家标准的企业开辟绿色通道，给予重点支持。将标准化信息纳入山东省企业融资服务网络系统，引导金融机构加大对标准化实力强、标准化水平高的企业的信贷支持力度，鼓励融资担保机构优先提供融资增信服务。〔市发展改革委、市国土资源房管局、市科技局、青岛市税务局、人民银行青岛市中心支行、市金融工作办等按职责分工负责，市质监局、青岛银保监局（筹备组）配合〕

4.提升标准化服务能力。放开标准化服务市场，大力发展标准化服务业。支持标准化技术机构提升标准化服务能力，拓展市场化服务业务。鼓励有能力的企业建立标准化服务机构，提高服务的针对性和有效性。加大政府购买服务力度，支持第三方标准化服务机构开展标准研制、推广实施、比对评价等工作。（市质监局牵头，市编办、市财政局等部门配合）

5.加强标准化法治建设。根据《中华人民共和国标准化法》及山东省地方标准管理的相关政策、规定，配套制定青岛市地方标准管理有关政策、规定，为标准化改革发展提供有力保障。（市质监局牵头，市政府法制办、市经济信息化委、市财政局、市民政局、市环保局等部门配合）

三、重点工程

（一）实施乡村振兴标准支撑工程

1.完善现代农业标准体系。建立绿茶、白菜、芹菜等标准创新平台，形成青岛优势特色农业产业，培育支撑特色农产品品牌建设的团体标准，积极参与制定优势农产品生产和进出口国家标准，推动农业标准化、绿色化、优质化、特色化、品牌化发展。围绕农村一二三产融合发展，加强农林牧渔业与加工、流通、旅游、文化、康养等产业融合发展亟需标准的研制，推进休闲农业、智慧农业、循环农业、乡村旅游、田园综合体、农村电商等领域标准化建设，促进终端型、体验型、智慧型、循环型等农业“新六产”发展。积极参与农产品质量安全、农业投入品质量标准制修订，规范农药、化肥、饲料添加剂和抗生素、激素类药物使用，加强对废弃农膜等农业生产废弃物的集中收集和无害化处理。强化农业基础设施建设标准化，积极开展高标准农田、土壤修复改良、农田灌溉排水、节水节肥节药节力等地方标准制定。建设青岛农业“新六产”综合示范区，开展莱西绿色农业园区标准化试点以及即墨、胶州、平度、莱西精准扶贫田园综合体建设标准化试点、提升工程，推动农业科技创新与成果转化。（市农委、市海洋与渔业局、市林业局、市质监局等部门按职责分工负责，市科技局、市国土资源房管局、市水利局、市发展改革委、市旅游发展委、市食品药品监管局，各区、市政府配合）

2.加强青岛蔬菜标准体系建设。加快研制蔬菜质量、蔬菜种苗繁育、种植加工、分类定级、经营交易、社会化服务等领域地方标准，制定胶州大白菜、马家沟芹菜等特色农产品团体标准，完善产前、产中、产后全过程蔬菜产业标准体系。加强青岛蔬菜品牌标准建设，制定完善青岛地方名菜的品牌标准，实现一个名菜一套标准，打造标准高、品质优、效益好的青岛蔬菜品牌形象。着力培育一批农业综合标准化示范区、标准化生产基地，全面提升蔬菜质量安全水平，提升蔬菜质量品牌优势。（市农委牵头，市质监局，各区、市政府配合）

3.加强农业标准化培训。开展新型农业经营主体标准化培训行动，提升农业社会化服务组织、农业产业化龙头企业等的标准化水平。加强对新型职业农民的标准化实训，引导新型职业农民以标准化的理念和方法推进农业生产、经营和管理。开展农村专业人才标准化培育，加强对农业职业经理人、经纪人、乡村工匠、文化能人、非遗传承人等的标准化专业教育。开展小农户标准化普惠行动，提高小农户的标准化意识。实施乡村就业创业标准化促进活动，制定乡村创业创新平台标准，提升创业创新平台的服务功能，促进农村劳动力转移就业和农民工返乡创业。（市农委、市质监局、市教育局、市人力资源社会保障局，各区、市政府负责）

4.推动乡村文化领域标准化建设。围绕农村思想道德建设、弘扬优秀乡村文化、推进移风易俗等方面，加强标准化建设。加快提升红色教育规范化水平，推进有关革命纪念馆等红色教育标准化建设。加强农村信用体系标准化建设，强化农民社会责任意识、规则意识、集体意识和主人翁意识。实施爱诚孝仁“四德工程”，探索制定传统美德评选标准，引导农民群众爱党爱国、向上向善、孝老爱亲、重义守信、勤俭持家。加强乡村文体设施建设标准化，提升各类活动场所建设、管理、服务规范化水平。完善文明村镇建设和认定标准，持续开展文明村镇、星级文明户评选，提升乡村文明程度。推进殡葬改革等领域标准化建设，学习“汶上模式”，推动农村移风易俗。（市委宣传部牵头，市发展改革委、市文广新局、市民政局、市体育局、市质监局，人民银行青岛市中心支行，各区、市政府配合）

5.深化美丽乡村标准化建设。围绕实施农村人居环境整治三年行动，加快推进农村人居环境、农村“七改”工程、农村新型社区建设领域标准的实施。支持崂山区开展美丽乡村标准化试点建设。（市城乡建设委、市农委、市交通运输委、市水利局、市教育局、市环保局、市质监局、市城市管理局，青岛供电公司等部门按职责分工负责，有关区、市政府配合）

6.开展乡村治理标准化建设。探索有效途径开展农村党支部标准化、规范化建设，及时总结推广工作中的经验做法，推动农村党支部健全基本组织、建强基本队伍、完善基本制度、开展基本活动、强化基本保障，努力提升农村基层党建工作整体水平。推进农村综合改革标准化，在产权流转交易、农业生产托管、农田深耕、生产资料供应、疫情疫病防治等领域，研究制定地方标准。加强精准扶贫标准化建设，加快制定旅游扶贫、电商扶贫、种养殖农业技术扶贫等产业扶贫标准以及扶贫车间、村级扶贫专岗等就业扶贫标准，配套制定精准扶贫考核指标体系等关键标准，为打赢精准脱贫攻坚战提供坚强标准保障。（市扶贫协作办、市农委、市委组织部负责，市商务局、市发展改革委、市旅游发展委、市质监局，各区、市政府配合）

（二）实施海洋强市标准创新工程

1.加快现代海洋产业标准体系建设。围绕建设完善的现代海洋产业体系，加强海洋经济领域标准化建设，积极推动青岛国家海洋牧场标准化示范区、青岛西海岸新区海洋鱼类基因库标准化试点建设。申报建设海洋装备类国家技术标准创新基地。（市海洋与渔业局、市质监局、市经济信息化委、市科技局等部门按职责分工负责，青岛西海岸新区管委配合）

2.加快海洋生态保护标准体系建设。围绕建设绿色可持续的海洋生态环境，按照“水清、岸绿、滩净、湾美、岛丽”的美丽海洋建设目标，加快建立与总量控制、生态红线、区域限批、排污许可、工程环境影响跟踪监管等制度相配套的海洋生态环境保护标准体系，提升海洋生态环境安全保障能力。加快制定海洋环境质量管理、入海污染物排放、海洋生态环境监测、海洋生态环境数据标准化处理、海洋生态环境评价、海洋生态修复保护、海洋生态环境监管、海洋生态环境应急跟踪与处置等领域亟需标准，为海洋生态文明建设提供技术依据。（市海洋与渔业局、市环保局牵头，市质监局，有关区、市政府配合）

3.加快海洋管理标准体系建设。围绕提升海洋管理和执法能力，加快研制覆盖海洋管理各环节的标准体系，有效支撑海洋执法、海岛综合保护与利用、海域综合管理、海洋安全生产、保护区分类管理等规范化制度化建设。加强海洋经济管理标准化建设，重点制定海洋经济调查、监测、评估、统计、核算等环节的亟需技术标准，为海洋经济管理提供技术支撑。推进海洋公共服务标准化建设，加快海洋观测、海洋防灾减灾、海洋工程勘察、海上搜救服务保障、海洋预报等领域标准制定，提升海洋公共服务效能。围绕打造世界一流的海洋港口，加快建设覆盖海港规划建设、运营管理、服务提供等各环节的标准体系，提升海港建设规范化、国际化水平。（市海洋与渔业局牵头，市质监局配合）

（三）实施新旧动能转换标准领航工程

1.着力提升制造业标准化水平。深入实施“双百千”行动和“一业一策”计划，做大做强战略性新兴产业和高技术产业，推动技术创新与标准研制同步，鼓励掌握自主创新技术的企业将关键共性技术、专用性技术和产品技术转化为先进标准，推动提升为国际标准或国家标准，加快培育形成新动能。建设国家新旧动能转换技术标准创新基地，组建山东省城市轨道交通标准化技术委员会，制定先进的家电、交通装备、高速列车、船舶及海洋工程装备等优势产业团体标准，瞄准国际标准提高水平，开展对标达标提升行动，以先进标准助推传统产业改造提升，形成新动能。推进国家高新技术产业标准化示范区、工业互联网平台标准化试点、国家高端装备制造业标准化试点建设。围绕推动科技成果转化，加大中小企业标准化推进力度，培育一批以标准提质量、实现品牌高端化的中小企业标准化示范典型，着力打造一批制造业标准化精品项目，形成支撑新旧动能转换的标准化典范。（市质监局牵头，市经济信息化委、市科技局、市体育局、市发展改革委等部门，各区、市政府配合）

2.全面加强服务业标准化建设。重点在现代金融、现代物流、电子商务、科技服务、检验检测认证等生产性服务业领域，以及精品旅游、居民和家庭服务、健康服务、养老服务、住宿餐饮、文化创意等生活性服务业领域，加强标准的制定与实施，申报开展国家、省级标准化试点。围绕促进旅游业与上下游产业相融合，加快支撑乡村旅游、工业旅游、低空飞行、中医药健康养老、会展旅游等新业态的标准制定，围绕医养结合产业发展，加快制定基础标准，构建养老服务标准体系，推进文化创意产业基地、智慧家庭和崂山民俗服务国家级、省级标准化试点建设。（市发展改革委、市质监局牵头，市科技局、市民政局、市人力资源社会保障局、市文广新局、市卫生计生委、市旅游发展委、市金融工作办，人民银行青岛市中心支行等部门和各区、市政府配合）

3.持续深化生态文明建设标准化。加快健全支撑全市新旧动能转换的节能、环保地方标准体系，形成服务绿色发展的标准倒逼机制。实施化解过剩产能标准倒逼工程，努力淘汰落后产能，压减过剩产能，推动钢铁、地炼、焦化、轮胎、化肥、氯碱等高耗能行业转型升级，制定挥发性有机物综合排放标准等污染物排放、能耗限额和安全生产地方标准，强化质量、安全、环保、能耗等标准的硬约束。实施“工业绿动力”标准保障工程，完善“工业绿动力”标准体系，组织相关企业或单位参与制定重点工业产品取水定额、主要农作物灌溉定额等节水地方标准。研究制定垃圾分类投放、分类收运、分类利用、分类处置标准。（市经济信息化委、市环保局、市水利局、市质监局、市安全监管局、市城市管理局等部门按职责分工负责）

4.深入推进军民融合标准化建设。加强军民融合标准化项目建设，推进国家军民融合政务服务标准化试点建设，申报建设军民融合类国家技术标准创新基地，逐步实现军地通用物资、设备的标准融合及标识编码的互联统一，推动军地资源共享、产业融合发展、国防建设与经济发展互促共进，努力为军民融合深度发展提供经验和示范。（市军民融合发展委员会成员单位按职责分工负责）

5.加速推动标准化与品牌建设深度融合。积极参与研究制定“厚道鲁商”“好品山东”“齐鲁灵秀地、品牌农产品”“好客山东”“食安山东”等公共品牌通用评价规范，有效支撑品牌高端化发展。加强品牌建设团体标准研制，完善品牌建设的市场化机制。努力打造品牌建设平台，完善协调配套的技术标准和服务标准，为品牌高端化提供有力支撑。实施标准品牌化工程，鼓励和引导企业制定实施先进标准，打造标准品牌，以标准的影响力增强品牌的生命力，提升品牌的含金量和美誉度，实现标准化与品牌高端化深度融合。（市质监局牵头，市委宣传部、市经济信息化委、市农委、市林业局、市旅游发展委、市工商局、市食品药品监管局等部门配合）

（四）实施公共服务标准保障工程

1.全面推行政务服务标准化。围绕打造“审批事项少、办事效率高、服务质量优”的政务环境，加强行政审批标准化建设，强化审批事项标准化管理，提升行政审批服务效能。建立与现代政府治理体系和治理能力相适应的政府服务标准体系。积极参与制定并推广实施政务服务工作规范、“一次办好”地方标准。强化依标准实施管理，引导各级政府部门通过实施标准履行市场监管、社会管理、公共服务、环境保护等职能。全面支持城阳区、李沧区开展基层政务公开标准化规范化试点工作，探索以“决策、执行、管理、服务、结果”五公开为主线的政务公开标准化规范化模式。（市政务服务管理办、市编办、市质监局牵头，市政府有关部门，李沧区、城阳区政府配合）

2.积极推进基本公共服务标准体系建设。围绕提升基本公共服务均等化水平，重点完善公共教育、就业创业、社会保险、医疗卫生、社会服务、公共法律服务、法律援助、公共文化体育等领域的建设标准、管理标准和服务标准，推动城乡、区域之间标准衔接。组织开展基本公共服务标准化试点示范项目建设。加强教育区域布局、学校办学条件、督导评估等标准化研究，培育一批义务教育学校标准化建设示范项目。完善就业政策法规咨询、信息发布、职业指导和职业介绍、就业失业登记等服务标准体系。积极推进国家地铁城市轨道交通公共服务和智慧垃圾分类服务标准化试点建设。（市教育局、市民政局、市司法局、市人力资源社会保障局、市文广新局、市卫生计生委等部门按职责分工负责，市质监局，各区、市政府配合）

3.加快推进社会治理标准化建设。围绕创新社会治理方式，把标准化的理念和方法融合到社会治理之中。在高效回应群众诉求方面，推动《政府热线服务规范》国家标准实施，推进城阳区国家级民声热线服务标准化试点建设。在特殊人群帮教方面，积极学习成功经验并推广应用。（市质监局、市司法局等部门按职责分工负责，有关区、市政府配合）

4.扎实开展新型城镇化标准化建设。建立和完善装配式建筑、绿色建筑和被动式超低能耗绿色建筑技术标准实施体系。突出经济效益和生产、生态、生活融合发展，探索研究特色小（城）镇建设领域的标准实施体系，促进特色小（城）镇实现产业“特而强”、功能“聚而合”、形态“小而美”、机制“新而活”，加快培育新经济增长点。推进国家级新型城镇化标准化试点建设。（市城乡建设委、市质监局负责，有关区、市政府配合）

四、保障措施

（一）加强组织领导。发挥市标准化委员会的协调作用，统筹推进我市承担的全省国家标准化综合改革试点工作任务，抓好“战略合作协议”青岛任务的落实，协调解决改革试点工作中遇到的重大问题。市质监局要履行好市标准化委员会办公室的职责，加强督导调度，强化考核评估。各成员单位和有关部门要按照试点工作分工，明确重点推进项目、工作目标和时间进度，确保试点工作顺利推进。（市质监局负责，市政府有关部门配合）

（二）加快工作推进。各区（市）政府、市政府有关部门要按照上级文件和职责分工要求，结合实际，积极与省相关对口部门对接，制定相应的工作方案并组织实施，全面抓好各项改革任务的落实。各项目牵头单位要于每月20日前将当月工作推进情况、好的经验做法、遇到的问题及下一步措施、工作建议等报市质监局。（市质监局会同市政府有关部门，各区、市政府负责）

（三）加强考核评价。开展标准化工作考核评价，督促各级各部门依法落实标准化管理职责，形成强有力的工作导向。建立科学规范的国家标准化综合改革试点工作评估体系，对试点工作实施动态评估，确保全面完成各项目标任务。（市质监局、市统计局、市委组织部负责）

（四）强化宣传引导。充分发挥报刊、广播、电视、网络等媒体作用，加大对实施标准化战略、开展国家标准化综合改革试点工作、推进青岛标准建设的宣传力度，及时总结标准化在推动实施乡村振兴战略、加快新旧动能转换中的典型经验做法，引导全社会广泛参与标准制定、实施和监督，为落实好国家标准化综合改革试点工作任务营造浓厚的社会氛围，让“标准”成为代表引领青岛高质量发展的现代新名片。（市委宣传部、市质监局、青岛日报社负责）

此处2020年度资金所指的是2019年完成评审的607个标准化资助项目的奖励资金。由于该补助为后补助，因此奖励资金安排在2020年发放，故称其为2020年度资金。