附件1

政府采购项目

采购需求

项目名称：青岛历史城区申报世界文化遗产价值深化研究项目

采购单位：青岛市城市文化遗产保护中心

编制单位：青岛市城市文化遗产保护中心

编制时间：2026年5月18日

编制说明

一、采购单位可以自行组织编制采购需求，也可以委托采购代理机构或者其他第三方机构编制。

二、编制的采购需求应当符合《财政部关于印发政府采购需求管理办法的通知》（财库〔2021〕22号）要求及政府采购的相关规定。

三、斜体字部分属于提醒内容，编制时应删除。

四、对不适用的内容应删除，并调整相应序号。

一、需求调查情况

（一）是否开展需求调查

无

（二）需求调查方式

无

（三）需求调查对象

无

（四）需求调查结果

无

5.其他相关情况

无

二、需求清单

（一）项目概况

青岛历史城区于2024年12月成功列入《中国世界文化遗产预备名单》，国家文物局批复明确要求加强文物考古基础研究，深入挖掘遗产历史文化内涵，挖掘阐释遗产潜在突出价值。为落实相关工作要求，本项目委托具备世界文化遗产申报与学术研究经验的专业机构，全面开展资料梳理、现场踏勘、价值提炼、报告编制等工作，形成研究成果，助力青岛历史城区申报世界文化遗产申遗文本及相关材料编制。

（二）采购内容

1.总体目标

严格按照《保护世界文化和自然遗产公约》及其《操作指南》的标准和要求，遵循“保护第一、加强管理、挖掘价值、有效利用、让文物活起来”的文物工作要求和“三个有利于”原则。突出普遍价值研究，编制青岛历史城区申报世界文化遗产价值深化研究报告，主要包含进一步明确遗产构成和遗产区划、对比分析、价值标准论述、“三个有利于”论述、真实性完整性评估等内容。为青岛历史城区申报世界文化遗产提供研究基础，继而带动青岛历史城区的保护、管理、利用与研究，实现青岛历史城区的可持续发展。

2.服务要求

2.1对青岛历史城区申遗相关资料进行全面梳理，开展调研工作，深入挖掘遗产潜在突出价值。

2.2严格对照《保护世界文化和自然遗产公约》及其《操作指南》及国家文物局规定的申报规范，对标标准，系统论证遗产突出普遍价值，完成《青岛历史城区申报世界文化遗产价值深化研究报告》的编制工作，确保逻辑严密、论据充分、结论可靠。

2.3研究工作需严格遵循世界文化遗产申报相关规范、文物保护相关法律法规，确保研究成果的专业性、科学性和权威性。

3.专业技术要求

3.1服务单位须具备世界文化遗产申报实践与学术研究经验，拥有成熟的申遗文本编制、遗产价值研究、保护管理规划编制、以及遗产申报成功案例，能够独立承担本项目全部研究、论证、报告编制及成果完善工作；

3.2研究资料挖掘深入、学术论证透彻，价值提炼对标世界遗产标准要求。

项目团队须满足专业配置要求：项目负责人须具备副高级及以上职称，且主持过世界文化遗产申报研究或文本编制项目；团队成员须涵盖价值研究、遗产申报、规划编制、文物保护、监测管理等相关专业领域。《青岛历史城区申报世界文化遗产价值深化研究报告》须严格遵循世界文化遗产申报要求、内容框架与技术标准，成果须通过专家评审；

★3.3人员要求：项目初期调研阶段，2人以上驻场团队现场调研7天以上；项目初期、中期、最终成果评审的关键节点现场汇报、驻场修改。

3.4项目完成后，须向采购人交付纸质版报告3份，满足成果汇报、存档备查、专家评审等使用需求；完整移交项目全套电子和纸质资料，并提供必要的专业咨询，确保项目成果切实服务于青岛历史城区申遗工作。

（二）采购项目预（概）算

本项目预算金额为120万元。

（三）采购标的汇总表

| 包号 | 标的名称 | 计量 单位 | 数量 | 预算金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 青岛历史城区申报世界文化遗产价值深化研究 | 项 | 1 | 120 |

（四）商务要求

1.服务期限：自合同签订之日起15个月。

2.服务地点：采购人指定。

3.付款方式

第一次付费：合同签订后付款20%，第二次付费（2026年10月底之前）：初步成果通过评审后付款30%，第三次付费：通过中期成果专家评审后付款30%，第四次付费：最终成果通过专家评审，移交材料后付款20%。

4.服务成果验收

采购人有权要求供应商整改并达到服务质量要求，由采购人组织专家验收。

5.服务保障

中标人应提供及时周到的服务，并提供有效的服务保障措施，保障项目顺利开展。

注：上述要求以及标注中：

带“★”条款为实质性条款，供应商必须按照招标文件的要求做出实质性响应。

三、政府采购政策：

无。

四、意见反馈方式

本项目采购需求公示期间接受社会公众及潜在供应商的监督。潜在供应商有异议的，应当在公示时间截止前将书面意见反馈给采购人或者采购代理机构。书面意见包括采购需求的相关意见建议以及适用法律法规和行业标准等相关证明资料。

- 项目联系方式

采购人名称：青岛市城市文化遗产保护中心

地址：青岛市市南区太平路19号

联系方式：0532-82877656

代理机构：众兴工程项目管理咨询（山东）有限公司

地址：青岛市崂山区新锦路青岛国际创新园E座9楼

联系方式：15966887797

六、需求公示时间

该项目采购需求公示期3日。

七、采购需求最终以采购公告、采购文件为准。