## Sheet2
市级预算项目支出绩效自评表
（ 2023 年度）
单位：万元
项目名称 |  | 青岛市新冠肺炎定点医院重症救治床位改造项目 |  |  | 主管部门 | 青岛市卫生健康委员会
项目实施单位 |  | 青岛市第三人民医院 |  |  | 联系电话 | 89076207
项目预算 |  |  | 年初 | 调整后预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
执行情况 |  |  | 预算数
（10分） |  | 年度资金总额 | 1400 | 1400 | 1400 | 10 | 1 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 1400 | 1400 | 1400 | - |  | -
|  | 上年结转资金 |  |  |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 目标实际完成情况
|  | 将青岛市第三人民医院病房楼五层西侧病区及六层全部病区普通病房改造为重症病房，改造面积约1800平方米，改造重症监护床位68张，并购置相关医疗设备。 |  |  | 将青岛市第三人民医院病房楼五层西侧病区及六层全部病区普通病房改造为重症病房，改造面积约1800平方米，改造重症监护床位68张，并购置相关医疗设备。
年 | 一级 | 二级 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
度 | 指标 | 指标 |  |  | 指标值（B）
绩 | 成本 | 经济成本指标 | 青岛市新冠肺炎定点医院重症救治床位改造项目预算控制数 | ≤1400万元 | 1400万元 | 10 | 10
效 | 指标
指 | （10分）
标 | 产出 | 数量指标 | 改造面积数量 | ≤1800平方米 | 1800平方米 | 8 | 8
| 指标 |  | 改造床位数 | 68个 | 68个 | 8 | 8
| （40分） | 质量指标 | 改造面积达标率 | 100% | 100% | 8 | 8
|  |  | 改造床位合格率 | 100 | 100% | 8 | 8
|  | 时效指标 | 青岛市新冠肺炎定点医院重症救治床位改造项目建设完成时间 | ≤12月内 | 6月 | 8 | 8
| 效益 | 经济效益 | 本息覆盖倍数 | ≥1.2 | 1.2 | 5 | 5
| 指标 | 指标
| （30分） | 社会效益 | 提升新增重症患者保障能力 | 68张床 | 68张床 | 10 | 10
指标
|  | 生态效益 | 提升区域环境品质 | 提升 | 完成预期目标 | 7 | 7
指标
|  | 可持续影响指标 | 提升区域医疗服务条件 | 提升 | 完成预期目标 | 8 | 8
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 项目主管单位对项目的满意程度 | ≥90% | 100% | 5 | 5
指标
| （10分） |  | 社会群众对项目的满意程度 | ≥90% | 住院满意度99.38%门诊满意度97.25% | 5 | 5
| 小计 |  |  |  |  | 90 | 90
总分 |  |  | 100