## Sheet2
市级预算项目支出绩效自评表
（ 2023 年度）
单位：万元
项目名称 |  | 2023年实施中医药传承创新发展示范项目 |  |  | 主管部门 | 青岛市卫生健康委员会
项目实施单位 |  | 青岛市第三人民医院 |  |  | 联系电话 | 89076207
项目预算 |  |  | 年初 | 调整后预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
执行情况 |  |  | 预算数
（10分） |  | 年度资金总额 | 50 | 50 | 0 | 10 | 0 | 0
|  | 其中：当年财政拨款 | 50 | 50 | 0 | - |  | -
|  | 上年结转资金 |  |  |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 目标实际完成情况
|  | 探索建立“三高共管、六病同防”中医药管理创新模式，制定“三高”“六病”中医药管理方案，通过方案培训、质控督导反馈、方案优化和再培训的路径，加强技术和信息化支撑，实现“三高共管”中医药闭环管理。 |  |  | 基本完成预期目标
年 | 一级 | 二级 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
度 | 指标 | 指标 |  |  | 指标值（B）
绩 | 成本 | 经济成本指标 | “三高共管”中医药管理模式创新项目经费 | ≤50万元 | 0 | 10 | 10 | 项目资金结转到2024年，将在2024年完成绩效管理
效 | 指标
指 | （10分）
标 | 产出 | 数量指标 | 制定“三高共管”中医药管理方案数量（套） | ≤1套 | 0 | 10 | 10 | 项目资金结转到2024年，将在2024年完成绩效管理
| 指标 |  | 开展“三高共管”中医药管理方案质控督导次数 | ≤100次 | 0 | 10 | 10 | 项目资金结转到2024年，将在2024年完成绩效管理
| （40分） | 质量指标 | “三高”规范管理患者中医药管理方案使用率 | ＞50% | 80% | 5 | 5 | 项目资金结转到2024年，将在2024年完成绩效管理
|  |  | 使用中医药管理方法患者三高控制率 | ＞50% | 0 | 5 | 0 | 项目资金结转到2024年，将在2024年完成绩效管理
|  | 时效指标 | 项目周期 | 2025-09-01 | 完成预期目标 | 10 | 10
| 效益 | 社会效益 | 建设“三高共管”中医药管理信息模块数量（个） | 1个 | 1个 | 30 | 30
| 指标 | 指标
（30分）
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 接受中医药管理三高患者满意度 | ≥90% | 99.88% | 5 | 5
指标
| （10分） |  | 使用中医药管理方案各级医师满意度 | ≥90% | 95% | 5 | 5
| 小计 |  |  |  |  | 90 | 85
总分 |  |  | 85
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |  | 项目资金拨付到位较晚，已结转到2024年度使用，将在2024年完成年度绩效指标。